## ACTUAL - 2019 (eject)
| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | APORTES VALOR ACTUALIZADO POR MINISTERIO |  |  | ESTADO DE OBRA ACTUAL | ALUMNOS BENEFICIADOS | APORTES MUNICIPIO |  |  |  | RENDIMIENTOS A OCTUBRE DE 2018 |  | APORTES AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA | [20 empty] | RENDIMIENTOS |  | OTROSI 2 AMVA |  |  |  | % DE AVANCE | PLAN FIEE PARA REACTIVAR OBRAS | FECHA REINICIO OBRA | FECHA ENTREGA
[14 empty] | CONTRAPARTIDA A MEN- FFIE PARA EDIFICACION Y MEJORAMIENTO |  |  |  | OBRAS PREVIAS AMVA | OTROSI 1 AMVA |  |  | PAGOS FALTANTES | [9 empty] | OBRAS DE URBANISMO CONTRATACION DEL AREA METROPOLITANA
|  |  | MINISTERIO | MUNICIPIO | AMVA |  |  | TOTAL MUNICIPIO | % | RECURSOS CON CDP 2016 | RECURSOS CON CARTA INTENCION O CVF 2017 | MUNICIPIO | AMVA | TOTAL AMVA PARA EL VALOR ESTRUCTURADO | % | CONTRAPARTIDA RECURSOS CON CDP 2016 | CONTRAPARTIDA RECURSOS CON VIGENCIA FUTURA 2017 (Desembolsar en marzo 2017) | DEMOLICIONES | OBRA COMPLEMENTARIAS | DISEÑOS, INTERVENTORIA DE DISEÑOS Y OBRAS | SUBTOTAL OTROSÍ 1 | OBRA COMPLEMENTARIAS | DISEÑOS, INTERVENTORIA DE DISEÑOS Y OBRAS | SUBTOTAL 1 | DEMOLICIONES | INTERVENTORIA DEMOLICIONES | SUBTOTAL 2 | CIMENTACIÓN PROFUNDA (RENDIMIENTOS) | DISEÑOS, INTERVENTORIA DE DISEÑOS Y OBRAS | SUBTOTAL 3 | URBANISMO | OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS AMVA | OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANISMO AMVA | REDES EXTERNAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | AMVA | MUNICIPIO (POR ACTUALIZAR) | DEMOLICIONES + OBRA COMPLEMENTARIAS + CIMENTACIÓN PROFUNDA + EXTERNAS | DISEÑOS, INTERVENTORIA DE DISEÑOS Y OBRAS | SUBTOTAL OTROSÍ 2
1 | BARBOSA | IE MANUEL JOSE CAICEDO | 2420435228 | 518664692 | 1341243083 | INCOMPLETO | 954 | 518664692 | #REF! | 940464244 |  |  | 74701947 | 518664692 | #REF! | 348872168 | 591592076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822578391 |  | 822578391 | 0 | 74701947 | 81981592 | 0 | 0 | 0 |  | 98% | LIQUIDAR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
2 | BARBOSA | IE EL HATILLO | 1968397911 | 421799552 | 1377208511 | SUSPENDIDO | 905 | 421799552 | #REF! |  |  |  |  | 421799552 | #REF! |  |  | 0 | 898378991 | 57029968 | 955408959 | 898378991 | 49410845 | 947789836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
|  |  | 4388833139 | 940464244 | 2718451594 |  | 1859 | 940464244 |  | 940464244 | 0 | 0 | 74701947 | 940464244 |  | 348872168 | 591592076 | 0 | 898378991 | 57029968 | 955408959 | 898378991 | 49410845 | 947789836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822578391 | 0 | 822578391 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | BELLO | IE CARLOS PEREZ (PRECIOSA SANGRE) | 2428923312 | 1040967134 | 6847085826.2 | SUSPENDIDO | 647 | 1040967134 | #REF! | 7006296529 | 5684657586 |  | 180653053 | 6847085826.2 |  | 613768857 | 1040784633 | 205063608.302 | 483878457 | 29355639 | 513234096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 180653053 | 852392095 | 0 | 0 | 0 |  | 62% | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2020-06-13
4 | BELLO | IE FEDERICO SIERRA | 2066385154 | 423031421 |  | SUSPENDIDO | 846 | 423031421 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | 0 | 603736977 | 39245438 | 642982415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677900748.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 66% | 2019-12-13 | 2020-02-03 | 2020-06-14
5 | BELLO | IE FERNANDO VELEZ | 2993666995 | 1283000141 |  | SUSPENDIDA | 1723 | 1283000141 | #REF! | [8 empty] | 36773995.9792 | 364974674 | 22831086 | 387805760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 190179293.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
6 | BELLO | IE LA UNION | 1668256147 | 714966920 |  | SUSPENDIDO | 306 | 714966920 | #REF! | [8 empty] | 0 | 212070823 | 16768237 | 228839060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 63% | 2019-12-13 | 2020-02-03 | 2020-06-13
7 | BELLO | IE LA NAVARRA | 1347457699 | 577481871 |  | SIN INICIAR | 1412 | 577481871 | #REF! | [8 empty] | 0 | 263251999 | 23027427 | 286279426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2020-01-05 | 2020-02-26 | 2020-12-07
8 | BELLO | IE ALBERT LEBRUM MUNERA | 945519241 | 405222532 |  | SUSPENDIDO | 344 | 405222532 | #REF! | [8 empty] | 71267102.0871 | 303417451 | 26113000 | 329530451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376459490 |  | 376459490 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 62% | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2020-05-21
9 | BELLO | IE LICEO ANTIOQUEÑO | 3107785890 | 1331908239 |  | SUSPENDIDO | 670 | 1331908239 | #REF! | [8 empty] | 103295627.087 | 105357763 | 8585248 | 113943011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 2020-01-05 | 2020-02-26 | 2020-04-13
10 | BELLO | IE ATANASIO GIRARDOT | 4714021532 | 2020294942 |  | SUSPENDIDO | 1712 | 2020294942 | #REF! | [8 empty] | 150018592.1117 | 339211360 | 19556049 | 358767409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444713638 |  | 444713638 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 46% | 2019-12-13 | 2020-02-03 | 2020-09-22
11 | BELLO | IE TOMAS CADAVID | 5253066763 | 2251314327 |  | SIN INICIAR | 1412 | 2251314327 | #REF! | [8 empty] | 14373813.6146 | 60340417 | 5783929 | 66124346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765952486 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
|  |  | 24525082733 | 10048187527 | 6847085826.2 |  | 9072 | 10048187527 |  | 7006296529 | 5684657586 | 0 | 180653053 | 6847085826.2 |  | 613768857 | 1040784633 | 580792739.1815 | 2736239921 | 191266053 | 2927505974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265026362.2 | 0 | 821173128 | 190179293.2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | CALDAS | IER SAN FRANCISCO DE ASIS | 2788592608 | 597555559 | 1283363732.5296 | SUSPENDIDO | 480 | 597555559 | #REF! | 653911396 |  |  | 52243521 | 597555559 | #REF! | 221667655 | 375887904 | 515231381.5296 | 141377394 | 29199398 | 170576792 | 349222605 | -1755837 | 347466768 | 0 | 0 | 0 | 734451800 | 36772590 | 771224390 | 0 |  |  | 400000000 | 52243521 | 62996887 | 1483674405 | 35016753 | 1518691158 |  | 21% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
|  |  | 2788592608 | 597555559 | 1283363732.5296 |  | 480 | 597555559 |  | 653911396 | 0 | 0 | 52243521 | 597555559 |  | 221667655 | 375887904 | 515231381.5296 | 141377394 | 29199398 | 170576792 | 349222605 | -1755837 | 347466768 | 0 | 0 | 0 | 734451800 | 36772590 | 771224390 | 0 | 0 | 0 | 400000000 |  |  | 1483674405 | 35016753 | 1518691158
13 | COPACABANA | IE JOSE MIGUEL RESTREPO Y PUERTA | 2883888131 | 617976028 | 818274627.5639 | SUSPENDIDO | 2414 | 617976028 | #REF! | 891704742 |  |  | 55894932 | 617976028 | #REF! | 229242779 | 388733249 | 200298599.5639 | 0 | 0 | 0 | 78250910 | 3912546 | 82163456 | 0 | 0 | 0 | 588620877 | 29431044 | 618051921 | 238702167.6 |  |  | 0 | 55894932 | 85485174 | 666871787 | 33343590 | 700215377 |  | 8% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
|  |  | 2883888131 | 617976028 | 818274627.5639 |  | 2414 | 617976028 |  | 891704742 | 0 | 0 | 55894932 | 617976028 |  | 229242779 | 388733249 | 200298599.5639 | 0 | 0 | 0 | 78250910 | 3912546 | 82163456 | 0 | 0 | 0 | 588620877 | 29431044 | 618051921 | 238702167.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 666871787 | 33343590 | 700215377
14 | ENVIGADO | IE ALTO LAS FLORES | 4946023847 | 1059862253 | 2630057183 | SUSPENDIDO | 960 | 1059862253 | #REF! | 4550434075 |  |  | 426164186 | 1059862253 | #REF! | 1662801791 | 2836571296 | 0 | 1493627702 | 76567228 | 1570194930 | 104193772 | 13658720 | 117852492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 426164186 | 567529743.39 | 0 | 0 | 0 |  | 63% | 2019-12-13 | 2020-02-03 | 2020-08-04
15 | ENVIGADO | IE NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO | 11026100164 | 2362735749 | 3079238373.1964 | SIN INICIAR | 2267 | 2362735749 | #REF! |  |  |  |  | 2362735749 | #REF! |  |  | 716502624.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757894557 | 70315782 | 1828210339 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
16 | ENVIGADO | IE JOSE MIGUEL DE LA CALLE | 5024950394 | 1076775084 | 1422800050.3443 | SIN INICIAR | 960 | 1076775084 | #REF! |  |  |  |  | 1076775084 | #REF! |  |  | 346024966.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755917440 | 34016285 | 789933725 | 884252869.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755917440 | 34016285 | 789933725 |  | 0% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
|  |  | 20997074405 | 4499373086 | 7132095606.5406 |  | 4187 | 4499373086 |  | 4550434075 | 0 | 0 | 426164186 | 4499373086 |  | 1662801791 | 2836571296 | 1062527590.5407 | 1493627702 | 76567228 | 1570194930 | 104193772 | 13658720 | 117852492 | 0 | 0 | 0 | 2513811997 | 104332067 | 2618144064 | 884252869.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755917440 | 34016285 | 789933725
17 | GIRADOTA | IE COLOMBIA | 7209301520 | 1544850326 | 3616875918 | SUSPENDIDO | 1300 | 1544850326 | #REF! | 1345690000 | 679736140 |  | 207723646 | 1544850326 | #REF! | 1120777257 | 1900532641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072025592 |  | 2072025592 | 1000000000 | 207723646 | 70261491 | 0 | 0 | 0 |  | 97% | 29 DE NOVIEMBRE 2019 | 2020-01-13 | 2020-02-13
18 | GIRADOTA | IE ATANASIO GIRARDOT | 4566415903 | 480575814 | 2160941078.0924 | SUSPENDIDO | 1046 | 480575814 | #REF! |  |  |  |  | 1476459573 | #REF! |  |  | 342715456.0924 | 323010103 | 18755946 | 341766049 | 557327942 | 40459230 | 597787172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 557327942 | 40459230 | 597787172 |  | 10% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
|  |  | 11775717423 | 2025426140 | 5777816996.0924 |  | 2346 | 2025426140 |  | 1345690000 | 679736140 | 0 | 207723646 | 3021309899 |  | 1120777257 | 1900532641 | 342715456.0924 | 323010103 | 18755946 | 341766049 | 557327942 | 40459230 | 597787172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072025592 | 0 | 2072025592 | 1000000000 |  |  | 557327942 | 40459230 | 597787172
19 | ITAGUI | I.E. CIUDAD ITAGüI SEDE MARIA BERNAL | 2073008170 | 444216036 | 1955768626.6355 | SUSPENDIDO | 443 | 444216036 | #REF! | 3117182495 | 4632000000 |  | 655402890 | 444216036 | #REF! | 2515084460 | 4264897491 | 139851538.6355 | 1296586769 | 75114283 | 1371701052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 655402890 | 737700503.88 | 0 | 0 | 0 |  | 35% | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2020-09-21
20 | ITAGUI | ENRIQUE VELEZ ESCOBAR | 3319433864 | 711307257 | 920060901.8385 | SUSPENDIDO | 899 | 711307257 | #REF! |  |  |  |  | 711307257 | #REF! |  |  | 184326053.8385 | 20498771 | 3928820 | 24427591 | 228116613 | 8501949 | 236618562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377867538.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 26% | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2020-11-01
21 | ITAGUI | LOS GOMEZ | 3627764370 | 777378079 | 1187391460.7949 | SUSPENDIDO | 691 | 777378079 | #REF! |  |  |  |  | 777378079 | #REF! |  |  | 152841077.7949 | 241136531 | 16035773 | 257172304 | 957290065 | 37893424 | 995183489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
22 | ITAGUI | SAN JOSE | 4803496172 | 1029320608 | 1252124293.2167 | SUSPENDIDO | 1393 | 1029320608 | #REF! |  |  |  |  | 1029320608 | #REF! |  |  | 222803685.2167 | 0 | 0 | 0 | 1212370093 | 54556650 | 1266926743 | 0 | 0 | 0 | 474041369 | 21331862 | 495373231 | 0 |  |  | 0 |  |  | 474041369 | 21331862 | 495373231 |  | 8% | 2019-12-13 | 2020-02-03 | 2021-06-17
23 | ITAGUI | AVELINO SALDARRIAGA | 4169734367 | 893514507 | 1176933995.7896 | SUSPENDIDO | 1184 | 893514507 | #REF! |  |  |  |  | 893514507 | #REF! |  |  | 283419488.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556128424 | 25025779 | 581154203 | 0 |  |  | 0 |  |  | 556128424 | 25025779 | 581154203 |  | 9% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
24 | ITAGUI | I. E.CIUDAD ITAGÜI SEDE TABLAZO | 1971978549 | 422566832 | 1264265012.0942 | SUSPENDIDO | 346 | 422566832 | #REF! |  |  |  |  | 422566832 | #REF! |  |  | 133751853.0942 | 665002891 | 42943436 | 707946327 | -28655548 | -11126069 | -39781617 | 0 | 0 | 0 | 414961177 | 20748059 | 435709236 | 486856854.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
25 | ITAGUI | I.E. CIUDAD ITAGUI SEDE PRINCIPAL | 3622210406 | 776187944 | 1934762925.1303 | SUSPENDIDO | 550 | 776187944 | #REF! |  |  |  |  | 776187944 | #REF! |  |  | 415754735.1303 | 700741806 | 42078440 | 742820246 | 1384645287 | 51763979 | 1436409266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
26 | ITAGUI | I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI | 4687603477 | 1004486459 | 1916104305.9975 | SUSPENDIDO | 1510 | 1004486459 | #REF! |  |  |  |  | 1004486459 | #REF! |  |  | 124230801.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874941009.8 |  | 787387045 | 400000000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 60% | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2020-07-12
27 | ITAGUI | I.E. FELIPE DE RESTREPO | 3364686395 | 721004228 | 1040672572.9834 | SUSPENDIDO | 1234 | 721004228 | #REF! |  |  |  |  | 721004228 | #REF! |  |  | 166215664.9834 | 142812212 | 10640468 | 153452680 | 74837678 | 242027 | 75079705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32% | 2019-11-29 | 2020-01-20 | 2020-10-21
|  |  | 31639915770 | 6779981950 | 12648084094.4807 |  | 8250 | 6779981950 |  | 3117182495 | 4632000000 | 0 | 655402890 | 6779981950 |  | 2515084460 | 4264897491 | 1823194899.4807 | 3066778980 | 190741220 | 3257520200 | 3828604188 | 141831960 | 3970436148 | 0 | 0 | 0 | 1445130970 | 67105700 | 1512236670 | 1739665402.8 | 0 | 787387045 | 400000000 |  |  | 1030169793 | 46357641 | 1076527434
28 | LA ESTRELLA | IE CONCEJO MUNICIPAL | 3211824997 | 688248214 | 811817967.2491 | SUSPENDIDO | 1016 | 688248214 | #REF! | 688297695 |  |  | 62089348 | 688248214 | #REF! | 255310766 | 432937447 | 123569753.2491 | 0 | 0 | 0 | 607700563 | 30385028 | 638085591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62089348 | 71354542 | 607700563 | 30385028 | 638085591 |  | 8% | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR
|  |  | 3211824997 | 688248214 | 811817967.2491 |  | 1016 | 688248214 |  | 688297695 | 0 | 0 | 62089348 | 688248214 |  | 255310766 | 432937447 | 123569753.2491 | 0 | 0 | 0 | 607700563 | 30385028 | 638085591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 607700563 | 30385028 | 638085591
29 | MEDELLIN | IE BARRIO OLAYA HERRERA | 4946023847 | 2119724506 | 0 | SIN INICIAR | 960 | 2119724506 | #REF! | 9915666542 |  |  | 176875755 |  |  | 722851655 | 1225759317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892447747 | 85160149 | 1977607896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176875755 | 1373102271 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2019-10-05 | 2019-11-26 | 2020-12-20
30 | MEDELLIN | IE. PEDRONEL GOMEZ | 1078798983 | 231171211 | 231171211 | SIN INICIAR | 960 | 231171211 | #REF! |  |  |  |  | 231171211 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262051664 | 56792325 | 1318843989 | 621860531 | 27983724 | 649844255 | 1027077320 | 44078691 | 1071156011 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 621860531 | 27983724 | 649844255 |  | 0% | 2020-01-05 | 2020-02-26 | 2021-05-03
31 | MEDELLIN | IE. CAPILLA DEL ROSARIO | 2524614332 | 540988785 | 540988785 | SUSPENDIDO | 785 | 540988785 | #REF! |  |  |  |  | 540988785 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184314246 | 11058855 | 195373101 | 66228557 | 3976833 | 70205390 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 66228557 | 3976833 | 70205390 |  | 14% | 2020-02-05 | 2020-03-28 | 2021-03-02
32 | MEDELLIN | IE. SAN ANTONIO DE PRADO SEDE PRINCIPAL | 2382940737 | 510630158 | 510630158 | SUSPENDIDO | 886 | 510630158 | #REF! |  |  |  |  | 510630158 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031789994 | 101589500 | 2133379494 | 197067914 | 10838735 | 207906649 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 197067914 | 10838735 | 207906649 |  | 13% | 2020-01-05 | 2020-02-26 | 2021-03-26
33 | MEDELLIN | IE SAN ANTONIO DE PRADO SEDE MANUEL MARIA MALLARINO | 3107163819 | 665820818 | 665820818 | SUSPENDIDO | 886 | 665820818 | #REF! |  |  |  |  | 665820818 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 727366067 | 36368303 | 763734370 | 348219447 | 17410972 | 365630419 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 348219447 | 17410972 | 365630419 |  | 13% | 2020-01-05 | 2020-02-26 | 2021-03-17
34 | MEDELLIN | BENJAMIN HERRERA | 5521700627 | 2366443126 | 0 | SIN INICIAR | 3700 | 2366443126 | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 27000000 | 627000000 | 357447878 | 16085155 | 373533033 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2019-11-05 | 2020-06-19 | 2021-07-14
|  |  | 19561242345 | 6434778604 | 1948610972 |  | 8177 | 6434778604 |  | 9915666542 | 0 | 0 | 176875755 | 1948610972 |  | 722851655 | 1225759317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697969718 | 317969132 | 7015938850 | 1590824327 | 76295419 | 1667119746 | 1027077320 | 44078691 | 1071156011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1233376449 | 60210264 | 1293586713
35 | SABANETA | IE MARIA AUXILIADORA | 5532175195 | 1134198111 | 1134198111 | SIN INICIAR | 960 | 1134198111 | #REF! | 2004014445 |  |  | 172502854 | 1134198111 | #REF! | 705367494 | 1196110946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618430250 | 162829361 | 3781259611 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156499331 | 172502854 | 277060609.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2020-01-05 | 2020-02-26 | 2021-02-20
36 | SABANETA | IE COLEGIO JOSÉ FELIX DE RESTREPO | 3580641537 | 767280329 | 1005452122.7445 | SUSPENDIDO | 1241 | 767280329 | #REF! |  |  |  |  | 767280329 | #REF! |  |  | 238171793.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434484866 | 19551819 | 454036685 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 434484866 | 19551819 | 454036685 |  | 9% | 2020-01-05 | 2020-02-26 | 2021-04-14
|  |  | 9112816732 | 1901478440 | 2139650233.7445 |  | 2201 | 1901478440 |  | 2004014445 | 0 | 0 | 172502854 | 1901478440 |  | 705367494 | 1196110946 | 238171793.7445 | 0 | 0 | 0 | 3618430250 | 162829361 | 3781259611 | 0 | 0 | 0 | 434484866 | 19551819 | 454036685 | 0 | 0 | 0 | 156499331 |  |  | 434484866 | 19551819 | 454036685
[17 empty] | INTERVENTORIA DEMOL. | 982827605 | [5 empty] | 0
| TOTALES |  | 130884988283 | 34533469792 | 42125251650.4008 |  | 40002 | 34533469792 |  | 31113662163 | 10996393726 | 0 | 2064252132 | 27842084218.2 |  | 8395744882 | 14253807000 | 5869329818.3823 | 8659413091 | 563559813 | 9222972904 | 16740078939 | 758700985 | 17498779924 | 1590824327 | 76295419 | 1667119746 | 6743577830 | 301271911 | 7044849741 | 8022250785.1 | 0 | 4503164156 | 2146678624.2 | 2064252132 | 4179864908.44 | 6769523245 | 299340610 | 7068863855
[7 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 40002 | 34533469792 |  | 31113662163 | 10996393726 | 0 | 2064252132 | 27842084218.2 |  | 8395744882 | 14253807000 | 16075130327.3823 |  |  |  | 34233000196.1 | [9 empty] | 6649842780.2 |  |  | 6244117040.44 |  | 7068863855
| TOTAL APORTES | [23 empty] | 273677475
| MINISTERIO | 130884988283 | 63.06% | [21 empty] | 742275780
| MUNICIPIOS | 34533469792 | 16.64% | [21 empty] | 3016452757
| AMVA | 42125251650.4008 | 20.3% | [21 empty] | 1977861007
| TOTAL PROYECTO | 207543709725.4008 | 100% | [21 empty] | 6010267019
28222733177.1
#REF!
#REF!