## Inv. Proyec. 9
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
DDA
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2019 | bar: Meses 3 to Meses 12