## Inver. Rural 26
CRONOGRAMA PROYECTOS DE PREINVERSION PROGRAMA GESTION DE RESIDUOS EN AREA RURAL
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 26: Estudios y diseños Red de ECAS Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  | Meses 9: Cantidad: 32
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2018 Cantidad: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 5
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 6 to Meses 9
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2018-2019 | bar: Meses 10 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2019 | bar: Meses 10 to Meses 11
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2020 Cantidad: 8
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realización proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 4
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2024 Cantidad: 8
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realización proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 4
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2028 Cantidad: 11
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realización proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 4

## Proyect. Rural 27
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA GESTION DE RESIDUOS EN AREA RURAL
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  | Meses 9: Cantidad: 32
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 1, 2, 3, 4 y 5 (3 a 5 ton/día) Cantidad año 2019: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2018 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 6 y 7 (0,5 ton/día) Cantidad año 2020: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 8 y 9 (0,5 ton/día) Cantidad año 2021: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2021 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2021 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2021 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 10 y 11 (0,5 ton/día) Cantidad año 2022: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 201 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2021 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2022 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2022 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 12 y 13 (0,5 ton/día) Cantidad año 2023: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2023 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2023 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 14 y 15 (0,5 ton/día) Cantidad año 2024: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 16 y 17 (0,5 ton/día) Cantidad año 2025: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2025 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2025 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 18, 19 y 20 (0,5 ton/día) Cantidad año 2026: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2026 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2026 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 21, 22 y 23 (0,5 ton/día) Cantidad año 2027: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2027 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2027 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 24, 25 y 26 (0,5 ton/día) Cantidad año 2028: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 27, 28 y 29 (0,5 ton/día) Cantidad año 2029: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 30, 31 y 32 (0,5 ton/día) Cantidad año 2030: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8