## Inv. Proyec. 10
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA INCLUSION RECICLADORES
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de las organizaciones de recicladores. |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Estudio Guia
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración, publicacion pliegos, propuestas y adjudicación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 5
Realización del proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 6 to Meses 12

## Inv. Proyec. 11
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA INCLUSION RECICLADORES
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Guia - Modelo Educativo Regional Unificado - MERU
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realización del proyecto | Contratista | 2019 | bar: Meses 3 to Meses 8