## Inver. Proyect. 19
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 19: Sistema de información para la gestión de residuos sólidos en el valle de Aburrá (SIGIRSOL – AMVA) |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Sistema de información SIGIRSOL
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2017 | bar: Meses 1
Validación de los casos de usos con los actores de la gestión de los residuos sólidos | Contratista | 2018 | bar: Meses 2
Validar las funcionalidades del sistema de acuerdo a las políticas de desarrollo del AMVA | Contratista | 2018 | bar: Meses 3
Desarrollo de formularios WEB de acuerdo a las funcionalidades propuestas en el producto 4 del convenio CD1114 de 2016 y validas con el AMVA | Contratista | 2018 | bar: Meses 3 to Meses 4
Desarrollo del componente de software | Contratista | 2018 | bar: Meses 4 to Meses 5
Ejecución de pruebas unitarias | Contratista | 2018 | bar: Meses 5
Despliegue del desarrollo en servidores de prueba | Contratista | 2018 | bar: Meses 5
Despliegue del desarrollo en servidores del AMVA | Contratista | 2018 | bar: Meses 5
Diseño y elaboración de instructivos para capacitación de los actores y personal administrativo del AMVA | Contratista | 2018 | bar: Meses 4 to Meses 5
Capacitación a los diferentes actores involucrados en el proceso | Contratista | 2018 | bar: Meses 5 to Meses 6
Acompañamiento a los diferentes actores para la puesta en marcha del sistema de información | Contratista | 2018 | bar: Meses 7 to Meses 9
Acompañamiento al personal técnico del AMVA para la puesta en marcha del Sistema de Información | Contratista | 2018 | bar: Meses 7 to Meses 9

## Inver. Proyect. 20
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Documento Modelo Educativo Regional Unificado
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 9