## Preinv. Proy. 12
CRONOGRAMA PROYECTOS DE PREINVERSION PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  | Meses 9: Cantidad: 12
Punto limpio 1
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 5
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 6 to Meses 9
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2018-2019 | bar: Meses 10 to Meses 17
Socialización | AMVA | 2019 | bar: Meses 16 to Meses 17
Punto limpio 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 5
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 6 to Meses 9
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2018-2019 | bar: Meses 10 to Meses 17
Socialización | AMVA | 2019 | bar: Meses 16 to Meses 17
Punto limpio 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2020 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2020 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 4
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2020 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2020 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2021 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2021 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2022 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2022 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2022 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 6
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2021 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2021 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2022 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2022 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2022 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 7
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2024 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2024 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 8
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2024 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2024 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 9
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2025 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2026 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2026 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2026 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 10
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2025 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2026 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2026 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2026 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 11
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2028 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2028 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 12
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2028 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2028 | bar: Meses 11 to Meses 12

## Preinv. Proy. 14
CRONOGRAMA PROYECTOS DE PREINVERSION PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  | Meses 9: Cantidad: 3
Punto limpio 1
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 11
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2019 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2019 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2019 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2020 | bar: Meses 2 to Meses 11
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2021 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2021 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2021 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2022 | bar: Meses 2 to Meses 11
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2023 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2023 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2023 | bar: Meses 11 to Meses 12

## Preinv. Proy.16
CRONOGRAMA PROYECTOS DE PREINVERSION PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  | Meses 9: Cantidad: 2
Planta fija 1
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2020 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2020 | bar: Meses 10 to Meses 12
Planta fija 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 12
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2024 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2024 | bar: Meses 10 to Meses 12

## Inv. Proyec. 13
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  | Meses 9: Cantidad: 12
Punto limpio 1
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2019 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2019 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2019 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2019 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2019 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2019 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2021 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2021 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2021 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 4
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2021 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2021 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2021 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2023 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2023 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2023 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 6
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2023 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2023 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2023 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 7
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2025 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2025 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2025 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 8
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2025 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2025 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2025 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 9
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2027 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2027 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2027 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 10
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2027 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2027 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2027 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 11
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2029 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2029 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2029 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 12
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2029 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2029 | bar: Meses 5 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2029 | bar: Meses 11 to Meses 12

## Inv. Proyec. 15
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  | Meses 9: Cantidad: 3
Punto limpio 1
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2021 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2021 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2022 | bar: Meses 3 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2022 | bar: Meses 11 to Meses 12
Punto limpio 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 12
Socialización del proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 11 to Meses 12

## Inv. Proyec. 17
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  | Meses 9: Cantidad: 2
Planta fija 1
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 2021 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2021 | bar: Meses 3 to Meses 14
Socialización del proyecto | AMVA | 2021 | bar: Meses 13 to Meses 14
Planta fija 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 2025 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2025 | bar: Meses 3 to Meses 14
Socialización del proyecto | AMVA | 2025 | bar: Meses 13 to Meses 14

## Inv. Proyec. 18
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. |  |  | Meses 9: Cantidad: 2000
Guia RCD
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 5 to Meses 10
Socialización del proyecto | AMVA | 2018 | bar: Meses 11 to Meses 12