## Preinv. Proy. 22
CRONOGRAMA PROYECTOS DE PREINVERSION PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 22: Estudios y diseños de red de ECAS integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS Integrales de capacidad de 3 a 5 toneladas/día. |  |  | Meses 9: Cantidad: 38
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2018 Cantidad: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 5
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 6 to Meses 9
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2018 | bar: Meses 10 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2018 | bar: Meses 10 to Meses 11
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2020 Cantidad: 10
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 4
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2024 Cantidad: 10
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 4
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2028 Cantidad: 13
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 4

## Inv. Proyec. 23
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de Red de ECA´s Integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS INTEGRALES (Capacidad de 3 a 5 toneladas/día). |  |  | Meses 9: Cantidad: 38
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 1, 2, 3, 4 y 5 (3 a 5 ton/día) Cantidad año 2019: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2018 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 6, 7 y 8 (0,5 ton/día) Cantidad año 2020: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 9, 10 y 11 (0,5 ton/día) Cantidad año 2021: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2021 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2021 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2021 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 12 y 13 (0,5 ton/día) Cantidad año 2022: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 201 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2021 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2022 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2022 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 14 y 15 (0,5 ton/día) Cantidad año 2023: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2023 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2023 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 16, 17 y 18 (0,5 ton/día) Cantidad año 2024: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 19, 20 y 21 (0,5 ton/día) Cantidad año 2025: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2025 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2025 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 22 y 23 (0,5 ton/día) Cantidad año 2026: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2026 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2026 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 24 y 25 (0,5 ton/día) Cantidad año 2027: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2027 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2027 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 26, 27, 28, 29 y 30 (0,5 ton/día) Cantidad año 2028: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 31, 32, 33 y 34 (0,5 ton/día) Cantidad año 2029: 4
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 35, 36, 37 y 38 (0,5 ton/día) Cantidad año 2030: 4
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8