## Inv. Proyec. 21
CRONOGRAMA PROYECTO DE INVERSION PROGRAMA RESIDUOS ESPECIALES
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 21: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de las organizaciones de recicladores. |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Documento Guía
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 1 to Meses 4
Realizacion del proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 5 to Meses 10
Socialización del proyecto | AMVA | 2018 | bar: Meses 11 to Meses 12