## Formatos (hidden)
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4

## CORRECION_Datos28122017 (hidden)
[19 empty] | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-28 | 2017-12-28
[21 empty] | 2017 |  | 2018
Nombre. (Primera versión) | Nickname | Codificación Planos | Nombre Convenio | m3/dia | Ton/dia | m2 | (Ton/día)/m2 | Ancho fachada | Profundidad | Area verde | Area Primer piso | Area segundo piso | # Cajas 18m3 | Valor Construcción | Valor Constr/m2 | Estimado L Constr/m2 (*) | Estimado H Constr/m2 (*) | FS | CSA | EQUIPOS | CSA | M&E | CSA | M&E |  | 351261141 | 757737674
Prototipo 1. Punto Limpio 1. RCD. 500-1500 m2. 80-320 t/d | PL1_RCD | PGIRSR2017 PRCD PL1 | Modelos prototipo RCD de 500 m2 | 57 | 80 | 972 | 0.082305 | [6 empty] | 362465378.8337 | 372906.7683 | 443000 | 573000 | 1.15 | 430596000 | 337107370.06 | 351101019.9727 | 445556850.06 | 351261141 | 445556850.06 | PL1_RCD | -160121.0273 | 0
Prototipo 2. Punto Limpio 2. RCD. 1500 - 3000 m2. 320 - 960 t/d | PL2_RCD | PGIRSR2017 PRCD PL2 | Modelos Prototipo RCD de 1500 M2 | 182 | 254 | 2090 | 0.12153 | [6 empty] | 861620641.2457 | 412258.68 | 453000 | 583000 | 1.15 | 946770000 | 682402454.87 | 757225124.9168 | 835229711.52 | 757737674 | 835229711.52 | PL2_RCD | -512549.0832 | 0
Prototipo 3. Estación Fija Aprovechamiento RCD. 3000 - 5000 m2. 1500 - 2000 t/d | PL3_EFA RCD | PGIRSR2017 PRCD PFA | Modelos Prototipo RCD de 3000 M2 | 1430 | 2000 | 8515 | 0.23488 | [6 empty] | 6641700000 | 455699.8893 | 515000 | 645000 | 1.15 | 4385225000 | 1263212684.26 | 2016032295.3143 | 1096679248.71 | 2124188836.8824 | 1300679248.71 | PL3_EFA RCD | -108156541.5681 | -204000000
Prototipo 1. ECA 1. Orgánicos. 100 - 400 m2 0.2 - 1.5 T/D | ECA1_ORG | PGIRSR2017 PECA ORG1 | Modelos Prototipo ECAS de 100 M2 | 1.6667 | 0.5 | 260 | 0.0019231 | [7 empty] | 0 | 436000 | 653000 | 1.15 | 113360000 | 41570990.05 | 96831055.0968 | 45852990.05 | 96553703.1909 | 47824990.05 | ECA1_ORG | 277351.9059 | -1972000
Prototipo 2. ECA 2. Reciclables. 500 - 1000m2 10 - 15T/D | ECA2_REC | PGIRSR2017 PECA REC2 | Modelos Prototipo ECAS de 500 M2 | 101 | 15 | 1171 | 0.01281 | [7 empty] | 0 | 463000 | 689000 | 1.2 | 542173000 | 376614632.14 | 479761575.3954 | 449735911.71 | 480398841.7565 | 419169733.31 | ECA2_REC | -637266.3611 | 30566178.4
Prototipo 3. ECA 3. Reciclables. 1000 - 3000 m2 15 - 30 T/D | ECA3_REC | PGIRSR2017 PECA REC3 | Modelos Prototipo ECAS de 1000 M2 | 202 | 30 | 4774 | 0.006284 | [7 empty] | 0 | 498000 | 724000 | 1.2 | 2377452000 | 1083912623.8 | 2194244304.4279 | 832234314.92 | 2196866591.1334 | 832234314.92 | ECA3_REC | -2622286.7055 | 0
Prototipo 4. ECA 4. Orgánicos. 2000 - 4000 m2 10 - 20 T/D | ECA4_ORG | PGIRSR2017 PECA ORG4 | Modelos Prototipo ECAS de 2000 M2 | 66.6667 | 20 | 5031 | 0.0039754 | [7 empty] | 0 | 481000 | 698000 | 1.15 | 2419911000 | 403601342.34 | 1785445170.9282 | 477671639.0877 | 1963945524.6037 | 996876417.0877 | ECA4_ORG | -178500353.6755 | -519204778
[19 empty] | 11215487000 | 4188422097.52 | 7680640546.052 | 4182960666.0577 | 7970952312.5669 | 4877571265.6577
|  |  |  | Slope = | 9.5307 | [15 empty] | 3534846453.948 | 5461431.4623 | -290311766.5149 | -694610599.6
|  |  |  | Intercept = | 376842.7685 | [17 empty] | 290311766.5149 | 694610599.6
[23 empty] | 984922366.1149 | 1542388425.3359
(*) El precio puede variar apreciablemente en función del cálculo estructural debido a las condiciones del terreno y al nivel de desglose de los componentes.
Los valores se obtienen calculando el parámetro $/m2 en función del uso del prototipo y se ha deducido la relación del indicador con el tamaño para obtener los valores de los
prototipos de mayor tamaño

## ProyectosRES(3) (hidden)
[24 empty] | 1 | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  |  | 2 | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY |  |  |  |  | 3 | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC |  |  |  |  | 4 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC |  |  |  |  | 5 | [16 empty] | 6 | [16 empty] | 7 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC
[74 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[17 empty] | Preinversión | Ejecución Fra Real | [19 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[17 empty] | Inversión | Ejecución Fra Ppto | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [17 empty] | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1 to 13
[40 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 260604.3619 | 260604.3619 |  |  | 9965.5827 | 31245.4718 | 30247.6834 | 66503.9775 | 40921.705 | 96586.7196 | 60853.1609 | 141242.2582 | 66200.2774 | 165828.317 | 79981.0079 | 181026.0618 | 39964.1297 | 260604.3619 | 260604.3619 | 100% | [14 empty] | 18 | 26 |  |  | 2093 | 60 | 63 | 60 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 45 | 2797 | 2797 |  |  | 2093 | 106 | 165 | 210 | 268 | 319 | 381 | 428 | 486 | 536 | 594 | 600 | 590 | 2797 | 2797 | 100% |  | 2093 | 2152 | 2211 | 2268 | 2328 | 2389 | 2451 | 2512 | 2572 | 2632 | 2690 | 2744 | 755 | 27 | 27
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [19 empty] | 1000 | 260604.3619 |  | 260604361.8742 |  | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO | [14 empty] | 1: CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO |  |  |  |  | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO | [16 empty] | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO | [16 empty] | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO | [16 empty] | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO | [16 empty] | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO | [14 empty] | 2796 |  | 260604.3619 |  |  |  | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | N° PRIORIZACIÓN PROGRAMA | MACROPROYECTO | Proy N° | PROYECTOS | PROYECTOS | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO (millones) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO
[40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 9965.5827 | 37421.5215 | 49458.3735 | 83247.7468 | 96283.8987 | 127793.5919 | 142309.1997 | 178720.9384 | 189590.4612 | 220638.8565 | 230155.2368 | 250944.7281 | 211267.0576 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | bar: CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018 to CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [10 empty] | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | [6 empty] | 1 | 185323.4106 | 71.11% | RESPONSABLE | 646 | [13 empty] | 646 | 1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 185323.4106 | 1 | 646 | 4832.0205 | 20934.8564 | 19249.5866 | 48893.5069 | 25084.1854 | 77560.1132 | 35144.9574 | 106226.7195 | 45205.7293 | 134893.3258 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | 185323.4106 | 185323.4106 | 71.11% | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 |  | 8 | 646 | 1 | 46 | 49 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 40 | 646 | 646 | 1 | 1 | 46 | 92 | 144 | 185 | 237 | 281 | 333 | 377 | 429 | 473 | 523 | 523 | 520 | 646 | 646 | 23.1% | 646 | 46 | 95 | 147 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 560 | 606 | 646 | 800% | 8 | 646 |  | 185323.4106 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | PROYECTO 1. Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (15 Ton/día) | Preinversión | 22 | 623.4259 | 13715.37 | 5.263% | AMVA Y/O MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 22 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 1 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 1 | 22 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 7.401% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 22 |  | 1 | 74 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |  | 3.406% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 623.4259 | 13715.37 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[14 empty] | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | PROYECTO 2. Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Inversión | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | 11.89% |  | 22 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 2 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 |  | 2 | 22 | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 16.72% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 22 |  | 2 | 74 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 3.406% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[14 empty] | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | PROYECTO 3. Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (30 Ton/día) | Preinversión | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 | 2.669% |  | 6 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 3 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3 | 6 | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3.753% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0.9288% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | PROYECTO 4. Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Inversión | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | 10.92% |  | 6 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 4 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 |  | 4 | 6 | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 | 0 | 14230.7161 | 0 | 18974.2881 | 0 | 23717.8601 | 0 | 28461.4321 | 0 | 28461.4321 |  | 15.36% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 6 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0.9288% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | PROYECTO 5. Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (1,5 Ton/día) | Preinversión | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | 3.782% | AMVA Y/O MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 40 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 40 | 5 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5 | 40 | 492.8048 | 1232.0121 | 1971.2193 | 2956.829 | 3942.4387 | 4928.0484 | 5913.658 | 6899.2677 | 7884.8774 | 8870.4871 | 9856.0967 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5.318% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 40 |  | 5 | 223 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 6.192% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[14 empty] | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | PROYECTO 6. Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (20 Ton/día) | Inversión | 15 | 676.5713 | 10148.5697 | 3.894% |  | 15 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 6 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 6 | 15 | 1353.1426 | 0 | 3382.8566 | 0 | 5412.5705 | 0 | 7442.2844 | 0 | 9471.9984 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 5.476% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 15 | 6 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 15 |  | 6 | 55 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 2.322% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 15 | 676.5713 | 10148.5697 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[14 empty] | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | PROYECTO 7. Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Preinversión | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | 26.69% |  | 15 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 7 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 |  | 7 | 15 | 0 | 9273.2943 | 0 | 23183.2358 | 0 | 37093.1773 | 0 | 51003.1188 | 0 | 64913.0602 | 0 | 69549.7074 | 0 | 69549.7074 |  | 37.53% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 15 | 7 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 15 |  | 7 | 55 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 2.322% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[11 empty] | 11 |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | PROYECTO 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Ecas Integrales | Inversión | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | 6.003% | AMVA Y/O MPIOS | 520 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 520 | 8 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 8 | 520 | 1203.4879 | 2406.9759 | 3610.4638 | 4813.9517 | 6017.4397 | 7220.9276 | 8424.4156 | 9627.9035 | 10831.3914 | 12034.8794 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 8.442% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 520 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | 8 | 3640 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 520 |  | 80.5% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [10 empty] | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 3399.5085 | 1.304% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 2 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03575% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 |  | 3399.5085 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | PROYECTO 9. Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA | Inversión | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | MPIOS | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 1 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 1
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [10 empty] | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) |  |  | 0 |  |  |  |  | 894.1955 | 0.3431% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 3 | 2 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0.3431% | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200% | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.07151% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200% | 2 | 2 |  | 894.1955 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | PROYECTO 10. Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) | Inversión | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | AMVA | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 47.66% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 426.1295 | 426.1295 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES |  | 1
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | PROYECTO 11. Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) | Inversión | 1 | 468.066 | 468.066 | 0.1796% | AMVA | 1 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 1 | 2 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 52.34% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 468.066 | 468.066 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) |  |  | 1
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [10 empty] | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  | 0 |  |  |  |  | 42592.6181 | 16.34% |  | 2034 | [13 empty] | 2034 | 4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 4 | 2034 | 1108.4978 | 2956.9319 | 5491.2766 | 11277.2072 | 7756.9614 | 8870.7956 | 13477.1401 | 20709.2226 | 4612.9793 | 12478.1697 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 16.34% | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 700% | 7 | 2034 | 4 | 2002 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2034 | 2034 | 4 | 4 | 2002 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2034 | 2034 | 72.72% | 2034 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 0 | 700% | 7 | 2034 |  | 42592.6181 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | PROYECTO 12. Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Puntos limpio (80 Ton/día) | Preinversión | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | 2.124% | AMVA Y/O MPIOS | 12 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 1 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 1 | 12 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 13% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 12 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 |  | 1 | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0.59% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[14 empty] | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | PROYECTO 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Inversión | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | 5.746% | AMVA Y/O MPIOS-GESTORES | 12 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 2 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 |  | 2 | 12 | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 9982.5358 | 0 | 12478.1697 | 0 | 14973.8037 | 0 | 14973.8037 |  | 35.16% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 12 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 12 |  | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 0.59% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[14 empty] | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | PROYECTO 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Puntos limpio (250 Ton/día) | Preinversión | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | 0.531% | AMVA Y/O MPIOS | 3 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3.249% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0.1475% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | PROYECTO 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Inversión | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | 2.872% | AMVA Y/O MPIOS-GESTORES | 3 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 4989.1739 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 17.57% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0.1475% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[11 empty] | 17 |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | PROYECTO 16. Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Planta fija (2000 Ton/día) | Preinversión | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 0.8837% | AMVA Y/O MPIOS | 2 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5.407% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.09833% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS |  |  | 1 |  |  |  | 1
[14 empty] | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | PROYECTO 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Inversión | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | 4.116% | AMVA Y/O MPIOS-GESTORES | 2 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 25.18% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.09833% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | PROYECTO 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio (Guía) | Inversión | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | 0.07133% | AMVA | 2000 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 2000 | 7 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 7 | 2000 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 0.4365% | 2000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2000 | 7 | 2000 | [12 empty] | 2000 |  | 7 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 98.33% | 2000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2000
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [10 empty] | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) |  |  | 0 |  |  |  |  | 1619.7614 | 0.6215% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 5 | 2 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0.6215% | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200% | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1073% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300% | 3 | 2 |  | 1619.7614 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | PROYECTO 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema | Inversión | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 0.357% | AMVA | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 57.44% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 33.33% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 930.3896 | 930.3896 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 1
[13 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 |  | 0 | Directriz | Inversión | 1 |  | 0 | 0% | AMVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 33.33% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 0 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | PROYECTO 20. Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para la: 1. Cultura de la Separación en la Fuente (CUSFE) 2. Cultura de la Limpieza Pública (CULPU) y 3. Competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) | Inversión | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 0.2645% | AMVA | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 3 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 3 | 1 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 42.56% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 3 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 33.33% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 689.3718 | 689.3718 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD |  | 1
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [10 empty] | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) |  |  | 0 |  |  |  |  | 452.7856 | 0.1737% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 6 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03575% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 |  | 452.7856 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | PROYECTO 21 : Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | Estudio (Guía) | Inversión | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | AMVA | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 452.7856 | 452.7856 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  | 1
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  | 0 |  |  |  |  | 14582.1075 | 5.595% |  | 76 | [13 empty] | 76 | 7 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 14582.1075 | 7 | 76 | 1849.3525 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 14582.1075 | 14582.1075 | 5.595% | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 200% | 2 | 76 | 7 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 76 | 7 | 7 | 41 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 76 | 76 | 2.717% | 76 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 200% | 2 | 76 |  | 14582.1075 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | PROYECTO 22. Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO - REDECAS INTEGRALES. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Ecas Integrales | Preinversión | 38 | 19.9467 | 757.9735 | 0.2909% | MPIOS | 38 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 38 | 1 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 1 | 38 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 5.198% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 38 | 1 | 38 | [12 empty] | 38 |  | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 50% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 38 | 19.9467 | 757.9735 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 38
[14 empty] | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | PROYECTO 23. Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFICIL ACCESO - REDECAS INTEGRALES. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Inversión | 38 | 363.793 | 13824.134 | 5.305% | MPIOS | 38 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 38 | 2 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 |  | 2 | 38 | 1091.379 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 13824.134 |  | 94.8% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% |  | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |  | 2 | 272 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 |  | 50% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% |  | 38 | 363.793 | 13824.134 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 |  | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Proyecto 24: 0 | 0 | Gestión | Inversión | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | [13 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [10 empty] | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  | 0 |  |  |  |  | 378.4353 | 0.1452% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 8 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0.1452% | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03575% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 |  | 378.4353 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | PROYECTO 25 Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología | Metodología | 1 | 378.4353 | 1 | 0.0003837% | AMVA Y/O MPIOS | 1 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 378.4353 | 378.4353 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 1
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [10 empty] | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  | 0 |  |  |  |  | 11361.5395 | 4.36% |  | 33 | [13 empty] | 33 | 9 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 11361.5395 | 9 | 33 | 866.8871 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 11361.5395 | 11361.5395 | 4.36% | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 200% | 2 | 33 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 1.18% | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 200% | 2 | 33 |  | 11361.5395 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | PROYECTO 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Ecas integrales | Preinversión | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | MPIOS | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 7.63% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.03% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 866.8871 | 866.8871 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 32
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20 |  |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | PROYECTO 27. Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Inversión | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | 4.027% | MPIOS | 32 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 32 | 2 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 |  | 2 | 32 | 0 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 10494.6525 |  | 92.37% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.13% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% |  | 32 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  | 2 | 192 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 |  | 96.97% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.12% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% |  | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[13 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 |  | 0 | Directriz | Inversión | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018
[12 empty] | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[13 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 |  | 0 | Directriz | Inversión | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | 1 | bar: CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018
[12 empty] | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[13 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 |  | 0 | Directriz | Inversión | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018
[12 empty] | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[13 empty] | N.A | N.A |  | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [18 empty] | N.A |  | N.A
| #REF! | [10 empty] | TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 260604.3619 | 100% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 260604.3619
251491955232
-251491694627.6381
Note on AO9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BG9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BX9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on DE9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on DW9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on G12: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on T16: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T18: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T20: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T24: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T26: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T27: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T30: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T32: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T34: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T35: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T52: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T54: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on T56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## ProyectosRES(4) (hidden)
[33 empty] | 1 | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  |  | 2 | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY |  |  |  |  | 3 | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC |  |  |  |  | 4 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC |  |  |  |  | 5 | [22 empty] | 6 | [16 empty] | 7 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC
[27 empty] | Ejecución Fra Real | Avance Físico Real | [26 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[27 empty] | Ejecución Fra Ppto | Avance Físico Ppto.
[47 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | Avance Físico Real |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[17 empty] | Proyecto | [11 empty] | 1000 | 260604.3619 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [14 empty] | Valores en millones |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valores Acumulados (millones) |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % Acumulado/año |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades/año | [6 empty] | Avance Físico Ppto. | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades Acumuladas |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % de Avance Acumulado | bar: 1 to 13
[12 empty] | PLAN FINANCIERO VIABLE - PGIRS 2018-2030 AMVA Valores en millones | [5 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES | INDICADORES |  |  |  |  | INDICADORES DE AVANCE | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO en millones ($) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [19 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 26 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27 | 27 | bar: 1 to 13
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [21 empty] | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [8 empty] | 7: PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores en millones | [10 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores Acumulados (millones) | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % Acumulado/año | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades/año | [7 empty] | 2797 | INDICADORES | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades Acumuladas | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % de Avance Acumulado | [8 empty] | 2796 |  | 260604.3619 |  |  |  | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | [22 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Soc. | INDICADOR DE SEGUIMIENTO |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[18 empty] | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 260604.3619 | [27 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 260604.3619 | 260604.3619 |  |  | 9965.5827 | 37799.9568 | 54856.0787 | 89992.433 | 103028.5849 | 134538.2782 | 149053.8859 | 185465.6246 | 196335.1475 | 227383.5427 | 236899.923 | 257689.4143 | 260604.3619 | 260604.3619 | 260604.3619 | 100% |  | 9965.5827 | 37799.9568 | 54856.0787 | 89992.433 | 103028.5849 | 134538.2782 | 149053.8859 | 185465.6246 | 196335.1475 | 227383.5427 | 236899.923 | 257689.4143 | 260604.3619 | 260604.3619 |  |  |  | 2093 | 60 | 63 | 60 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 45 | 2797 | [9 empty] | 2093 | 106 | 165 | 210 | 268 | 319 | 381 | 428 | 486 | 536 | 594 | 600 | 590 | 2797 | 2797 | 100% |  | 2093 | 2152 | 2211 | 2268 | 2328 | 2389 | 2451 | 2512 | 2572 | 2632 | 2690 | 2744 | 755 | [9 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [10 empty] | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 2346 | 14336.8419 | 16682.8419 | 185323.4106 | [7 empty] | 1 | 185323.4106 | 71.11% | RESPONSABLE | 646 | [13 empty] | 646 | 1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 185323.4106 | 1 | 646 | 4832.0205 | 20934.8564 | 19249.5866 | 48893.5069 | 25084.1854 | 77560.1132 | 35144.9574 | 106226.7195 | 45205.7293 | 134893.3258 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | 185323.4106 | 185323.4106 | 71.11% | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 |  | 8 | 646 | 1 | 46 | 49 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 40 | 646 | 646 | [6 empty] | 1 | 1 | 46 | 92 | 144 | 185 | 237 | 281 | 333 | 377 | 429 | 473 | 523 | 523 | 520 | 646 | 646 | 23.1% | 646 | 46 | 95 | 147 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 560 | 606 | 646 | 800% | 8 | 646 |  | 185323.4106 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (15 Ton/día) | Proyecto | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 13715.37 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 623.4259 | 13715.37 | 5.263% | AMVA Y/O MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 22 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 1 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 1 | 22 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 7.401% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 74 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |  | 3.406% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 623.4259 | 13715.37 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[14 empty] | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 30991.9365 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | 11.89% |  | 22 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 2 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 |  | 2 | 22 | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 16.72% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 74 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 3.406% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[14 empty] | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (30 Ton/día) |  | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 6954.9549 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 | 2.669% |  | 6 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 3 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3 | 6 | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3.753% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0.9288% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 28461.4321 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | 10.92% |  | 6 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 4 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 |  | 4 | 6 | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 | 0 | 14230.7161 | 0 | 18974.2881 | 0 | 23717.8601 | 0 | 28461.4321 | 0 | 28461.4321 |  | 15.36% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 6 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0.9288% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (1,5 Ton/día) |  | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 9856.0967 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | 3.782% | AMVA Y/O MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 40 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 40 | 5 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5 | 40 | 492.8048 | 1232.0121 | 1971.2193 | 2956.829 | 3942.4387 | 4928.0484 | 5913.658 | 6899.2677 | 7884.8774 | 8870.4871 | 9856.0967 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5.318% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 40 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 223 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 6.192% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[14 empty] | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (20 Ton/día) |  | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 10148.5697 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 676.5713 | 10148.5697 | 3.894% |  | 15 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 6 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 6 | 15 | 1353.1426 | 0 | 3382.8566 | 0 | 5412.5705 | 0 | 7442.2844 | 0 | 9471.9984 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 5.476% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 15 | 6 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 55 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 2.322% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 15 | 676.5713 | 10148.5697 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[14 empty] | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 69549.7074 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | 26.69% |  | 15 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 7 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 |  | 7 | 15 | 0 | 9273.2943 | 0 | 23183.2358 | 0 | 37093.1773 | 0 | 51003.1188 | 0 | 64913.0602 | 0 | 69549.7074 | 0 | 69549.7074 |  | 37.53% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 15 | 7 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 55 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 2.322% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[11 empty] | 11 |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Ecas integrales |  | 394 | 477.84 | 871.84 | 15645.3432 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | 6.003% | AMVA Y/O MPIOS | 520 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 520 | 8 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 8 | 520 | 1203.4879 | 2406.9759 | 3610.4638 | 4813.9517 | 6017.4397 | 7220.9276 | 8424.4156 | 9627.9035 | 10831.3914 | 12034.8794 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 8.442% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 520 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 8 | 3640 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 520 |  | 80.5% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [10 empty] | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | [8 empty] | 3399.5085 | 1.304% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 2 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03575% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 |  | 3399.5085 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA |  | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | MPIOS | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 1 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 1
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [10 empty] | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) |  |  |  |  | 576.5 | 71.28 | 647.78 | 894.1955 | [8 empty] | 894.1955 | 0.3431% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 3 | 2 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0.3431% | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200% | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.07151% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200% | 2 | 2 |  | 894.1955 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) |  | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 426.1295 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | AMVA | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 47.66% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 426.1295 | 426.1295 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES |  | 1
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) |  | 303 | 36.08 | 339.08 | 468.066 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 468.066 | 468.066 | 0.1796% | AMVA | 1 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 1 | 2 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 52.34% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 468.066 | 468.066 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) |  |  | 1
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [10 empty] | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 815.25 | 6636.607 | 7451.857 | 42592.6181 | [8 empty] | 42592.6181 | 16.34% |  | 2034 | [13 empty] | 2034 | 4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 4 | 2034 | 1108.4978 | 2956.9319 | 5491.2766 | 11277.2072 | 7756.9614 | 8870.7956 | 13477.1401 | 20709.2226 | 4612.9793 | 12478.1697 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 16.34% | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 700% | 7 | 2034 | 4 | 2002 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2034 | 2034 | [6 empty] | 4 | 4 | 2002 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2034 | 2034 | 72.72% | 2034 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 0 | 700% | 7 | 2034 |  | 42592.6181 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Puntos limpio (80 Ton/día) |  | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 5535.5752 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | 2.124% | AMVA Y/O MPIOS | 12 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 1 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 1 | 12 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 13% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 12 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0.59% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[14 empty] | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  | 0 | 796.818 | 796.818 | 14973.8037 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | 5.746% | AMVA Y/O MPIOS-GESTORES | 12 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 2 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 |  | 2 | 12 | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 9982.5358 | 0 | 12478.1697 | 0 | 14973.8037 | 0 | 14973.8037 |  | 35.16% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 12 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 0.59% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[14 empty] | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Puntos limpio (250 Ton/día) |  | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 1383.8938 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | 0.531% | AMVA Y/O MPIOS | 3 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3.249% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0.1475% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 7483.7608 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | 2.872% | AMVA Y/O MPIOS-GESTORES | 3 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 4989.1739 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 17.57% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0.1475% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[11 empty] | 17 |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Planta fija (2000 Ton/día) |  | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 2302.9959 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 0.8837% | AMVA Y/O MPIOS | 2 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5.407% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.09833% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS |  |  | 1 |  |  |  | 1
[14 empty] | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 10726.6868 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | 4.116% | AMVA Y/O MPIOS-GESTORES | 2 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 25.18% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.09833% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio (Guía) |  | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 185.9019 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | 0.07133% | AMVA | 2000 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 2000 | 7 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 7 | 2000 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 0.4365% | 2000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2000 | 7 | 2000 | [12 empty] | 2000 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 98.33% | 2000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2000
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [10 empty] | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) |  |  |  |  | 715 | 458.4 | 1173.4 | 1619.7614 | [8 empty] | 1619.7614 | 0.6215% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 5 | 2 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0.6215% | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200% | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1073% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300% | 3 | 2 |  | 1619.7614 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema |  | 286 | 388 | 674 | 930.3896 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 0.357% | AMVA | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 57.44% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 33.33% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 930.3896 | 930.3896 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 1
[13 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 |  | Directriz | [10 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 |  | 0 | 0% | AMVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 33.33% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 0 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) |  | 429 | 70.4 | 499.4 | 689.3718 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 0.2645% | AMVA | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 3 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 3 | 1 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 42.56% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 3 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 33.33% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 689.3718 | 689.3718 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD |  | 1
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [10 empty] | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) |  |  |  |  | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | [8 empty] | 452.7856 | 0.1737% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 6 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03575% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 |  | 452.7856 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | Estudio (Guía) |  | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | AMVA | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 452.7856 | 452.7856 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  | 1
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 502.6 | 8874.1688 | 9376.7688 | 14582.1075 | [8 empty] | 14582.1075 | 5.595% |  | 76 | [13 empty] | 76 | 7 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 14582.1075 | 7 | 76 | 1849.3525 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 14582.1075 | 14582.1075 | 5.595% | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 200% | 2 | 76 | 7 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 76 | [6 empty] | 7 | 7 | 41 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 76 | 76 | 2.717% | 76 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 200% | 2 | 76 |  | 14582.1075 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Ecas integrales |  | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 757.9735 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 19.9467 | 757.9735 | 0.2909% | MPIOS | 38 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 38 | 1 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 1 | 38 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 5.198% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 38 | 1 | 38 | [12 empty] | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 50% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 38 | 19.9467 | 757.9735 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 38
[14 empty] | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 13824.134 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 363.793 | 13824.134 | 5.305% | MPIOS | 38 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 38 | 2 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 |  | 2 | 38 | 1091.379 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 13824.134 |  | 94.8% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% |  | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 272 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 |  | 50% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% |  | 38 | 363.793 | 13824.134 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 |  | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 |  | Gestión |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [10 empty] | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | [8 empty] | 378.4353 | 0.1452% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 8 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0.1452% | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03575% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 |  | 378.4353 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología |  | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 378.4353 | 1 | 0.0003837% | AMVA Y/O MPIOS | 1 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 378.4353 | 378.4353 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 1
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [10 empty] | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 578.2 | 6751.3631 | 7329.5631 | 11361.5395 | [8 empty] | 11361.5395 | 4.36% |  | 33 | [13 empty] | 33 | 9 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 11361.5395 | 9 | 33 | 866.8871 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 11361.5395 | 11361.5395 | 4.36% | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 200% | 2 | 33 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | [6 empty] | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 1.18% | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 200% | 2 | 33 |  | 11361.5395 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Ecas integrales |  | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 866.8871 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | MPIOS | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 7.63% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.03% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 866.8871 | 866.8871 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 32
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20 |  |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 10494.6525 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | 4.027% | MPIOS | 32 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 32 | 2 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 |  | 2 | 32 | 0 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 10494.6525 |  | 92.37% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.13% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% |  | 32 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 192 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 |  | 96.97% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.12% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% |  | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[13 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 |  | Directriz | [10 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[13 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 |  | Directriz | [10 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | 1 | bar: 1
[12 empty] | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[13 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 |  | Directriz | [10 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  | 0 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[13 empty] | N.A | N.A |  | N.A | [10 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [21 empty] | N.A |  | 0 | [16 empty] | 0 | [18 empty] | N.A |  | N.A
| #REF! | [10 empty] | TOTAL | [17 empty] | 260604.3619 | 100% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 260604.3619
251491955232
-251491694627.6381
Note on AY9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BQ9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on CH9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on DU9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EM9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on G12: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on AD16: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT16: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD18: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT18: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD20: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT20: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD24: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT24: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD26: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT26: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD27: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT27: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD29: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT29: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD30: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT30: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD32: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT32: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD34: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT34: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD35: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT35: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD43: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT43: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD45: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT45: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD49: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT49: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD52: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT52: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD54: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT54: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AD56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DT56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## ProyectosRES(7) (hidden)
[33 empty] | 1 | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  |  | 2 | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY |  |  |  |  | 3 | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC |  |  |  |  | 4 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | [6 empty] | 5 | [22 empty] | 6 | [16 empty] | 7 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC
Pre
Inv
Gui
Met
[27 empty] | Ejecución Fra Real | Avance Físico Real | [26 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [44 empty] | Ges
[27 empty] | Ejecución Fra Ppto | Avance Físico Ppto. | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 17 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[47 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | Avance Físico Real |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[30 empty] | 260604.3619 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [14 empty] | Valores en millones |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valores Acumulado/año |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % Acumulado/año | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades/año | [6 empty] | Avance Físico Ppto. | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades Acumuladas |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % de Avance Acumulado | bar: 1 to 13
[12 empty] | PLAN FINANCIERO VIABLE - PGIRS 2018-2030 AMVA Valores en millones | [5 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES | INDICADORES |  |  |  |  | INDICADORES DE AVANCE | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO en millones ($) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1: PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores en millones |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores Acumulado/año | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % Acumulado/año | [18 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades/año | [22 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades Acumuladas | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % de Avance Acumulado | [12 empty] | 121.1483 | 121.1483
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [21 empty] | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [75 empty] | 787 | INDICADORES | [39 empty] | 2796 |  | 260604.3619 |  |  |  | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | [22 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL | [5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Soc. | INDICADOR DE SEGUIMIENTO |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[18 empty] | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 260604.3619 | [27 empty] | 8470.8559 | 23319.3644 | 16135.2703 | 29773.0109 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 31048.3953 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 242947.0869 | 242947.0869 |  |  | 8470.8559 | 31790.2203 | 47925.4906 | 77698.5015 | 90734.6534 | 122244.3466 | 136759.9543 | 167808.3496 | 178677.8725 | 209726.2678 | 219242.648 | 240032.1393 | 242947.0869 | 242947.0869 | 57623.6763 | 123.7% |  | 8470.8559 | 31790.2203 | 47925.4906 | 77698.5015 | 90734.6534 | 122244.3466 | 136759.9543 | 167808.3496 | 178677.8725 | 209726.2678 | 219242.648 | 240032.1393 | 211267.0576 | [6 empty] | 90 | 57 | 61 | 59 | 60 | 61 | 62 | 60 | 60 | 60 | 58 | 54 | 45 | 787 | [9 empty] | 181 | 289 | 450 | 585 | 734 | 888 | 1039 | 1184 | 1331 | 1484 | 1624 | 1212 | 592 | 2436 | 2436 | 100% |  | 90 | 147 | 208 | 267 | 327 | 388 | 450 | 510 | 570 | 630 | 688 | 742 | 755 | [9 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [10 empty] | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 2346 | 14336.8419 | 16682.8419 | 185323.4106 | [7 empty] | 1 | 185323.4106 | 71.11% | RESPONS. | 646 | [13 empty] | 646 | 1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 185323.4106 | 1 | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 | 185323.4106 | 0 | 1 | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 | 185323.4106 | 8 | 646 | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | 5 | 46 | 49 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 40 | 646 | 646 | [6 empty] | 1 | 1 | 133 | 275 | 424 | 553 | 692 | 839 | 975 | 1125 | 1258 | 1411 | 1535 | 1125 | 520 | 2260 | 2260 | 92.78% | 646 | 46 | 95 | 147 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 560 | 606 | 646 | 10734% | 107.3402 | 646 |  | 185323.4106 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
[14 empty] | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES. (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | [64 empty] | 0
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Preinversión | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | ECAS (15 Ton/día) | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 13715.37 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 623.4259 | 13715.37 | 5.263% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 22 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 1 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 1 | 22 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 7.401% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 1 | Preinversión | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 164 | 2 | 6 | 12 | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 | 41 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |  | 2.257% | 22 | 9.091% | 27.27% | 54.55% | 0% | 95.45% | 0% | 140.9% | 0% | 186.4% | 0% | 231.8% | 0% | 0% | 231.8% |  | 22 | 623.4259 | 13715.37 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[13 empty] | Inversión | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 30991.9365 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | 11.89% |  | 22 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 2 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 |  | 2 | 22 | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 16.72% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 2 | Inversión | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 268 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 64 | 0 | 74 | 0 | 74 |  | 3.274% | 22 | 0% | 36.36% | 63.64% | 100% | 0% | 163.6% | 0% | 227.3% | 0% | 290.9% | 0% | 336.4% | 0% | 336.4% |  | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[13 empty] | Preinversión | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | ECAS (30 Ton/día) | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 6954.9549 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 | 2.669% |  | 6 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 3 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3 | 6 | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3.753% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 3 | Preinversión | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 213 | 5 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 42 | 0 | 55 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |  | 2.92% | 6 | 83.33% | 0% | 266.7% | 0% | 483.3% | 0% | 700% | 0% | 916.7% | 0% | 1100% | 0% | 0% | 1100% |  | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 28461.4321 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | 10.92% |  | 6 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 4 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 |  | 4 | 6 | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 | 0 | 14230.7161 | 0 | 18974.2881 | 0 | 23717.8601 | 0 | 28461.4321 | 0 | 28461.4321 |  | 15.36% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 6 | 4 | Inversión | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 272 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 39 | 0 | 54 | 0 | 69 | 0 | 76 | 0 | 76 |  | 3.363% | 6 | 0% | 166.7% | 0% | 400% | 0% | 650% | 0% | 900% | 0% | 1150% | 0% | 1267% | 0% | 1267% |  | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS - (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | [33 empty] | 5 | [52 empty] | 5
[13 empty] | Preinversión | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | ECAS (1,5 Ton/día) | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 9856.0967 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | 3.782% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 40 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 40 | 6 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5 | 40 | 492.8048 | 1232.0121 | 1971.2193 | 2956.829 | 3942.4387 | 4928.0484 | 5913.658 | 6899.2677 | 7884.8774 | 8870.4871 | 9856.0967 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5.318% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 40 | 5 | Preinversión | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 3038 | 44 | 89 | 135 | 182 | 229 | 276 | 323 | 370 | 417 | 464 | 509 | 0 | 0 | 509 |  | 22.52% | 40 | 110% | 222.5% | 337.5% | 455% | 572.5% | 690% | 807.5% | 925% | 1042% | 1160% | 1272% | 0% | 0% | 1272% |  | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | Inversión | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) |  | ECAS (20 Ton/día) | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 10148.5697 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 676.5713 | 10148.5697 | 3.894% |  | 15 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 7 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 6 | 15 | 1353.1426 | 0 | 3382.8566 | 0 | 5412.5705 | 0 | 7442.2844 | 0 | 9471.9984 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 5.476% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 15 | 6 | Inversión | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 1535 | 42 | 0 | 127 | 0 | 213 | 0 | 299 | 0 | 385 | 0 | 469 | 0 | 0 | 469 |  | 20.75% | 15 | 280% | 0% | 846.7% | 0% | 1420% | 0% | 1993% | 0% | 2567% | 0% | 3127% | 0% | 0% | 3127% |  | 15 | 676.5713 | 10148.5697 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 69549.7074 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | 26.69% |  | 15 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 8 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 |  | 7 | 15 | 0 | 9273.2943 | 0 | 23183.2358 | 0 | 37093.1773 | 0 | 51003.1188 | 0 | 64913.0602 | 0 | 69549.7074 | 0 | 69549.7074 |  | 37.53% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 15 | 7 | Inversión | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 1735 | 0 | 82 | 0 | 165 | 0 | 248 | 0 | 331 | 0 | 414 | 0 | 495 | 0 | 495 |  | 21.9% | 15 | 0% | 546.7% | 0% | 1100% | 0% | 1653% | 0% | 2207% | 0% | 2760% | 0% | 3300% | 0% | 3300% |  | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | [33 empty] | 9 | [52 empty] | 9
[11 empty] | 11 |  | Inversión | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  | Ecas integrales | 394 | 477.84 | 871.84 | 15645.3432 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | 6.003% | AMVA - MPIOS | 520 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 520 | 10 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 8 | 520 | 1203.4879 | 2406.9759 | 3610.4638 | 4813.9517 | 6017.4397 | 7220.9276 | 8424.4156 | 9627.9035 | 10831.3914 | 12034.8794 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 8.442% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 520 | 8 | Inversión | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 8 | 3640 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 520 |  | 23.01% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [10 empty] | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | [8 empty] | 3399.5085 | 1.304% |  | 0 | [13 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 3399.5085 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | [33 empty] | 12 | [52 empty] | 12
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 |  | Guía-DAA | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. |  | DAA | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | MPIOS | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | Guía-DAA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 1
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [10 empty] | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) |  |  |  |  | 576.5 | 71.28 | 647.78 | 894.1955 | [8 empty] | 894.1955 | 0.3431% |  | 0 | [13 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 894.1955 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
[14 empty] | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | [33 empty] | 15 | [52 empty] | 15
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 |  | Guía | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. |  | Estudio (Guía) | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 426.1295 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | AMVA | 0 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | Guía | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 426.1295 | 426.1295 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | [33 empty] | 17 | [52 empty] | 17
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 |  | Guía | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. |  | Estudio (Guía) | 303 | 36.08 | 339.08 | 468.066 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 468.066 | 468.066 | 0.1796% | AMVA | 0 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 | Guía | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 468.066 | 468.066 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) |  |  | 1
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [10 empty] | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 815.25 | 6636.607 | 7451.857 | 42592.6181 | [8 empty] | 42592.6181 | 16.34% |  | 32 | [13 empty] | 32 | 19 | 922.5959 | 2956.9319 | 4568.6807 | 2956.9319 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 31680.0293 | 31680.0293 | 4 | 32 | 922.5959 | 3879.5277 | 8448.2085 | 11405.1403 | 14822.3231 | 17779.255 | 22347.9357 | 24843.5697 | 25766.1655 | 28261.7995 | 29184.3953 | 31680.0293 | 0 | 31680.0293 | 31680.0293 | 13.04% | 32 | 922.5959 | 3879.5277 | 8448.2085 | 11405.1403 | 14822.3231 | 17779.255 | 22347.9357 | 24843.5697 | 25766.1655 | 28261.7995 | 29184.3953 | 31680.0293 | 0 | 31680.0293 | 5 | 32 | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | [6 empty] | 4 | 19 | 2 | 4 | 11 | 12 | 17 | 18 | 27 | 16 | 24 | 18 | 28 | 20 | 0 | 61 | 61 | 2.504% | 32 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 0 | 866.7% | 8.6667 | 2034 |  | 42592.6181 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
[14 empty] | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | [33 empty] | 20 | [52 empty] | 20
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 |  | Preinversión | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Puntos limpio (80 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 5535.5752 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | 2.124% | AMVA - MPIOS | 12 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 21 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 1 | 12 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 17.47% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 12 | 1 | Preinversión | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 96 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 45.9% | 12 | 16.67% | 0% | 66.67% | 0% | 116.7% | 0% | 166.7% | 0% | 200% | 0% | 233.3% | 0% | 0% | 233.3% |  | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[13 empty] | Inversión | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  | 0 | 796.818 | 796.818 | 14973.8037 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | 5.746% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 12 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 22 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 |  | 2 | 12 | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 9982.5358 | 0 | 12478.1697 | 0 | 14973.8037 | 0 | 14973.8037 |  | 47.27% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 12 | 2 | Inversión | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 77 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 32.79% | 12 | 0% | 25% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 133.3% | 0% | 150% | 0% | 166.7% | 0% | 166.7% |  | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[13 empty] | Preinversión | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Puntos limpio (250 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 1383.8938 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | 0.531% | AMVA - MPIOS | 3 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 23 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 4.368% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 3 | Preinversión | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 9.836% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 133.3% | 0% | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% |  | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 7483.7608 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | 2.872% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 3 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 4989.1739 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 23.62% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 4 | Inversión | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 8.197% | 3 | 0% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 166.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 166.7% |  | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | [33 empty] | 25 | [52 empty] | 25
[11 empty] | 17 |  | Preinversión | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Planta fija (2000 Ton/día) | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 2302.9959 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 0.8837% | AMVA - MPIOS | 2 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 7.27% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 5 | Preinversión | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3.279% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS |  |  | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | Inversión | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 10726.6868 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | 4.116% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 0 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 6 | Inversión | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | [33 empty] | 28 | [52 empty] | 28
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 |  | Guía | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. |  | Estudio (Guía) | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 185.9019 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | 0.07133% | AMVA | 0 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 7 | Guía | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2000
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [10 empty] | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) |  |  |  |  | 715 | 458.4 | 1173.4 | 1619.7614 | [8 empty] | 1619.7614 | 0.6215% |  | 0 | [13 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1619.7614 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
[14 empty] | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | [33 empty] | 31 | [52 empty] | 31
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 |  | Sistema | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) |  | Sistema | 286 | 388 | 674 | 930.3896 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 0.357% | AMVA | 0 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | Sistema | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 930.3896 | 930.3896 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 1
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P-Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
[14 empty] | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | [33 empty] | 34 | [52 empty] | 34
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 |  | Guía | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. |  | Estudio (Guía) | 429 | 70.4 | 499.4 | 689.3718 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 0.2645% | AMVA | 0 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 689.3718 | 689.3718 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD |  | 1
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [10 empty] | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) |  |  |  |  | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | [8 empty] | 452.7856 | 0.1737% |  | 0 | [13 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 452.7856 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
[14 empty] | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [33 empty] | 37 | [52 empty] | 37
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 |  | Guía | 21 | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales |  | Estudio (Guía) | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | AMVA | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | Guía | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 452.7856 | 452.7856 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  | 1
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 502.6 | 8874.1688 | 9376.7688 | 14582.1075 | [8 empty] | 14582.1075 | 5.595% |  | 76 | [13 empty] | 76 | 39 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 14582.1075 | 7 | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 14582.1075 | 14582.1075 | 6.002% | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 14582.1075 | 2 | 76 | 7 |  | 39 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 76 | [6 empty] | 7 | 39 | 44 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 79 | 79 | 3.243% | 76 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 207.9% | 2.0789 | 76 |  | 14582.1075 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
[14 empty] | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | [33 empty] | 40 | [52 empty] | 40
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 |  | Preinversión | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  | Ecas integrales | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 757.9735 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 19.9467 | 757.9735 | 0.2909% | MPIOS | 38 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 38 | 41 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 1 | 38 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 5.198% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 38 | 1 | Preinversión | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 51.9% | 38 | 107.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 107.9% |  | 38 | 19.9467 | 757.9735 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 38
[13 empty] | Inversión | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 13824.134 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 363.793 | 13824.134 | 5.305% | MPIOS | 38 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 38 | 42 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 |  | 2 | 38 | 1091.379 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 13824.134 |  | 94.8% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% |  | 38 | 2 | Inversión | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 272 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 |  | 48.1% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% |  | 38 | 363.793 | 13824.134 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
[14 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | [33 empty] | 43 | [52 empty] | 43
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 |  | Gestión | 24 | Proyecto 24: 0 |  | Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | Gestión | 44 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [10 empty] | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | [8 empty] | 378.4353 | 0.1452% |  | 0 | [13 empty] | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 378.4353 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | [33 empty] | 46 | [52 empty] | 46
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 |  | Metodología | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. |  | Metodología | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 378.4353 | 1 | 0.0003837% | AMVA - MPIOS | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | Metodología | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 378.4353 | 378.4353 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 1
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [10 empty] | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 578.2 | 6751.3631 | 7329.5631 | 11361.5395 | [8 empty] | 11361.5395 | 4.36% |  | 33 | [13 empty] | 33 | 48 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 11361.5395 | 9 | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 11361.5395 | 11361.5395 | 4.677% | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 11361.5395 | 2 | 33 | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | [6 empty] | 9 | 48 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 36 | 1.478% | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 306.2% | 3.0625 | 33 |  | 11361.5395 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | [33 empty] | 49 | [52 empty] | 49
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 |  | Preinversión | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Ecas integrales | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 866.8871 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | MPIOS | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 50 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 7.63% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Preinversión | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 5.556% | 1 | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% |  | 1 | 866.8871 | 866.8871 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 32
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20 |  | Inversión | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 10494.6525 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | 4.027% | MPIOS | 32 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 32 | 51 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 |  | 2 | 32 | 0 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 10494.6525 |  | 92.37% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.13% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% |  | 32 | 2 | Inversión | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 216 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 34 |  | 94.44% | 32 | 0% | 12.5% | 18.75% | 25% | 31.25% | 40.62% | 50% | 59.38% | 68.75% | 78.12% | 87.5% | 96.88% | 106.2% | 106.2% |  | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 |  | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 |  | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | [50 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | 1
[12 empty] | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 |  | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS |  | 4 | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[15 empty] | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [23 empty] | N.A |  | 0 | [16 empty] | 0 | [18 empty] | N.A |  | N.A
| #REF! | [28 empty] | 260604.3619 | 100% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 260604.3619
251491955232
-251491694627.6381
Note on BA9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BS9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on CK9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EG9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EZ9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on G12: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on AF17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## ProyectosRES(8) (hidden)
[33 empty] | 1 | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  |  | 2 | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY |  |  |  |  | 3 | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC |  |  |  |  | 4 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | [6 empty] | 5 | [22 empty] | 6 | [16 empty] | 7 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC
[100 empty] | 1 | Pre
[100 empty] | 2 | Inv
[100 empty] | 3 | Inf
[100 empty] | 4 | Otros
[27 empty] | Ejecución Fra Real | Avance Físico Real | [26 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [44 empty] | 5 | Todo
[27 empty] | Ejecución Fra Ppto | Avance Físico Ppto. | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 26 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[47 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | Avance Físico Real |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[30 empty] | 260604.3619 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [14 empty] | Valores en millones |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valores Acumulado/año |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % Acumulado/año | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades/año | [6 empty] | Avance Físico Ppto. | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades Acumuladas |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % de Avance Acumulado | bar: 1 to 13
[12 empty] | PLAN FINANCIERO VIABLE - PGIRS 2018-2030 AMVA Valores en millones | [5 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES | INDICADORES |  |  |  |  | INDICADORES DE AVANCE | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO en millones ($) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1: PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores en millones |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores Acumulado/año | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % Acumulado/año | [18 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades/año | [22 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades Acumuladas | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % de Avance Acumulado | [12 empty] | 9128.9232 | 9128.9232
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [21 empty] | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [75 empty] | 2796 | INDICADORES | [39 empty] | 2796 |  | 260604.3619 |  |  |  | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | [22 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL | [5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Soc. | INDICADOR DE SEGUIMIENTO |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[18 empty] | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 260604.3619 | [27 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 260604.3619 | 260604.3619 |  |  | 9965.5827 | 37799.9568 | 54856.0787 | 89992.433 | 103028.5849 | 134538.2782 | 149053.8859 | 185465.6246 | 196335.1475 | 227383.5427 | 236899.923 | 257689.4143 | 260604.3619 | 260604.3619 | 75280.9513 | 128.9% |  | 9965.5827 | 37421.5215 | 49458.3735 | 83247.7468 | 96283.8987 | 127793.5919 | 142309.1997 | 178720.9384 | 189590.4612 | 220638.8565 | 230155.2368 | 250944.7281 | 211267.0576 | [6 empty] | 2092 | 60 | 63 | 60 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 45 | 2796 | [9 empty] | 2280 | 2544 | 8913 | 4967 | 3205 | 1454 | 7703 | 5942 | 2177 | 2425 | 2654 | 1845 | 599 | 20342 | 20342 | 100% |  | 2092 | 2151 | 2211 | 2268 | 2328 | 2389 | 2451 | 2512 | 2572 | 2632 | 2690 | 2744 | 755 | [9 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [10 empty] | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 2346 | 14336.8419 | 16682.8419 | 185323.4106 | [7 empty] | 1 | 185323.4106 | 71.11% | RESPONS. | 646 | [13 empty] | 646 | 1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 185323.4106 | 1 | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 | 185323.4106 | 0 | 1 | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 | 185323.4106 | 8 | 646 | 1 | 5 | 1 | 46 | 49 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 40 | 646 | 1236 | [6 empty] | 1 | 1 | 221 | 468 | 715 | 924 | 1156 | 1398 | 1627 | 1872 | 2098 | 2346 | 2559 | 1752 | 525 | 3906 | 3906 | 19.2% | 646 | 46 | 95 | 147 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 560 | 606 | 646 | 20937% | 209.3679 | 646 |  | 185323.4106 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
[14 empty] | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES. (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | [64 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 56
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Preinversión | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | ECAS (15 Ton/día) | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 13715.37 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 623.4259 | 13715.37 | 5.263% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 22 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 1 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 1 | 22 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 7.401% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 1 | Pre | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 390 | 6 | 15 | 27 | 0 | 50 | 0 | 74 | 0 | 98 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |  | 3.072% | 22 | 27.27% | 68.18% | 122.7% | 0% | 227.3% | 0% | 336.4% | 0% | 445.5% | 0% | 545.5% | 0% | 0% | 545.5% |  | 22 | 623.4259 | 13715.37 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[13 empty] | Inversión | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 30991.9365 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | 11.89% |  | 22 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 2 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 |  | 2 | 22 | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 16.72% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 2 | Inv | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 534 | 0 | 17 | 29 | 44 | 0 | 72 | 0 | 100 | 0 | 128 | 0 | 144 | 0 | 144 |  | 3.687% | 22 | 0% | 77.27% | 131.8% | 200% | 0% | 327.3% | 0% | 454.5% | 0% | 581.8% | 0% | 654.5% | 0% | 654.5% |  | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[13 empty] | Preinversión | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | ECAS (30 Ton/día) | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 6954.9549 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 | 2.669% |  | 6 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 3 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3 | 6 | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3.753% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 3 | Pre | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 430 | 9 | 0 | 31 | 0 | 58 | 0 | 85 | 0 | 112 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |  | 3.456% | 6 | 150% | 0% | 516.7% | 0% | 966.7% | 0% | 1417% | 0% | 1867% | 0% | 2250% | 0% | 0% | 2250% |  | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 28461.4321 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | 10.92% |  | 6 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 4 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 |  | 4 | 6 | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 | 0 | 14230.7161 | 0 | 18974.2881 | 0 | 23717.8601 | 0 | 28461.4321 | 0 | 28461.4321 |  | 15.36% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 6 | 4 | Inv | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 523 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 75 | 0 | 104 | 0 | 133 | 0 | 146 | 0 | 146 |  | 3.738% | 6 | 0% | 316.7% | 0% | 766.7% | 0% | 1250% | 0% | 1733% | 0% | 2217% | 0% | 2433% | 0% | 2433% |  | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS - (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | [33 empty] | 5 | [51 empty] | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 70
[13 empty] | Inversión | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | ECAS (1,5 Ton/día) | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 9856.0967 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | 3.782% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 40 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 40 | 6 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5 | 40 | 492.8048 | 1232.0121 | 1971.2193 | 2956.829 | 3942.4387 | 4928.0484 | 5913.658 | 6899.2677 | 7884.8774 | 8870.4871 | 9856.0967 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5.318% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 40 | 5 | Inv | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 5678 | 84 | 169 | 255 | 342 | 429 | 516 | 603 | 690 | 777 | 864 | 949 | 0 | 0 | 949 |  | 24.3% | 40 | 210% | 422.5% | 637.5% | 855% | 1072% | 1290% | 1508% | 1725% | 1942% | 2160% | 2372% | 0% | 0% | 2372% |  | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | Preinversión | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) |  | ECAS (20 Ton/día) | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 10148.5697 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 676.5713 | 10148.5697 | 3.894% |  | 15 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 7 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 6 | 15 | 1353.1426 | 0 | 3382.8566 | 0 | 5412.5705 | 0 | 7442.2844 | 0 | 9471.9984 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 5.476% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 15 | 6 | Pre | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 2980 | 82 | 0 | 248 | 0 | 414 | 0 | 580 | 0 | 746 | 0 | 910 | 0 | 0 | 910 |  | 23.3% | 15 | 546.7% | 0% | 1653% | 0% | 2760% | 0% | 3867% | 0% | 4973% | 0% | 6067% | 0% | 0% | 6067% |  | 15 | 676.5713 | 10148.5697 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 69549.7074 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | 26.69% |  | 15 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 8 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 |  | 7 | 15 | 0 | 9273.2943 | 0 | 23183.2358 | 0 | 37093.1773 | 0 | 51003.1188 | 0 | 64913.0602 | 0 | 69549.7074 | 0 | 69549.7074 |  | 37.53% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 15 | 7 | Inv | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 3427 | 0 | 164 | 0 | 327 | 0 | 490 | 0 | 653 | 0 | 816 | 0 | 977 | 0 | 977 |  | 25.01% | 15 | 0% | 1093% | 0% | 2180% | 0% | 3267% | 0% | 4353% | 0% | 5440% | 0% | 6513% | 0% | 6513% |  | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | [33 empty] | 9 | [51 empty] | 5 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520
[11 empty] | 11 |  | Inversión | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  | Ecas integrales | 394 | 477.84 | 871.84 | 15645.3432 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | 6.003% | AMVA - MPIOS | 520 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 520 | 10 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 8 | 520 | 1203.4879 | 2406.9759 | 3610.4638 | 4813.9517 | 6017.4397 | 7220.9276 | 8424.4156 | 9627.9035 | 10831.3914 | 12034.8794 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 8.442% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 520 | 8 | Inv | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 8 | 3699 | 40 | 84 | 125 | 165 | 205 | 245 | 285 | 325 | 365 | 405 | 445 | 485 | 525 | 525 |  | 13.44% | 520 | 7.692% | 16.15% | 24.04% | 31.73% | 39.42% | 47.12% | 54.81% | 62.5% | 70.19% | 77.88% | 85.58% | 93.27% | 101% | 101% |  | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [10 empty] | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | [8 empty] | 3399.5085 | 1.304% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 11 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 2 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 1 | 1 | 2 |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.01966% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400% | 4 | 1 |  | 3399.5085 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | [33 empty] | 12 | [51 empty] | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 |  | Guía-DAA | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. |  | DAA | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | MPIOS | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 13 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 1 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Guía | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 100% | 1 | 0% | 400% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 400% |  | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 1
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [10 empty] | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) |  |  |  |  | 576.5 | 71.28 | 647.78 | 894.1955 | [8 empty] | 894.1955 | 0.3431% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 14 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 3 | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0.3431% | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 2 | 2 | 3 |  | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 3 | 14 | 0 | 2011 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035 | 4035 | 19.84% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403500% | 4035 | 2 |  | 894.1955 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
[14 empty] | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | [33 empty] | 15 | [51 empty] | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 |  | Guía | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. |  | Estudio (Guía) | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 426.1295 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | AMVA | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 16 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 47.66% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Guía | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 2011 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 |  | 49.84% | 1 | 0% | 201100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 201100% |  | 1 | 426.1295 | 426.1295 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | [33 empty] | 17 | [51 empty] | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 |  | Guía | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. |  | Estudio (Guía) | 303 | 36.08 | 339.08 | 468.066 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 468.066 | 468.066 | 0.1796% | AMVA | 1 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 1 | 18 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 52.34% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 2 | Guía | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 2024 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  | 50.16% | 1 | 0% | 0% | 202400% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202400% |  | 1 | 468.066 | 468.066 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) |  |  | 1
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [10 empty] | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 815.25 | 6636.607 | 7451.857 | 42592.6181 | [8 empty] | 42592.6181 | 16.34% |  | 2034 | [13 empty] | 2034 | 19 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 4 | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 16.34% | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 42592.6181 | 7 | 2034 | 4 |  | 19 | 2002 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2034 | 2034 | [6 empty] | 4 | 19 | 2005 | 4 | 6015 | 4021 | 2022 | 23 | 6037 | 4025 | 28 | 22 | 32 | 24 | 0 | 12087 | 12087 | 59.42% | 2034 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 0 | 468333% | 4683.3348 | 2034 |  | 42592.6181 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
[14 empty] | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | [33 empty] | 20 | [51 empty] | 5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 |  | Preinversión | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Puntos limpio (80 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 5535.5752 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | 2.124% | AMVA - MPIOS | 12 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 21 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 1 | 12 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 13% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 12 | 1 | Pre | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 110 | 2 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 0.2647% | 12 | 16.67% | 0% | 75% | 0% | 133.3% | 0% | 191.7% | 0% | 233.3% | 0% | 266.7% | 0% | 0% | 266.7% |  | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[13 empty] | Inversión | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  | 0 | 796.818 | 796.818 | 14973.8037 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | 5.746% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 12 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 22 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 |  | 2 | 12 | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 9982.5358 | 0 | 12478.1697 | 0 | 14973.8037 | 0 | 14973.8037 |  | 35.16% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 12 | 2 | Inv | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 93 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 24 |  | 0.1986% | 12 | 0% | 25% | 0% | 83.33% | 0% | 116.7% | 0% | 166.7% | 0% | 183.3% | 0% | 200% | 0% | 200% |  | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[13 empty] | Preinversión | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Puntos limpio (250 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 1383.8938 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | 0.531% | AMVA - MPIOS | 3 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 23 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3.249% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 3 | Pre | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0.07446% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 233.3% | 0% | 300% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 300% |  | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 7483.7608 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | 2.872% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 3 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 4989.1739 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 17.57% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 4 | Inv | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 6018 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 2006 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 |  | 16.62% | 3 | 0% | 0% | 66767% | 0% | 66867% | 0% | 66967% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66967% |  | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | [33 empty] | 25 | [51 empty] | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[11 empty] | 17 |  | Preinversión | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Planta fija (2000 Ton/día) | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 2302.9959 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 0.8837% | AMVA - MPIOS | 2 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5.407% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 5 | Pre | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 8008 | 0 | 0 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 |  | 33.13% | 2 | 0% | 0% | 200150% | 0% | 0% | 0% | 200250% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200250% |  | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS |  |  | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | Inversión | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 10726.6868 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | 4.116% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 2 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 25.18% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 6 | Inv | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 8009 | 0 | 0 | 0 | 4004 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 |  | 33.13% | 2 | 0% | 0% | 0% | 200200% | 0% | 0% | 0% | 200250% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200250% |  | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | [33 empty] | 28 | [51 empty] | 5 | 28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 |  | Guía | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. |  | Estudio (Guía) | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 185.9019 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | 0.07133% | AMVA | 2000 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 2000 | 29 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 7 | 2000 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 0.4365% | 2000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2000 | 7 | Guía | 29 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 2003 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 |  | 16.57% | 2000 | 100.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100.2% |  | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2000
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [10 empty] | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) |  |  |  |  | 715 | 458.4 | 1173.4 | 1619.7614 | [8 empty] | 1619.7614 | 0.6215% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 30 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 5 | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0.6215% | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 2 | 2 | 5 |  | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 5 | 30 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0.2261% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600% | 46 | 2 |  | 1619.7614 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
[14 empty] | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | [33 empty] | 31 | [51 empty] | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 |  | Sistema | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) |  | Sistema | 286 | 388 | 674 | 930.3896 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 0.357% | AMVA | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 32 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 57.44% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Sistema | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2.174% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 930.3896 | 930.3896 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 1
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P-Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
[14 empty] | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | [33 empty] | 34 | [51 empty] | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 |  | Guía | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. |  | Estudio (Guía) | 429 | 70.4 | 499.4 | 689.3718 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 0.2645% | AMVA | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 35 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 3 | 1 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 42.56% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 3 | Guía | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 97.83% | 1 | 0% | 4500% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4500% |  | 1 | 689.3718 | 689.3718 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD |  | 1
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [10 empty] | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) |  |  |  |  | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | [8 empty] | 452.7856 | 0.1737% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 36 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 6 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 1 | 1 | 6 |  | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 6 | 36 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0.6981% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200% | 142 | 1 |  | 452.7856 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
[14 empty] | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [33 empty] | 37 | [51 empty] | 5 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 |  | Guía | 21 | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales |  | Estudio (Guía) | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | AMVA | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 38 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Guía | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 |  | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 14200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14200% |  | 1 | 452.7856 | 452.7856 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  | 1
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 502.6 | 8874.1688 | 9376.7688 | 14582.1075 | [8 empty] | 14582.1075 | 5.595% |  | 76 | [13 empty] | 76 | 39 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 14582.1075 | 7 | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 14582.1075 | 14582.1075 | 5.595% | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 14582.1075 | 2 | 76 | 7 |  | 39 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 76 | [6 empty] | 7 | 39 | 47 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 82 | 82 | 0.4031% | 76 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 215.8% | 2.1579 | 76 |  | 14582.1075 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
[14 empty] | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | [33 empty] | 40 | [51 empty] | 5 | 40 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 |  | Preinversión | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  | Ecas integrales | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 757.9735 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 19.9467 | 757.9735 | 0.2909% | MPIOS | 38 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 38 | 41 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 1 | 38 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 5.198% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 38 | 1 | Pre | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 51.22% | 38 | 110.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 110.5% |  | 38 | 19.9467 | 757.9735 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 38
[13 empty] | Inversión | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 13824.134 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 363.793 | 13824.134 | 5.305% | MPIOS | 38 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 38 | 42 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 |  | 2 | 38 | 1091.379 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 13824.134 |  | 94.8% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% |  | 38 | 2 | Inv | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 298 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 40 |  | 48.78% | 38 | 13.16% | 21.05% | 28.95% | 36.84% | 44.74% | 52.63% | 60.53% | 68.42% | 76.32% | 84.21% | 92.11% | 100% | 105.3% | 105.3% |  | 38 | 363.793 | 13824.134 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
[14 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | [33 empty] | 43 | [51 empty] | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 |  | Gestión | 24 | Proyecto 24: 0 |  | Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | Gestión | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [10 empty] | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | [8 empty] | 378.4353 | 0.1452% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 45 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 8 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0.1452% | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 1 | 1 | 8 |  | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.01966% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400% | 4 | 1 |  | 378.4353 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | [33 empty] | 46 | [51 empty] | 5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 |  | Metodología | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. |  | Metodología | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 378.4353 | 1 | 0.0003837% | AMVA - MPIOS | 1 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 47 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Metodología | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 1 | 400% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 400% |  | 1 | 378.4353 | 378.4353 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 1
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [10 empty] | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 578.2 | 6751.3631 | 7329.5631 | 11361.5395 | [8 empty] | 11361.5395 | 4.36% |  | 33 | [13 empty] | 33 | 48 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 11361.5395 | 9 | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 11361.5395 | 11361.5395 | 4.36% | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 11361.5395 | 2 | 33 | 9 |  | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | [6 empty] | 9 | 48 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 36 | 0.177% | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 306.2% | 3.0625 | 33 |  | 11361.5395 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | [33 empty] | 49 | [51 empty] | 5 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 |  | Preinversión | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Ecas integrales | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 866.8871 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | MPIOS | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 50 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 7.63% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Pre | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 5.556% | 1 | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% |  | 1 | 866.8871 | 866.8871 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 32
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20 |  | Inversión | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 10494.6525 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | 4.027% | MPIOS | 32 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 32 | 51 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 |  | 2 | 32 | 0 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 10494.6525 |  | 92.37% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.13% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% |  | 32 | 2 | Inv | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 216 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 34 |  | 94.44% | 32 | 0% | 12.5% | 18.75% | 25% | 31.25% | 40.62% | 50% | 59.38% | 68.75% | 78.12% | 87.5% | 96.88% | 106.2% | 106.2% |  | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | [50 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | 1
[12 empty] | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS |  | 4 | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[15 empty] | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [23 empty] | N.A |  | 0 | [16 empty] | 0 | [18 empty] | N.A |  | N.A
| #REF! | [28 empty] | 260604.3619 | 100% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 260604.3619
251491955232
-251491694627.6381
Note on BA9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BS9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on CK9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EB9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EU9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on G12: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on AF17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## ProyectosRES(6B) (hidden)
[33 empty] | 1 | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  |  | 2 | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY |  |  |  |  | 3 | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC |  |  |  |  | 4 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | [5 empty] | 5 | [22 empty] | 6 | [16 empty] | 7 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC
[27 empty] | Ejecución Fra Real | Avance Físico Real | [26 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[27 empty] | Ejecución Fra Ppto | Avance Físico Ppto. | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.9279 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[47 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | Avance Físico Real |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[30 empty] | 260604.3619 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [14 empty] | Valores en millones |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valores Acumulado/año |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % Acumulado/año |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades/año | [6 empty] | Avance Físico Ppto. | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades Acumuladas |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % de Avance Acumulado | bar: 1 to 13
[12 empty] | PLAN FINANCIERO VIABLE - PGIRS 2018-2030 AMVA Valores en millones | [5 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES | INDICADORES |  |  |  |  | INDICADORES DE AVANCE | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO en millones ($) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1: PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores en millones |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores Acumulado/año | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % Acumulado/año | [17 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades/año | [22 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades Acumuladas | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % de Avance Acumulado | [12 empty] | 23.5947 | 23.5947
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [21 empty] | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [74 empty] | 2797 | INDICADORES | [39 empty] | 2796 |  | 260604.3619 |  |  |  | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | [22 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Soc. | INDICADOR DE SEGUIMIENTO |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[18 empty] | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 260604.3619 | [27 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 260604.3619 | 260604.3619 |  |  | 9965.5827 | 37799.9568 | 54856.0787 | 89992.433 | 103028.5849 | 134538.2782 | 149053.8859 | 185465.6246 | 196335.1475 | 227383.5427 | 236899.923 | 257689.4143 | 260604.3619 | 260604.3619 | 303445.8322 | 134.8% |  | 9965.5827 | 37421.5215 | 49458.3735 | 83247.7468 | 96283.8987 | 127793.5919 | 142309.1997 | 178720.9384 | 189590.4612 | 220638.8565 | 230155.2368 | 250944.7281 | 211267.0576 | [5 empty] | 2093 | 60 | 63 | 60 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 45 | 2797 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 170 | 186 | 177 | 197 | 145 | 260 | 260 | 100% |  | 2093 | 2152 | 2211 | 2268 | 2328 | 2389 | 2451 | 2512 | 2572 | 2632 | 2690 | 2744 | 755 | [9 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [10 empty] | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 2346 | 14336.8419 | 16682.8419 | 185323.4106 | [7 empty] | 1 | 185323.4106 | 71.11% | RESPONS. | 646 | [13 empty] | 646 | 1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 185323.4106 | 1 | 646 | 4651.6747 | 44141.0678 | 28425.2253 | 99537.0535 | 29706.3639 | 155102.099 | 56022.6301 | 190702.0729 | 48713.4697 | 241275.8505 | 57786.4758 | 249437.397 | 13398.2908 | 327386.9538 | 279504.7106 | 125.6% | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 |  | 12.6659 | 646 | 1 | 1 | 46 | 49 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 40 | 646 | 646 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 33 | 27 | 42 | 15 | 60 | 60 | 23.08% | 646 | 46 | 95 | 147 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 560 | 606 | 646 | 367.2% | 3.672 | 646 |  | 185323.4106 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES. (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | ECAS (15 Ton/día) | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 13715.37 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 623.4259 | 13715.37 | 5.263% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 22 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 1 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 1 | 22 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 4.189% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22 | 623.4259 | 13715.37 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[14 empty] | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 30991.9365 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | 11.89% |  | 22 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 2 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 |  | 2 | 22 | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 9.466% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 11.67% | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.545% | 0% | 18.18% | 0% | 31.82% | 0% | 31.82% |  | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[14 empty] | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | ECAS (30 Ton/día) | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 6954.9549 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 | 2.669% |  | 6 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 3 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3 | 6 | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 2.124% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 8.333% | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 83.33% | 0% | 0% | 83.33% |  | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 28461.4321 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | 10.92% |  | 6 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 4 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 |  | 4 | 6 | 0 | 23447.1582 | 0 | 58335.2373 | 0 | 92684.4203 | 0 | 127033.6033 | 0 | 161382.7863 | 0 | 184119.9226 | 0 | 184119.9226 |  | 56.24% | 6 | 0% | 82.38% | 0% | 205% | 0% | 325.6% | 0% | 446.3% | 0% | 567% | 0% | 646.9% | 0% | 646.9% |  | 6 | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 8.333% | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 83.33% |  | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS - (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | [85 empty] | 5
[14 empty] | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | ECAS (1,5 Ton/día) | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 9856.0967 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | 3.782% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 40 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 40 | 5 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5 | 40 | 0 | 4743.572 | 4743.572 | 9487.144 | 9487.144 | 14230.7161 | 14230.7161 | 18974.2881 | 18974.2881 | 23717.8601 | 23717.8601 | 0 | 0 | 23717.8601 |  | 7.245% | 40 | 0% | 48.13% | 48.13% | 96.26% | 96.26% | 144.4% | 144.4% | 192.5% | 192.5% | 240.6% | 240.6% | 0% | 0% | 240.6% |  | 40 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 40 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 8.333% | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% |  | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[14 empty] | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) |  | ECAS (20 Ton/día) | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 10148.5697 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 676.5713 | 10148.5697 | 3.894% |  | 15 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 6 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 15 | 6 | 7 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 8.333% | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% |  | 15 | 676.5713 | 10148.5697 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[14 empty] | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 69549.7074 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | 26.69% |  | 15 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 7 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 |  | 7 | 15 | 0 | 1232.0121 | 0 | 2956.829 | 0 | 4928.0484 | 0 | 6899.2677 | 0 | 8870.4871 | 0 | 9856.0967 | 0 | 9856.0967 |  | 3.011% | 15 | 0% | 1.771% | 0% | 4.251% | 0% | 7.086% | 0% | 9.92% | 0% | 12.75% | 0% | 14.17% | 0% | 14.17% |  | 15 | 7 | 8 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | 30% | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 73.33% | 0% | 120% | 0% | 120% |  | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | [85 empty] | 9
[11 empty] | 11 |  |  | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  | Ecas integrales | 394 | 477.84 | 871.84 | 15645.3432 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | 6.003% | AMVA - MPIOS | 520 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 520 | 8 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 8 | 520 | 1353.1426 | 1353.1426 | 3382.8566 | 3382.8566 | 5412.5705 | 5412.5705 | 7442.2844 | 7442.2844 | 9471.9984 | 9471.9984 | 10148.5697 | 10148.5697 | 10148.5697 | 10148.5697 |  | 3.1% | 520 | 8.649% | 8.649% | 21.62% | 21.62% | 34.6% | 34.6% | 47.57% | 47.57% | 60.54% | 60.54% | 64.87% | 64.87% | 64.87% | 64.87% |  | 520 | 8 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 |  | 25% | 520 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.346% | 1.731% | 1.731% | 2.308% | 2.308% | 2.885% | 2.885% |  | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [10 empty] | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | [8 empty] | 3399.5085 | 1.304% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 3399.5085 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | [85 empty] | 12
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 |  |  | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. |  | DAA | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | MPIOS | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 13 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 1
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [10 empty] | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) |  |  |  |  | 576.5 | 71.28 | 647.78 | 894.1955 | [8 empty] | 894.1955 | 0.3431% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 3 | 2 | 0 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.04% | 0.9104 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 894.1955 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
[14 empty] | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | [85 empty] | 15
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 |  |  | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. |  | Estudio (Guía) | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 426.1295 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | AMVA | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 16 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 426.1295 | 426.1295 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | [85 empty] | 17
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 |  |  | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. |  | Estudio (Guía) | 303 | 36.08 | 339.08 | 468.066 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 468.066 | 468.066 | 0.1796% | AMVA | 1 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 1 | 2 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 91.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.04% |  | 1 | 2 | 18 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 468.066 | 468.066 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) |  |  | 1
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [10 empty] | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 815.25 | 6636.607 | 7451.857 | 42592.6181 | [8 empty] | 42592.6181 | 16.34% |  | 2034 | [13 empty] | 2034 | 4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 4 | 2034 | 0 | 3418.2298 | 2955.8849 | 6836.4596 | 922.5959 | 10254.6894 | 8867.6546 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 21890.1316 | 21890.1316 | 8.4% | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 921.4% | 9.2142 | 2034 | 4 | 19 | 2002 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2034 | 2034 | [6 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 23 | 20 | 25 | 0 | 70 | 70 | 26.92% | 2034 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 0 | 1625% | 16.25 | 2034 |  | 42592.6181 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
[14 empty] | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | [85 empty] | 20
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 |  |  | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Puntos limpio (80 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 5535.5752 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | 2.124% | AMVA - MPIOS | 12 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 1 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 12 | 1 | 21 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 28.57% | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 166.7% | 0% | 166.7% | 0% | 0% | 166.7% |  | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[14 empty] | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  | 0 | 796.818 | 796.818 | 14973.8037 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | 5.746% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 12 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 2 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 |  | 2 | 12 | 0 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 5535.5752 |  | 25.29% | 12 | 0% | 6.161% | 0% | 12.32% | 0% | 18.48% | 0% | 24.65% | 0% | 30.81% | 0% | 36.97% | 0% | 36.97% |  | 12 | 2 | 22 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 25 |  | 35.71% | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 175% | 0% | 191.7% | 0% | 208.3% | 0% | 208.3% |  | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[14 empty] | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Puntos limpio (250 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 1383.8938 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | 0.531% | AMVA - MPIOS | 3 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3 | 3 | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7486.9018 |  | 34.2% | 3 | 0% | 180.3% | 0% | 360.7% | 0% | 541% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 541% |  | 3 | 3 | 23 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 7483.7608 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | 2.872% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 3 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 6.322% | 3 | 0% | 0% | 6.164% | 0% | 12.33% | 0% | 18.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.49% |  | 3 | 4 | 24 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | [85 empty] | 25
[11 empty] | 17 |  |  | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Planta fija (2000 Ton/día) | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 2302.9959 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 0.8837% | AMVA - MPIOS | 2 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 34.19% | 2 | 0% | 0% | 108.3% | 0% | 0% | 0% | 325% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 325% |  | 2 | 5 | 26 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS |  |  | 1 |  |  |  | 1
[14 empty] | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 10726.6868 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | 4.116% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 2 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2 | 6 | 27 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 35.71% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1250% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1250% |  | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | [85 empty] | 28
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. |  | Estudio (Guía) | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 185.9019 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | 0.07133% | AMVA | 2000 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 2000 | 7 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2000 | 7 | 29 | 2000 | [12 empty] | 2000 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2000
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [10 empty] | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) |  |  |  |  | 715 | 458.4 | 1173.4 | 1619.7614 | [8 empty] | 1619.7614 | 0.6215% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1619.7614 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
[14 empty] | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | [85 empty] | 31
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) |  | Sistema | 286 | 388 | 674 | 930.3896 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 0.357% | AMVA | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 32 | 1 | [12 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 930.3896 | 930.3896 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 1
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P-Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 2 | 33 | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
[14 empty] | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | [85 empty] | 34
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 |  |  | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. |  | Estudio (Guía) | 429 | 70.4 | 499.4 | 689.3718 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 0.2645% | AMVA | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 3 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 3 | 35 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 689.3718 | 689.3718 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD |  | 1
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [10 empty] | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) |  |  |  |  | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | [8 empty] | 452.7856 | 0.1737% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 452.7856 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
[14 empty] | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [85 empty] | 37
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 |  |  | 21 | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales |  | Estudio (Guía) | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | AMVA | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 38 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 452.7856 | 452.7856 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  | 1
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 502.6 | 8874.1688 | 9376.7688 | 14582.1075 | [8 empty] | 14582.1075 | 5.595% |  | 76 | [13 empty] | 76 | 7 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 14582.1075 | 7 | 76 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 0.2909% | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 5.483% | 0.05483 | 76 | 7 | 39 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 76 | [6 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 30.38% | 76 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 207.9% | 2.0789 | 76 |  | 14582.1075 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
[14 empty] | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | [85 empty] | 40
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 |  |  | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  | Ecas integrales | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 757.9735 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 19.9467 | 757.9735 | 0.2909% | MPIOS | 38 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 38 | 1 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 38 | 1 | 41 | 38 | [12 empty] | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 38 | 19.9467 | 757.9735 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 38
[14 empty] | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 13824.134 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 363.793 | 13824.134 | 5.305% | MPIOS | 38 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 38 | 2 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 |  | 2 | 38 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 |  | 100% | 38 | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% |  | 38 | 2 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |  | 100% | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 107.9% | 207.9% | 207.9% | 207.9% | 207.9% | 207.9% | 207.9% |  | 38 | 363.793 | 13824.134 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
[14 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | [85 empty] | 43
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 | Proyecto 24: 0 |  | Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | 44 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [10 empty] | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | [8 empty] | 378.4353 | 0.1452% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 378.4353 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | [85 empty] | 46
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 |  |  | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. |  | Metodología | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 378.4353 | 1 | 0.0003837% | AMVA - MPIOS | 1 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 47 | 1 | [12 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 378.4353 | 378.4353 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 1
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [10 empty] | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 578.2 | 6751.3631 | 7329.5631 | 11361.5395 | [8 empty] | 11361.5395 | 4.36% |  | 33 | [13 empty] | 33 | 9 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 11361.5395 | 9 | 33 | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 8.26% | 0.082603 | 33 | 9 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 19.62% | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 159.4% | 1.5938 | 33 |  | 11361.5395 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | [85 empty] | 49
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 |  |  | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Ecas integrales | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 866.8871 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | MPIOS | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 50 | 1 | [12 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 866.8871 | 866.8871 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 32
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20 |  |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 10494.6525 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | 4.027% | MPIOS | 32 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 32 | 2 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 |  | 2 | 32 | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 |  | 100% | 32 | 0% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% |  | 32 | 2 | 51 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 100% | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 156.2% | 159.4% | 159.4% | 159.4% | 159.4% | 159.4% | 159.4% |  | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | [50 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | 1
[12 empty] | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS |  | 4 | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  | 0 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[15 empty] | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [22 empty] | N.A |  | 0 | [16 empty] | 0 | [18 empty] | N.A |  | N.A
| #REF! | [28 empty] | 260604.3619 | 100% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 260604.3619
251491955232
-251491694627.6381
Note on BA9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BS9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on CK9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EG9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EZ9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on G12: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on AF17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EF72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## ProyectosRES(9) (hidden)
[35 empty] | 1 | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  |  | 2 | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | [5 empty] | 3 | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC |  |  |  |  | 4 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | [6 empty] | 5 | [23 empty] | 6 | [16 empty] | 7 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC
[103 empty] | 1 | Pre | Preinversión
[81 empty] | 195538.912 | [21 empty] | 2 | Inv | Inversión
[13 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 3 | Inf | Pre + Inv
[13 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 4 | Otros | Otros (Guías, Metodologías,Gestión etc)
[13 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ejecución Fra Real | Avance Físico Real | [26 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [45 empty] | 5 | Todo | Pre + Inv + Otros (Guías, Metodologías, Gestión etc)
[13 empty] | 4 | 0 | 0 | UNIDAD | pre+inv | otros | TOTAL | [9 empty] | Ejecución Fra Ppto | Avance Físico Ppto. | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 26 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[15 empty] | 1 | VALOR $$ | 237205 | 6931 | 244136 | [29 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | Avance Físico Real |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[15 empty] | 0 | CANTIDADES | 789 | 2007 | 2796 | [12 empty] | 260604.3619 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [14 empty] | Valores en millones |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valores Acumulado/año |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % Acumulado/año | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades/año | [6 empty] | Avance Físico Ppto. | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades Acumuladas |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % de Avance Acumulado | bar: 1 to 13
[12 empty] | PLAN FINANCIERO VIABLE - PGIRS 2018-2030 AMVA Valores en millones | [7 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES | INDICADORES |  |  |  |  | INDICADORES DE AVANCE | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO en millones ($) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1: PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores en millones |  | Simular |  |  |  | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores Acumulado/año | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % Acumulado/año | [18 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades/año | [23 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades Acumuladas | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % de Avance Acumulado
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [23 empty] | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [76 empty] | 2796 | INDICADORES | [39 empty] | 2796 |  | 260604.3619 |  |  |  | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | [24 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL | 5 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL | [5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Soc. | INDICADOR DE SEGUIMIENTO |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[20 empty] | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 260604.3619 | [27 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 260604.3619 | 100% | 260604.3619 |  |  | 9965.5827 | 37799.9568 | 54856.0787 | 89992.433 | 103028.5849 | 134538.2782 | 149053.8859 | 185465.6246 | 196335.1475 | 227383.5427 | 236899.923 | 257689.4143 | 260604.3619 | 260604.3619 | 75280.9513 | 128.9% |  | 9965.5827 | 37421.5215 | 49458.3735 | 83247.7468 | 96283.8987 | 127793.5919 | 142309.1997 | 178720.9384 | 189590.4612 | 220638.8565 | 230155.2368 | 250944.7281 | 211267.0576 | 260604.3619 | [5 empty] | 2092 | 60 | 63 | 60 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 45 | 2796 | [10 empty] | 92 | 106 | 165 | 210 | 268 | 319 | 381 | 428 | 486 | 536 | 594 | 600 | 590 | 796 | 796 | 100% |  | 2092 | 2151 | 2211 | 2268 | 2328 | 2389 | 2451 | 2512 | 2572 | 2632 | 2690 | 2744 | 755 | 2796 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [10 empty] | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | [6 empty] | 2346 | 14336.8419 | 16682.8419 | 185323.4106 | [7 empty] | 1 | 185323.4106 | 71.11% | RESPONS. | 646 | [13 empty] | 646 | 1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 71.11% | 290523.1275 | 1 | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 | 185323.4106 | 0 | 1 | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 | 185323.4106 | 8 | 646 | 1 | 5 | 1 | 46 | 49 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 40 | 646 | 1236 | [6 empty] | 1 | 1 | 646 | 46 | 92 | 144 | 185 | 237 | 281 | 333 | 377 | 429 | 473 | 523 | 523 | 520 | 646 | 646 | 81.16% | 646 | 46 | 95 | 147 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 560 | 606 | 646 | 646 | 646 |  | 185323.4106 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
[14 empty] | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES. (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | [36 empty] | 1782.5851 | 7399.1482 | 5846.8857 | 8969.7452 | 3652.8628 | 10378.4696 | 3652.8628 | 10378.4696 | 3652.8628 | 10378.4696 | 3652.8628 | 10378.4696 | 0 | 80123.6936 | 43.23% | [16 empty] | 0 | [20 empty] | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 56
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Preinversión | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  | ECAS (15 Ton/día) | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 13715.37 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 623.4259 | 13715.37 | 5.263% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 22 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 1 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 | 17.12% |  | 1 | 22 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 7.401% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 1 | Pre | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 74 |  | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |  | 3.406% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 22 | 623.4259 | 13715.37 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[13 empty] | Inversión | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  |  | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 30991.9365 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | 11.89% |  | 22 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 2 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 | 38.68% |  | 2 | 22 | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 16.72% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 2 | Inv | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 74 |  | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 3.406% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[13 empty] | Preinversión | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  | ECAS (30 Ton/día) | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 6954.9549 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 | 2.669% |  | 6 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 3 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 | 8.68% |  | 3 | 6 | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3.753% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 3 | Pre | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 21 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0.9288% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  |  | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 28461.4321 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | 10.92% |  | 6 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 4 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 | 35.52% |  | 4 | 6 | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 | 0 | 14230.7161 | 0 | 18974.2881 | 0 | 23717.8601 | 0 | 28461.4321 | 0 | 28461.4321 |  | 15.36% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 6 | 4 | Inv | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 21 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0.9288% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS - (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | [35 empty] | 5 | 1845.9475 | 10012.5016 | 2768.9212 | 14895.5512 | 3015.3236 | 14895.5512 | 3015.3236 | 14895.5512 | 3015.3236 | 14895.5512 | 1662.181 | 4636.6472 | 0 | 89554.3738 | 48.32% | [37 empty] | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 70
[13 empty] | Inversión | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 9856.0967 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | 3.782% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 40 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 40 | 6 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 | 11.01% |  | 5 | 40 | 492.8048 | 1232.0121 | 1971.2193 | 2956.829 | 3942.4387 | 4928.0484 | 5913.658 | 6899.2677 | 7884.8774 | 8870.4871 | 9856.0967 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5.318% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 40 | 5 | Inv | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 223 |  | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 6.192% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | Preinversión | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  |  | ECAS (20 Ton/día) | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 10148.5697 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 676.5713 | 10148.5697 | 3.894% |  | 15 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 7 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 | 11.33% |  | 6 | 15 | 1353.1426 | 0 | 3382.8566 | 0 | 5412.5705 | 0 | 7442.2844 | 0 | 9471.9984 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 5.476% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 15 | 6 | Pre | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 55 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 2.322% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 15 | 676.5713 | 10148.5697 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  |  |  | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 69549.7074 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | 26.69% |  | 15 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 8 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 | 77.66% |  | 7 | 15 | 0 | 9273.2943 | 0 | 23183.2358 | 0 | 37093.1773 | 0 | 51003.1188 | 0 | 64913.0602 | 0 | 69549.7074 | 0 | 69549.7074 |  | 37.53% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 15 | 7 | Inv | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 55 |  | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 2.322% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | [35 empty] | 9 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 | 8.442% | [37 empty] | 5 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520
[11 empty] | 11 |  | Inversión | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  |  |  | Ecas integrales | 394 | 477.84 | 871.84 | 15645.3432 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | 6.003% | AMVA - MPIOS | 520 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 520 | 10 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 | 100% |  | 8 | 520 | 1203.4879 | 2406.9759 | 3610.4638 | 4813.9517 | 6017.4397 | 7220.9276 | 8424.4156 | 9627.9035 | 10831.3914 | 12034.8794 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 8.442% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 520 | 8 | Inv | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 8 | 3640 |  | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 520 |  | 80.5% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [10 empty] | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) | [6 empty] | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | [8 empty] | 3399.5085 | 1.304% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 11 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 1.304% | 3399.5085 | 2 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 1 | 1 | 2 |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 11 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1256% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3399.5085 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | [35 empty] | 12 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 100% | [37 empty] | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 |  | Guía-DAA | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. |  |  |  | DAA | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | MPIOS | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 13 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 100% |  | 100% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Guía | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 1
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [10 empty] | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) | [6 empty] | 576.5 | 71.28 | 647.78 | 894.1955 | [8 empty] | 894.1955 | 0.3431% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 14 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 0.3431% | 1362.2615 | 3 | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0.3431% | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 2 | 2 | 3 |  | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 3 | 14 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2513% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 894.1955 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
[14 empty] | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | [35 empty] | 15 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 47.66% | [37 empty] | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 |  | Guía | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. |  |  |  | Estudio (Guía) | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 426.1295 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | AMVA | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 16 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 47.66% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Guía | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 426.1295 | 426.1295 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | [35 empty] | 17 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 52.34% | [37 empty] | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 |  | Guía | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. |  |  |  | Estudio (Guía) | 303 | 36.08 | 339.08 | 468.066 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 468.066 | 468.066 | 0.1796% | AMVA | 1 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 1 | 18 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 100% |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 52.34% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 2 | Guía | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 468.066 | 468.066 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) |  |  | 1
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [10 empty] | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) | [6 empty] | 815.25 | 6636.607 | 7451.857 | 42592.6181 | [8 empty] | 42592.6181 | 16.34% |  | 2034 | [13 empty] | 2034 | 19 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 42592.6181 | 16.34% | 55808.2027 | 4 | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 16.34% | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 42592.6181 | 7 | 2034 | 4 |  | 19 | 2002 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2034 | 2000 | [6 empty] | 4 | 19 |  | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 34 | 34 | 4.271% | 2034 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 0 | 2034 | 2034 |  | 42592.6181 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
[14 empty] | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | [35 empty] | 20 | 922.5959 | 2956.9319 | 3417.1828 | 2956.9319 | 3417.1828 | 2956.9319 | 3417.1828 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 29377.0334 | 68.97% | [37 empty] | 5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 |  | Preinversión | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 5535.5752 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | 2.124% | AMVA - MPIOS | 12 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 21 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 | 18.84% |  | 1 | 12 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 13% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 12 | 1 | Pre | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 42 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 35.29% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[13 empty] | Inversión | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  |  |  | 0 | 796.818 | 796.818 | 14973.8037 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | 5.746% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 12 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 22 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 | 50.97% |  | 2 | 12 | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 9982.5358 | 0 | 12478.1697 | 0 | 14973.8037 | 0 | 14973.8037 |  | 35.16% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 12 | 2 | Inv | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 42 |  | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 35.29% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[13 empty] | Preinversión | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 1383.8938 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | 0.531% | AMVA - MPIOS | 3 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 23 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 | 4.711% |  | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3.249% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 3 | Pre | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 8.824% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  |  |  | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 7483.7608 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | 2.872% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 3 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 25.47% |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 4989.1739 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 17.57% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 4 | Inv | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 6 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 8.824% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | [35 empty] | 25 | 0 | 0 | 1151.4979 | 5363.3434 | 0 | 0 | 1151.4979 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13029.6827 | 30.59% | [37 empty] | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[11 empty] | 17 |  | Preinversión | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 2302.9959 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 0.8837% | AMVA - MPIOS | 2 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 17.67% |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5.407% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 5 | Pre | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 5.882% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS |  |  | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | Inversión | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  |  |  | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 10726.6868 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | 4.116% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 2 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 82.33% |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 25.18% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 6 | Inv | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 5.882% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | [35 empty] | 28 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 0.4365% | [37 empty] | 5 | 28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 |  | Guía | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. |  |  |  | Estudio (Guía) | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 185.9019 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | 0.07133% | AMVA | 2000 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 2000 | 29 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 100% |  | 7 | 2000 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 0.4365% | 2000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2000 | 7 | Guía | 29 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2000
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [10 empty] | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) | [6 empty] | 715 | 458.4 | 1173.4 | 1619.7614 | [8 empty] | 1619.7614 | 0.6215% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 30 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 0.6215% | 2309.1331 | 5 | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0.6215% | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 2 | 2 | 5 |  | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 5 | 30 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2513% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 1619.7614 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
[14 empty] | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | [35 empty] | 31 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 57.44% | [37 empty] | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 |  | Sistema | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) |  |  |  | Sistema | 286 | 388 | 674 | 930.3896 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 0.357% | AMVA | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 32 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 100% |  | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 57.44% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Sistema | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 930.3896 | 930.3896 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 1
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P-Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL |  |  |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
[14 empty] | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | [35 empty] | 34 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 42.56% | [37 empty] | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 |  | Guía | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. |  |  |  | Estudio (Guía) | 429 | 70.4 | 499.4 | 689.3718 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 0.2645% | AMVA | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 35 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 100% |  | 3 | 1 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 42.56% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 3 | Guía | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 689.3718 | 689.3718 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD |  | 1
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [10 empty] | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) | [6 empty] | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | [8 empty] | 452.7856 | 0.1737% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 36 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 0.1737% | 452.7856 | 6 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 1 | 1 | 6 |  | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 6 | 36 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1256% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 452.7856 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
[14 empty] | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [35 empty] | 37 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 100% | [37 empty] | 5 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 |  | Guía | 21 | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales |  |  |  | Estudio (Guía) | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | AMVA | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 38 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Guía | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 452.7856 | 452.7856 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  | 1
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) | [6 empty] | 502.6 | 8874.1688 | 9376.7688 | 14582.1075 | [8 empty] | 14582.1075 | 5.595% |  | 76 | [13 empty] | 76 | 39 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 5.595% | 14582.1075 | 7 | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 14582.1075 | 14582.1075 | 5.595% | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 14582.1075 | 2 | 76 | 7 |  | 39 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 76 | [6 empty] | 7 | 39 |  | 41 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 76 | 76 | 9.548% | 76 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 76 | 76 |  | 14582.1075 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
[14 empty] | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | [35 empty] | 40 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 100% | [37 empty] | 5 | 40 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 |  | Preinversión | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  |  | Ecas integrales | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 757.9735 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 19.9467 | 757.9735 | 0.2909% | MPIOS | 38 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 38 | 41 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 5.198% |  | 1 | 38 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 5.198% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 38 | 1 | Pre | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 50% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 38 | 19.9467 | 757.9735 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 38
[13 empty] | Inversión | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  |  |  | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 13824.134 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 363.793 | 13824.134 | 5.305% | MPIOS | 38 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 38 | 42 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 94.8% |  | 2 | 38 | 1091.379 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 13824.134 |  | 94.8% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% |  | 38 | 2 | Inv | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 272 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 |  | 50% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% | 38 | 363.793 | 13824.134 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
[14 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | [35 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 |  | Gestión | 24 | Proyecto 24: 0 |  |  |  | Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | Gestión | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [10 empty] | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) | [6 empty] | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | [8 empty] | 378.4353 | 0.1452% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 45 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 0.1452% | 378.4353 | 8 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0.1452% | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 1 | 1 | 8 |  | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 45 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1256% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 378.4353 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | [35 empty] | 46 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 100% | [37 empty] | 5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 |  | Metodología | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. |  |  |  | Metodología | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 378.4353 | 1 | 0.0003837% | AMVA - MPIOS | 1 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 47 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 100% |  | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Metodología | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 378.4353 | 378.4353 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 1
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [10 empty] | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [6 empty] | 578.2 | 6751.3631 | 7329.5631 | 11361.5395 | [8 empty] | 11361.5395 | 4.36% |  | 33 | [13 empty] | 33 | 48 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 4.36% | 11361.5395 | 9 | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 11361.5395 | 11361.5395 | 4.36% | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 11361.5395 | 2 | 33 | 9 |  | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | [6 empty] | 9 | 48 |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 4.146% | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 33 |  | 11361.5395 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | [35 empty] | 49 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 100% | [37 empty] | 5 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 |  | Preinversión | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  |  | Ecas integrales | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 866.8871 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | MPIOS | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 50 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 7.63% |  | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 7.63% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Pre | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.03% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 866.8871 | 866.8871 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 32
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20 |  | Inversión | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  |  |  | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 10494.6525 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | 4.027% | MPIOS | 32 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 32 | 51 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 | 92.37% |  | 2 | 32 | 0 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 10494.6525 |  | 92.37% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.13% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% |  | 32 | 2 | Inv | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 192 |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 |  | 96.97% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.12% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  |  |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | [53 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | 1
[12 empty] | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS |  | 4 |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[15 empty] | N.A | N.A |  |  | N.A | [9 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [23 empty] | N.A |  | 0 | [17 empty] | 0 | [17 empty] | N.A |  | N.A
| #REF! | [30 empty] | 260604.3619 | 100% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 260604.3619
251491955232
-251491694627.6381
Note on BA9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BT9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on CL9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EC9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EV9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on G12: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on AF17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EB72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## ProyectosRES (2) (hidden)
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [57 empty] | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | N° PRIORIZACIÓN PROGRAMA | MACROPROYECTO | Proyecto N° | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO | [16 empty] | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO en millones ($) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO | [12 empty] | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO
[17 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [9 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2796
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [10 empty] | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) - (20%) |  |  |  | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 71.11% |  |  |  | 1 | 181704012189.4294 | 69.88% | RESPONSABLE | [13 empty] | 646 |  | 181704012189.4294 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | ECAS (15 Ton/día) | Preinversión | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 | 17.12% | 67.07% | 38.48% | 22 | 623425910.8 | 13715370037.6 | 5.275% | AMVA Y/O MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 22 | 623425910.8 | 13715370037.6 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS
[14 empty] | 2 |  | Inversión | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 | 38.68% |  |  | 22 | 1344655114.5809 | 29582412520.7792 | 11.38% |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 22 | 1344655114.5809 | 29582412520.7792
[14 empty] | 3 | ECAS (30 Ton/día) | Preinversión | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 | 8.68% |  |  | 6 | 689823150.8 | 4138938904.8 | 1.592% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 689823150.8 | 4138938904.8
[14 empty] | 4 |  | Inversión | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 | 35.52% |  |  | 6 | 5149482410.883 | 30896894465.2981 | 11.88% |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 | 5149482410.883 | 30896894465.2981
[13 empty] | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 5 | ECAS (1,5 Ton/día) | Inversión | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 | 11.01% |  |  | 40 | 243440169.5837 | 9737606783.3498 | 3.745% | AMVA Y/O MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 40 | 243440169.5837 | 9737606783.3498 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS
[14 empty] | 6 | ECAS (20 Ton/día) | Preinversión | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 | 11.33% |  |  | 15 | 676571310.8 | 10148569662 | 3.903% |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 15 | 676571310.8 | 10148569662
[14 empty] | 7 |  | Inversión | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 | 77.66% |  |  | 15 | 4522591790.3735 | 67838876855.6022 | 26.09% |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 15 | 4522591790.3735 | 67838876855.6022
[11 empty] | 11 |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 8 | Ecas integrales | Ecas integrales | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 | 100% |  |  | 520 | 30087198 | 15645342960 | 6.017% | AMVA Y/O MPIOS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 | 30087198 | 15645342960 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA)
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [10 empty] | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) - (17%) |  |  |  | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 1.304% |  |  |  |  | 3399508505 | 1.307% | [14 empty] | 1 |  | 3399508505 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | DAA | DAA | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 100% |  |  | 1 | 3399508505 | 3399508505 | 1.307% | MPIOS |  | 1 | [11 empty] | 1 | 3399508505 | 3399508505 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [10 empty] | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) - (13%) |  |  |  | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 0.3431% |  |  |  |  | 894195512 | 0.3439% | [14 empty] | 2 |  | 894195512 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Estudio (Guía) | Guía | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 100% |  |  | 1 | 426129480 | 426129480 | 0.1639% | AMVA |  | 1 | [11 empty] | 1 | 426129480 | 426129480 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Estudio (Guía) | Guía | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 100% |  |  | 1 | 468066032 | 468066032 | 0.18% | AMVA |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 468066032 | 468066032 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB)
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [10 empty] | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) - (11%) |  |  |  | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 42592.6181 | 16.34% |  |  |  |  | 45629217573 | 17.55% | [14 empty] | 2034 |  | 45629217573 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Puntos limpio (80 Ton/día) | Preinversión | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 | 18.84% |  |  | 12 | 461297931 | 5535575172 | 2.129% | AMVA Y/O MPIOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 | 461297931 | 5535575172 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS
[14 empty] | 13 |  | Inversión | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 | 50.97% |  |  | 12 | 1117935303.6667 | 13415223644 | 5.159% | AMVA Y/O MPIOS-GESTORES |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 12 | 1117935303.6667 | 13415223644
[14 empty] | 14 | Puntos limpio (250 Ton/día) | Preinversión | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 | 4.711% |  |  | 3 | 461297931 | 1383893793 | 0.5322% | AMVA Y/O MPIOS |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 461297931 | 1383893793
[14 empty] | 15 |  | Inversión | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 25.47% |  |  | 3 | 2380660512.6667 | 7141981538 | 2.747% | AMVA Y/O MPIOS-GESTORES |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 2380660512.6667 | 7141981538
[11 empty] | 17 |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Planta fija (2000 Ton/día) | Preinversión | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 17.67% |  |  | 2 | 461297931 | 922595862 | 0.3548% | AMVA Y/O MPIOS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 461297931 | 922595862 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS
[14 empty] | 17 |  | Inversión | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 82.33% |  |  | 2 | 8529607782 | 17059215564 | 6.561% | AMVA Y/O MPIOS-GESTORES |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 8529607782 | 17059215564
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Estudio (Guía) | Guía | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 100% |  |  | 2000 | 85366 | 170732000 | 0.06566% | AMVA | 2000 | [12 empty] | 2000 | 85366 | 170732000 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [10 empty] | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) - (10%) |  |  |  | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 0.6215% |  |  |  |  | 1619761360 | 0.6229% | [14 empty] | 2 |  | 1619761360 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Sistema | Sistema | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 100% |  |  | 1 | 930389600 | 930389600 | 0.3578% | AMVA | 1 | [12 empty] | 1 | 930389600 | 930389600 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA)
[13 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | Directriz | Directriz | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | [13 empty] | 0 |  |  | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Estudio (Guía) | Guías (3) | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 100% |  |  | 1 | 689371760 | 689371760 | 0.2651% | AMVA |  | 1 | [11 empty] | 1 | 689371760 | 689371760 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [10 empty] | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) - (7%) |  |  |  | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 0.1737% |  |  |  |  | 452785556 | 0.1741% | [14 empty] | 1 |  | 452785556 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Estudio (Guía) | Guía | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 100% |  |  | 1 | 452785556 | 452785556 | 0.1741% | AMVA |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 452785556 | 452785556 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) - (7%) |  |  |  | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 5.595% |  |  |  |  | 14582107499 | 5.608% | [14 empty] | 76 |  | 14582107499 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Ecas integrales | Preinversión | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 5.198% |  |  | 38 | 19946671.0263 | 757973499 | 0.2915% | MPIOS | 38 | [12 empty] | 38 | 19946671.0263 | 757973499 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS
[14 empty] | 23 |  | Inversión | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 94.8% |  |  | 38 | 363793000 | 13824134000 | 5.317% | MPIOS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 363793000 | 13824134000
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 |  | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Gestión | Gestión | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [10 empty] | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) - (5%) |  |  |  | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 0.1452% |  |  |  |  | 378435280 | 0.1455% | [14 empty] | 1 |  | 378435280 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Metodología | Metodología | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 100% |  |  | 1 | 378435280 | 378435280 | 0.1455% | AMVA Y/O MPIOS | 1 | [12 empty] | 1 | 378435280 | 378435280 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES.
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [10 empty] | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) - (4%) |  |  |  | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 4.36% |  |  |  |  | 11361539540 | 4.369% | [14 empty] | 33 |  | 11361539540 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Ecas integrales | Preinversión | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 7.63% |  |  | 32 | 866887059 | 866887059 | 0.3334% | MPIOS | 1 | [12 empty] | 1 | 866887059 | 866887059 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20 |  |  | 27 |  | Inversión | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 | 92.37% |  |  | 32 | 327957890.0312 | 10494652481 | 4.036% | MPIOS |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 327957890.0312 | 10494652481
[12 empty] | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) - (3%) |  |  |  | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018: 0 | [25 empty] | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[13 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | Directriz | Directriz | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | bar: CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018
[12 empty] | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) - (2%) |  |  |  | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018: 0 | [25 empty] | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[13 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | Directriz | Directriz | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | bar: CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018
[12 empty] | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) - (1%) |  |  |  | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018: 0 | [25 empty] | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[13 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | Directriz | Directriz | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0% | AMVA | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | bar: CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO 2018
[12 empty] | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) - (0%) | [41 empty] | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[13 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | [17 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [16 empty] | N.A |  | N.A
| #REF! | [10 empty] | TOTAL | [23 empty] | 260021563014.4294 | 100% | [16 empty] | 260021563014.4294
251491955232
8529607782.4294
Note on G2: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on R6: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## ProyectosRES(9a)
[34 empty] | 1 | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  |  | 2 | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | [8 empty] | 3 | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC |  |  |  |  | 4 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | [7 empty] | 5 | [23 empty] | 6 | [16 empty] | 7 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC
[9 empty] | PG | [54 empty] | 1 | Pre | Preinversión | [39 empty] | 1 | Pre | Preinversión
[9 empty] | MP | [54 empty] | 2 | Inv | Inversión | [16 empty] | 195538.912 | [22 empty] | 2 | Inv | Inversión
[9 empty] | Pre |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 3 | Inf | Pre + Inv | [39 empty] | 3 | Inf | Pre + Inv
[9 empty] | Inv |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 4 | Otros | Otros (Guías, Metodologías,Gestión etc) | [39 empty] | 4 | Otros | Otros (Guías, Metodologías,Gestión etc)
[9 empty] | Otro |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Ejecución Fra Real | Avance Físico Real | [26 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [7 empty] | 5 | Todo | Pre + Inv + Otros (Guías, Metodologías, Gestión etc) | [39 empty] | 5 | Todo | Pre + Inv + Otros (Guías, Metodologías, Gestión etc)
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | UNIDAD | pre+inv | otros | TOTAL | [10 empty] | Ejecución Fra Ppto | Avance Físico Ppto. | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 26 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 1 | VALOR $$ | 237205 | 6931 | 244136 | [30 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | Avance Físico Real |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[13 empty] | 0 | CANTIDADES | 789 | 2007 | 2796 | [13 empty] | 260604.3619 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [14 empty] | Valores en millones | [6 empty] | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valores Acumulado/año |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % Acumulado/año | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades/año | [6 empty] | Avance Físico Ppto. | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades Acumuladas |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % de Avance Acumulado | bar: 1 to 13
[10 empty] | PLAN FINANCIERO VIABLE - PGIRS 2018-2030 AMVA Valores en millones | [7 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES |  | INDICADORES |  |  |  |  | INDICADORES DE AVANCE | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO en millones ($) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1: PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores en millones |  | Simular | Preinversión | Inversión | Otro |  |  |  | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores Acumulado/año | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % Acumulado/año | [19 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades/año | [23 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades Acumuladas | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % de Avance Acumulado
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [22 empty] | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [23 empty] | PRE | INV | OTROS | TOTAL | [53 empty] | 2796 | INDICADORES | [39 empty] | 2796 |  | 260604.3619 |  |  |  | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS | N°PR | [26 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL | 5 | 15.99% | 81.35% | 2.659% | 100% |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Soc. | INDICADOR DE SEGUIMIENTO |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[10 empty] | PRESUPUESTO TOTAL PGIRS REGIONAL: | [7 empty] | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 260604.3619 | [28 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 260604.3619 | 100% | 41666.22 | 212007.5538 | 6930.5881 | 260604.3619 |  | 2796 | 9965.5827 | 37799.9568 | 54856.0787 | 89992.433 | 103028.5849 | 134538.2782 | 149053.8859 | 185465.6246 | 196335.1475 | 227383.5427 | 236899.923 | 257689.4143 | 260604.3619 | 260604.3619 | 75280.9513 | 128.9% |  | 9965.5827 | 37421.5215 | 49458.3735 | 83247.7468 | 96283.8987 | 127793.5919 | 142309.1997 | 178720.9384 | 189590.4612 | 220638.8565 | 230155.2368 | 250944.7281 | 211267.0576 | 260604.3619 |  | 2796 |  |  |  |  | 2092 | 60 | 63 | 60 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 45 | 2796 | [10 empty] | 92 | 106 | 165 | 210 | 268 | 319 | 381 | 428 | 486 | 536 | 594 | 600 | 590 | 796 | 796 | 100% |  | 2092 | 2151 | 2211 | 2268 | 2328 | 2389 | 2451 | 2512 | 2572 | 2632 | 2690 | 2744 | 755 | 2796 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [7 empty] | PG | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO | [6 empty] | 2346 | 14336.8419 | 16682.8419 | 185323.4106 | [8 empty] | 1 | 185323.4106 | 71.11% | RESPONS. | 646 | [13 empty] | 646 | 1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 71.11% | 30818.8946 | 154504.516 | 0 |  | 1 | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 | 185323.4106 | 0 | 1 | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 | 185323.4106 | 8 | 646 | 1 |  | 5 | 1 | 46 | 49 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 40 | 646 | 1236 | [6 empty] | 1 | 1 | 646 | 46 | 92 | 144 | 185 | 237 | 281 | 333 | 377 | 429 | 473 | 523 | 523 | 520 | 646 | 646 | 81.16% | 646 | 46 | 95 | 147 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 560 | 606 | 646 | 646 | 646 |  | 185323.4106 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES. (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | [38 empty] | 1782.5851 | 7399.1482 | 5846.8857 | 8969.7452 | 3652.8628 | 10378.4696 | 3652.8628 | 10378.4696 | 3652.8628 | 10378.4696 | 3652.8628 | 10378.4696 | 0 | 80123.6936 | 43.23% | 20670.3249 | 59453.3687 | 0 | [16 empty] | 0 | [20 empty] | 20670.3249 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 56
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% |  |  | Pre |  | Preinversión | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  | ECAS (15 Ton/día) | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 13715.37 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 623.4259 | 13715.37 | 5.263% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 22 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 1 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 | 17.12% | 67.07% | 38.48% |  |  | 1 | 22 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 7.401% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 1 |  | Pre | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 74 |  | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |  | 3.406% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 22 | 623.4259 | 13715.37 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[9 empty] | Inv |  | Inversión | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  |  | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 30991.9365 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | 11.89% |  | 22 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 2 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 | 38.68% |  |  |  |  | 2 | 22 | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 16.72% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 2 |  | Inv | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 74 |  | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 3.406% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[9 empty] | Pre |  | Preinversión | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  | ECAS (30 Ton/día) | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 6954.9549 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 | 2.669% |  | 6 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 3 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 | 8.68% |  |  |  |  | 3 | 6 | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3.753% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 3 |  | Pre | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 21 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0.9288% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[9 empty] | Inv |  | Inversión | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  |  | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 28461.4321 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | 10.92% |  | 6 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 4 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 | 35.52% |  |  |  |  | 4 | 6 | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 | 0 | 14230.7161 | 0 | 18974.2881 | 0 | 23717.8601 | 0 | 28461.4321 | 0 | 28461.4321 |  | 15.36% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 6 | 4 |  | Inv | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 21 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0.9288% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS - (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | [37 empty] | 5 | 1845.9475 | 10012.5016 | 2768.9212 | 14895.5512 | 3015.3236 | 14895.5512 | 3015.3236 | 14895.5512 | 3015.3236 | 14895.5512 | 1662.181 | 4636.6472 | 0 | 89554.3738 | 48.32% | 10148.5697 | 79405.8041 | 0 | [38 empty] | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 70
[9 empty] | Inv |  | Inversión | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 9856.0967 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | 3.782% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 40 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 40 | 6 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 | 11.01% | 32.93% | 51.39% |  |  | 5 | 40 | 492.8048 | 1232.0121 | 1971.2193 | 2956.829 | 3942.4387 | 4928.0484 | 5913.658 | 6899.2677 | 7884.8774 | 8870.4871 | 9856.0967 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5.318% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 40 | 5 |  | Inv | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 223 |  | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 6.192% | 40 | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[9 empty] | Pre |  | Preinversión | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  |  | ECAS (20 Ton/día) | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 10148.5697 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 676.5713 | 10148.5697 | 3.894% |  | 15 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 7 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 | 11.33% |  |  |  |  | 6 | 15 | 1353.1426 | 0 | 3382.8566 | 0 | 5412.5705 | 0 | 7442.2844 | 0 | 9471.9984 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 5.476% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 15 | 6 |  | Pre | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 55 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 2.322% | 15 | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 15 | 676.5713 | 10148.5697 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[9 empty] | Inv |  | Inversión | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  |  |  | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 69549.7074 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | 26.69% |  | 15 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 8 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 | 77.66% |  |  |  |  | 7 | 15 | 0 | 9273.2943 | 0 | 23183.2358 | 0 | 37093.1773 | 0 | 51003.1188 | 0 | 64913.0602 | 0 | 69549.7074 | 0 | 69549.7074 |  | 37.53% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 15 | 7 |  | Inv | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 55 |  | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 2.322% | 15 | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | [37 empty] | 9 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 | 8.442% | 0 | 15645.3432 | 0 | [38 empty] | 5 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520
[8 empty] | 11 | Inv |  | Inversión | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  |  |  | Ecas integrales | 394 | 477.84 | 871.84 | 15645.3432 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | 6.003% | AMVA - MPIOS | 520 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 520 | 10 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 | 100% | 0% | 10.13% |  |  | 8 | 520 | 1203.4879 | 2406.9759 | 3610.4638 | 4813.9517 | 6017.4397 | 7220.9276 | 8424.4156 | 9627.9035 | 10831.3914 | 12034.8794 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 8.442% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 520 | 8 |  | Inv | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 8 | 3640 |  | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 520 |  | 80.5% | 520 | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [7 empty] | PG | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL | [6 empty] | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | [9 empty] | 3399.5085 | 1.304% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 11 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 1.304% | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 2 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 1 | 1 | 2 |  |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 11 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1256% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3399.5085 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | [37 empty] | 12 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 100% | 0 | 0 | 3399.5085 | [38 empty] | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 |  |  | 14 | Otro | Guía-DAA | Otro | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. |  |  |  | DAA | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | MPIOS | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 13 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | Guía | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 1
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [7 empty] | PG | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES | [6 empty] | 576.5 | 71.28 | 647.78 | 894.1955 | [9 empty] | 894.1955 | 0.3431% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 14 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 0.3431% | 0 | 0 | 894.1955 | 1362.2615 | 3 | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0.3431% | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 2 | 2 | 3 |  |  | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 3 | 14 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2513% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 894.1955 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | [37 empty] | 15 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 47.66% | 0 | 0 | 426.1295 | [38 empty] | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  | 12 | Otro | Guía | Otro | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. |  |  |  | Estudio (Guía) | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 426.1295 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | AMVA | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 16 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 100% |  |  | 47.66% |  | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 47.66% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | Guía | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 426.1295 | 426.1295 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES |  | 1
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | [37 empty] | 17 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 52.34% | 0 | 0 | 468.066 | [38 empty] | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  | 13 | Otro | Guía | Otro | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. |  |  |  | Estudio (Guía) | 303 | 36.08 | 339.08 | 468.066 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 468.066 | 468.066 | 0.1796% | AMVA | 1 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 1 | 18 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 100% |  |  | 52.34% |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 52.34% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 2 |  | Guía | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 468.066 | 468.066 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) |  |  | 1
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [7 empty] | PG | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD | [6 empty] | 815.25 | 6636.607 | 7451.857 | 42592.6181 | [9 empty] | 42592.6181 | 16.34% |  | 2034 | [13 empty] | 2034 | 19 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 42592.6181 | 16.34% | 9222.4648 | 33184.2513 | 185.9019 | 55808.2027 | 4 | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 16.34% | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 42592.6181 | 7 | 2034 | 4 |  |  | 19 | 2002 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2034 | 2000 | [6 empty] | 4 | 19 |  | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 34 | 34 | 4.271% | 2034 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 0 | 2034 | 2034 |  | 42592.6181 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | [37 empty] | 20 | 922.5959 | 2956.9319 | 3417.1828 | 2956.9319 | 3417.1828 | 2956.9319 | 3417.1828 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 29377.0334 | 68.97% | 6919.469 | 22457.5645 | 0 | [38 empty] | 5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  | 16 | Pre |  | Preinversión | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 5535.5752 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | 2.124% | AMVA - MPIOS | 12 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 21 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 | 18.84% | 75.03% | 67.68% | 0% |  | 1 | 12 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 13% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 12 | 1 |  | Pre | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 42 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 35.29% | 12 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[9 empty] | Inv |  | Inversión | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  |  |  | 0 | 796.818 | 796.818 | 14973.8037 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | 5.746% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 12 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 22 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 | 50.97% |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 9982.5358 | 0 | 12478.1697 | 0 | 14973.8037 | 0 | 14973.8037 |  | 35.16% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 12 | 2 |  | Inv | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 42 |  | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 35.29% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[9 empty] | Pre |  | Preinversión | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 1383.8938 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | 0.531% | AMVA - MPIOS | 3 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 23 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 | 4.711% |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3.249% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 3 |  | Pre | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 8.824% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[9 empty] | Inv |  | Inversión | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  |  |  | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 7483.7608 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | 2.872% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 3 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 25.47% |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 4989.1739 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 17.57% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 4 |  | Inv | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 6 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 8.824% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | [37 empty] | 25 | 0 | 0 | 1151.4979 | 5363.3434 | 0 | 0 | 1151.4979 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13029.6827 | 30.59% | 2302.9959 | 10726.6868 | 0 | [38 empty] | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | 17 | Pre |  | Preinversión | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 2302.9959 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 0.8837% | AMVA - MPIOS | 2 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 17.67% | 24.97% | 32.32% | 0% |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5.407% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 5 |  | Pre | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 5.882% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS |  |  | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | Inv |  | Inversión | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  |  |  | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 10726.6868 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | 4.116% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 2 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 82.33% |  |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 25.18% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 | 6 |  | Inv | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 5.882% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | [37 empty] | 28 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 0.4365% | 0 | 0 | 185.9019 | [38 empty] | 5 | 28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  | 18 | Otro | Guía | Otro | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. |  |  |  | Estudio (Guía) | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 185.9019 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | 0.07133% | AMVA | 2000 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 2000 | 29 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 7 | 2000 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 0.4365% | 2000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2000 | 7 |  | Guía | 29 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2000
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [7 empty] | PG | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - | [6 empty] | 715 | 458.4 | 1173.4 | 1619.7614 | [9 empty] | 1619.7614 | 0.6215% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 30 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 0.6215% | 0 | 0 | 1619.7614 | 2309.1331 | 5 | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0.6215% | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 2 | 2 | 5 |  |  | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 5 | 30 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2513% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 1619.7614 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | [37 empty] | 31 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 57.44% | 0 | 0 | 930.3896 | [38 empty] | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  | 1 | Otro | Sistema | Otro | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) |  |  |  | Sistema | 286 | 388 | 674 | 930.3896 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 0.357% | AMVA | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 32 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 100% |  |  | 57.44% |  | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 57.44% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | Sistema | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 930.3896 | 930.3896 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 1
[12 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P-Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL |  |  |  |  | Directriz | [15 empty] | AMVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | [37 empty] | 34 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 42.56% | 0 | 0 | 689.3718 | [38 empty] | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  | 3 | Otro | Guía | Otro | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. |  |  |  | Estudio (Guía) | 429 | 70.4 | 499.4 | 689.3718 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 0.2645% | AMVA | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 35 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 100% |  |  | 42.56% |  | 3 | 1 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 42.56% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 3 |  | Guía | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 689.3718 | 689.3718 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD |  | 1
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [7 empty] | PG | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [6 empty] | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | [9 empty] | 452.7856 | 0.1737% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 36 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 0.1737% | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 6 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 1 | 1 | 6 |  |  | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 6 | 36 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1256% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 452.7856 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [37 empty] | 37 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 100% | 0 | 0 | 452.7856 | [38 empty] | 5 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  | 15 | Otro | Guía | Otro | 21 | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales |  |  |  | Estudio (Guía) | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | AMVA | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 38 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 100% |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | Guía | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 452.7856 | 452.7856 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  | 1
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [7 empty] | PG | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS | [6 empty] | 502.6 | 8874.1688 | 9376.7688 | 14582.1075 | [9 empty] | 14582.1075 | 5.595% |  | 76 | [13 empty] | 76 | 39 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 5.595% | 757.9735 | 13824.134 | 0 | 14582.1075 | 7 | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 14582.1075 | 14582.1075 | 5.595% | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 14582.1075 | 2 | 76 | 7 |  |  | 39 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 76 | [6 empty] | 7 | 39 |  | 41 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 76 | 76 | 9.548% | 76 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 76 | 76 |  | 14582.1075 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | [37 empty] | 40 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 100% | 757.9735 | 13824.134 | 0 | [38 empty] | 5 | 40 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  | 4 | Pre |  | Preinversión | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  |  | Ecas integrales | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 757.9735 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 19.9467 | 757.9735 | 0.2909% | MPIOS | 38 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 38 | 41 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 5.198% | 100% | 100% |  |  | 1 | 38 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 5.198% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 38 | 1 |  | Pre | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 50% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 38 | 19.9467 | 757.9735 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 38
[9 empty] | Inv |  | Inversión | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  |  |  | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 13824.134 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 363.793 | 13824.134 | 5.305% | MPIOS | 38 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 38 | 42 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 94.8% |  |  |  |  | 2 | 38 | 1091.379 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 13824.134 |  | 94.8% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% |  | 38 | 2 |  | Inv | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 272 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 |  | 50% | 38 | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% | 38 | 363.793 | 13824.134 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | [37 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  | 5 | Otro | Gestión | Otro | 24 | Proyecto 24: 0 |  |  |  | Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 |  | Gestión | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [7 empty] | PG | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [6 empty] | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | [9 empty] | 378.4353 | 0.1452% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 45 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 0.1452% | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 8 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0.1452% | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 1 | 1 | 8 |  |  | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 45 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1256% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 378.4353 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | [37 empty] | 46 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 100% | 0 | 0 | 378.4353 | [38 empty] | 5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  | 7 | Otro | Metodología | Otro | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. |  |  |  | Metodología | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 378.4353 | 1 | 0.0003837% | AMVA - MPIOS | 1 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 47 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 100% |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | Metodología | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 378.4353 | 378.4353 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 1
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [7 empty] | PG | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL | [6 empty] | 578.2 | 6751.3631 | 7329.5631 | 11361.5395 | [9 empty] | 11361.5395 | 4.36% |  | 33 | [13 empty] | 33 | 48 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 4.36% | 866.8871 | 10494.6525 | 0 | 11361.5395 | 9 | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 11361.5395 | 11361.5395 | 4.36% | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 11361.5395 | 2 | 33 | 9 |  |  | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | [6 empty] | 9 | 48 |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 4.146% | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 33 |  | 11361.5395 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
[9 empty] | MP |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | [37 empty] | 49 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 100% | 866.8871 | 10494.6525 | 0 | [38 empty] | 5 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  | 19 | Pre |  | Preinversión | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  |  | Ecas integrales | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 866.8871 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | MPIOS | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 50 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 7.63% | 100% | 100% |  |  | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 7.63% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 |  | Pre | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.03% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 866.8871 | 866.8871 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 32
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  | 20 | Inv |  | Inversión | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  |  |  | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 10494.6525 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | 4.027% | MPIOS | 32 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 32 | 51 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 | 92.37% |  |  |  |  | 2 | 32 | 0 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 10494.6525 |  | 92.37% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.13% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% |  | 32 | 2 |  | Inv | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 192 |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 |  | 96.97% | 32 | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.12% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[9 empty] | PG | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[12 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  |  |  |  | Directriz | [15 empty] | AMVA |  | 1 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[9 empty] | PG | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[12 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | [57 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | 1
[9 empty] | PG | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[12 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS |  | 4 |  |  | Directriz | [15 empty] | AMVA |  | 1 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[9 empty] | PG | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[31 empty] | 260604.3619 | 100%
[10 empty] | TOTAL | [7 empty] | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 260604.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260604.3619 | 100%
[20 empty] | Preinversión | 41666.22 | 15.99%
[17 empty] | Año |  |  | Inversión | 212007.5538 | 81.35% | [27 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total
[17 empty] | Preinversión |  |  | Otro - Estudios y Guías | 6930.5881 | 2.659% | [27 empty] | 5683.1841 | 1708.1498 | 7133.2446 | 461.2979 | 6605.1726 | 461.2979 | 7756.6705 | 0 | 6605.1726 | 0 | 5252.03 | 0 | 0 | 41666.22
[17 empty] | Inversión |  |  | Total | 260604.3619 | 100% | [27 empty] | 2787.6718 | 21611.2146 | 9002.0257 | 34675.0564 | 6430.9793 | 31048.3953 | 6758.9372 | 36411.7387 | 4264.3503 | 31048.3953 | 4264.3503 | 20789.4913 | 2914.9476 | 212007.5538
[17 empty] | Otro | [32 empty] | 1494.7268 | 4515.0097 | 920.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930.5881
[17 empty] | Total | [32 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 260604.3619
Note on BC9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BY9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on CQ9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EI9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on FB9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on G12: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on AH17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AH72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EH72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## ProyectosRES(10) (hidden)
[35 empty] | 1 | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  |  | 2 | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY |  |  |  |  | 3 | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC |  |  |  |  | 4 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | [6 empty] | 5 | [23 empty] | 6 | [16 empty] | 7 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC
Pre
[80 empty] | 195538.912 | [21 empty] | Inv
[13 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | Gui
[13 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | Met
[13 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ejecución Fra Real | Avance Físico Real | [26 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [44 empty] | Ges
[13 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ejecución Fra Ppto | Avance Físico Ppto. | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 8 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[15 empty] | 1 | [33 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | Avance Físico Real |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[15 empty] | 2 | [16 empty] | 260604.3619 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [14 empty] | Valores en millones |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valores Acumulado/año |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % Acumulado/año | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades/año | [6 empty] | Avance Físico Ppto. | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades Acumuladas |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % de Avance Acumulado | bar: 1 to 13
[12 empty] | PLAN FINANCIERO VIABLE - PGIRS 2018-2030 AMVA Valores en millones | [7 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES | INDICADORES |  |  |  |  | INDICADORES DE AVANCE | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO en millones ($) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1: PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores en millones |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores Acumulado/año | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % Acumulado/año | [18 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades/año | [23 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades Acumuladas | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % de Avance Acumulado
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [23 empty] | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [75 empty] | 2007 | INDICADORES | [39 empty] | 2796 |  | 260604.3619 |  |  |  | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | [24 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL | [5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Soc. | INDICADOR DE SEGUIMIENTO |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[20 empty] | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 260604.3619 | [27 empty] | 1494.7268 | 4515.0097 | 920.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930.5881 | 6930.5881 |  |  | 1494.7268 | 6009.7365 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | 6930.5881 | #DIV/0! |  | 1494.7268 | 5445.3993 | 1346.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930.5881 | [5 empty] | 2002 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% |  | 2002 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [10 empty] | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | [6 empty] | 2346 | 14336.8419 | 16682.8419 | 185323.4106 | [7 empty] | 1 | 185323.4106 | 71.11% | RESPONS. | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 |  | 185323.4106 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
[14 empty] | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES. (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | [66 empty] | 0 | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Preinversión | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  | ECAS (15 Ton/día) | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 13715.37 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 623.4259 | 13715.37 | 5.263% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 0 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | Pre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 | 623.4259 | 13715.37 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[13 empty] | Inversión | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  |  | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 30991.9365 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | 11.89% |  | 0 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 | Inv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[13 empty] | Preinversión | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  | ECAS (30 Ton/día) | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 6954.9549 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 | 2.669% |  | 0 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | Pre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  |  |  | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 28461.4321 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | 10.92% |  | 0 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 4 | Inv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS - (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | [35 empty] | 5 | [51 empty] | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Inversión | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 9856.0967 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | 3.782% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 0 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 5 | Inv | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | Preinversión | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  |  | ECAS (20 Ton/día) | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 10148.5697 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 676.5713 | 10148.5697 | 3.894% |  | 0 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 6 | Pre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 676.5713 | 10148.5697 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  |  |  | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 69549.7074 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | 26.69% |  | 0 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 7 | Inv | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | [35 empty] | 9 | [51 empty] | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 11 |  | Inversión | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  |  |  | Ecas integrales | 394 | 477.84 | 871.84 | 15645.3432 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | 6.003% | AMVA - MPIOS | 0 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 8 | Inv | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [10 empty] | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) | [6 empty] | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | [8 empty] | 3399.5085 | 1.304% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 11 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 2 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 49.05% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 1 | 1 | 2 |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 11 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.29% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3399.5085 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | [35 empty] | 12 | [51 empty] | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 |  | Guía-DAA | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. |  |  |  | DAA | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | MPIOS | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 13 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 1 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Guía | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 1
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [10 empty] | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) | [6 empty] | 576.5 | 71.28 | 647.78 | 894.1955 | [8 empty] | 894.1955 | 0.3431% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 14 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 3 | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 12.9% | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 2 | 2 | 3 |  | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 3 | 14 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28.57% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 894.1955 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
[14 empty] | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | [35 empty] | 15 | [51 empty] | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 |  | Guía | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. |  |  |  | Estudio (Guía) | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 426.1295 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | AMVA | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 16 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 47.66% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Guía | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 426.1295 | 426.1295 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | [35 empty] | 17 | [51 empty] | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 |  | Guía | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. |  |  |  | Estudio (Guía) | 303 | 36.08 | 339.08 | 468.066 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 468.066 | 468.066 | 0.1796% | AMVA | 1 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 1 | 18 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 52.34% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 2 | Guía | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 468.066 | 468.066 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) |  |  | 1
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [10 empty] | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) | [6 empty] | 815.25 | 6636.607 | 7451.857 | 42592.6181 | [8 empty] | 42592.6181 | 16.34% |  | 2000 | [13 empty] | 2000 | 19 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 185.9019 | 4 | 2000 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 185.9019 | 2.682% | 2000 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 1 | 2000 | 4 |  | 19 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 4 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2034 |  | 42592.6181 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
[14 empty] | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | [35 empty] | 20 | [51 empty] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 |  | Preinversión | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 5535.5752 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | 2.124% | AMVA - MPIOS | 0 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | Pre | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[13 empty] | Inversión | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  |  |  | 0 | 796.818 | 796.818 | 14973.8037 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | 5.746% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 0 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 | Inv | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[13 empty] | Preinversión | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 1383.8938 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | 0.531% | AMVA - MPIOS | 0 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | Pre | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[13 empty] | Inversión | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  |  |  | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 7483.7608 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | 2.872% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 0 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 4 | Inv | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | [35 empty] | 25 | [51 empty] | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 17 |  | Preinversión | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 2302.9959 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 0.8837% | AMVA - MPIOS | 0 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 5 | Pre | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS |  |  | 1 |  |  |  | 1
[13 empty] | Inversión | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  |  |  | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 10726.6868 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | 4.116% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 0 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 6 | Inv | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
[14 empty] | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | [35 empty] | 28 | [51 empty] | 4 | 28 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 |  | Guía | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. |  |  |  | Estudio (Guía) | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 185.9019 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | 0.07133% | AMVA | 2000 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 2000 | 29 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 7 | 2000 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 100% | 2000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2000 | 7 | Guía | 29 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 2000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2000
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [10 empty] | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) | [6 empty] | 715 | 458.4 | 1173.4 | 1619.7614 | [8 empty] | 1619.7614 | 0.6215% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 30 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 5 | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 23.37% | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 2 | 2 | 5 |  | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 5 | 30 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28.57% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 1619.7614 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
[14 empty] | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | [35 empty] | 31 | [51 empty] | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 |  | Sistema | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) |  |  |  | Sistema | 286 | 388 | 674 | 930.3896 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 0.357% | AMVA | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 32 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 57.44% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Sistema | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 930.3896 | 930.3896 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 1
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P-Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL |  |  |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
[14 empty] | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | [35 empty] | 34 | [51 empty] | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 |  | Guía | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. |  |  |  | Estudio (Guía) | 429 | 70.4 | 499.4 | 689.3718 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 0.2645% | AMVA | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 35 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 3 | 1 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 42.56% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 3 | Guía | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 689.3718 | 689.3718 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD |  | 1
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [10 empty] | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) | [6 empty] | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | [8 empty] | 452.7856 | 0.1737% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 36 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 6 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 6.533% | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 1 | 1 | 6 |  | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 6 | 36 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 452.7856 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
[14 empty] | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [35 empty] | 37 | [51 empty] | 4 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 |  | Guía | 21 | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales |  |  |  | Estudio (Guía) | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | AMVA | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 38 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Guía | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 452.7856 | 452.7856 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  | 1
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) | [6 empty] | 502.6 | 8874.1688 | 9376.7688 | 14582.1075 | [8 empty] | 14582.1075 | 5.595% |  | 0 | [13 empty] | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 14582.1075 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
[14 empty] | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | [35 empty] | 40 | [51 empty] | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 |  | Preinversión | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  |  | Ecas integrales | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 757.9735 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 19.9467 | 757.9735 | 0.2909% | MPIOS | 0 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | Pre | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38 | 19.9467 | 757.9735 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 38
[13 empty] | Inversión | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  |  |  | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 13824.134 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 363.793 | 13824.134 | 5.305% | MPIOS | 0 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 | Inv | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38 | 363.793 | 13824.134 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
[14 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | [35 empty] | 43 | [51 empty] | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 |  | Gestión | 24 | Proyecto 24: 0 |  |  |  | Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | Gestión | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [10 empty] | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) | [6 empty] | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | [8 empty] | 378.4353 | 0.1452% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 45 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 8 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 5.46% | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 1 | 1 | 8 |  | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 45 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.29% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 378.4353 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | [35 empty] | 46 | [51 empty] | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 |  | Metodología | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. |  |  |  | Metodología | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 378.4353 | 1 | 0.0003837% | AMVA - MPIOS | 1 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 47 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 1 | Metodología | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 378.4353 | 378.4353 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 1
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [10 empty] | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [6 empty] | 578.2 | 6751.3631 | 7329.5631 | 11361.5395 | [8 empty] | 11361.5395 | 4.36% |  | 0 | [13 empty] | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 11361.5395 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
[14 empty] | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | [35 empty] | 49 | [51 empty] | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 |  | Preinversión | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  |  | Ecas integrales | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 866.8871 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | MPIOS | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 1 | Pre | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 866.8871 | 866.8871 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 32
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20 |  | Inversión | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  |  |  | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 10494.6525 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | 4.027% | MPIOS | 0 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 2 | Inv | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  |  |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | [52 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | 1
[12 empty] | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS |  | 4 |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[15 empty] | N.A | N.A |  |  | N.A | [9 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [23 empty] | N.A |  | 0 | [17 empty] | 0 | [17 empty] | N.A |  | N.A
| #REF! | [30 empty] | 260604.3619 | 100% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 260604.3619
251491955232
-251491694627.6381
Note on BA9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BS9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on CK9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EB9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EU9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on G12: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on AF17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on EA72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## RES-PPTOS (3) (hidden)
[20 empty] | 5 | [16 empty] | 6
3
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[35 empty] | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | [5 empty] | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030 | [29 empty] | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030 | [28 empty] | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030 | bar: 1 to 13
[5 empty] | DIVIDIR POR MIL | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 91 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | DIVIDIR POR MIL | [14 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016 - VALORES EN MILES | [29 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016 | [28 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
[5 empty] | 1000000 | [14 empty] | 1: CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO |  | 2796 |  |  | CANTIDAD A EJECUTAR/AÑO | [13 empty] | 1000000 | [14 empty] | PRESUPUESTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [29 empty] | PRESUPUESTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [28 empty] | PRESUPUESTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2007 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [8 empty] | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | PROY. | [19 empty] | 2
[5 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | AU(35%) ó IVA(19%) | SUBTOTAL DI LOCALES | IMPUESTOS MUNICIPALES / REGIONALES (16%) | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS | COSTO UNITARIO TOTAL | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES | PROY. | MACROPR. | PROGR. |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 789 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | AU(35%) ó IVA(19%) | SUBTOTAL DI LOCALES | IMPUESTOS MUNICIPALES / REGIONALES (16%) | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS | COSTO UNITARIO TOTAL | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES | [6 empty] | COSTOS DE TH Y COSTOS DIRECTOS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | COSTOS DE RECURSOS HUMANOS Y COSTOS DIRECTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | COSTOS DE RECURSOS HUMANOS Y COSTOS DIRECTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
B |  |  | RESULTADO |  | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 13205.4842 | 58932.5525 | 9429.2084 | 68361.7609 | 33027.7945 | 2796 | 260604.3619 | 260604.3619 | 260604.3619 | 260604.3619 | 646 | 1 | 2092 | 60 | 63 | 60 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 45 | 2796 | 646 | 1 |  | 2092 | 106 | 165 | 210 | 268 | 319 | 381 | 428 | 486 | 536 | 594 | 600 | 590 | 2796 | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 13205.4842 | 58932.5525 | 9429.2084 | 68361.7609 | 33027.7945 | 2796 | 260604.3619 |  |  |  |  | 260021563.0154
PROYECTO 1. Estudios y Diseños de la Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables (REDECAS RECICLABLES) Con base en prediseño ECA2_REC de 15 ton/día. | PROYECTO 1. Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | 1 | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 85.8091 | 537.4361 | 85.9898 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 13715.37 | 44707.3066 | 80123.6936 | 185323.4106 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 22 |  | 1 |  | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | [12 empty] | 13715370.0376 | 13701654.6676 | 43297782.5584 |  | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | 7534.45 | 376.2 | 0 | 424.3 | 0 | 736.8 | 414.7 | 0 | 394 | 1566 | 273.5 | 303 | 258.75 | 0 | 258.75 | 0 | 258.75 | 0 | 39 | 286 | 429 | 230.7 | 502.6 | 0 | 0 | 204.2 | 578.2 | 0 |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 376200000 | 0 | 424300000 | 0 | 736800000 | 414700000 | 0 | 394000000 | 1566000000 | 273500000 | 303000000 | 258750000 | 0 | 258750000 | 0 | 258750000 | 0 | 39000000 | 286000000 | 429000000 | 230700000 | 502600000 | 0 |  | 204200000 | 578200000 |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO 2. Construcción de Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables (REDECAS RECICLABLES) con base en prediseño ECA2_REC de 15 Ton/día. | PROYECTO 2. Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 2 | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 314.849 | 1214.4176 | 194.3068 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 30991.9365 |  |  |  | 22 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 22 |  | 2 |  | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 85.8091 | 537.4361 | 85.9898 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 13715.37 | 2 | 248-203-173 | 29582412.5208 | 29551420.5842 |  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 38192.6183 | 75.427 | 899.5686 | 415.427 | 3029.1009 | 6403.2295 | 75.427 | 2960.8219 | 477.84 | 896.6981 | 35.2 | 36.08 | 75.427 | 796.818 | 75.427 | 1592.9674 | 575.427 | 3424.8681 | 95.6725 | 388 | 70.4 | 97.3104 | 46.497 | 8827.6718 | 0 | 69.949 | 49.797 | 6701.5661 |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000 | 899568575.0665 | 415427000 | 3029100906.0534 | 6403229502.5997 | 75427000 | 2960821941.6914 | 477840000 | 896698134.5164 | 35200000 | 36080000 | 75427000 | 796817991.06 | 75427000 | 1592967385.52 | 575427000 | 3424868085.5924 | 95672500 | 388000000 | 70400000 | 97310400 | 46497000 | 8827671776 |  | 69949000 | 49797000 | 6701566080 |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 3. Estudios y Diseños de la Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables (REDECAS RECICLABLES) con base en prediseño ECA3_REC de 30 Ton/día. | PROYECTO 3. Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | 3 | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 159.5481 | 999.2751 | 159.884 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 6954.9549 | 35416.387 |  |  | 6 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  | 3 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | [11 empty] | 252-228-214 | 4138938.9048 | 4131983.9499 | 35035833.3701
PROYECTO 4. - Construcción de Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables (REDECAS RECICLABLES) con base en prediseño ECA3_REC de 30 Ton/día. | PROYECTO 4. Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 4 | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 1060.1853 | 4089.2862 | 654.2858 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 28461.4321 |  |  |  | 6 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 314.849 | 1214.4176 | 194.3068 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 30991.9365 |  |  | 30896894.4653 | 30868433.0332 |  |  | SUBTOTAL AI LOCALES | 45727.0683 | 451.627 | 899.5686 | 839.727 | 3029.1009 | 7140.0295 | 490.127 | 2960.8219 | 871.84 | 2462.6981 | 308.7 | 339.08 | 334.177 | 796.818 | 334.177 | 1592.9674 | 834.177 | 3424.8681 | 134.6725 | 674 | 499.4 | 328.0104 | 549.097 | 8827.6718 | 0 | 274.149 | 627.997 | 6701.5661 |  | SUBTOTAL AI LOCALES | 451627000 | 899568575.0665 | 839727000 | 3029100906.0534 | 7140029502.5997 | 490127000 | 2960821941.6914 | 871840000 | 2462698134.5164 | 308700000 | 339080000 | 334177000 | 796817991.06 | 334177000 | 1592967385.52 | 834177000 | 3424868085.5924 | 134672500 | 674000000 | 499400000 | 328010400 | 549097000 | 8827671776 |  | 274149000 | 627997000 | 6701566080 |  | SUBTOTAL AI LOCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 5. Construcción y puesta en operación de Red de clasificación y Aprovechamiento de Residuos Orgánicos (REDECAS ORGÁNICOS) con base en prediseño ECA1_ORG de 0,5 toneladas/día | PROYECTO 5. Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | 5 | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 1356.6056 | 8496.6351 | 1359.4616 | 9856.0967 | 246.4024 | 40 | 9856.0967 | 9856.0967 | 89554.3738 |  | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 40 |  | 5 |  | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 0 | 0 | 40 | [12 empty] | 9737606.7833 | 9727750.6866 | 9737606.7833 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 6. (Estudios y diseños): Red de Estación y Clasificación y Aprovechamiento de residuos orgánicos (REDECAS ORGÁNICOS) con base en prediseño ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día | PROYECTO 6. Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | 6 | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 93.1241 | 583.2511 | 93.3202 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 10148.5697 | 79698.2771 |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 15 |  | 6 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 159.5481 | 999.2751 | 159.884 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 6954.9549 |  |  | 10148569.662 | 10138421.0923 | 77987446.5176 |  | AU(35%) ó IVA(19%) | 13205.4842 | 85.8091 | 314.849 | 159.5481 | 1060.1853 | 1356.6056 | 93.1241 | 1036.2877 | 165.6496 | 467.9126 | 58.653 | 64.4252 | 63.4936 | 278.8863 | 63.4936 | 557.5386 | 158.4936 | 1198.7038 | 25.5878 | 128.06 | 94.886 | 62.322 | 104.3284 | 3089.6851 | 0 | 52.0883 | 119.3194 | 2345.5481 |  | AU(35%) ó IVA(19%) | 85809130 | 314849001.2733 | 159548130 | 1060185317.1187 | 1356605605.4939 | 93124130 | 1036287679.592 | 165649600 | 467912645.5581 | 58653000 | 64425200 | 63493630 | 278886296.871 | 63493630 | 557538584.932 | 158493630 | 1198703829.9573 | 25587775 | 128060000 | 94886000 | 62321976 | 104328430 | 3089685121.6 |  | 52088310 | 119319430 | 2345548128 |  | AU(35%) ó IVA(19%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 7. (Construcción): Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Orgánicos (REDECAS ORGÁNICOS) con base en prediseño ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día. | PROYECTO 7. Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | 7 | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 1036.2877 | 3997.1096 | 639.5375 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 69549.7074 |  |  |  | 15 | 7 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 15 |  | 7 |  | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 | [12 empty] | 67838876.8556 | 67769327.1482 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 8: REDECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. Red de aprovechamiento de pequeña escala de residuos orgánicos y reciclables en urbanizaciones y establecimientos de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | PROYECTO 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | 8 | 394 | 477.84 | 871.84 | 165.6496 | 1037.4896 | 165.9983 | 1203.4879 | 30.0872 | 520 | 15645.3432 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 520 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | 8 |  | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 520 | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 1060.1853 | 4089.2862 | 654.2858 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 28461.4321 |  |  | 15645342.96 | 15629697.6168 | 15645342.96 |  | SUBTOTAL DI LOCALES | 58932.5525 | 537.4361 | 1214.4176 | 999.2751 | 4089.2862 | 8496.6351 | 583.2511 | 3997.1096 | 1037.4896 | 2930.6108 | 367.353 | 403.5052 | 397.6706 | 1075.7043 | 397.6706 | 2150.506 | 992.6706 | 4623.5719 | 160.2603 | 802.06 | 594.286 | 390.3324 | 653.4254 | 11917.3569 | 0 | 326.2373 | 747.3164 | 9047.1142 |  | SUBTOTAL DI LOCALES | 537436130 | 1214417576.3398 | 999275130 | 4089286223.1721 | 8496635108.0936 | 583251130 | 3997109621.2834 | 1037489600 | 2930610780.0745 | 367353000 | 403505200 | 397670630 | 1075704287.931 | 397670630 | 2150505970.452 | 992670630 | 4623571915.5497 | 160260275 | 802060000 | 594286000 | 390332376 | 653425430 | 11917356897.6 |  | 326237310 | 747316430 | 9047114208 |  | SUBTOTAL DI LOCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 9. Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | PROYECTO 9. Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | 9 | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 467.9126 | 2930.6108 | 468.8977 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 9 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 3399508.505 | 3396108.9965 | 3399508.505 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 10. Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | PROYECTO 10. Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | 10 | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 58.653 | 367.353 | 58.7765 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 894.1955 | 1 | 10 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 2 | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 1356.6056 | 8496.6351 | 1359.4616 | 9856.0967 | 246.4024 | 40 | 9856.0967 |  |  | 426129.48 | 425703.3505 | 894195.512 |  | IMP. MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 9429.2084 | 85.9898 | 194.3068 | 159.884 | 654.2858 | 1359.4616 | 93.3202 | 639.5375 | 165.9983 | 468.8977 | 58.7765 | 64.5608 | 63.6273 | 172.1127 | 63.6273 | 344.081 | 158.8273 | 739.7715 | 25.6416 | 128.3296 | 95.0858 | 62.4532 | 104.5481 | 1906.7771 | 0 | 52.198 | 119.5706 | 1447.5383 |  | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 85989780.8 | 194306812.2144 | 159884020.8 | 654285795.7075 | 1359461617.295 | 93320180.8 | 639537539.4053 | 165998336 | 468897724.8119 | 58776480 | 64560832 | 63627300.8 | 172112686.069 | 63627300.8 | 344080955.2723 | 158827300.8 | 739771506.4879 | 25641644 | 128329600 | 95085760 | 62453180.16 | 104548068.8 | 1906777103.616 |  | 52197969.6 | 119570628.8 | 1447538273.28 |  | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 11. Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | PROYECTO 11. Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | 11 | 303 | 36.08 | 339.08 | 64.4252 | 403.5052 | 64.5608 | 468.066 | 468.066 | 1 | 468.066 | 468.066 | 468.066 |  | 1 | 11 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 11 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 468066.032 | 467597.966 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 12. Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | PROYECTO 12. Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 12 | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 63.4936 | 397.6706 | 63.6273 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 5535.5752 | 20509.3789 | 29377.0334 | 42592.6181 | 12 | 12 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 | 30 | 12 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 93.1241 | 583.2511 | 93.3202 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 10148.5697 |  |  | 5535575.172 | 5530039.5968 | 18950798.816 |  | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMP. LOCALES | 68361.7609 | 623.4259 | 1408.7244 | 1159.1592 | 4743.572 | 9856.0967 | 676.5713 | 4636.6472 | 1203.4879 | 3399.5085 | 426.1295 | 468.066 | 461.2979 | 1247.817 | 461.2979 | 2494.5869 | 1151.4979 | 5363.3434 | 185.9019 | 930.3896 | 689.3718 | 452.7856 | 757.9735 | 13824.134 | 0 | 378.4353 | 866.8871 | 10494.6525 |  | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES | 623425910.8 | 1408724388.5542 | 1159159150.8 | 4743572018.8796 | 9856096725.3886 | 676571310.8 | 4636647160.6888 | 1203487936 | 3399508504.8865 | 426129480 | 468066032 | 461297930.8 | 1247816974 | 461297930.8 | 2494586925.7243 | 1151497930.8 | 5363343422.0376 | 185901919 | 930389600 | 689371760 | 452785556.16 | 757973498.8 | 13824134001.216 |  | 378435279.6 | 866887058.8 | 10494652481.28 |  | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | PROYECTO 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 13 | 0 | 796.818 | 796.818 | 278.8863 | 1075.7043 | 172.1127 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 14973.8037 |  |  |  | 12 | 13 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 12 |  | 13 |  | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | [12 empty] | 13415223.644 | 13400249.8403 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | PROYECTO 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 14 | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 63.4936 | 397.6706 | 63.6273 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 1383.8938 | 8867.6546 |  |  | 3 | 14 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 14 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 1036.2877 | 3997.1096 | 639.5375 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 69549.7074 |  |  | 1383893.793 | 1382509.8992 | 8525875.331 |  | COSTO UNITARIO TOTAL | 33027.7945 | 623.4259 | 1408.7244 | 1159.1592 | 4743.572 | 246.4024 | 676.5713 | 4636.6472 | 30.0872 | 3399.5085 | 426.1295 | 468.066 | 461.2979 | 1247.817 | 461.2979 | 2494.5869 | 1151.4979 | 5363.3434 | 0.092951 | 930.3896 | 689.3718 | 452.7856 | 19.9467 | 363.793 | 0 | 378.4353 | 866.8871 | 327.9579 |  | COSTO UNITARIO TOTAL | 623425910.8 | 1408724388.5542 | 1159159150.8 | 4743572018.8796 | 246402418.1347 | 676571310.8 | 4636647160.6888 | 30087198.4 | 3399508504.8865 | 426129480 | 468066032 | 461297930.8 | 1247816974 | 461297930.8 | 2494586925.7243 | 1151497930.8 | 5363343422.0376 | 92950.9595 | 930389600 | 689371760 | 452785556.16 | 19946671.0211 | 363793000.032 |  | 378435279.6 | 866887058.8 | 327957890.04 |  | COSTO UNITARIO TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | PROYECTO 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 15 | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 557.5386 | 2150.506 | 344.081 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 7483.7608 |  |  |  | 3 | 15 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  | 15 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [12 empty] | 7141981.538 | 7134497.7772 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 16. Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | PROYECTO 16. Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 16 | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 158.4936 | 992.6706 | 158.8273 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 2302.9959 | 13029.6827 | 13029.6827 |  | 2 | 16 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 4 | 16 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 394 | 477.84 | 871.84 | 165.6496 | 1037.4896 | 165.9983 | 1203.4879 | 30.0872 | 520 | 15645.3432 |  |  | 922595.862 | 920292.8661 | 17981811.426 |  | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 2796 | 22 | 22 | 6 | 6 | 40 | 15 | 15 | 520 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 32 |  | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 22 | 22 | 6 | 6 | 40 | 15 | 15 | 520 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 |  | 1 | 1 | 32 |  | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | PROYECTO 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 17 | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 1198.7038 | 4623.5719 | 739.7715 | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 | 10726.6868 |  |  |  | 2 | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 17059215.564 | 17048488.8772 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTO 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | PROYECTO 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | 18 | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 25.5878 | 160.2603 | 25.6416 | 185.9019 | 0.092951 | 2000 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 |  | 2000 | 18 | 2000 | [12 empty] | 2000 | 2000 | 18 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 467.9126 | 2930.6108 | 468.8977 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 3399.5085 |  |  | 170732 | 170546.0981 | 170732 |  | COSTO TOTAL | 260604.3619 | 13715.37 | 30991.9365 | 6954.9549 | 28461.4321 | 9856.0967 | 10148.5697 | 69549.7074 | 15645.3432 | 3399.5085 | 426.1295 | 468.066 | 5535.5752 | 14973.8037 | 1383.8938 | 7483.7608 | 2302.9959 | 10726.6868 | 185.9019 | 930.3896 | 689.3718 | 452.7856 | 757.9735 | 13824.134 | 0 | 378.4353 | 866.8871 | 10494.6525 |  | COSTO TOTAL | 13715370037.6 | 30991936548.1917 | 6954954904.8 | 28461432113.2777 | 9856096725.3886 | 10148569662 | 69549707410.3318 | 15645343168 | 3399508504.8865 | 426129480 | 468066032 | 5535575169.6 | 14973803687.9995 | 1383893792.4 | 7483760777.173 | 2302995861.6 | 10726686844.0753 | 185901919 | 930389600 | 689371760 | 452785556.16 | 757973498.8 | 13824134001.216 |  | 378435279.6 | 866887058.8 | 10494652481.28 |  | COSTO TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROYECTO 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | PROYECTO 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | 19 | 286 | 388 | 674 | 128.06 | 802.06 | 128.3296 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 1619.7614 | 1 | 19 | 1 | [12 empty] | 1 | 2 | 19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 930389.6 | 929459.2104 | 930389.6
PROYECTO 20. Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para la: 1. Cultura de la Separación en la Fuente (CUSFE) 2. Cultura de la Limpieza Pública (CULPU) y 3. Competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables orgánicos y RCD. | PROYECTO 20. Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | 20 | 429 | 70.4 | 499.4 | 94.886 | 594.286 | 95.0858 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 |  | 1 | 20 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 20 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 58.653 | 367.353 | 58.7765 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 426.1295 |  |  | 689371.76 | 688682.3882 | 689371.76 |  |  |  | 13715370.0376 | 29582412.5208 | 4138938.9048 | 30896894.4653 | 9737606.7833 | 10148569.662 | 67838876.8556 | 15645342.96 | 3399508.505 | 426129.48 | 468066.032 | 5535575.172 | 13415223.644 | 1383893.793 | 7141981.538 | 922595.862 | 17059215.564 | 170732 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.556 | 757973.499 | 13824134.001 |  | 378435.28 | 866887.059 | 10494652.481
PROYECTO 21 : Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | PROYECTO 21 : Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | 21 | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 62.322 | 390.3324 | 62.4532 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 21 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 452785.556 | 452332.7704 | 452785.556 |  |  |  | 13701654.6676 | 29551420.5842 | 4131983.9499 | 30868433.0332 | 9727750.6866 | 10138421.0923 | 67769327.1482 | 15629697.6168 | 3396108.9965 | 425703.3505 | 467597.966 | 5530039.5968 | 13400249.8403 | 1382509.8992 | 7134497.7772 | 920292.8661 | 17048488.8772 | 170546.0981 | 929459.2104 | 688682.3882 | 452332.7704 | 757215.5255 | 13810309.867 | 0 | 378056.8447 | 866020.1719 | 10484157.8285
PROYECTO 22. Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO - REDECAS INTEGRALES. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | PROYECTO 22. Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 22 | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 104.3284 | 653.4254 | 104.5481 | 757.9735 | 19.9467 | 38 | 757.9735 | 14582.1075 | 14582.1075 | 14582.1075 | 38 | 22 | 38 | [12 empty] | 38 | 76 | 22 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 303 | 36.08 | 339.08 | 64.4252 | 403.5052 | 64.5608 | 468.066 | 468.066 | 1 | 468.066 |  |  | 757973.499 | 757215.5255 | 14582107.5
PROYECTO 23. Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFICIL ACCESO - REDECAS INTEGRALES. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | PROYECTO 23. Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 23 | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 3089.6851 | 11917.3569 | 1906.7771 | 13824.134 | 363.793 | 38 | 13824.134 |  |  |  | 38 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |  | 23 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 | [12 empty] | 13824134.001 | 13810309.867 |  |  |  | 260021563.0154 | 43297782.5584 |  | 35035833.3701 |  | 9737606.7833 | 77987446.5176 |  | 15645342.96 | 3399508.505 | 894195.512 |  | 18950798.816 |  | 8525875.331 |  | 17981811.426 |  | 170732 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.556 | 14582107.5 |  | 0 | 378435.28 | 11361539.54
| 0 |  | Proyecto 24: 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | [13 empty] | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 63.4936 | 397.6706 | 63.6273 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 5535.5752 |  |  |  | 0 | 0
PROYECTO 25 Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | PROYECTO 25 Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | 25 | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 52.0883 | 326.2373 | 52.198 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 25 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 25 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 378435.28 | 378056.8447 | 378435.28 | bar: 1 to 7; 10 to 17; 22 to 23; 26 to 27
PROYECTO 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | PROYECTO 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 26 | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 119.3194 | 747.3164 | 119.5706 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 11361.5395 | 1 | 26 | 1 | [12 empty] | 1 | 33 | 26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 796.818 | 796.818 | 278.8863 | 1075.7043 | 172.1127 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 14973.8037 |  |  | 866887.059 | 866020.1719 | 11361539.54 |  |  |  | 2: MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS
PROYECTO 27. Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | PROYECTO 27. Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 27 | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 2345.5481 | 9047.1142 | 1447.5383 | 10494.6525 | 327.9579 | 32 | 10494.6525 | 10494.6525 | 10494.6525 |  | 32 | 27 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  | 27 |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 | [12 empty] | 10494652.481 | 10484157.8285
[51 empty] | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 63.4936 | 397.6706 | 63.6273 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 1383.8938
[51 empty] | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 557.5386 | 2150.506 | 344.081 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 7483.7608
[18 empty] | 110 | #REF! | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 110 | 110 | #REF! | #REF! | 43 | 8 | 13 | 18 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 70 | 110
[18 empty] | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 158.4936 | 992.6706 | 158.8273 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 2302.9959
[18 empty] | 33 | #REF! | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | #REF! | #REF! | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 1198.7038 | 4623.5719 | 739.7715 | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 | 10726.6868
[51 empty] | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 25.5878 | 160.2603 | 25.6416 | 185.9019 | 0.092951 | 2000 | 185.9019
[18 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | #REF! | [13 empty] | 0
[18 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 286 | 388 | 674 | 128.06 | 802.06 | 128.3296 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 930.3896
[18 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0
[18 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 429 | 70.4 | 499.4 | 94.886 | 594.286 | 95.0858 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 689.3718
[18 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0
[18 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 62.322 | 390.3324 | 62.4532 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 452.7856
[18 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [14 empty] | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 104.3284 | 653.4254 | 104.5481 | 757.9735 | 19.9467 | 38 | 757.9735
[18 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[51 empty] | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 3089.6851 | 11917.3569 | 1906.7771 | 13824.134 | 363.793 | 38 | 13824.134
[51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 52.0883 | 326.2373 | 52.198 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 378.4353
[51 empty] | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 119.3194 | 747.3164 | 119.5706 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 866.8871
[51 empty] | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 2345.5481 | 9047.1142 | 1447.5383 | 10494.6525 | 327.9579 | 32 | 10494.6525
Note on AQ9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN

## PPTO-ProyectosPGIRS2(A)(4) (hidden)
[13 empty] | 1 |  | INICIO | INICIO | INICIO |  | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | [5 empty] | 2 |  | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  | 3 |  |  | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | [5 empty] | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM |  |  | 5 |  |  | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM |  | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
[5 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016 | [90 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476
[96 empty] | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879
[15 empty] | Preinversión | Avance Físico Real | Ejecución Fra Real | VALOR BASE ($) | [18 empty] | 0 | [53 empty] | Avance Físico Real |  |  | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
| FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [13 empty] | Inversión | Avance Físico Ppto. | Ejecución Fra Ppto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | [41 empty] | Avance Físico Ppto. |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 0% | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1 to 13
[15 empty] | 260178.2324 |  |  |  |  | 2796 |  | 15620.964 | 24526.948 | 27235.6696 | 33527.4436 | 34150.8695 | 35559.5939 | 35559.5939 | 35559.5939 | 35559.5939 | 35559.5939 | 34206.4513 | 24933.157 | 24933.157 | 260604.3619 | 396932.6294 | [44 empty] | 27 |  | 260604.3619 |  |  | INDICADORES | [7 empty] | 2796 |  | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 260604.3619 | 260604.3619 | 34300.5559 | #REF! | 1870.2777 | 0 | #REF! | #VALUE! | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2517412.3468 | 864 | 50322.2754 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 260604.3619 |  |  |  |  | TOTAL | 9965.5827 | 31245.4718 | 30247.6834 | 66503.9775 | 40921.705 | 96586.7196 | 60853.1609 | 141242.2582 | 66200.2774 | 165828.317 | 79981.0079 | 181026.0618 | 39964.1297 | 260604.3619 | 260604.3619 | 3676.2663 | #REF! | 3740.5555 | 0 | #REF! | #VALUE! | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 79981.0079 | 152564.6297 | 29469.4772 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 260604.3619 | [6 empty] | 9965.5827 | 31245.4718 | 30247.6834 | 66503.9775 | 40921.705 | 96586.7196 | 60853.1609 | 141242.2582 | 66200.2774 | 165828.317 | 79981.0079 | 181026.0618 | 39964.1297 | 260604.3619 | 260604.3619 | 1.2013 | #REF! | 0.27273 | 0 | #REF! | #VALUE! | 0.63636 | 0 | 0.81818 | 0 | 7.5271 | 5.7767 | 2 | #REF! | #REF!
| PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | PROYECTOS O /DIRECTRICES QUE HACEN POSIBLE LA META | N°PR | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD INFRAESTRUCTURA | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles | [10 empty] | 0 |  |  |  | Años y Valores en Miles | [10 empty] | 0 | [7 empty] | VALOR UNITARIO ($) | PROYECTOS O /DIRECTRICES QUE HACEN POSIBLE LA META | N°PR | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) |  | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PROYECCIÓN IPC VALOR UNITARIO | [11 empty] | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO $ MILLONES | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | INDICADORES DE AVANCE | VALOR TOTAL $ MILLONES | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [9 empty] | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | N°PR |  | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | 1: Años y Valores en Miles; 6: PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030; 12: 0 |  | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | N°PR |  | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) |  | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [9 empty] | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[22 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [16 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [15 empty] | 1 | 46 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [13 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2030 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2030 | 2030 | [14 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 0
[22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100000% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  |  | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | N°PR |  | 260604.3619 | [10 empty] | 1000 | 4832.0205 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 646 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | 1 | 20% | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | [11 empty] | 185323.4106 |  |  |  | 603 | 646 | 1 | 15620.964 | 21127.4395 | 23836.1611 | 30127.9351 | 30751.361 | 32160.0854 | 32160.0854 | 32160.0854 | 32160.0854 | 32160.0854 | 30806.9428 | 21533.6484 | 21533.6484 | 185323.4106 | 356138.5274 | 2229.4259 | #REF! | #REF! | 1870.2777 | #REF! | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2517178.3468 | 2497210.3468 | 2544549.8643 | #REF! | #REF! | [27 empty] | Máximo Vaor | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 185323.4106 | [8 empty] | 646 | SUBTOTAL1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 185323.4106 | 2223.4259 | #REF! | 1870.2777 | 0 | #REF! | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2517178.3468 | 832 | 48139.5174 | #REF! | #REF! |  | 80123.6936 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 185323.4106 |  |  | ACUM-SUBTOTAL1 | 4832.0205 | 20934.8564 | 19249.5866 | 48893.5069 | 25084.1854 | 77560.1132 | 35144.9574 | 106226.7195 | 45205.7293 | 134893.3258 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | 185323.4106 | 185323.4106 | 1826.9138 | #REF! | 3740.5555 | 0 | #REF! | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 53913.3586 | 114983.4992 | 15645.3432 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 185323.4106 |  | 243440.1696 |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL1 | 4832.0205 | 20934.8564 | 19249.5866 | 48893.5069 | 25084.1854 | 77560.1132 | 35144.9574 | 106226.7195 | 45205.7293 | 134893.3258 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | 185323.4106 | 185323.4106 | 12.24% | #REF! | 27.27% | 0% | #REF! | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 484.6% | 292.3% | 100% | #REF! | #REF!
2 |  |  | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | 17.01% | 20.76% | 25.32% | 29.4% |  | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | ECAS (15 Ton/día) | Preinversión | 623.4259 | 623.4259 |  | 22 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 3 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 23 | 23 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 623425910.8 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | ECAS (15 Ton/día) | Preinversión | 623.4259 | 623.4259 |  | 22 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | [13 empty] | 0 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Preinversión | 623.4259 | X |  | X |  | 22 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 623.4259 |  | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 623425910.8 | 13715370037.6 | 0 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338795949.4 | 14338795949.4 | 22 | 0 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (15 Ton/día) | Preinversión | 623.4259 | 623.4259 | 22 |  | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14338795949.4 |  | 0.0013124 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Preinversión | 623.4259 | 623.4259 |  | 22 |  | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 22 | 4.545% | 13.64% | 0% | 27.27% | 45.45% | 45.45% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.63636 | 14338795949.4
3 | [14 empty] | ECAS (15 Ton/día) |  |  |  |  | 22 |  | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 1870.2777 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 13715.37 | 28054.166 | 623.4259 | 1870.2777 | 1870.2777 | 1870.2777 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2496197.3468 | 2496197.3468 | 2496197.3468 | 2508042.4391 | 7509788.5215 |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 623425.9108 |  |  | ECAS (15 Ton/día) |  |  |  |  | 22 |  | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 |  |  |  | ECAS (15 Ton/día) |  |  | X |  | X |  | 22 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 22 | 2 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 | 13715.37 | 623.4259 | 1870.2777 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2496197.3468 | 0 | 0 | 4987.4073 | 2508042.4391 | 13715.37 | 1 |  |  |  | ECAS (15 Ton/día) |  |  |  | 22 |  | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 | 13715.37 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 | 2508042.4391 | [5 empty] | ECAS (15 Ton/día) |  |  | 0 | 676571.3108 | 22 |  | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 13715.37 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 | 2508042.4391
4 | [13 empty] | 2 | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | 1408.7244 |  | 22 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 1458.0297 | 1509.0608 | 1561.8779 | 1344655114.5809 |  | 2 | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | 1408.7244 |  | 22 | [14 empty] | 0 |  | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | X |  | X |  | 22 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1408.7244 |  | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | 1344655114.5809 | 29582412520.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 |  | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | 1408.7244 |  | 22 |  | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | 4.545% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.045455
5 | [14 empty] | 44707.3066 |  |  |  |  | 22 |  | 1408.7244 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 4226.1732 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 30991.9365 |  | 4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | #REF! |  | 1408.7244 | 1458.0297 | 1509.0608 | 1561.8779 | 1344655.1146 |  |  | 44707.3066 |  |  |  |  | 22 |  | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | [6 empty] | X |  | X |  | 22 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 22 | 4 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #REF! | [10 empty] | 22 |  | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30991.9365 | 0 | #REF! | [9 empty] | 243440.1696 | 4522591.7904 | 22 |  | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF!
6 | [13 empty] | 3 | ECAS (30 Ton/día) | Preinversión | 1159.1592 | 1159.1592 |  | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  | 689823150.8 |  | 3 | ECAS (30 Ton/día) | Preinversión | 1159.1592 | 1159.1592 |  | 6 | [14 empty] | 0 |  | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Preinversión | 1159.1592 | X |  | X |  | 6 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1159.1592 |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | 689823150.8 | 4138938904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (30 Ton/día) | Preinversión | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Preinversión | 1159.1592 | 1159.1592 |  | 6 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16667
7 | [14 empty] | ECAS (30 Ton/día) |  |  |  |  | 6 |  | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6954.9549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 1408.7244 | 2916.0595 | 4527.1823 |  | 689823.1508 |  |  | ECAS (30 Ton/día) |  |  |  |  | 6 |  | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 |  |  |  | ECAS (30 Ton/día) |  |  | X |  | X |  | 6 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 6 | 6 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ECAS (30 Ton/día) |  |  |  | 6 |  | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 | [6 empty] | ECAS (30 Ton/día) |  |  | 676571.3108 | 0 | 6 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1
8 | [13 empty] | 4 | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | 4743.572 |  | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1458.0297 | 1509.0608 | 1561.8779 | 5149482410.883 |  | 4 | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | 4743.572 |  | 6 | [14 empty] | 0 |  | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | X |  | X |  | 6 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4743.572 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 5149482410.883 | 30896894465.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30896894465.2981 |  |  |  |  | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | 4743.572 | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | 4743.572 |  | 6 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16667
9 | [14 empty] | 35416.387 |  |  |  |  | 6 |  | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 28461.4321 |  | 1 | 14230.7161 | 14230.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230.7161 | [5 empty] | 5149482.4109 |  |  | 35416.387 |  |  |  |  | 6 |  | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | [6 empty] | X |  | X |  | 6 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 6 | 8 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 |  | 0 | 14230.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230.7161 | [10 empty] | 6 |  | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 | 0 | 14230.7161 | 0 | 18974.2881 | 0 | 23717.8601 | 0 | 28461.4321 | 0 | 28461.4321 |  | 0 | 4743.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4743.572 | [9 empty] | 4522591.7904 | 30087.198 | 6 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16667
10 |  |  | Objetivo 2. Incrementar el Nivel de Aprovechamiento de Orgánicos para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 2. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 25% al 40% del total generado al año 2030 | % | 36% | 6.3% | 8.231% | 14.05% | 23.98% | 35.8% |  | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | ECAS (1,5 Ton/día) | Preinversión | 0 | 0 |  |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | [13 empty] | 0 |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | 105 |  |  |  | 0 | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | ECAS (1,5 Ton/día) | Preinversión | 0 | 0 |  | 0 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | [13 empty] | 0 | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Preinversión | 0 | X |  | X |  | 0 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 |  | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (1,5 Ton/día) | Preinversión | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Preinversión | 0 | 0 |  | 40 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
11 | [14 empty] | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  | X |  | X |  | 0 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
12 | [13 empty] | 5 | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | 246.4024 |  | 40 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 243440169.5837 |  | 5 | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | 246.4024 |  | 40 | [14 empty] | 0 |  | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | X |  | X |  | 40 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 246.4024 |  | 40 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | 243440169.5837 | 9737606783.3498 | 0 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | 246.4024 | 40 |  | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 2 | 5 | 0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 5 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | 246.4024 |  | 40 |  | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | 12.5% | 0% | 30% | 40% | 50% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6
13 | [14 empty] | 9856.0967 |  |  |  |  | 40 |  | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 9856.0967 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | #REF! | [5 empty] | 243440.1696 |  |  | 9856.0967 |  |  |  |  | 40 |  | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | [6 empty] | X |  | X |  | 40 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 40 | 12 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | #REF! | [10 empty] | 40 |  | 492.8048 | 1232.0121 | 1971.2193 | 2956.829 | 3942.4387 | 4928.0484 | 5913.658 | 6899.2677 | 7884.8774 | 8870.4871 | 9856.0967 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856.0967 | 0 | 0 | #REF! | [9 empty] | 30087.198 |  | 40 |  | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | #REF!
14 | [13 empty] | 6 | ECAS (20 Ton/día) | Preinversión | 676.5713 | 676.5713 |  | 15 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 676571310.8 |  | 6 | ECAS (20 Ton/día) | Preinversión | 676.5713 | 676.5713 |  | 15 | [14 empty] | 0 |  | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Preinversión | 676.5713 | X |  | X |  | 15 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 676.5713 |  | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 676571310.8 | 10148569662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (20 Ton/día) | Preinversión | 676.5713 | 676.5713 | 15 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 6 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Preinversión | 676.5713 | 676.5713 |  | 15 |  | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 13.33% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13333
15 | [14 empty] | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 |  | 1353.1426 | 1353.1426 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 10148.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 676571.3108 |  |  | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 |  | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 |  |  |  | ECAS (20 Ton/día) |  |  | X |  | X |  | 15 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 15 | 14 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  | 15 |  | 1353.1426 | 0 | 3382.8566 | 0 | 5412.5705 | 0 | 7442.2844 | 0 | 9471.9984 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 | [6 empty] | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 |  | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1
16 | [13 empty] | 7 | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | 4636.6472 |  | 15 |  | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4522591790.3735 |  | 7 | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | 4636.6472 |  | 15 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | X |  | X |  | 15 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4636.6472 |  | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 4522591790.3735 | 67838876855.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 |  | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 7 |  | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | 4636.6472 |  | 15 |  | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13333
17 | [14 empty] | 79698.2771 |  |  |  |  | 15 |  | 4636.6472 | 9273.2943 | 9273.2943 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 4636.6472 | 4636.6472 | 69549.7074 |  | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | #REF! | [5 empty] | 4522591.7904 |  |  | 79698.2771 |  |  |  |  | 15 |  | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | [6 empty] | X |  | X |  | 15 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 15 | 16 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #REF! | [10 empty] | 15 |  | 0 | 9273.2943 | 0 | 23183.2358 | 0 | 37093.1773 | 0 | 51003.1188 | 0 | 64913.0602 | 0 | 69549.7074 | 0 | 69549.7074 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69549.7074 | 0 | #REF! | [11 empty] | 15 |  | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF!
18 | [12 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Ecas integrales | Preinversión | [18 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Ecas integrales | Preinversión |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  | Preinversión | 0 | X |  | X |  | 0 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 |  | CANTIDAD 1: 0; ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 46: 17; PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 2030: 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Ecas integrales | Preinversión | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  | Preinversión | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
19 | [14 empty] | Ecas integrales | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | Ecas integrales |  |  | X |  | X |  | 0 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Ecas integrales |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Ecas integrales |  |  | 426129.48 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
20 | [11 empty] | 11 |  | 8 | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | 30.0872 |  | 520 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | [5 empty] | 30087198 |  | 8 | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | 30.0872 | 15645343168 | 520 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | X |  | X |  | 520 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 30.0872 | 15645343168 | 520 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | 30087198 | 15645342960 | 0 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30087198 |  |  |  |  | 8 |  | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | 30.0872 | 520 |  | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 520 |  | 40 | 80 | 0 | 160 | 200 | 240 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 8 |  | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | 30.0872 |  | 520 |  | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 7.692% | 15.38% | 0% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.53846
21 | [14 empty] | 15645.3432 |  |  |  |  | 520 |  | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 1600 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 800 | 48139.5174 | #REF! | [5 empty] | 30087.198 |  |  | 15645.3432 |  |  |  |  | 520 |  | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | [6 empty] | X |  | X |  | 520 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 520 | 20 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 1600 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 800 | 48139.5174 | #REF! | [10 empty] | 520 |  | 1203.4879 | 2406.9759 | 3610.4638 | 4813.9517 | 6017.4397 | 7220.9276 | 8424.4156 | 9627.9035 | 10831.3914 | 12034.8794 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 1203.4879 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | #REF! | [9 empty] | 468066.032 |  | 520 |  | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 7.692% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.62% | 92.31% | 100% | #REF!
22 | 2 | 17% | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) | [11 empty] | 3399.5085 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 40794.1021 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [14 empty] | 3399.5085 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 3399.5085 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | SUBTOTAL2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 3399.5085 |  | 1 | ACUM-SUBTOTAL2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 3399.5085 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
23 |  |  | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97% | [5 empty] | 14 | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 3399508505 | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399508505 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA | Guía-DAA | 3399.5085 | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3399.5085 | 3399508505 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3399508505 | 3399508505 | 0 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799017014 |  |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6799017014 |  |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 6799017014
24 | [14 empty] | 3399.5085 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 40794.1021 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 3399508.505 |  |  | 3399.5085 |  |  |  |  | 1 |  | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 |  |  |  | 3399.5085 |  |  | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 | 2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3399.5085 |  |  |  | 1 |  | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3399.5085 |  |  | 461297.931 |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3399.5085 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
25 | 3 | 13% | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) | [11 empty] | 468.066 |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 894.1955 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [7 empty] | 3399.5085 |  | 0 |  |  | 2 | [14 empty] | 894.1955 | [5 empty] | 894.1955 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | SUBTOTAL3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 894.1955 |  | 2 | ACUM-SUBTOTAL3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 894.1955 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
26 |  |  | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94% | 0% |  |  |  |  | 12 | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 426129480 | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 | 426129480 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 426.1295 | 426129480 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 426129480 | 426129480 | 0 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852258965 |  |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 852258965 |  |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 852258965
27 | [19 empty] | 1 |  |  | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 5113.5538 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 426129.48 |  |  | 426.1295 |  |  |  |  | 1 |  | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 |  |  |  | 426.1295 |  |  | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 | 2 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 426.1295 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 426.1295 |  |  |  | 1 |  | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 426.1295 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 426.1295 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 426.1295 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
28 |  |  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92% | 0% |  |  |  |  | 13 | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 468066032 | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 | 468066032 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 468.066 | 468066032 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 468066032 | 468066032 | 0 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936132070 |  |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936132070 |  |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 |  | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 936132070
29 | [14 empty] | 468.066 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 5148.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 468066.032 |  |  | 468.066 |  |  |  |  | 1 |  | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 |  |  |  | 468.066 |  |  | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 468.066 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 468.066 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 468.066 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
30 | 4 | 11% | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) | [11 empty] | 42592.6181 |  |  |  | 34 | 2034 | [14 empty] | 42592.6181 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 2034 | [14 empty] | 11179.9341 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 42592.6181 |  |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2034 | SUBTOTAL4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 42592.6181 |  | 2034 | ACUM-SUBTOTAL4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 5491.2766 | 11277.2072 | 7756.9614 | 8870.7956 | 13477.1401 | 20709.2226 | 4612.9793 | 12478.1697 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 42592.6181 | 2380660.5127 |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 5491.2766 | 11277.2072 | 7756.9614 | 8870.7956 | 13477.1401 | 20709.2226 | 4612.9793 | 12478.1697 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | #REF! | #REF!
31 |  |  | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55% | 2% |  |  |  |  | 16 | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Puntos limpio (80 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 |  | 12 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  | 461297931 | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Puntos limpio (80 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 12 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Preinversión | 461.2979 | X |  | X |  | 12 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 461.2979 | 461297931 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 461297931 | 5535575172 | 0 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996873110 |  |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Puntos limpio (80 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 12 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5996873110 |  |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 |  | 12 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 12 | 16.67% | 16.67% | 0% | 33.33% | 50% | 50% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.66667 | 5996873110
32 | [14 empty] | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  |  |  | 12 |  | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 5535.5752 | 11993.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 |  |  |  |  | 461297.931 |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  |  |  | 12 |  | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 |  |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  | X |  | X |  | 12 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 12 | 2 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 | 5535.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | [5 empty] | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  |  | 12 |  | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 | 5535.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 | 24 | [5 empty] | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  | 461297.931 |  | 12 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 5535.5752 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 | 24
33 | [13 empty] | 13 | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | 1247.817 |  | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 12 |  |  |  |  | 1117935303.6667 |  | 13 | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | 1247.817 | 13415223644 | 12 | [14 empty] | 0 |  | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | X |  | X |  | 12 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1247.817 | 13415223644 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1117935303.6667 | 13415223644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14533158947.6667 |  |  |  | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | 1247.817 | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14533158947.6667 |  |  |  | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | 1247.817 |  | 12 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16667 | 14533158947.6667
34 | [14 empty] | 20509.3789 |  |  |  |  | 12 |  |  | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 14973.8037 | 29947.6074 | 2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 1117935.3037 |  |  | 20509.3789 |  |  |  |  | 12 |  | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | [6 empty] | X |  | X |  | 12 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 12 | 4 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 | 14973.8037 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 20509.3789 |  |  |  | 12 |  | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 9982.5358 | 0 | 12478.1697 | 0 | 14973.8037 | 0 | 14973.8037 | 14973.8037 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14973.8037 | 0 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 8529607.782 |  | 12 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 14973.8037 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF! | #REF!
35 | [13 empty] | 14 | Puntos limpio (250 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 |  | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 3 |  |  |  |  | 461297931 |  | 14 | Puntos limpio (250 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 3 | [14 empty] | 0 |  | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Preinversión | 461.2979 | X |  | X |  | 3 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 461.2979 | 461297931 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 461297931 | 1383893793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845191724 |  |  |  | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Puntos limpio (250 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1845191724 |  |  |  | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 |  | 3 |  | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.33333 | 1845191724
36 | [14 empty] | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  |  |  | 3 |  |  | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 1383.8938 | 5535.5752 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 461297.931 |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  |  |  | 3 |  | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 |  |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  | X |  | X |  | 3 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 3 | 6 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 | 1383.8938 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  |  | 3 |  | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 | 1383.8938 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  | 85.366 |  | 3 |  | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1383.8938 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
37 | [13 empty] | 15 | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | 2494.5869 |  | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3 |  |  |  |  | 2380660512.6667 |  | 15 | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | 2494.5869 | 7141981538 | 3 | [14 empty] | 0 |  | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | X |  | X |  | 3 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2494.5869 | 7141981538 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2380660512.6667 | 7141981538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9522642050.6667 |  |  |  | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9522642050.6667 |  |  |  | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | 2494.5869 |  | 3 |  | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 9522642050.6667
38 | [14 empty] | 8867.6546 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 7483.7608 | 27440.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2380660.5127 |  |  | 8867.6546 |  |  |  |  | 3 |  | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | [6 empty] | X |  | X |  | 3 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 3 | 8 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8867.6546 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 4989.1739 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3 |  | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7483.7608 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
39 | [11 empty] | 17 | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Planta fija (2000 Ton/día) | Preinversión | 1151.4979 | 1151.4979 |  | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 461297931 | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Planta fija (2000 Ton/día) | Preinversión | 1151.4979 | 1151.4979 | 461297931 | 2 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Preinversión | 1151.4979 | X |  | X |  | 2 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1151.4979 | 461297931 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 461297931 | 922595862 | 0 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383893801 |  |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Planta fija (2000 Ton/día) | Preinversión | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1383893801 |  |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Preinversión | 1151.4979 | 1151.4979 | 0 | 2 |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1383893801
40 | [14 empty] | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2302.9959 | 12666.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 461297.931 |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 |  | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 |  |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  | X |  | X |  | 2 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2302.9959 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
41 | [13 empty] | 17 | 13029.6827 | Inversión | 5363.3434 | 5363.3434 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 4264803891 |  | 17 | 13029.6827 | Inversión | 5363.3434 | 5363.3434 | 8529607782 | 2 | [14 empty] | 0 |  | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 13029.6827 | Inversión | 5363.3434 | X |  | X |  | 2 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5363.3434 | 8529607782 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8529607782 | 17059215564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25588823346 |  |  |  | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 13029.6827 | Inversión | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25588823346 |  |  |  | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 13029.6827 | Inversión | 5363.3434 | 5363.3434 |  | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25588823346
42 | [14 empty] | 13029.6827 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 10726.6868 | 53633.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4264803.891 |  |  | 13029.6827 |  |  |  |  | 2 |  | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | [6 empty] | X |  | X |  | 2 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13029.6827 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10726.6868 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
43 |  |  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 100% | 0% |  |  |  |  | 18 | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 |  | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | [12 empty] | 0 | 2000 |  |  |  |  | 85366 | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 | 170732703 | 2000 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | X |  | X |  | 2000 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0.092951 | 170732703 | 2000 | 13 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 85366 | 170732000 | 0 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170817375 |  |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 170817375 |  |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 |  | 2000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2000 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 170817375
44 | [14 empty] | 185.9019 |  |  |  |  | 2000 |  | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 2416.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.366 |  |  | 185.9019 |  |  |  |  | 2000 |  | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 |  |  |  | 185.9019 |  |  | X |  | X |  | 2000 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 2000 | 14 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 185.9019 |  |  |  | 2000 |  | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 185.9019 |  |  |  |  | 2000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 185.9019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
45 | 5 | 10% | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [11 empty] | 930.3896 |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 1619.7614 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 2 | [14 empty] | 1619.7614 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 1619.7614 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | SUBTOTAL5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 1619.7614 |  | 2 | ACUM-SUBTOTAL5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 1619.7614 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
46 |  |  | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 100% | 0% |  |  |  |  | 1 | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 930389600 | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 | 930389600 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema | Sistema | 930.3896 | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 930.3896 | 930389600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 930389600 | 930389600 | 0 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860779210 |  |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1860779210 |  |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1860779210
47 | [14 empty] | 930.3896 |  |  |  |  | 1 |  | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 12095.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 930389.6 |  |  | 930.3896 |  |  |  |  | 1 |  | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 |  |  |  | 930.3896 |  |  | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 | 2 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 930.3896 |  |  |  | 1 |  | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 930.3896 |  |  |  |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 930.3896 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
48 | [11 empty] | 2 | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 |  |  |  |  | X |  | X |  | 0 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  |  | CANTIDAD 1: 0; ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 46: 3; Años y Valores en Miles 2018: 0 |  |  | 1 | [16 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
49 | [21 empty] | 0 | [41 empty] | 0 | [21 empty] | X |  | X |  | 0 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | CANTIDAD 1: 0; ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 46: 4; Años y Valores en Miles 2018: 0 |  |  | 1 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19946.671 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
50 |  |  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 100% | 0% |  |  |  |  | 3 | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 689371760 | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 | 689371760 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 689.3718 | 689371760 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 689371760 | 689371760 | 0 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378743531 |  |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1378743531 |  |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1378743531
51 | [14 empty] | 689.3718 |  |  |  |  | 1 |  |  | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 8272.4611 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 689371.76 |  |  | 689.3718 |  |  |  |  | 1 |  | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 |  |  |  | 689.3718 |  |  | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 | 6 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 689.3718 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 689.3718 |  |  |  | 1 |  | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 689.3718 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 689.3718 |  |  | 363793 |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 689.3718 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
52 | 6 | 7% | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [11 empty] | 452.7856 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 452.7856 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [14 empty] | 452.7856 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 452.7856 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | SUBTOTAL6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 452.7856 |  | 1 | ACUM-SUBTOTAL6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 452.7856 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
53 |  |  | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 100% | 0% |  |  |  |  | 15 | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 452785556 | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 | 395669436 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 452.7856 | 395669436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 452785556 | 452785556 | 0 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905571124 |  |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 905571124 |  |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 |  | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 905571124
54 | [14 empty] | 452.7856 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 4980.6411 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.5711 |  |  |  |  | 452785.556 |  |  | 452.7856 |  |  |  |  | 1 |  | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 |  |  |  | 452.7856 |  |  | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 452.7856 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 452.7856 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 452.7856 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
55 | 7 | 7% | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) | [11 empty] | 14582.1075 |  |  |  | 38 | 76 | [14 empty] | 14582.1075 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 76 | [14 empty] | 383.7397 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 14582.1075 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 | SUBTOTAL7 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 14582.1075 | 32077.13 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 2182.758 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 14582.1075 |  | 76 | ACUM-SUBTOTAL7 | 1849.3525 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 14582.1075 | 14582.1075 | 1849.3525 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 14582.1075 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL7 | 1849.3525 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 14582.1075 | 14582.1075 | 107.9% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.84% | 94.74% | 100% | #REF! | #REF!
56 |  |  | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77% | 0% |  |  |  |  | 4 | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Ecas integrales | Preinversión | 19.9467 | 19.9467 |  | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | [12 empty] | 38 | 38 |  |  |  |  | 19946671.0263 | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Ecas integrales | Preinversión | 19.9467 | 19.9467 | 0.52491 | 38 |  | 38 | [12 empty] | 38 | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  | Preinversión | 19.9467 | X |  | X |  | 38 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 19.9467 | 0.52491 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 19946671.0263 | 757973499 | 0 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19946671.0263 | 777920183.0263 |  |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Ecas integrales | Preinversión | 19.9467 | 19.9467 | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 777920183.0263 |  |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  | Preinversión | 19.9467 | 19.9467 | 0.52491 | 38 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 38 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 777920183.0263
57 | [14 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 |  | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 9853.6555 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 374438.9084 |  |  |  |  | 19946.671 |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 |  | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 |  |  |  | Ecas integrales |  |  | X |  | X |  | 38 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 38 | 2 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 757.9735 | 28802.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28802.993 | 28802.993 | [5 empty] | Ecas integrales |  |  |  | 38 |  | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 28802.993 | [5 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 757.9735 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 28802.993
58 | [13 empty] | 23 | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | 363.793 |  | 38 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 38 |  |  |  |  | 363793000 |  | 23 | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | 363.793 | 13824134001 | 38 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | X |  | X |  | 38 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 363.793 | 13824134001 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 38 | 363793000 | 13824134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363793000 | 14187927000 |  |  |  | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | 363.793 | 38 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14187927000 |  |  |  | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | 363.793 |  | 38 |  | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% | 38 | 7.895% | 15.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15789 | 14187927000
59 | [14 empty] | 14582.1075 |  |  |  |  | 38 |  | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 13824.134 | 3274.137 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 2182.758 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 363793 |  |  | 14582.1075 |  |  |  |  | 38 |  | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | [6 empty] | X |  | X |  | 38 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 38 | 4 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 13824.134 | 3274.137 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 2182.758 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 14582.1075 |  |  |  | 38 |  | 1091.379 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 13824.134 | 13824.134 | 1091.379 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 27090.2206 |  | 38 |  | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% | 13824.134 | 7.895% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.84% | 94.74% | 100% | #REF! | #REF!
60 |  |  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | NA | NA | 0 |  |  | 0 | [35 empty] | 0 | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Gestión | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Proyecto 24: 0 | Gestión | Gestión | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | CANTIDAD 1: 0 | [19 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Proyecto 24: 0 | Gestión | Gestión | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Proyecto 24: 0 | Gestión | Gestión | 0
61 | [63 empty] | 0 | [25 empty] | 0 |  |  |  | CANTIDAD 1: 0 | [26 empty] | 0 | [39 empty] | 327957.89
62 | 8 | 5% | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) | [11 empty] | 378.4353 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 378.4353 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [14 empty] | 378.4353 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 378.4353 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | SUBTOTAL8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 378.4353 |  | 1 | ACUM-SUBTOTAL8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 378.4353 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
63 |  |  | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100% | 0% |  |  |  |  | 7 | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 378435280 | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 | 378435280 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología | Metodología | 378.4353 | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 378.4353 | 378435280 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 378435280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378435280 |  |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378435280 |  |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 378435280
64 | [14 empty] | 378.4353 |  |  |  |  | 1 |  | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 4919.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 378435.28 |  |  | 378.4353 |  |  |  |  | 1 |  | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 |  |  |  | 378.4353 |  |  | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 | 2 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 378.4353 |  |  |  | 1 |  | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 378.4353 |  |  |  |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 378.4353 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
65 | 9 | 4% | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [11 empty] | 11361.5395 |  |  |  | 32 | 33 | [14 empty] | 11361.5395 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 33 | [14 empty] | 1194.8449 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 11361.5395 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 | SUBTOTAL9 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 11361.5395 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 11361.5395 |  | 33 | ACUM-SUBTOTAL9 | 866.8871 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 11361.5395 | 11361.5395 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8526.9051 | 9510.7788 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 11361.5395 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL9 | 866.8871 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 11361.5395 | 11361.5395 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.25% | 90.62% | 0% | #REF! | #REF!
66 |  |  | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21% | - |  |  |  |  | 19 | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Ecas integrales | Preinversión | 866.8871 | 866.8871 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 32 | [12 empty] | 0 | 32 |  |  |  |  | 27090220.5938 | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Ecas integrales | Preinversión | 866.8871 | 866.8871 | 866887059 | 1 |  | 32 | [12 empty] | 32 | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Preinversión | 866.8871 | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 866.8871 | 866887059 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27090220.5938 | 866887059 | 0 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893977295.5938 |  |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Ecas integrales | Preinversión | 866.8871 | 866.8871 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 893977295.5938 |  |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Preinversión | 866.8871 | 866.8871 |  | 32 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 893977295.5938
67 | [14 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 |  | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 11269.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27090.2206 |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 |  | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 |  |  |  | Ecas integrales |  |  | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 | 2 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ecas integrales |  |  |  | 1 |  | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 866.8871 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
68 |  |  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43% | - |  |  |  |  | 20 |  | 27 | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | 327.9579 |  | 32 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 |  |  |  |  | 327957890.0312 |  | 27 | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | 327.9579 | 10494652481 | 32 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | X |  | X |  | 32 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 327.9579 | 10494652481 | 32 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 | 327957890.0312 | 10494652481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10822610371.0312 |  |  |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | 327.9579 | 32 |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10822610371.0312 |  |  |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | 327.9579 |  | 32 |  | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.12% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% | 32 | 0% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0625 | 10822610371.0312
69 | [14 empty] | 11361.5395 |  |  |  |  | 32 |  | 327.9579 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 | 10822.6104 | 3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 327957.89 |  |  | 11361.5395 |  |  |  |  | 32 |  | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | [6 empty] | X |  | X |  | 32 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 32 | 4 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 | 10494.6525 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 11361.5395 |  |  |  | 32 |  | 0 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 10494.6525 | 10494.6525 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8526.9051 | 9510.7788 | 0 | #REF! | #REF! | [10 empty] | 32 |  | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.13% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% | 10494.6525 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.25% | 90.62% | 0% | #REF! | #REF!
70 | 10 | 0% | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [57 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [9 empty] | 0 |  |  |  | CANTIDAD 1: 0 | [19 empty] | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [9 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0 | 0
71 |  | 3% | Objetivo 14. Desarrollar una mayor capacidad estratégica de innovación y Aprovechamiento de los residuos de barrido. | Meta 16. Directrices para incorporar nuevas tecnologías de barrido en los municipios y evaluación de su potencial aprovechable al 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 6 | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [34 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 | [15 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [8 empty] | 0% | [14 empty] | 0 | bar: CANTIDAD 1; Años y Valores en Miles 2018
72 | 11 | 2% | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [57 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [9 empty] | 0 |  |  |  | CANTIDAD 1: 0 | [19 empty] | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [6 empty] | 0 | [33 empty] | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11)
73 |  |  | Objetivo 15. Estructurar el plan para la gestión del Riesgo en los componentes de alcance regional con alta y media vulnerabilidad en la prestación del servicio de aseo. | Meta 17. Plan de Gestión del riesgo estructurado al año 2020 | Documento elaborado, socializado y adoptado | 97 | 0% |  |  |  |  | 21 | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [34 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 |  |  | 0 |  |  | 1 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [8 empty] | 0% | [14 empty] | 0 | bar: CANTIDAD 1; Años y Valores en Miles 2018
74 | 12 | 1% | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [57 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [9 empty] | 0 |  |  |  | CANTIDAD 1: 0 | [19 empty] | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [6 empty] | 0 | [33 empty] | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12)
75 |  |  | Objetivo 16. Desarrollar linea base homologada de áreas de lavado de interés sanitario y normalización de procedimientos para el uso eficiente y ahorro del agua. | Meta 18. Directrices para homologar linea base de áreas de lavado municipal y procedimientos para el uso eficiente y ahorro del agua. | Documento con Directrices | 95 | 0% |  |  |  |  | 8 | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [34 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 |  |  | 0 |  |  | 1 | [15 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [8 empty] | 0% | [14 empty] | 0 | bar: CANTIDAD 1; Años y Valores en Miles 2018
76 | 13 |  | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [57 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [9 empty] | 0 |  |  |  | CANTIDAD 1: 0 | [19 empty] | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [6 empty] | 0 | [33 empty] | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13)
77 |  |  | N.A | [57 empty] | 0 |  |  | 0
77 |  | 100% | [58 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579
[19 empty] | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 78160026262.5249 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 78160026262.5249 | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | 15645343168 | 33027.7945 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 5229250.8241 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on CU9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on H11: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA

## PPTO-ProyectosPGIRS2(IND)(4) (hidden)
[13 empty] | 1 |  | INICIO | INICIO | INICIO |  | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | [6 empty] | 2 |  | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  | 3 |  |  | RES1: DEF | [5 empty] | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | RES1: ACUM | [5 empty] | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM |  |  | 5 |  |  | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM |  | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
0%
[5 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016 | [96 empty] | Valores en unidades y en miles | [44 empty] | V/res Acumulados en unidades y en miles | [41 empty] | V/res Acumulados en % de Unidades y % de Recursos Financieros
PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[16 empty] | Avance Físico Real | Ejecución Fra Real |  |  |  |  | 623.4259 | [14 empty] | 0 | [52 empty] | Avance Físico Real |  |  |  | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
| FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [14 empty] | Avance Físico Ppto. | Ejecución Fra Ppto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | [40 empty] | Avance Físico Ppto. |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 0% | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1 to 13
[15 empty] | 270672.8849 |  |  |  |  | 686 |  | 19020.4725 | 24526.948 | 27235.6696 | 33527.4436 | 34150.8695 | 35559.5939 | 35559.5939 | 35559.5939 | 35559.5939 | 35559.5939 | 34206.4513 | 24933.157 | 24933.157 | 271099.0144 | 400332.1379 | 2229.4259 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [30 empty] | 27 |  | 126224.5698 | INDICADORES | [8 empty] | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 271099.0144 | 34300.5559 | #REF! | 1870.2777 | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2493.7036 | 0 | 2517412.3468 | 872 | 81806.2329 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 126224.5698 | INDICADORES | [7 empty] | 1000 | TOTAL | [14 empty] | 271099.0144 | 3676.2663 | #REF! | 3740.5555 | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 11221.6664 | 0 | 90475.6604 | 191520.7143 | 50458.7821 | #REF! | #REF! | 244825.0919 |  |  |  |  | 126224.5698 |  |  |  |  | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 271099.0144 | 1.2013 | #REF! | 0.27273 | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.81818 | 0 | 7.6208 | 6.8236 | 3 | #REF! | #REF! | bar: 1 to 13
| PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | PROYECTOS O /DIRECTRICES QUE HACEN POSIBLE LA META | N°PR | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) |  | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles | [10 empty] | 0 |  |  |  | Años y Valores en Miles | [10 empty] | 0 | [8 empty] | VALOR UNITARIO ($) | PROYECTOS O /DIRECTRICES QUE HACEN POSIBLE LA META | N°PR | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) |  | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PROYECCIÓN IPC VALOR UNITARIO | [11 empty] | PRODUCTO | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | INDICADORES DE AVANCE | VALOR UNITARIO ($) |  | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | [6 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores en unidades y en miles | [8 empty] | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | N°PR |  | PRODUCTO | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social |  | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | 7: PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - V/res Acumulados en unidades y en miles |  | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | N°PR |  | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) |  | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | [6 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - V/res Acumulados en % de Unidades y % de Recursos Financieros | [8 empty] | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[22 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [17 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [16 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [12 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2030 | 2030 | TOTAL |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2030 | 2030 | [14 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 0
[20 empty] | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100000% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% |  |  | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | N°PR |  | 126224.5698 | [11 empty] | 20460.2352 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 126224.5698 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [17 empty] | 20460.2352 | 41740.1243 | 40742.3358 | 76998.6299 | 51416.3575 | 107081.3721 | 71347.8134 | 151736.9107 | 76694.9299 | 176322.9694 | 90475.6604 | 191520.7143 | 50458.7821 | 271099.0144 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | 20460.2352 | 41740.1243 | 40742.3358 | 76998.6299 | 51416.3575 | 107081.3721 | 71347.8134 | 151736.9107 | 76694.9299 | 176322.9694 | 90475.6604 | 191520.7143 | 50458.7821 | 271099.0144 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | 1 | 20% | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | [11 empty] | 185323.4106 |  |  |  |  | 686 |  | 15620.964 | 21127.4395 | 23836.1611 | 30127.9351 | 30751.361 | 32160.0854 | 32160.0854 | 32160.0854 | 32160.0854 | 32160.0854 | 30806.9428 | 21533.6484 | 21533.6484 | 185323.4106 | 356138.5274 | 2229.4259 | #REF! | #REF! | 1870.2777 | #REF! | 845325.7679 | #VALUE! | #VALUE! | 2493.7036 | 2493.7036 | 2517178.3468 | 2497218.3468 | 2544557.8643 | #REF! | #REF! | [28 empty] | Máximo Vaor | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | [9 empty] | 84574.6713 |  |  | 1 | SUBTOTAL1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 84574.6713 | 185323.4106 | 2223.4259 | #REF! | 1870.2777 | 0 | #REF! | 842832.0642 | #VALUE! | 0 | 2493.7036 | 0 | 2517178.3468 | 840 | 48139.5174 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | [8 empty] | INDICADORES | 84574.6713 |  |  | ACUM-SUBTOTAL1 | 4832.0205 | 20934.8564 | 19249.5866 | 48893.5069 | 25084.1854 | 77560.1132 | 35144.9574 | 106226.7195 | 45205.7293 | 134893.3258 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | 185323.4106 | 185323.4106 | 1826.9138 | #REF! | 3740.5555 | 0 | #REF! | 77560.1132 | #VALUE! | 0 | 11221.6664 | 0 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | #REF! | #REF! | 169837.86 |  | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 84574.6713 |  | 243440.1696 |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL1 | 4832.0205 | 20934.8564 | 19249.5866 | 48893.5069 | 25084.1854 | 77560.1132 | 35144.9574 | 106226.7195 | 45205.7293 | 134893.3258 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | 185323.4106 | 185323.4106 | 12.24% | #REF! | 27.27% | 0% | #REF! | 244.9% | #VALUE! | 0% | 81.82% | 0% | 484.6% | 392.3% | 100% | #REF! | #REF!
2 |  |  | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | 17.01% | 20.76% | 25.32% | 29.4% |  | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | ECAS (15 Ton/día) | Avance Físico Real | 623.4259 | 623.4259 |  | 22 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 22 | 22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 623425910.8 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | ECAS (15 Ton/día) | Avance Físico Real | 623.4259 | 623.4259 |  | 22 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | [13 empty] | 0 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (15 Ton/día) | X |  | X |  | 22 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 623425910.8 | 13715370037.6 | 0 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338795949.4 | 14338795949.4 | 12 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 22 | ECAS (15 Ton/día) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 | 22 |  | 0 | 1408.7244 | 0 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 0 | 25357.039 | 20 | 0 | 1408.7244 | 0 | 8452.3463 | 8452.3463 | 14087.2439 | 14087.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14087.2439 | 14338795949.4 | 22 | 1.438 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Avance Físico Real | 1 | 1 |  | 22 |  | 0% | 5.556% | 0% | 33.33% | 0% | 55.56% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 20 | 0% | 5.556% | 0% | 33.33% | 33.33% | 55.56% | 55.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.55556 | 14338795949.4
3 | [14 empty] | ECAS (15 Ton/día) | Avance Físico Ppto. |  |  |  | 22 |  | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 1870.2777 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 13715.37 | 28054.166 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 1870.2777 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2496197.3468 | 2496197.3468 | 2496197.3468 | 2507419.0132 | 7509165.0956 |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 623425.9108 |  |  | ECAS (15 Ton/día) |  |  |  |  | 22 |  | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 |  |  |  | ECAS (15 Ton/día) | X |  | X |  | 22 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 22 | 2 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 6234.2591 | 13715.37 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2496197.3468 | 0 | 0 | 4363.9814 | 2507419.0132 | 13715.37 |  |  | 22 | ECAS (15 Ton/día) | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 22 |  | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 | 13715.37 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 | 2507419.0132 | 13715.37 |  |  |  |  | ECAS (15 Ton/día) |  |  | 0 | 676571.3108 | 22 |  | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 13715.37 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 | 2507419.0132
4 | [13 empty] | 2 | 44707.3066 | Avance Físico Ppto. | 1408.7244 | 1408.7244 |  | 22 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 22 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  |  | 1458.0297 | 1509.0608 | 1561.8779 |  | 1344655114.5809 |  | 2 | 25956.4005 | Avance Físico Ppto. | 1408.7244 | 1408.7244 |  | 22 | [14 empty] | 0 |  | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 25956.4005 | X |  | X |  | 22 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | 1344655114.5809 | 29582412520.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 22 | 25956.4005 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 22 |  | 4832.0205 | 0 | 33266.453 | 0 | 66206.9116 | 0 | 100556.0946 | 127033.6033 | 0 | 161382.7863 | 0 | 184119.9226 | 0 | 184119.9226 |  | 4832.0205 | 23447.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23447.1582 |  | 22 |  |  | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 25956.4005 | Avance Físico Ppto. | 0 | 0 |  | 22 |  | 2.624% | 0% | 18.07% | 0% | 35.96% | 0% | 54.61% | 69% | 0% | 87.65% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 2.624% | 12.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.12735
5 | [14 empty] | 44707.3066 |  |  |  |  | 22 |  | 1408.7244 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 4226.1732 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 30991.9365 |  | 4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 103825.6022 | 103825.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | #REF! |  | 1408.7244 | 1458.0297 | 1509.0608 | 1561.8779 | 1616.5436 | 1344655.1146 |  |  | 25956.4005 |  |  |  |  | 22 |  | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 |  |  |  | 25956.4005 | X |  | X |  | 22 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 22 | 4 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 19722.1414 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 103825.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 22 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 22 |  | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14087.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30991.9365 | 0 | #REF! |  | 32023.0474 | [7 empty] | 243440.1696 | 4522591.7904 | 22 |  | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF!
6 | [13 empty] | 3 | ECAS (30 Ton/día) | Avance Físico Real | 1159.1592 | 1159.1592 |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 689823150.8 |  | 3 | ECAS (30 Ton/día) | Avance Físico Real | 1159.1592 | 1159.1592 |  | 6 | [14 empty] | 0 |  | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (30 Ton/día) | X |  | X |  | 6 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 689823150.8 | 4138938904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 6 | ECAS (30 Ton/día) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 | 6 |  | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 6 |  |  | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Avance Físico Real | 1 | 1 |  | 6 |  | 0% | 20% | 0% | 40% | 0% | 60% | 0% | 0% | 80% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2
7 | [14 empty] | ECAS (30 Ton/día) |  |  |  |  | 6 |  | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6954.9549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | #VALUE! |  | 1408.7244 | 2916.0595 | 4527.1823 |  |  | 689823.1508 |  |  | ECAS (30 Ton/día) |  |  |  |  | 6 |  | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 |  |  |  | ECAS (30 Ton/día) | X |  | X |  | 6 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 6 | 6 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 2318.3183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | ECAS (30 Ton/día) | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 6 |  | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | #VALUE! |  | 6954.9549 |  |  |  |  | ECAS (30 Ton/día) |  |  | 676571.3108 | 0 | 6 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | #VALUE!
8 | [13 empty] | 4 | 35416.387 | Avance Físico Ppto. | 4743.572 | 4743.572 |  | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1458.0297 | 1509.0608 | 1561.8779 | 1616.5436 | 5149482410.883 |  | 4 | 11805.4623 | Avance Físico Ppto. | 4743.572 | 4743.572 |  | 6 | [14 empty] | 0 |  | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 11805.4623 | X |  | X |  | 6 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 5149482410.883 | 30896894465.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 6 | 11805.4623 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 6 |  | 4832.0205 | 0 | 33266.453 | 0 | 66206.9116 | 0 | 100556.0946 | 0 | 0 | 161382.7863 | 0 | 184119.9226 | 0 | 184119.9226 |  | 4832.0205 | 23447.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23447.1582 |  | 6 |  |  | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 11805.4623 | Avance Físico Ppto. | 0 | 0 |  | 6 |  | 2.624% | 0% | 18.07% | 0% | 35.96% | 0% | 54.61% | 0% | 0% | 87.65% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 2.624% | 12.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.12735
9 | [14 empty] | 35416.387 |  |  |  |  | 6 |  | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 28461.4321 |  | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11805.4623 | 11805.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF! | [6 empty] | 5149482.4109 |  |  | 11805.4623 |  |  |  |  | 6 |  | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 |  |  |  | 11805.4623 | X |  | X |  | 6 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 6 | 8 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 11805.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 6 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 6 |  | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 | 0 | 14230.7161 | 0 | 18974.2881 | 0 | 23717.8601 | 0 | 28461.4321 | 0 | 28461.4321 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14230.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28461.4321 | 0 | #REF! |  | 28436.7931 | [7 empty] | 4522591.7904 | 30087.198 | 6 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF!
10 |  |  | Objetivo 2. Incrementar el Nivel de Aprovechamiento de Orgánicos para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 2. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 25% al 40% del total generado al año 2030 | % | 36% | 6.3% | 8.231% | 14.05% | 23.98% | 35.8% |  | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | ECAS (1,5 Ton/día) | Avance Físico Real | 0 | 0 |  | 40 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | 1 | [12 empty] | 0 |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | 105 |  |  |  |  | 0 | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | ECAS (1,5 Ton/día) | Avance Físico Real | 0 | 0 |  | 40 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | [13 empty] | 0 | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (1,5 Ton/día) | X |  | X |  | 40 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 0 |  | 40 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | 40 | ECAS (1,5 Ton/día) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Avance Físico Real | 0 | 0 |  | 40 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
11 | [14 empty] | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) | X |  | X |  | 40 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | ECAS (1,5 Ton/día) | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  | 0 |  | 40 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
12 | [13 empty] | 5 | 9856.0967 | Avance Físico Ppto. | 246.4024 | 246.4024 |  | 40 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 40 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8 | [6 empty] | 243440169.5837 |  | 5 | 7884.8774 | Avance Físico Ppto. | 246.4024 | 246.4024 |  | 40 | [14 empty] | 0 |  | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | 7884.8774 | X |  | X |  | 40 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 |  | 243440169.5837 | 9737606783.3498 | 0 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 40 | 7884.8774 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 2 | 40 |  | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 8452.3463 | 14087.2439 | 0 | 0 | 19722.1414 | 25357.039 | 25357.039 | 0 | 0 | 25357.039 |  | 0 | 1408.7244 | 0 | 8452.3463 | 8452.3463 | 14087.2439 | 14087.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14087.2439 |  | 40 |  |  | 5 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | 7884.8774 | Avance Físico Ppto. | 2 | 2 |  | 40 |  | 0% | 5.556% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 55.56% | 0% | 0% | 77.78% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 5.556% | 0% | 33.33% | 33.33% | 55.56% | 55.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.55556
13 | [14 empty] | 9856.0967 |  |  |  |  | 40 |  | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 9856.0967 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 31539.5095 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | #REF! | [6 empty] | 243440.1696 |  |  | 7884.8774 |  |  |  |  | 40 |  | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 |  |  |  | 7884.8774 | X |  | X |  | 40 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 40 | 12 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 7884.8774 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 31539.5095 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 40 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 40 |  | 492.8048 | 1232.0121 | 1971.2193 | 2956.829 | 3942.4387 | 4928.0484 | 5913.658 | 6899.2677 | 7884.8774 | 8870.4871 | 9856.0967 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 4928.0484 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 9856.0967 | 0 | 0 | #REF! |  | 9753.1679 | [7 empty] | 30087.198 |  | 40 |  | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 50% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | #REF!
14 | [13 empty] | 6 | ECAS (20 Ton/día) | Avance Físico Real | 676.5713 | 676.5713 |  | 15 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 15 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 676571310.8 |  | 6 | ECAS (20 Ton/día) | Avance Físico Real | 676.5713 | 676.5713 |  | 15 | [14 empty] | 0 |  | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (20 Ton/día) | X |  | X |  | 15 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | 676571310.8 | 10148569662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 15 | ECAS (20 Ton/día) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 2 | 15 |  | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 16 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 15 |  |  | 6 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Avance Físico Real | 2 | 2 |  | 15 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16667
15 | [14 empty] | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 |  | 1353.1426 | 1353.1426 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 10148.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | #VALUE! | [6 empty] | 676571.3108 |  |  | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 |  | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 |  |  |  | ECAS (20 Ton/día) | X |  | X |  | 15 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 15 | 14 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 4735.9992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | ECAS (20 Ton/día) | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 15 |  | 1353.1426 | 0 | 3382.8566 | 0 | 5412.5705 | 0 | 7442.2844 | 0 | 9471.9984 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | #VALUE! |  | 10148.5697 |  |  |  |  | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 |  | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | #VALUE!
16 | [13 empty] | 7 | 79698.2771 | Avance Físico Ppto. | 4636.6472 | 4636.6472 |  | 15 |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 15 |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 4 | [6 empty] | 4522591790.3735 |  | 7 | 23282.5878 | Avance Físico Ppto. | 4636.6472 | 4636.6472 |  | 15 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 23282.5878 | X |  | X |  | 15 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 4522591790.3735 | 67838876855.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 15 | 23282.5878 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 15 |  | 4832.0205 | 0 | 33266.453 | 0 | 66206.9116 | 0 | 100556.0946 | 0 | 0 | 161382.7863 | 0 | 184119.9226 | 0 | 184119.9226 |  | 4832.0205 | 23447.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23447.1582 |  | 15 |  |  | 7 |  | 23282.5878 | Avance Físico Ppto. | 0 | 0 |  | 15 |  | 2.624% | 0% | 18.07% | 0% | 35.96% | 0% | 54.61% | 0% | 0% | 87.65% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 2.624% | 12.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.12735
17 | [14 empty] | 79698.2771 |  |  |  |  | 15 |  | 4636.6472 | 9273.2943 | 9273.2943 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 4636.6472 | 4636.6472 | 69549.7074 |  | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 69847.7635 | 69847.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | #REF! | [6 empty] | 4522591.7904 |  |  | 23282.5878 |  |  |  |  | 15 |  | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 |  |  |  | 23282.5878 | X |  | X |  | 15 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 15 | 16 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 18546.5886 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 69847.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 15 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 15 |  | 0 | 9273.2943 | 0 | 23183.2358 | 0 | 37093.1773 | 0 | 51003.1188 | 0 | 64913.0602 | 0 | 69549.7074 | 0 | 69549.7074 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 37093.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69549.7074 | 0 | #REF! |  | 53160.6139 | [9 empty] | 15 |  | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 53.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF!
18 | [12 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Ecas integrales | Avance Físico Real | [18 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Ecas integrales | Avance Físico Real |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Ecas integrales | X |  | X |  | 0 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 |  | 0 | 17 | [12 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | 0 | Ecas integrales | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  | Avance Físico Real | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
19 | [14 empty] | Ecas integrales | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | Ecas integrales | X |  | X |  | 0 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Ecas integrales | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Ecas integrales |  |  | 426129.48 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
20 | [11 empty] | 11 |  | 8 | 15645.3432 | Avance Físico Ppto. | 30.0872 | 30.0872 | 15645343168 | 520 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | [6 empty] | 30087198 |  | 8 | 15645.3432 | Avance Físico Ppto. | 30.0872 | 30.0872 | 15645343168 | 520 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 15645.3432 | X |  | X |  | 520 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | 30087198 | 15645342960 | 0 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30087198 |  |  |  | 8 | 520 | 15645.3432 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 40 | 40 | 520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 520 |  |  | 8 |  | 15645.3432 | Avance Físico Ppto. | 40 | 40 |  | 520 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
21 | [14 empty] | 15645.3432 |  |  |  |  | 520 |  | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 1600 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 625813.7267 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 20800 | 800 | 48139.5174 | #REF! | [6 empty] | 30087.198 |  |  | 15645.3432 |  |  |  |  | 520 |  | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 |  |  |  | 15645.3432 | X |  | X |  | 520 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 520 | 20 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 1600 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 625813.7267 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 20800 | 800 | 48139.5174 | #REF! |  |  |  |  | 520 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 520 |  | 1203.4879 | 2406.9759 | 3610.4638 | 4813.9517 | 6017.4397 | 7220.9276 | 8424.4156 | 9627.9035 | 10831.3914 | 12034.8794 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 1203.4879 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 7220.9276 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | #REF! |  | 15645.3432 | [7 empty] | 468066.032 |  | 520 |  | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 7.692% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 46.15% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 84.62% | 92.31% | 100% | #REF!
22 | 2 | 17% | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) | [11 empty] | 3399.5085 | [6 empty] | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 44193.6106 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 3399.5085 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | SUBTOTAL2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ACUM-SUBTOTAL2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 3399.5085 |  | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
23 |  |  | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97% | [5 empty] | 14 | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399508505 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 3399508505 | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399508505 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399508505 | 3399508505 | 0 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799017014 |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | 1 | DAA | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 6799017014 | 1 |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA | DAA | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 6799017014
24 | [14 empty] | 3399.5085 |  |  |  |  | 1 |  | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 44193.6106 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3399508.505 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 |  | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 3399.5085 |  |  |  |  | 0 |  |  | 461297.931 |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3399.5085 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
25 | 3 | 13% | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) | [11 empty] | 468.066 | [19 empty] | 894.1955 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 894.1955 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | SUBTOTAL3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ACUM-SUBTOTAL3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 894.1955 | [6 empty] | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
26 |  |  | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94% | 0% |  |  |  |  | 12 | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 | 426129480 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 426129480 | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 | 426129480 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426129480 | 426129480 | 0 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852258965 |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | 1 | Estudio (Guía) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 894.1955 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 852258965 | 1 |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) | Guía | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 852258965
27 | [19 empty] | 1 |  | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 5539.6832 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 426129.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 |  | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 426.1295 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 426.1295 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 426.1295 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
28 |  |  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92% | 0% |  |  |  |  | 13 | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 | 468066032 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 468066032 | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 | 468066032 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468066032 | 468066032 | 0 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936132070 |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | 1 | Estudio (Guía) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 894.1955 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 936132070 | 1 |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) | Guía | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 936132070
29 | [14 empty] | 468.066 |  |  |  |  | 1 |  | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 6084.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 468066.032 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 468.066 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
30 | 4 | 11% | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) | [11 empty] | 42592.6181 | [19 empty] | 42592.6181 | 0 | [13 empty] | #VALUE! | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 11179.9341 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) | [7 empty] | 0 |  | 6836.4596 |  |  | 0 | SUBTOTAL4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 6836.4596 | 42592.6181 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  | 0 | [7 empty] | 6836.4596 |  | 0 | ACUM-SUBTOTAL4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 5491.2766 | 11277.2072 | 7756.9614 | 8870.7956 | 13477.1401 | 20709.2226 | 4612.9793 | 12478.1697 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | #VALUE! | #REF! | 41609.5268 |  | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 6836.4596 | 2380660.5127 |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 5491.2766 | 11277.2072 | 7756.9614 | 8870.7956 | 13477.1401 | 20709.2226 | 4612.9793 | 12478.1697 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | #VALUE! | #REF!
31 |  |  | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55% | 2% |  |  |  |  | 16 | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Puntos limpio (80 Ton/día) | Avance Físico Real | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 12 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 | 12 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 12 | [5 empty] | 461297931 | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Puntos limpio (80 Ton/día) | Avance Físico Real | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 12 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Puntos limpio (80 Ton/día) | X |  | X |  | 12 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 461297931 | 5535575172 | 0 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996873110 |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | 12 | Puntos limpio (80 Ton/día) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 2 | 12 |  | 0 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 | 10 | 922.5959 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 2767.7876 | 2767.7876 | 3690.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.3834 | 5996873110 | 12 |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Avance Físico Real | 2 | 2 |  | 12 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 10 | 16.67% | 16.67% | 0% | 33.33% | 50% | 50% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.66667 | 5996873110
32 | [14 empty] | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  |  |  | 12 |  | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 5535.5752 | 11993.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 461297.931 |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  |  |  | 12 |  | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 |  |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) | X |  | X |  | 12 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 12 | 2 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 1845.1917 | 5535.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  |  | 12 | Puntos limpio (80 Ton/día) | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 12 |  | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 | 5535.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 5535.5752 |  |  |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  | 461297.931 |  | 12 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 5535.5752 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE!
33 | [13 empty] | 13 | 20509.3789 | Avance Físico Ppto. | 1247.817 | 1247.817 | 13415223644 | 12 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 12 | 12 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 | 12 | [5 empty] | 1117935303.6667 |  | 13 | 6836.4596 | Avance Físico Ppto. | 1247.817 | 1247.817 | 13415223644 | 12 | [14 empty] | 0 |  | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 6836.4596 | X |  | X |  | 12 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1117935303.6667 | 13415223644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14533158947.6667 |  |  | 13 | 12 | 6836.4596 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 12 |  | 1108.4978 | 0 | 8634.1104 | 0 | 20371.5685 | 0 | 27897.1811 | 0 | 0 | 39174.3882 | 0 | 42592.6181 | 0 | 42592.6181 | 12 | 1108.4978 | 4065.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.4297 | 14533158947.6667 | 12 |  |  | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 6836.4596 | Avance Físico Ppto. | 0 | 0 |  | 12 |  | 2.603% | 0% | 20.27% | 0% | 47.83% | 0% | 65.5% | 0% | 0% | 91.97% | 0% | 100% | 0% | 100% | 12 | 2.603% | 9.545% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.095449 | 14533158947.6667
34 | [14 empty] | 20509.3789 |  |  |  |  | 12 |  | 1247.817 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 14973.8037 | 31195.4243 | 2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 13672.9192 | 13672.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1117935.3037 |  |  | 6836.4596 |  |  |  |  | 12 |  | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 |  |  |  | 6836.4596 | X |  | X |  | 12 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 12 | 4 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 14973.8037 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 13672.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  | 12 | 6836.4596 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 12 |  | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 9982.5358 | 0 | 12478.1697 | 0 | 14973.8037 | 0 | 14973.8037 | 14973.8037 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 7486.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14973.8037 | 0 | #REF! | #REF! | 14970.7947 | [7 empty] | 8529607.782 |  | 12 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 14973.8037 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF! | #REF!
35 | [13 empty] | 14 | Puntos limpio (250 Ton/día) | Avance Físico Real | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 3 | [5 empty] | 461297931 |  | 14 | Puntos limpio (250 Ton/día) | Avance Físico Real | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 3 | [14 empty] | 0 |  | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Puntos limpio (250 Ton/día) | X |  | X |  | 3 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461297931 | 1383893793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845191724 |  |  | 14 | 3 | Puntos limpio (250 Ton/día) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 3 |  | 1108.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.4978 | 1 | 1108.4978 | 4065.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.4297 | 1845191724 | 3 |  |  | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Avance Físico Real | 0 | 0 |  | 3 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 100% | 366.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.6675 | 1845191724
36 | [14 empty] | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  |  |  | 3 |  | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 1383.8938 | 5996.8731 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 461297.931 |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  |  |  | 3 |  | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 |  |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) | X |  | X |  | 3 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 3 | 6 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  | 3 | Puntos limpio (250 Ton/día) | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 3 |  | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 | 1383.8938 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1383.8938 |  |  |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  | 85.366 |  | 3 |  | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1383.8938 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
37 | [13 empty] | 15 | 8867.6546 | Avance Físico Ppto. | 2494.5869 | 2494.5869 | 7141981538 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3 | [5 empty] | 2380660512.6667 |  | 15 | 0 | Avance Físico Ppto. | 2494.5869 | 2494.5869 | 7141981538 | 3 | [14 empty] | 0 |  | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 0 | X |  | X |  | 3 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2380660512.6667 | 7141981538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9522642050.6667 |  |  | 15 | 3 | 0 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9522642050.6667 | 3 |  |  | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 0 | Avance Físico Ppto. | 0 | 0 |  | 3 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 9522642050.6667
38 | [14 empty] | 8867.6546 |  |  |  |  | 3 |  | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 7483.7608 | 32429.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 2380660.5127 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 3 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 3 | 8 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  |  | 3 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 4989.1739 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 7481.3528 | [9 empty] | 3 |  | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7483.7608 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE!
39 | [11 empty] | 17 | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Planta fija (2000 Ton/día) | Avance Físico Real | 1151.4979 | 1151.4979 | 461297931 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2 | [5 empty] | 461297931 | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Planta fija (2000 Ton/día) | Avance Físico Real | 1151.4979 | 1151.4979 | 461297931 | 2 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Planta fija (2000 Ton/día) | X |  | X |  | 2 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461297931 | 922595862 | 0 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383893801 |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | 2 | Planta fija (2000 Ton/día) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 4065.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.4297 | 1 | 1108.4978 | 4065.4297 | 0 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27897.1811 | 1383893801 | 2 |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Avance Físico Real | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 27.27% | 100% | 0% | 417% | 501.1% | 573.8% | 686.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.862 | 1383893801
40 | [14 empty] | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 |  | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2302.9959 | 14969.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 461297.931 |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 |  | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 |  |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) | X |  | X |  | 2 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  |  | 2 | Planta fija (2000 Ton/día) | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.9959 |  |  |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2302.9959 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE!
41 | [13 empty] | 17 | 13029.6827 | Avance Físico Ppto. | 5363.3434 | 5363.3434 | 8529607782 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | [5 empty] | 4264803891 |  | 17 | 0 | Avance Físico Ppto. | 5363.3434 | 5363.3434 | 8529607782 | 2 | [14 empty] | 0 |  | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 0 | X |  | X |  | 2 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8529607782 | 17059215564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25588823346 |  |  | 17 | 2 | 0 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.4978 | 4065.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.4297 | 25588823346 | 2 |  |  | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 0 | Avance Físico Ppto. | 0 | 0 |  | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 25588823346
42 | [14 empty] | 13029.6827 |  |  |  |  | 2 |  | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 10726.6868 | 69723.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4264803.891 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 2 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9749.0126 | [9 empty] | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10726.6868 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
43 |  |  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 100% | 0% |  |  |  |  | 18 | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 | 185901919 | 2000 |  | 2000 | [12 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | [12 empty] | 0 | 2000 | [5 empty] | 85366 | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 | 170732703 | 2000 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio - Guía | X |  | X |  | 2000 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85366 | 170732000 | 0 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170817375 |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | 2000 | Estudio - Guía | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.4978 | 4065.4297 | 0 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27897.1811 | 170817375 | 2000 |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio - Guía | Guía | 0 | 0 |  | 2000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 170817375
44 | [14 empty] | 185.9019 |  |  |  |  | 2000 |  | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 2416.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 85.366 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 |  | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 2000 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 2000 | 14 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2000 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 2000 |  | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 185.9019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
45 | 5 | 10% | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [11 empty] | 930.3896 | [19 empty] | 1619.7614 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1619.7614 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | SUBTOTAL5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ACUM-SUBTOTAL5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 2309.1331 |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
46 |  |  | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 100% | 0% |  |  |  |  | 1 | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 | 930389600 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 930389600 | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 | 930389600 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930389600 | 930389600 | 0 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860779210 |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | 1 | Sistema | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1860779210 | 1 |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema | Sistema | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 1860779210
47 | [14 empty] | 930.3896 |  |  |  |  | 1 |  | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 12095.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 930389.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 1 | 2 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 |  | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 930.3896 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
48 | [11 empty] | 2 | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | [43 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 |  |  | X |  | X |  | 0 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 |  |  | 0 | 3 | 1 | [14 empty] | 1 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | 0 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
49 | [64 empty] | 0 | [19 empty] | X |  | X |  | 0 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 0 | 4 | 1 | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19946.671 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
50 |  |  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 100% | 0% |  |  |  |  | 3 | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 | 689371760 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 689371760 | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 | 689371760 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689371760 | 689371760 | 0 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378743531 |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | 1 | Estudio (Guía) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1378743531 | 2 |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) | Guía | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 1378743531
51 | [14 empty] | 689.3718 |  |  |  |  | 1 |  | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 8961.8329 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 689371.76 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 1 | 6 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 |  | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 689.3718 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1378.7435 |  |  |  |  | 0 |  |  | 363793 |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 689.3718 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
52 | 6 | 7% | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [11 empty] | 452.7856 | [19 empty] | 452.7856 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 452.7856 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | SUBTOTAL6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ACUM-SUBTOTAL6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
53 |  |  | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 100% | 0% |  |  |  |  | 15 | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 | 395669436 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 452785556 | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 | 395669436 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudio (Guía) | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452785556 | 452785556 | 0 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905571124 |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | 1 | Estudio (Guía) | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 905571124 | 1 |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudio (Guía) | Guía | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 905571124
54 | [14 empty] | 452.7856 |  |  |  |  | 1 |  | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 5886.2122 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.5711 | [5 empty] | 452785.556 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 452.7856 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
55 | 7 | 7% | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) | [11 empty] | 14582.1075 | [19 empty] | 14582.1075 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 383.7397 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) | [7 empty] | 0 |  | 13824.134 |  |  | 0 | SUBTOTAL7 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 14582.1075 | 32077.13 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 41472.402 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 2182.758 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  | 0 | [7 empty] | 13824.134 |  | 0 | ACUM-SUBTOTAL7 | 1849.3525 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 14582.1075 | 14582.1075 | 1849.3525 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6548.274 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | #REF! | #REF! | 14582.1075 |  | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 13824.134 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL7 | 1849.3525 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 14582.1075 | 14582.1075 | 107.9% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 47.37% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 86.84% | 94.74% | 100% | #REF! | #REF!
56 |  |  | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77% | 0% |  |  |  |  | 4 | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Ecas integrales | Avance Físico Real | 19.9467 | 19.9467 | 0.52491 | 38 |  | 38 | [12 empty] | 38 | 38 | 38 | [12 empty] | 38 | 38 | [5 empty] | 19946671.0263 | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Ecas integrales | Avance Físico Real | 19.9467 | 19.9467 | 0.52491 | 38 |  | 38 | [12 empty] | 38 | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Ecas integrales | X |  | X |  | 38 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19946671.0263 | 757973499 | 0 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19946671.0263 | 777920183.0263 |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | 38 | Ecas integrales | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 38 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.3525 | 2940.7315 | 0 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8397.6265 | 777920183.0263 | 38 |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  | Avance Físico Real | 38 | 38 | 1 | 38 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 777920183.0263
57 | [14 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 |  | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 9853.6555 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 374438.9084 | [5 empty] | 19946.671 |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 |  | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 |  |  |  | Ecas integrales | X |  | X |  | 38 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 38 | 2 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 28802.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28802.993 | 28802.993 |  |  |  | 38 | Ecas integrales | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 38 |  | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 28802.993 | 757.9735 |  |  |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 757.9735 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 28802.993
58 | [13 empty] | 23 | 14582.1075 | Avance Físico Ppto. | 363.793 | 363.793 | 13824134001 | 38 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 38 | [5 empty] | 363793000 |  | 23 | 13824.134 | Avance Físico Ppto. | 363.793 | 363.793 | 13824134001 | 38 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 13824.134 | X |  | X |  | 38 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 | 37 | 363793000 | 13824134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363793000 | 14187927000 |  |  | 23 | 38 | 13824.134 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 3 | 38 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14187927000 | 38 |  |  | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 13824.134 | Avance Físico Ppto. | 3 | 3 |  | 38 |  | 8.108% | 16.22% | 24.32% | 32.43% | 40.54% | 48.65% | 56.76% | 62.16% | 70.27% | 78.38% | 86.49% | 94.59% | 100% | 100% | 37 | 8.108% | 16.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16216 | 14187927000
59 | [14 empty] | 14582.1075 |  |  |  |  | 38 |  | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 13824.134 | 3274.137 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 41472.402 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 2182.758 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 363793 |  |  | 13824.134 |  |  |  |  | 38 |  | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 |  |  |  | 13824.134 | X |  | X |  | 38 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 38 | 4 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 13824.134 | 3274.137 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 41472.402 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 2182.758 | #REF! | #REF! |  |  |  | 38 | 13824.134 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 38 |  | 1091.379 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 13824.134 | 13824.134 | 1091.379 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6548.274 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | #REF! | #REF! | 13824.134 | [7 empty] | 27090.2206 |  | 38 |  | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% | 13824.134 | 7.895% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 47.37% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 86.84% | 94.74% | 100% | #REF! | #REF!
60 |  |  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | NA | NA | 0 |  | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Gestión | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Proyecto 24: 0 | Gestión |  |  |  |  | 0 | Gestión | 0 |  | 0 | 0 | [32 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | 0 | Gestión | [5 empty] | Gestión | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Proyecto 24: 0 | Gestión | Gestión | 0
61 | [64 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [39 empty] | 327957.89
62 | 8 | 5% | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) | [11 empty] | 378.4353 | [19 empty] | 378.4353 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 378.4353 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | SUBTOTAL8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ACUM-SUBTOTAL8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
63 |  |  | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100% | 0% |  |  |  |  | 7 | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 | 378435280 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 378435280 | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 | 378435280 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378435280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378435280 |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | 1 | Metodología | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378435280 | 1 |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología | Metodología | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 378435280
64 | [14 empty] | 378.4353 |  |  |  |  | 1 |  | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 4919.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 378435.28 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 |  |  |  | 0 | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 1 | 2 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 |  | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 378.4353 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
65 | 9 | 4% | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [11 empty] | 21856.192 | [19 empty] | 21856.192 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1194.8449 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [7 empty] | 0 |  | 20989.305 |  |  | 0 | SUBTOTAL9 | 11361.5395 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 20989.305 | 21856.192 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 62967.9149 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 31483.9574 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  | 0 | [7 empty] | 20989.305 |  | 0 | ACUM-SUBTOTAL9 | 11361.5395 | 11150.5683 | 11806.484 | 12462.3998 | 13118.3156 | 14102.1893 | 15086.0629 | 16069.9366 | 17053.8103 | 18037.684 | 19021.5576 | 20005.4313 | 20989.305 | 21856.192 | 21856.192 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14102.1893 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 19021.5576 | 20005.4313 | 20989.305 | #REF! | #REF! | 11361.5395 |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 20989.305 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL9 | 11361.5395 | 11150.5683 | 11806.484 | 12462.3998 | 13118.3156 | 14102.1893 | 15086.0629 | 16069.9366 | 17053.8103 | 18037.684 | 19021.5576 | 20005.4313 | 20989.305 | 21856.192 | 21856.192 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 67.19% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 90.62% | 95.31% | 100% | #REF! | #REF!
66 |  |  | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21% | - |  |  |  |  | 19 | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Ecas integrales | Avance Físico Real | 866.8871 | 866.8871 | 866887059 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 32 | [12 empty] | 0 | 32 | [5 empty] | 27090220.5938 | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Ecas integrales | Avance Físico Real | 866.8871 | 866.8871 | 866887059 | 1 |  | 32 | [12 empty] | 32 | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Ecas integrales | X |  | X |  | 1 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27090220.5938 | 866887059 | 0 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893977295.5938 |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | 1 | Ecas integrales | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11361.5395 | 12017.4553 | 0 | 13329.2869 | 13985.2027 | 14969.0763 | 15952.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15952.95 | 893977295.5938 | 1 |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Avance Físico Real | 1 | 1 |  | 32 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 893977295.5938
67 | [14 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 |  | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 11269.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27090.2206 |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 |  | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 |  |  |  | Ecas integrales | X |  | X |  | 1 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 1 | 2 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | Ecas integrales | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 1 |  | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  |  |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 866.8871 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
68 |  |  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43% | - |  |  |  |  | 20 |  | 27 | 21856.192 | Avance Físico Ppto. | 327.9579 | 327.9579 | 10494652481 | 32 |  | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 64 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 32 | [5 empty] | 327957890.0312 |  | 27 | 20989.305 | Avance Físico Ppto. | 327.9579 | 327.9579 | 10494652481 | 32 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 20989.305 | X |  | X |  | 32 | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 39 | 327957890.0312 | 10494652481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10822610371.0312 |  |  | 27 | 32 | 20989.305 | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 0 | 0 | 32 |  | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 39 | 866.8871 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 10822610371.0312 | 32 |  |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 20989.305 | Avance Físico Ppto. | 0 | 0 |  | 32 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 10822610371.0312
69 | [14 empty] | 21856.192 |  |  |  |  | 32 |  | 10494.6525 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 20989.305 | 20989.305 | 3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 62967.9149 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 31483.9574 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 327957.89 |  |  | 20989.305 |  |  |  |  | 32 |  | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 |  |  |  | 20989.305 | X |  | X |  | 32 | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  |  | 32 | 4 | 10494.6525 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 20989.305 | 20989.305 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 62967.9149 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 31483.9574 | #REF! | #REF! |  |  |  | 32 | 20989.305 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto |  |  | 32 |  | 10494.6525 | 11150.5683 | 11806.484 | 12462.3998 | 13118.3156 | 14102.1893 | 15086.0629 | 16069.9366 | 17053.8103 | 18037.684 | 19021.5576 | 20005.4313 | 20989.305 | 20989.305 | 20989.305 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14102.1893 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 19021.5576 | 20005.4313 | 20989.305 | #REF! | #REF! | 10494.6525 | [9 empty] | 32 |  | 50% | 53.12% | 56.25% | 59.38% | 62.5% | 67.19% | 71.88% | 76.56% | 81.25% | 85.94% | 90.62% | 95.31% | 100% | 100% | 20989.305 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 67.19% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 90.62% | 95.31% | 100% | #REF! | #REF!
70 | 10 | 0% | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [58 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [32 empty] | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1: 0; 2: 0 |  | 0 | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [9 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0 | 0
71 |  | 3% | Objetivo 14. Desarrollar una mayor capacidad estratégica de innovación y Aprovechamiento de los residuos de barrido. | Meta 16. Directrices para incorporar nuevas tecnologías de barrido en los municipios y evaluación de su potencial aprovechable al 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 6 | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [43 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1: 0 |  | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [8 empty] | 0% | [14 empty] | 0
72 | 11 | 2% | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [58 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [32 empty] | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11)
73 |  |  | Objetivo 15. Estructurar el plan para la gestión del Riesgo en los componentes de alcance regional con alta y media vulnerabilidad en la prestación del servicio de aseo. | Meta 17. Plan de Gestión del riesgo estructurado al año 2020 | Documento elaborado, socializado y adoptado | 97 | 0% |  |  |  |  | 21 | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [43 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1: 0 |  | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [8 empty] | 0% | [14 empty] | 0
74 | 12 | 1% | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [58 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [32 empty] | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12)
75 |  |  | Objetivo 16. Desarrollar linea base homologada de áreas de lavado de interés sanitario y normalización de procedimientos para el uso eficiente y ahorro del agua. | Meta 18. Directrices para homologar linea base de áreas de lavado municipal y procedimientos para el uso eficiente y ahorro del agua. | Documento con Directrices | 95 | 0% |  |  |  |  | 8 | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [43 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | [14 empty] | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1: 0 |  | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [8 empty] | 0% | [14 empty] | 0
76 | 13 |  | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [58 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [32 empty] | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13)
77 |  |  | N.A | [58 empty] | 0 |  |  | 0 | [28 empty] | 0
77 |  | 100% | [59 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | [14 empty] | 0
[19 empty] | 78175195478.5249 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 78160026262.5249 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 61 | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | 15645343168 | 90 |  |  | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 5229251.2992 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on CV9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on H11: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA

## PPTO-ProyectosPGIRS2(A)(3) (hidden)
[13 empty] | 1 |  | INICIO | INICIO | INICIO |  | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | INICIO | [6 empty] | 2 |  | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  | 3 |  |  | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF | RES1: DEF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM | RES1: ACUM |  |  | 5 |  |  | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM |  | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM | RES1: %ACUM
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
[5 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016 | [85 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476
[91 empty] | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879
[16 empty] | Preinversión | VALOR BASE ($) | [19 empty] | 0 | [51 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
| FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [14 empty] | Inversión | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | [39 empty] | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0% | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1 to 13
[15 empty] | 260178.2324 |  |  |  |  | 2796 |  | 15620.964 | 24526.948 | 27235.6696 | 33527.4436 | 34150.8695 | 35559.5939 | 35559.5939 | 35559.5939 | 35559.5939 | 35559.5939 | 34206.4513 | 24933.157 | 24933.157 | 260604.3619 | 396932.6294 | 2229.4259 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [30 empty] | 27 |  | 242947.0869 | [6 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 242947.0869 | 260604.3619 | 34300.5559 | #REF! | 1870.2777 | 0 | #REF! | #VALUE! | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2517412.3468 | 872 | 50322.2754 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 242947.0869 |  |  |  |  | TOTAL | 9965.5827 | 31245.4718 | 30247.6834 | 66503.9775 | 40921.705 | 96586.7196 | 60853.1609 | 141242.2582 | 66200.2774 | 165828.317 | 79981.0079 | 181026.0618 | 39964.1297 | 260604.3619 | 260604.3619 | 3676.2663 | #REF! | 3740.5555 | 0 | #REF! | #VALUE! | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 79981.0079 | 181026.0618 | 29469.4772 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 242947.0869 | [6 empty] | 9965.5827 | 31245.4718 | 30247.6834 | 66503.9775 | 40921.705 | 96586.7196 | 60853.1609 | 141242.2582 | 66200.2774 | 165828.317 | 79981.0079 | 181026.0618 | 39964.1297 | 260604.3619 | 260604.3619 | 1.2013 | #REF! | 0.27273 | 0 | #REF! | #VALUE! | 0.63636 | 0 | 0.81818 | 0 | 7.5271 | 6.7767 | 2 | #REF! | #REF!
| PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | PROYECTOS O /DIRECTRICES QUE HACEN POSIBLE LA META | N°PR | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD INFRAESTRUCTURA | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles | [10 empty] | 0 |  |  |  | Años y Valores en Miles | [10 empty] | 0 | [8 empty] | VALOR UNITARIO ($) | PROYECTOS O /DIRECTRICES QUE HACEN POSIBLE LA META | N°PR | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) |  | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PROYECCIÓN IPC VALOR UNITARIO | [11 empty] | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO $ MILLONES | VALOR TOTAL $ MILLONES | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [9 empty] | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | N°PR |  | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | 1: Años y Valores en Miles; 6: PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030; 12: 0 |  | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | N°PR |  | PRODUCTO | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO ($) |  | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [9 empty] | Años y Valores en Miles |  |  |  |  | PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[22 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [17 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [9 empty] | 1 | 46 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | [12 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2030 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2030 | 2030 | [14 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 0
[22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100000% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% |  |  | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | N°PR |  | 242947.0869 |  |  |  |  | 1000 | 4832.0205 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 1000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | 1 | 20% | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | [11 empty] | 185323.4106 |  |  |  | 603 | 646 | 1 | 15620.964 | 21127.4395 | 23836.1611 | 30127.9351 | 30751.361 | 32160.0854 | 32160.0854 | 32160.0854 | 32160.0854 | 32160.0854 | 30806.9428 | 21533.6484 | 21533.6484 | 185323.4106 | 356138.5274 | 2229.4259 | #REF! | #REF! | 1870.2777 | #REF! | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2517178.3468 | 2497218.3468 | 2544557.8643 | #REF! | #REF! | [28 empty] | Máximo Vaor | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 185323.4106 |  |  | 646 | SUBTOTAL1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 185323.4106 | 2223.4259 | #REF! | 1870.2777 | 0 | #REF! | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2517178.3468 | 840 | 48139.5174 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 185323.4106 |  |  | ACUM-SUBTOTAL1 | 4832.0205 | 20934.8564 | 19249.5866 | 48893.5069 | 25084.1854 | 77560.1132 | 35144.9574 | 106226.7195 | 45205.7293 | 134893.3258 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | 185323.4106 | 185323.4106 | 1826.9138 | #REF! | 3740.5555 | 0 | #REF! | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 185323.4106 |  | 243440.1696 |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL1 | 4832.0205 | 20934.8564 | 19249.5866 | 48893.5069 | 25084.1854 | 77560.1132 | 35144.9574 | 106226.7195 | 45205.7293 | 134893.3258 | 53913.3586 | 143444.9313 | 15645.3432 | 185323.4106 | 185323.4106 | 12.24% | #REF! | 27.27% | 0% | #REF! | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 484.6% | 392.3% | 100% | #REF! | #REF!
2 |  |  | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | 17.01% | 20.76% | 25.32% | 29.4% |  | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | ECAS (15 Ton/día) | Preinversión | 623.4259 | 623.4259 |  | 22 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 22 | 22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 623425910.8 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | ECAS (15 Ton/día) | Preinversión | 623.4259 | 623.4259 |  | 22 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | [13 empty] | 0 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Preinversión | 623.4259 | 623.4259 |  | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 623425910.8 | 13715370037.6 | 0 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338795949.4 | 14338795949.4 | 22 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (15 Ton/día) | Preinversión | 623.4259 | 623.4259 | 22 |  | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14338795949.4 |  | 0.0013124 | MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Preinversión | 623.4259 | 623.4259 |  | 22 |  | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 22 | 4.545% | 13.64% | 0% | 27.27% | 45.45% | 45.45% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.63636 | 14338795949.4
3 | [14 empty] | ECAS (15 Ton/día) |  |  |  |  | 22 |  | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 1870.2777 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 13715.37 | 28054.166 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 1870.2777 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2493.7036 | 2496197.3468 | 2496197.3468 | 2496197.3468 | 2507419.0132 | 7509165.0956 |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 623425.9108 |  |  | ECAS (15 Ton/día) |  |  |  |  | 22 |  | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 |  |  |  | ECAS (15 Ton/día) |  |  |  |  | 22 | 2 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 | 13715.37 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2496197.3468 | 0 | 0 | 4363.9814 | 2507419.0132 | 13715.37 |  |  |  | ECAS (15 Ton/día) |  |  |  | 22 |  | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 | 13715.37 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 | 2507419.0132 | [5 empty] | ECAS (15 Ton/día) |  |  | 0 | 676571.3108 | 22 |  | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 13715.37 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 | 2507419.0132
4 | [13 empty] | 2 | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | 1408.7244 |  | 22 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 1458.0297 | 1509.0608 | 1561.8779 |  | 1344655114.5809 |  | 2 | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | 1408.7244 |  | 22 | [14 empty] | 0 |  | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | 1408.7244 |  | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | 1344655114.5809 | 29582412520.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 |  | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 44707.3066 | Inversión | 1408.7244 | 1408.7244 |  | 22 |  | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | 4.545% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.045455
5 | [14 empty] | 44707.3066 |  |  |  |  | 22 |  | 1408.7244 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 4226.1732 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 5634.8976 | 30991.9365 |  | 4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | #REF! |  | 1408.7244 | 1458.0297 | 1509.0608 | 1561.8779 | 1616.5436 | 1344655.1146 |  |  | 44707.3066 |  |  |  |  | 22 |  | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | [8 empty] | 22 | 4 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #REF! | [9 empty] | 22 |  | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30991.9365 | 0 | #REF! | [9 empty] | 243440.1696 | 4522591.7904 | 22 |  | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF!
6 | [13 empty] | 3 | ECAS (30 Ton/día) | Preinversión | 1159.1592 | 1159.1592 |  | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 689823150.8 |  | 3 | ECAS (30 Ton/día) | Preinversión | 1159.1592 | 1159.1592 |  | 6 | [14 empty] | 0 |  | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Preinversión | 1159.1592 | 1159.1592 |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | 689823150.8 | 4138938904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | ECAS (30 Ton/día) | Preinversión | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | Preinversión | 1159.1592 | 1159.1592 |  | 6 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16667
7 | [14 empty] | ECAS (30 Ton/día) |  |  |  |  | 6 |  | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6954.9549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 1408.7244 | 2916.0595 | 4527.1823 |  |  | 689823.1508 |  |  | ECAS (30 Ton/día) |  |  |  |  | 6 |  | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 |  |  |  | ECAS (30 Ton/día) |  |  |  |  | 6 | 6 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ECAS (30 Ton/día) |  |  |  | 6 |  | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 | [6 empty] | ECAS (30 Ton/día) |  |  | 676571.3108 | 0 | 6 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1
8 | [13 empty] | 4 | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | 4743.572 |  | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1458.0297 | 1509.0608 | 1561.8779 | 1616.5436 | 5149482410.883 |  | 4 | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | 4743.572 |  | 6 | [14 empty] | 0 |  | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | 4743.572 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 5149482410.883 | 30896894465.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | 4743.572 | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | 35416.387 | Inversión | 4743.572 | 4743.572 |  | 6 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16667
9 | [14 empty] | 35416.387 |  |  |  |  | 6 |  | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 28461.4321 |  | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF! | [6 empty] | 5149482.4109 |  |  | 35416.387 |  |  |  |  | 6 |  | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | [8 empty] | 6 | 8 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | #REF! | [9 empty] | 6 |  | 0 | 4743.572 | 0 | 9487.144 | 0 | 14230.7161 | 0 | 18974.2881 | 0 | 23717.8601 | 0 | 28461.4321 | 0 | 28461.4321 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28461.4321 | 0 | #REF! | [9 empty] | 4522591.7904 | 30087.198 | 6 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF!
10 |  |  | Objetivo 2. Incrementar el Nivel de Aprovechamiento de Orgánicos para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 2. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 25% al 40% del total generado al año 2030 | % | 36% | 6.3% | 8.231% | 14.05% | 23.98% | 35.8% |  | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | ECAS (1,5 Ton/día) | Preinversión | 0 | 0 |  |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | [13 empty] | 0 |  | 1 | [12 empty] | 0 |  | 105 |  |  |  |  | 0 | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | ECAS (1,5 Ton/día) | Preinversión | 0 | 0 |  | 0 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | [13 empty] | 0 | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Preinversión | 0 | 0 |  | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (1,5 Ton/día) | Preinversión | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MACROPROYECTO 2 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS |  | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Preinversión | 0 | 0 |  | 40 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
11 | [14 empty] | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ECAS (1,5 Ton/día) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
12 | [13 empty] | 5 | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | 246.4024 |  | 40 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 243440169.5837 |  | 5 | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | 246.4024 |  | 40 | [14 empty] | 0 |  | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | 246.4024 |  | 40 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |  | 243440169.5837 | 9737606783.3498 | 0 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | 246.4024 | 40 |  | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 2 | 5 | 0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 5 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | 9856.0967 | Inversión | 246.4024 | 246.4024 |  | 40 |  | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | 12.5% | 0% | 30% | 40% | 50% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6
13 | [14 empty] | 9856.0967 |  |  |  |  | 40 |  | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 9856.0967 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | #REF! | [6 empty] | 243440.1696 |  |  | 9856.0967 |  |  |  |  | 40 |  | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | [8 empty] | 40 | 12 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | #REF! | [9 empty] | 40 |  | 492.8048 | 1232.0121 | 1971.2193 | 2956.829 | 3942.4387 | 4928.0484 | 5913.658 | 6899.2677 | 7884.8774 | 8870.4871 | 9856.0967 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856.0967 | 0 | 0 | #REF! | [9 empty] | 30087.198 |  | 40 |  | 5% | 12.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | #REF!
14 | [13 empty] | 6 | ECAS (20 Ton/día) | Preinversión | 676.5713 | 676.5713 |  | 15 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 676571310.8 |  | 6 | ECAS (20 Ton/día) | Preinversión | 676.5713 | 676.5713 |  | 15 | [14 empty] | 0 |  | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Preinversión | 676.5713 | 676.5713 |  | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 676571310.8 | 10148569662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | ECAS (20 Ton/día) | Preinversión | 676.5713 | 676.5713 | 15 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 6 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | Preinversión | 676.5713 | 676.5713 |  | 15 |  | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 13.33% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13333
15 | [14 empty] | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 |  | 1353.1426 | 1353.1426 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 2029.7139 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 10148.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 676571.3108 |  |  | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 |  | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 |  |  |  | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 | 14 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  | 15 |  | 1353.1426 | 0 | 3382.8566 | 0 | 5412.5705 | 0 | 7442.2844 | 0 | 9471.9984 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10148.5697 | 0 | 0 | 10148.5697 | [6 empty] | ECAS (20 Ton/día) |  |  |  |  | 15 |  | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1
16 | [13 empty] | 7 | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | 4636.6472 |  | 15 |  | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 4522591790.3735 |  | 7 | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | 4636.6472 |  | 15 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | 4636.6472 |  | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 4522591790.3735 | 67838876855.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 |  | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 |  | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 7 |  | 79698.2771 | Inversión | 4636.6472 | 4636.6472 |  | 15 |  | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13333
17 | [14 empty] | 79698.2771 |  |  |  |  | 15 |  | 4636.6472 | 9273.2943 | 9273.2943 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 13909.9415 | 4636.6472 | 4636.6472 | 69549.7074 |  | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | #REF! | [6 empty] | 4522591.7904 |  |  | 79698.2771 |  |  |  |  | 15 |  | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | [8 empty] | 15 | 16 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #REF! | [9 empty] | 15 |  | 0 | 9273.2943 | 0 | 23183.2358 | 0 | 37093.1773 | 0 | 51003.1188 | 0 | 64913.0602 | 0 | 69549.7074 | 0 | 69549.7074 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69549.7074 | 0 | #REF! | [11 empty] | 15 |  | 0% | 13.33% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 73.33% | 0% | 93.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF!
18 | [12 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Ecas integrales | Preinversión | [18 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Ecas integrales | Preinversión |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  | Preinversión | 0 | 0 |  | CANTIDAD 1: 0; ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 46: 17; PLAN FINANCIERO Y CRONOGRAMA PGIRS 2018 - 2030 2030: 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Ecas integrales | Preinversión | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) |  | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  | Preinversión | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
19 | [14 empty] | Ecas integrales | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ecas integrales |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Ecas integrales |  |  | 426129.48 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
20 | [11 empty] | 11 |  | 8 | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | 30.0872 |  | 520 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | [6 empty] | 30087198 |  | 8 | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | 30.0872 | 15645343168 | 520 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | 30.0872 | 15645343168 | 520 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | 30087198 | 15645342960 | 0 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30087198 |  |  |  | 8 |  | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | 30.0872 | 520 |  | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 520 |  | 40 | 80 | 0 | 160 | 200 | 240 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 8 |  | 15645.3432 | Inversión | 30.0872 | 30.0872 |  | 520 |  | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 7.692% | 15.38% | 0% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.53846
21 | [14 empty] | 15645.3432 |  |  |  |  | 520 |  | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 1600 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 800 | 48139.5174 | #REF! | [6 empty] | 30087.198 |  |  | 15645.3432 |  |  |  |  | 520 |  | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | [8 empty] | 520 | 20 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 1600 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 800 | 48139.5174 | #REF! | [9 empty] | 520 |  | 1203.4879 | 2406.9759 | 3610.4638 | 4813.9517 | 6017.4397 | 7220.9276 | 8424.4156 | 9627.9035 | 10831.3914 | 12034.8794 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | 15645.3432 |  | 1203.4879 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13238.3673 | 14441.8552 | 15645.3432 | #REF! | [9 empty] | 468066.032 |  | 520 |  | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% |  | 7.692% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.62% | 92.31% | 100% | #REF!
22 | 2 | 17% | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) | [11 empty] | 3399.5085 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 40794.1021 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  | 1 | [14 empty] | 3399.5085 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | SUBTOTAL2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 0 |  | 1 | ACUM-SUBTOTAL2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
23 |  |  | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97% | [5 empty] | 14 | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 3399508505 | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399508505 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399508505 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399508505 | 3399508505 | 0 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799017014 |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799017014 |  |  | MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | DAA | DAA | 3399.5085 | 3399.5085 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 6799017014
24 | [14 empty] | 3399.5085 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 40794.1021 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3399508.505 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 461297.931 |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3399.5085 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
25 | 3 | 13% | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) | [11 empty] | 468.066 |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 894.1955 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2 | [14 empty] | 894.1955 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | SUBTOTAL3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 2 | ACUM-SUBTOTAL3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
26 |  |  | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94% | 0% |  |  |  |  | 12 | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 426129480 | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 | 426129480 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 | 426129480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426129480 | 426129480 | 0 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852258965 |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852258965 |  |  | MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio (Guía) | Guía | 426.1295 | 426.1295 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 852258965
27 | [19 empty] | 1 |  |  | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 5113.5538 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 426129.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 426.1295 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 426.1295 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
28 |  |  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92% | 0% |  |  |  |  | 13 | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 468066032 | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 | 468066032 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 | 468066032 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468066032 | 468066032 | 0 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936132070 |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936132070 |  |  | MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Estudio (Guía) | Guía | 468.066 | 468.066 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 936132070
29 | [14 empty] | 468.066 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 5148.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 468066.032 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 468.066 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
30 | 4 | 11% | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) | [11 empty] | 42592.6181 |  |  |  | 34 | 2034 | [14 empty] | 42592.6181 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 2034 | [14 empty] | 11179.9341 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 31680.0293 |  |  | 2034 | SUBTOTAL4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 31680.0293 | 42592.6181 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 31680.0293 |  | 2034 | ACUM-SUBTOTAL4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 5491.2766 | 11277.2072 | 7756.9614 | 8870.7956 | 13477.1401 | 20709.2226 | 4612.9793 | 12478.1697 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 31680.0293 | 2380660.5127 |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 5491.2766 | 11277.2072 | 7756.9614 | 8870.7956 | 13477.1401 | 20709.2226 | 4612.9793 | 12478.1697 | 5535.5752 | 14973.8037 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | #REF! | #REF!
31 |  |  | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55% | 2% |  |  |  |  | 16 | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Puntos limpio (80 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 |  | 12 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 12 | [5 empty] | 461297931 | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Puntos limpio (80 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 12 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 461297931 | 5535575172 | 0 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996873110 |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Puntos limpio (80 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 12 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5996873110 |  |  | MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 |  | 12 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 12 | 16.67% | 16.67% | 0% | 33.33% | 50% | 50% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.66667 | 5996873110
32 | [14 empty] | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  |  |  | 12 |  | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 922.5959 | 5535.5752 | 11993.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | [5 empty] | 461297.931 |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  |  |  | 12 |  | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 |  |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  |  |  | 12 | 2 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 | 5535.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  |  | 12 |  | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 | 5535.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535.5752 | 0 | 0 | 5535.5752 | 24 | [5 empty] | Puntos limpio (80 Ton/día) |  |  | 461297.931 |  | 12 |  | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 5535.5752 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 | 24
33 | [13 empty] | 13 | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | 1247.817 |  | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 12 | [5 empty] | 1117935303.6667 |  | 13 | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | 1247.817 | 13415223644 | 12 | [14 empty] | 0 |  | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | 1247.817 | 13415223644 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1117935303.6667 | 13415223644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14533158947.6667 |  |  | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | 1247.817 | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14533158947.6667 |  |  |  | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | 20509.3789 | Inversión | 1247.817 | 1247.817 |  | 12 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.16667 | 14533158947.6667
34 | [14 empty] | 20509.3789 |  |  |  |  | 12 |  |  | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 2495.6339 | 14973.8037 | 29947.6074 | 2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1117935.3037 |  |  | 20509.3789 |  |  |  |  | 12 |  | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | [8 empty] | 12 | 4 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 | 14973.8037 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 20509.3789 |  |  |  | 12 |  | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 9982.5358 | 0 | 12478.1697 | 0 | 14973.8037 | 0 | 14973.8037 | 14973.8037 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14973.8037 | 0 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 8529607.782 |  | 12 |  | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 14973.8037 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | #REF! | #REF!
35 | [13 empty] | 14 | Puntos limpio (250 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 |  | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 3 | [5 empty] | 461297931 |  | 14 | Puntos limpio (250 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 3 | [14 empty] | 0 |  | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 461297931 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 461297931 | 1383893793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845191724 |  |  | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Puntos limpio (250 Ton/día) | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1845191724 |  |  |  | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Preinversión | 461.2979 | 461.2979 |  | 3 |  | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.33333 | 1845191724
36 | [14 empty] | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  |  |  | 3 |  |  | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 1383.8938 | 5535.5752 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 461297.931 |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  |  |  | 3 |  | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 |  |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  |  |  | 3 | 6 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 | 1383.8938 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  |  | 3 |  | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 | 1383.8938 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | Puntos limpio (250 Ton/día) |  |  | 85.366 |  | 3 |  | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1383.8938 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
37 | [13 empty] | 15 | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | 2494.5869 |  | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3 | [5 empty] | 2380660512.6667 |  | 15 | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | 2494.5869 | 7141981538 | 3 | [14 empty] | 0 |  | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | 2494.5869 | 7141981538 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2380660512.6667 | 7141981538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9522642050.6667 |  |  | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9522642050.6667 |  |  |  | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | 8867.6546 | Inversión | 2494.5869 | 2494.5869 |  | 3 |  | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 9522642050.6667
38 | [14 empty] | 8867.6546 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 7483.7608 | 27440.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2380660.5127 |  |  | 8867.6546 |  |  |  |  | 3 |  | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | [8 empty] | 3 | 8 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8867.6546 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 4989.1739 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3 |  | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7483.7608 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
39 | [11 empty] | 17 | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Planta fija (2000 Ton/día) | Preinversión | 1151.4979 | 1151.4979 |  | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2 | [5 empty] | 461297931 | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Planta fija (2000 Ton/día) | Preinversión | 1151.4979 | 1151.4979 | 461297931 | 2 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Preinversión | 1151.4979 | 1151.4979 | 461297931 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 461297931 | 922595862 | 0 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383893801 |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Planta fija (2000 Ton/día) | Preinversión | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1383893801 |  |  | MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Preinversión | 1151.4979 | 1151.4979 | 0 | 2 |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1383893801
40 | [14 empty] | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2302.9959 | 12666.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 461297.931 |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 |  | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 |  |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 | 2302.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Planta fija (2000 Ton/día) |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2302.9959 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
41 | [13 empty] | 17 | 13029.6827 | Inversión | 5363.3434 | 5363.3434 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | [5 empty] | 4264803891 |  | 17 | 2302.9959 | Inversión | 5363.3434 | 5363.3434 | 8529607782 | 2 | [14 empty] | 0 |  | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 2302.9959 | Inversión | 5363.3434 | 5363.3434 | 8529607782 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8529607782 | 17059215564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25588823346 |  |  | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 2302.9959 | Inversión | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25588823346 |  |  |  | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | 2302.9959 | Inversión | 5363.3434 | 5363.3434 |  | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 25588823346
42 | [14 empty] | 13029.6827 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 10726.6868 | 53633.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4264803.891 |  |  | 2302.9959 |  |  |  |  | 2 |  | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | [8 empty] | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2302.9959 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 | 10726.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10726.6868 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
43 |  |  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 100% | 0% |  |  |  |  | 18 | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 |  | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | [12 empty] | 0 | 2000 | [5 empty] | 85366 | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 | 170732703 | 2000 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 | 170732703 | 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85366 | 170732000 | 0 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170817375 |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170817375 |  |  | MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Estudio - Guía | Guía | 0.092951 | 0.092951 |  | 2000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 170817375
44 | [14 empty] | 185.9019 |  |  |  |  | 2000 |  | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 185.9019 | 2416.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 85.366 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 |  | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000 | 14 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2000 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 185.9019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
45 | 5 | 10% | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [11 empty] | 930.3896 |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 1619.7614 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 2 | [14 empty] | 1619.7614 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | SUBTOTAL5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 0 |  | 2 | ACUM-SUBTOTAL5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
46 |  |  | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 100% | 0% |  |  |  |  | 1 | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 930389600 | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 | 930389600 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 | 930389600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930389600 | 930389600 | 0 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860779210 |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860779210 |  |  | MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema | Sistema | 930.3896 | 930.3896 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1860779210
47 | [14 empty] | 930.3896 |  |  |  |  | 1 |  | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 12095.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 930389.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 930.3896 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
48 | [11 empty] | 2 | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | [6 empty] | CANTIDAD 1: 0; ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 46: 3; Años y Valores en Miles 2018: 0 |  |  | 1 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
49 | [21 empty] | 0 | [42 empty] | 0 | [23 empty] | CANTIDAD 1: 0; ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 46: 4; Años y Valores en Miles 2018: 0 |  |  | 1 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19946.671 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
50 |  |  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 100% | 0% |  |  |  |  | 3 | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 689371760 | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 | 689371760 | 1 | [14 empty] | 0 | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 | 689371760 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689371760 | 689371760 | 0 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378743531 |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378743531 |  |  | MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Estudio (Guía) | Guía | 689.3718 | 689.3718 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1378743531
51 | [14 empty] | 689.3718 |  |  |  |  | 1 |  |  | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 8272.4611 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 689371.76 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 | 689.3718 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 363793 |  | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 689.3718 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
52 | 6 | 7% | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [11 empty] | 452.7856 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 452.7856 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 1 | [14 empty] | 452.7856 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | SUBTOTAL6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 0 |  | 1 | ACUM-SUBTOTAL6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
53 |  |  | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 100% | 0% |  |  |  |  | 15 | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 452785556 | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 | 395669436 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 | 395669436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452785556 | 452785556 | 0 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905571124 |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905571124 |  |  | MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 21 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudio (Guía) | Guía | 452.7856 | 452.7856 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 905571124
54 | [14 empty] | 452.7856 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 4980.6411 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.5711 | [5 empty] | 452785.556 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 452.7856 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
55 | 7 | 7% | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) | [11 empty] | 14582.1075 |  |  |  | 38 | 76 | [14 empty] | 14582.1075 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 76 | [14 empty] | 383.7397 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 14582.1075 |  |  | 76 | SUBTOTAL7 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 14582.1075 | 32077.13 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 2182.758 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 14582.1075 |  | 76 | ACUM-SUBTOTAL7 | 1849.3525 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 14582.1075 | 14582.1075 | 1849.3525 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 14582.1075 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL7 | 1849.3525 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 14582.1075 | 14582.1075 | 107.9% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.84% | 94.74% | 100% | #REF! | #REF!
56 |  |  | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77% | 0% |  |  |  |  | 4 | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Ecas integrales | Preinversión | 19.9467 | 19.9467 |  | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | [12 empty] | 38 | 38 | [5 empty] | 19946671.0263 | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Ecas integrales | Preinversión | 19.9467 | 19.9467 | 0.52491 | 38 |  | 38 | [12 empty] | 38 | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  | Preinversión | 19.9467 | 19.9467 | 0.52491 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 19946671.0263 | 757973499 | 0 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19946671.0263 | 777920183.0263 |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Ecas integrales | Preinversión | 19.9467 | 19.9467 | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 777920183.0263 |  |  | MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  | Preinversión | 19.9467 | 19.9467 | 0.52491 | 38 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 38 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 777920183.0263
57 | [14 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 |  | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 9853.6555 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 28802.993 | 374438.9084 | [5 empty] | 19946.671 |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 |  | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 |  |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 | 2 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 757.9735 | 28802.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28802.993 | 28802.993 |  |  |  |  | Ecas integrales |  |  |  | 38 |  | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 | 28802.993 | [5 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 38 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 757.9735 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 28802.993
58 | [13 empty] | 23 | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | 363.793 |  | 38 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 38 | [5 empty] | 363793000 |  | 23 | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | 363.793 | 13824134001 | 38 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | 363.793 | 13824134001 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 38 | 363793000 | 13824134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363793000 | 14187927000 |  |  | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | 363.793 | 38 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14187927000 |  |  |  | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | 14582.1075 | Inversión | 363.793 | 363.793 |  | 38 |  | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% | 38 | 7.895% | 15.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.15789 | 14187927000
59 | [14 empty] | 14582.1075 |  |  |  |  | 38 |  | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 13824.134 | 3274.137 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 2182.758 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 363793 |  |  | 14582.1075 |  |  |  |  | 38 |  | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | [8 empty] | 38 | 4 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 | 13824.134 | 3274.137 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | 2182.758 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 14582.1075 |  |  |  | 38 |  | 1091.379 | 2182.758 | 3274.137 | 4365.516 | 5456.895 | 6548.274 | 7639.653 | 8731.032 | 9822.411 | 10913.79 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | 13824.134 | 13824.134 | 1091.379 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12005.169 | 13096.548 | 13824.134 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 27090.2206 |  | 38 |  | 7.895% | 15.79% | 23.68% | 31.58% | 39.47% | 47.37% | 55.26% | 63.16% | 71.05% | 78.95% | 86.84% | 94.74% | 100% | 100% | 13824.134 | 7.895% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.84% | 94.74% | 100% | #REF! | #REF!
60 |  |  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | NA | NA | 0 |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Gestión | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Proyecto 24: 0 | Gestión | Gestión | 0 |  | 0 | CANTIDAD 1: 0 | [18 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Proyecto 24: 0 | Gestión | Gestión | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 24 | Proyecto 24: 0 | Gestión | Gestión | 0
61 | [64 empty] | 0 | [23 empty] | CANTIDAD 1: 0 | [25 empty] | 0 | [39 empty] | 327957.89
62 | 8 | 5% | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) | [11 empty] | 378.4353 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 378.4353 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 1 | [14 empty] | 378.4353 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | SUBTOTAL8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 0 |  | 1 | ACUM-SUBTOTAL8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
63 |  |  | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100% | 0% |  |  |  |  | 7 | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 378435280 | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 | 378435280 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 | 378435280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378435280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378435280 |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378435280 |  |  | MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Metodología | Metodología | 378.4353 | 378.4353 |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 378435280
64 | [14 empty] | 378.4353 |  |  |  |  | 1 |  | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 4919.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 378435.28 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 378.4353 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
65 | 9 | 4% | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | [11 empty] | 11361.5395 |  |  |  | 32 | 33 | [14 empty] | 11361.5395 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 33 | [14 empty] | 1194.8449 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 11361.5395 |  |  | 33 | SUBTOTAL9 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 11361.5395 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 0 | #REF! | #REF! |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 11361.5395 |  | 33 | ACUM-SUBTOTAL9 | 866.8871 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 11361.5395 | 11361.5395 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8526.9051 | 9510.7788 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 11361.5395 |  |  |  | ACUM-ACUM-SUBTOTAL9 | 866.8871 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 11361.5395 | 11361.5395 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.25% | 90.62% | 0% | #REF! | #REF!
66 |  |  | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21% | - |  |  |  |  | 19 | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Ecas integrales | Preinversión | 866.8871 | 866.8871 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 32 | [12 empty] | 0 | 32 | [5 empty] | 27090220.5938 | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Ecas integrales | Preinversión | 866.8871 | 866.8871 | 866887059 | 1 |  | 32 | [12 empty] | 32 | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Preinversión | 866.8871 | 866.8871 | 866887059 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27090220.5938 | 866887059 | 0 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893977295.5938 |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Ecas integrales | Preinversión | 866.8871 | 866.8871 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 893977295.5938 |  |  | MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Preinversión | 866.8871 | 866.8871 |  | 32 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 893977295.5938
67 | [14 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 |  | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 11269.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27090.2206 |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 |  | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 |  |  |  | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 | 2 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ecas integrales |  |  |  | 1 |  | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ecas integrales |  |  |  |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 866.8871 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
68 |  |  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43% | - |  |  |  |  | 20 |  | 27 | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | 327.9579 |  | 32 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | [5 empty] | 327957890.0312 |  | 27 | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | 327.9579 | 10494652481 | 32 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | 327.9579 | 10494652481 | 32 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 | 327957890.0312 | 10494652481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10822610371.0312 |  |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | 327.9579 | 32 |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10822610371.0312 |  |  |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | 11361.5395 | Inversión | 327.9579 | 327.9579 |  | 32 |  | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.12% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% | 32 | 0% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0625 | 10822610371.0312
69 | [14 empty] | 11361.5395 |  |  |  |  | 32 |  | 327.9579 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 | 10822.6104 | 3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 327957.89 |  |  | 11361.5395 |  |  |  |  | 32 |  | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | [8 empty] | 32 | 4 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 | 10494.6525 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 11361.5395 |  |  |  | 32 |  | 0 | 655.9158 | 1311.8316 | 1967.7473 | 2623.6631 | 3607.5368 | 4591.4105 | 5575.2841 | 6559.1578 | 7543.0315 | 8526.9051 | 9510.7788 | 10494.6525 | 10494.6525 | 10494.6525 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8526.9051 | 9510.7788 | 0 | #REF! | #REF! | [10 empty] | 32 |  | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 34.38% | 43.75% | 53.13% | 62.5% | 71.88% | 81.25% | 90.62% | 100% | 100% | 10494.6525 | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.25% | 90.62% | 0% | #REF! | #REF!
70 | 10 | 0% | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [58 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [7 empty] | CANTIDAD 1: 0 | [18 empty] | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [9 empty] | 0% | 0% | [13 empty] | 0 | 0
71 |  | 3% | Objetivo 14. Desarrollar una mayor capacidad estratégica de innovación y Aprovechamiento de los residuos de barrido. | Meta 16. Directrices para incorporar nuevas tecnologías de barrido en los municipios y evaluación de su potencial aprovechable al 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 6 | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [35 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 | [15 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | [8 empty] | 0% | [14 empty] | 0 | bar: CANTIDAD 1; Años y Valores en Miles 2018
72 | 11 | 2% | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [58 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [7 empty] | CANTIDAD 1: 0 | [18 empty] | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [6 empty] | 0 | [33 empty] | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11)
73 |  |  | Objetivo 15. Estructurar el plan para la gestión del Riesgo en los componentes de alcance regional con alta y media vulnerabilidad en la prestación del servicio de aseo. | Meta 17. Plan de Gestión del riesgo estructurado al año 2020 | Documento elaborado, socializado y adoptado | 97 | 0% |  |  |  |  | 21 | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [35 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 |  |  | 0 |  |  | 1 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | [8 empty] | 0% | [14 empty] | 0 | bar: CANTIDAD 1; Años y Valores en Miles 2018
74 | 12 | 1% | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [58 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [7 empty] | CANTIDAD 1: 0 | [18 empty] | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [6 empty] | 0 | [33 empty] | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12)
75 |  |  | Objetivo 16. Desarrollar linea base homologada de áreas de lavado de interés sanitario y normalización de procedimientos para el uso eficiente y ahorro del agua. | Meta 18. Directrices para homologar linea base de áreas de lavado municipal y procedimientos para el uso eficiente y ahorro del agua. | Documento con Directrices | 95 | 0% |  |  |  |  | 8 | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [35 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 |  |  | 0 |  |  | 1 | [15 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [16 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | [8 empty] | 0% | [14 empty] | 0 | bar: CANTIDAD 1; Años y Valores en Miles 2018
76 | 13 |  | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [58 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [7 empty] | CANTIDAD 1: 0 | [18 empty] | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [6 empty] | 0 | [33 empty] | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13)
77 |  |  | N.A | [58 empty] | 0 |  |  | 0
77 |  | 100% | [59 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579
[19 empty] | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 78160026262.5249 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 78160026262.5249 | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 15645343168 | 33027.7945 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 5229250.8241 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on CQ9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on H11: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA

## ProyectosRES(pptos) (hidden)
[33 empty] | 1 | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC | IPC |  |  | 2 | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY | PROY |  |  |  |  | 3 | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC | PROY-AC |  |  |  |  | 4 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC |  |  |  |  | 5 | [22 empty] | 6 | [16 empty] | 7 | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC | %PROY-AC
[27 empty] | Ejecución Fra Real | Avance Físico Real | [26 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[27 empty] | Ejecución Fra Ppto | Avance Físico Ppto.
[47 empty] | BASE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | Avance Físico Real |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[30 empty] | 260604.3619 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [14 empty] | Valores en millones |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valores Acumulado/año |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % Acumulado/año |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades/año | [6 empty] | Avance Físico Ppto. | 0% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidades Acumuladas |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % de Avance Acumulado | bar: 1 to 13
[12 empty] | PLAN FINANCIERO VIABLE - PGIRS 2018-2030 AMVA Valores en millones | [5 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO-1 | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | SUBTOTAL AI LOCALES | TOTAL CON IVA E IMP. LOCALES | INDICADORES |  |  |  |  | INDICADORES DE AVANCE | CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR | VALOR UNITARIO en millones ($) | VALOR TOTAL en millones ($) | % | ENT. LIDER GESTIÓN EJECUCIÓN |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [19 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.9279 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3518 | 17.3518 | bar: 1 to 13
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [21 empty] | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Social | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 | [8 empty] | 7: PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores en millones | [10 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Valores Acumulado/año | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % Acumulado/año | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades/año | [7 empty] | 2797 | INDICADORES | [13 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - Unidades Acumuladas | [16 empty] | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030 - % de Avance Acumulado | [8 empty] | 2796 |  | 260604.3619 |  |  |  | DIRECTRIZ
PRIORIZACIÓN PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | [22 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Gpo Soc. | INDICADOR DE SEGUIMIENTO |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | MACROPROYECTO |  | MACROPROYECTO | MACROPROYECTO | PLAN FINANCIERO - CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PGIRS 2018 - 2030
[18 empty] | 7534.45 | 38192.6183 | 45727.0683 | 260604.3619 | [27 empty] | 9965.5827 | 27834.3741 | 17056.1219 | 35136.3544 | 13036.1519 | 31509.6932 | 14515.6077 | 36411.7387 | 10869.5229 | 31048.3953 | 9516.3802 | 20789.4913 | 2914.9476 | 260604.3619 | 260604.3619 |  |  | 9965.5827 | 37799.9568 | 54856.0787 | 89992.433 | 103028.5849 | 134538.2782 | 149053.8859 | 185465.6246 | 196335.1475 | 227383.5427 | 236899.923 | 257689.4143 | 260604.3619 | 260604.3619 | 303445.8322 | 116.4% |  | 9965.5827 | 37421.5215 | 49458.3735 | 83247.7468 | 96283.8987 | 127793.5919 | 142309.1997 | 178720.9384 | 189590.4612 | 220638.8565 | 230155.2368 | 250944.7281 | 211267.0576 | 10.262 |  |  |  | 2093 | 60 | 63 | 60 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | 54 | 45 | 2797 | [9 empty] | 41 | 56 | 57 | 74 | 57 | 95 | 69 | 108 | 71 | 127 | 77 | 134 | 54 | 172 | 172 | 100% |  | 2093 | 2152 | 2211 | 2268 | 2328 | 2389 | 2451 | 2512 | 2572 | 2632 | 2690 | 2744 | 755 | [9 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO | [10 empty] | 1 | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) |  |  |  |  | 2346 | 14336.8419 | 16682.8419 | 185323.4106 | [7 empty] | 1 | 185323.4106 | 71.11% | RESPONS. | 646 | [13 empty] | 646 | 1 | 4832.0205 | 18615.1377 | 9819.2948 | 25068.7843 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 7871.6743 | 26477.5087 | 6518.5317 | 16218.6047 | 1203.4879 | 185323.4106 | 185323.4106 | 1 | 646 | 3135.7277 | 34054.887 | 18411.4755 | 82614.4132 | 24611.4511 | 131342.999 | 35037.5998 | 180071.5849 | 45463.7486 | 228800.1707 | 54536.7547 | 235116.5256 | 10148.5697 | 279504.7106 | 279504.7106 | 107.3% | 646 | 4832.0205 | 23447.1582 | 33266.453 | 58335.2373 | 66206.9116 | 92684.4203 | 100556.0946 | 127033.6033 | 134905.2776 | 161382.7863 | 167901.318 | 184119.9226 | 185323.4106 |  | 12.6659 | 646 | 1 | 46 | 49 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 40 | 646 | 646 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 27 | 16 | 44 | 24 | 61 | 32 | 78 | 38 | 83 | 15 | 106 | 106 | 61.63% | 646 | 46 | 95 | 147 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 560 | 606 | 646 | 782.1% | 7.8205 | 646 |  | 185323.4106 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO |  | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES. (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | ECAS (15 Ton/día) | 376.2 | 75.427 | 451.627 | 13715.37 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 623.4259 | 13715.37 | 5.263% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 22 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 623.4259 | 22 | 1 | 623.4259 | 1246.8518 | 1870.2777 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 2493.7036 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 1 | 22 | 623.4259 | 1870.2777 | 3740.5555 | 0 | 6234.2591 | 0 | 8727.9628 | 0 | 11221.6664 | 0 | 13715.37 | 0 | 0 | 13715.37 |  | 4.907% | 22 | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22 | 623.4259 | 13715.37 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 1: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[14 empty] | 2 | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 899.5686 | 899.5686 | 30991.9365 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | 11.89% |  | 22 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 1408.7244 | 22 | 2 | 0 | 1408.7244 | 2817.4488 | 4226.1732 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 5634.8976 | 0 | 30991.9365 |  | 2 | 22 | 0 | 1408.7244 | 4226.1732 | 8452.3463 | 0 | 14087.2439 | 0 | 19722.1414 | 0 | 25357.039 | 0 | 30991.9365 | 0 | 30991.9365 |  | 11.09% | 22 | 0% | 4.545% | 13.64% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 22 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 79 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | 20.75% | 22 | 0% | 13.64% | 27.27% | 27.27% | 0% | 45.45% | 0% | 63.64% | 0% | 81.82% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 22 | 1408.7244 | 30991.9365 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
[14 empty] | 3 | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) |  | ECAS (30 Ton/día) | 424.3 | 415.427 | 839.727 | 6954.9549 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 | 2.669% |  | 6 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 1159.1592 | 6 | 3 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 1159.1592 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 3 | 6 | 1159.1592 | 0 | 2318.3183 | 0 | 3477.4775 | 0 | 4636.6366 | 0 | 5795.7958 | 0 | 6954.9549 | 0 | 0 | 6954.9549 |  | 2.488% | 6 | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 6 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |  | 16.98% | 6 | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 166.7% | 0% | 233.3% | 0% | 300% | 0% | 0% | 300% |  | 6 | 1159.1592 | 6954.9549 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | 4 | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) |  |  | 0 | 3029.1009 | 3029.1009 | 28461.4321 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | 10.92% |  | 6 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 4743.572 | 6 | 4 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 4743.572 | 0 | 28461.4321 |  | 4 | 6 | 0 | 23447.1582 | 0 | 58335.2373 | 0 | 92684.4203 | 0 | 127033.6033 | 0 | 161382.7863 | 0 | 184119.9226 | 0 | 184119.9226 |  | 65.87% | 6 | 0% | 82.38% | 0% | 205% | 0% | 325.6% | 0% | 446.3% | 0% | 567% | 0% | 646.9% | 0% | 646.9% |  | 6 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 5.66% | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 6 | 4743.572 | 28461.4321 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS - (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS
[14 empty] | 5 | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  | ECAS (1,5 Ton/día) | 736.8 | 6403.2295 | 7140.0295 | 9856.0967 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | 3.782% | AMVA - MPIOS-EMP. RECICLADORES-GESTORES-PPSA | 40 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 246.4024 | 40 | 5 | 492.8048 | 739.2073 | 739.2073 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 985.6097 | 0 | 0 | 9856.0967 |  | 5 | 40 | 0 | 4743.572 | 4743.572 | 9487.144 | 9487.144 | 14230.7161 | 14230.7161 | 18974.2881 | 18974.2881 | 23717.8601 | 23717.8601 | 0 | 0 | 23717.8601 |  | 8.486% | 40 | 0% | 48.13% | 48.13% | 96.26% | 96.26% | 144.4% | 144.4% | 192.5% | 192.5% | 240.6% | 240.6% | 0% | 0% | 240.6% |  | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 40 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 4.717% | 40 | 0% | 2.5% | 2.5% | 5% | 5% | 7.5% | 7.5% | 10% | 10% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% |  | 40 | 246.4024 | 9856.0967 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | MACROPROYECTO 2: RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (REDECAS ORGÁNICOS) 3 PROYECTOS | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[14 empty] | 6 | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) |  | ECAS (20 Ton/día) | 414.7 | 75.427 | 490.127 | 10148.5697 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 676.5713 | 10148.5697 | 3.894% |  | 15 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 676.5713 | 15 | 6 | 1353.1426 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 2029.7139 | 0 | 676.5713 | 0 | 0 | 10148.5697 |  | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 15 | 6 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 15 | 676.5713 | 10148.5697 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
[14 empty] | 7 | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) |  |  | 0 | 2960.8219 | 2960.8219 | 69549.7074 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | 26.69% |  | 15 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 4636.6472 | 15 | 7 | 0 | 9273.2943 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 13909.9415 | 0 | 4636.6472 | 0 | 69549.7074 |  | 7 | 15 | 0 | 1232.0121 | 0 | 2956.829 | 0 | 4928.0484 | 0 | 6899.2677 | 0 | 8870.4871 | 0 | 9856.0967 | 0 | 9856.0967 |  | 3.526% | 15 | 0% | 1.771% | 0% | 4.251% | 0% | 7.086% | 0% | 9.92% | 0% | 12.75% | 0% | 14.17% | 0% | 14.17% |  | 15 | 7 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 15 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 141 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | 37.74% | 15 | 0% | 33.33% | 0% | 80% | 0% | 133.3% | 0% | 186.7% | 0% | 240% | 0% | 266.7% | 0% | 266.7% |  | 15 | 4636.6472 | 69549.7074 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
MACROPROYECTO 3. RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA)
[11 empty] | 11 |  |  | 8 | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. |  | Ecas integrales | 394 | 477.84 | 871.84 | 15645.3432 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | 6.003% | AMVA - MPIOS | 520 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 30.0872 | 520 | 8 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 1203.4879 | 15645.3432 |  | 8 | 520 | 1353.1426 | 1353.1426 | 3382.8566 | 3382.8566 | 5412.5705 | 5412.5705 | 7442.2844 | 7442.2844 | 9471.9984 | 9471.9984 | 10148.5697 | 10148.5697 | 10148.5697 | 10148.5697 |  | 3.631% | 520 | 8.649% | 8.649% | 21.62% | 21.62% | 34.6% | 34.6% | 47.57% | 47.57% | 60.54% | 60.54% | 64.87% | 64.87% | 64.87% | 64.87% |  | 520 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 8 | 125 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 14.15% | 520 | 0.3846% | 0.3846% | 0.9615% | 0.9615% | 1.538% | 1.538% | 2.115% | 2.115% | 2.692% | 2.692% | 2.885% | 2.885% | 2.885% | 2.885% |  | 520 | 30.0872 | 15645.3432 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 3 | RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | MACROPROYECTO 3: RED DE ECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. (REDECAS INTEGRALES PEQUEÑA ESCALA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL | [10 empty] | 2 | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) |  |  |  |  | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | [8 empty] | 3399.5085 | 1.304% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 2 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 | 3399.5085 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 3399.5085 | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL |  | 9. PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
MACROPROYECTO 4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 |  |  | 9 | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. |  | DAA | 1566 | 896.6981 | 2462.6981 | 3399.5085 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1.304% | MPIOS | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 3399.5085 | 1 | 1 | 0 | 3399.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.5085 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 3399.5085 | 3399.5085 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | 4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL | MACROPROYECTO 4: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOCALIZACIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 1
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES | [10 empty] | 3 | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) |  |  |  |  | 576.5 | 71.28 | 647.78 | 894.1955 | [8 empty] | 894.1955 | 0.3431% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 3 | 0 | 426.1295 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1955 | 894.1955 | 3 | 2 | 0 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | 2 | 0 | 426.1295 | 894.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.04% | 0.9104 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5814% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 2 |  | 894.1955 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES |  | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
MACROPROYECTO 5. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 |  |  | 10 | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. |  | Estudio (Guía) | 273.5 | 35.2 | 308.7 | 426.1295 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 0.1635% | AMVA | 1 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 426.1295 | 1 | 1 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 426.1295 | 426.1295 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 5 | ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | MACROPROYECTO 5: ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES |  | 1
MACROPROYECTO 6. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB)
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 |  |  | 11 | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. |  | Estudio (Guía) | 303 | 36.08 | 339.08 | 468.066 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 468.066 | 468.066 | 0.1796% | AMVA | 1 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 468.066 | 1 | 2 | 0 | 0 | 468.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.066 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 426.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1295 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 91.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.04% |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 468.066 | 468.066 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | 6 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) | MACROPROYECTO 6: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (MERU-COMLAB) |  |  | 1
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD | [10 empty] | 4 | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) |  |  |  |  | 815.25 | 6636.607 | 7451.857 | 42592.6181 | [8 empty] | 42592.6181 | 16.34% |  | 2034 | [13 empty] | 2034 | 4 | 1108.4978 | 2956.9319 | 4568.6807 | 8320.2753 | 3417.1828 | 2956.9319 | 4568.6807 | 7858.9774 | 922.5959 | 2495.6339 | 922.5959 | 2495.6339 | 0 | 42592.6181 | 42592.6181 | 4 | 2034 | 0 | 3418.2298 | 2955.8849 | 6836.4596 | 922.5959 | 10254.6894 | 8867.6546 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 21890.1316 | 21890.1316 | 8.4% | 2034 | 1108.4978 | 4065.4297 | 8634.1104 | 16954.3857 | 20371.5685 | 23328.5003 | 27897.1811 | 35756.1584 | 36678.7543 | 39174.3882 | 40096.9841 | 42592.6181 | 0 | 921.4% | 9.2142 | 2034 | 4 | 2002 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2034 | 2034 | [6 empty] | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 24 | 24 | 13.95% | 2034 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 0 | 550% | 5.5 | 2034 |  | 42592.6181 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
MACROPROYECTO 7. RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 |  |  | 12 | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  | Puntos limpio (80 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 5535.5752 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | 2.124% | AMVA - MPIOS | 12 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 12 | 1 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 922.5959 | 0 | 0 | 5535.5752 |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 12 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 12 | 461.2979 | 5535.5752 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 7 | RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | MACROPROYECTO 7: RED DE PUNTOS LIMPIOS DE RCD (REPUL) 4 PROYECTOS | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[14 empty] | 13 | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) |  |  | 0 | 796.818 | 796.818 | 14973.8037 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | 5.746% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 12 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 1247.817 | 12 | 2 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 2495.6339 | 0 | 14973.8037 |  | 2 | 12 | 0 | 922.5959 | 0 | 1845.1917 | 0 | 2767.7876 | 0 | 3690.3834 | 0 | 4612.9793 | 0 | 5535.5752 | 0 | 5535.5752 |  | 25.29% | 12 | 0% | 6.161% | 0% | 12.32% | 0% | 18.48% | 0% | 24.65% | 0% | 30.81% | 0% | 36.97% | 0% | 36.97% |  | 12 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 12 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 50% | 12 | 0% | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 50% | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 12 | 1247.817 | 14973.8037 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
[14 empty] | 14 | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  | Puntos limpio (250 Ton/día) | 258.75 | 75.427 | 334.177 | 1383.8938 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | 0.531% | AMVA - MPIOS | 3 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 461.2979 | 3 | 3 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 461.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 3 | 3 | 0 | 2495.6339 | 0 | 4991.2679 | 0 | 7486.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7486.9018 |  | 34.2% | 3 | 0% | 180.3% | 0% | 360.7% | 0% | 541% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 541% |  | 3 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 25% | 3 | 0% | 66.67% | 0% | 133.3% | 0% | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% |  | 3 | 461.2979 | 1383.8938 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
[14 empty] | 15 | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) |  |  | 0 | 1592.9674 | 1592.9674 | 7483.7608 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | 2.872% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 3 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 2494.5869 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 461.2979 | 0 | 922.5959 | 0 | 1383.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.8938 |  | 6.322% | 3 | 0% | 0% | 6.164% | 0% | 12.33% | 0% | 18.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.49% |  | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 12.5% | 3 | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3 | 2494.5869 | 7483.7608 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
MACROPROYECTO 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS
[11 empty] | 17 |  |  | 16 | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Planta fija (2000 Ton/día) | 258.75 | 575.427 | 834.177 | 2302.9959 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 0.8837% | AMVA - MPIOS | 2 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 1151.4979 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 1151.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.9959 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 2494.5869 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.7608 |  | 34.19% | 2 | 0% | 0% | 108.3% | 0% | 0% | 0% | 325% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 325% |  | 2 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 12.5% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% |  | 2 | 1151.4979 | 2302.9959 | 8. RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | 8 | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 8: RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD (REDPAF) 2 PROYECTOS |  |  | 1 |  |  |  | 1
[14 empty] | 17 | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  | 0 | 3424.8681 | 3424.8681 | 10726.6868 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | 4.116% | AMVA - MPIOS-GESTORES | 2 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 5363.3434 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 5363.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10726.6868 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2 | 5363.3434 | 10726.6868 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
MACROPROYECTO 9 DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. |  | Estudio (Guía) | 39 | 95.6725 | 134.6725 | 185.9019 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | 0.07133% | AMVA | 2000 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 0.092951 | 2000 | 7 | 185.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9019 |  | 7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2000 | 7 | 2000 | [12 empty] | 2000 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2000 | 0.092951 | 185.9019 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 9 | DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | MACROPROYECTO 9: DISEÑO DE GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 0472/2017 Y NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2000
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | [10 empty] | 5 | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) |  |  |  |  | 715 | 458.4 | 1173.4 | 1619.7614 | [8 empty] | 1619.7614 | 0.6215% |  | 2 | [13 empty] | 2 | 5 | 930.3896 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.7614 | 1619.7614 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 930.3896 | 1619.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.163% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200% | 2 | 2 |  | 1619.7614 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO |  | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
MACROPROYECTO 10. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA)
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) |  | Sistema | 286 | 388 | 674 | 930.3896 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 0.357% | AMVA | 1 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 930.3896 | 1 | 1 | 930.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.3896 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 930.3896 | 930.3896 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 10 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | MACROPROYECTO 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ (SIGIRSOL - AMVA) | 1
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 1. P-Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 0 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | 1 | P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ 1: P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL
MACROPROYECTO 11 MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 |  |  | 20 | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. |  | Estudio (Guía) | 429 | 70.4 | 499.4 | 689.3718 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 0.2645% | AMVA | 1 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 689.3718 | 1 | 3 | 0 | 689.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3718 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 3 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 689.3718 | 689.3718 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | 11 | MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD | MACROPROYECTO 11: MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO (MERU) PARA LA: 1. CULTURA DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2. CULTURA DE LA LIMPIEZA PUBLICA Y 3. COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES ORGÁNICOS Y RCD |  | 1
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | [10 empty] | 6 | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) |  |  |  |  | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | [8 empty] | 452.7856 | 0.1737% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 | 452.7856 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 452.7856 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
MACROPROYECTO 12. DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 |  |  | 21 | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales |  | Estudio (Guía) | 230.7 | 97.3104 | 328.0104 | 452.7856 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 0.1737% | AMVA | 1 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 452.7856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 452.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7856 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 452.7856 | 452.7856 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | 12 | DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | MACROPROYECTO 12: DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  | 1
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA | [10 empty] | 7 | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) |  |  |  |  | 502.6 | 8874.1688 | 9376.7688 | 14582.1075 | [8 empty] | 14582.1075 | 5.595% |  | 76 | [13 empty] | 76 | 7 | 1849.3525 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 14582.1075 | 14582.1075 | 7 | 76 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 0.2909% | 76 | 1849.3525 | 2940.7315 | 4032.1105 | 5123.4895 | 6214.8685 | 7306.2475 | 8397.6265 | 9489.0055 | 10580.3845 | 11671.7635 | 12763.1425 | 13854.5215 | 14582.1075 | 5.483% | 0.05483 | 76 | 7 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 76 | [6 empty] | 7 | 7 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 22.09% | 76 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 100% | 1 | 76 |  | 14582.1075 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA |  | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
MACROPROYECTO 13. RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 |  |  | 22 | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  | Ecas integrales | 502.6 | 46.497 | 549.097 | 757.9735 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 19.9467 | 757.9735 | 0.2909% | MPIOS | 38 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 19.9467 | 38 | 1 | 757.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.9735 |  | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 38 | 1 | 38 | [12 empty] | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 38 | 19.9467 | 757.9735 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 13 | RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 13: RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO (REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DÍFICIL ACCESO) 2 PROYECTOS | 38
[14 empty] | 23 | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 8827.6718 | 8827.6718 | 13824.134 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 38 | 363.793 | 13824.134 | 5.305% | MPIOS | 38 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 363.793 | 38 | 2 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 1091.379 | 727.586 | 13824.134 |  | 2 | 38 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 | 757.9735 |  | 100% | 38 | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% | 5.483% |  | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 494 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | 100% | 38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 38 | 363.793 | 13824.134 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
MACROPROYECTO 14. SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 |  |  | 24 | Proyecto 24: 0 |  | Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 3 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | 14 | SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET | MACROPROYECTO 14: SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA -SIMUT & ET
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | [10 empty] | 8 | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) |  |  |  |  | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | [8 empty] | 378.4353 | 0.1452% |  | 1 | [13 empty] | 1 | 8 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 | 378.4353 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | 378.4353 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
MACROPROYECTO 15 DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES.
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 |  |  | 25 | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. |  | Metodología | 204.2 | 69.949 | 274.149 | 378.4353 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 378.4353 | 1 | 0.0003837% | AMVA - MPIOS | 1 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 378.4353 | 1 | 1 | 378.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4353 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 378.4353 | 378.4353 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 15 | DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | MACROPROYECTO 15: DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES. | 1
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL | [10 empty] | 9 | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) |  |  |  |  | 578.2 | 6751.3631 | 7329.5631 | 11361.5395 | [8 empty] | 11361.5395 | 4.36% |  | 33 | [13 empty] | 33 | 9 | 866.8871 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 11361.5395 | 11361.5395 | 9 | 33 | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | 33 | 866.8871 | 1522.8028 | 2178.7186 | 2834.6344 | 3490.5502 | 4474.4238 | 5458.2975 | 6442.1712 | 7426.0449 | 8409.9185 | 9393.7922 | 10377.6659 | 11361.5395 | 8.26% | 0.082603 | 33 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 33 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5814% | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 3.125% | 0.03125 | 33 |  | 11361.5395 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL |  | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
MACROPROYECTO 16. RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 |  |  | 26 | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Ecas integrales | 578.2 | 49.797 | 627.997 | 866.8871 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 0.3326% | MPIOS | 1 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 1 | 1 | 866.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.8871 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1 | 866.8871 | 866.8871 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 16 | RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | MACROPROYECTO 16: RED DE ECAS INTEGRALES EN ZONAS RURALES (REDECAS INTEGRALES RURALES) 2 PROYECTOS | 32
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20 |  |  | 27 | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  | 0 | 6701.5661 | 6701.5661 | 10494.6525 | X |  | X |  |  | Ejecución Fra Real / Ejecución Fra Ppto | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | 4.027% | MPIOS | 32 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 327.9579 | 32 | 2 | 0 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 655.9158 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 983.8737 | 10494.6525 |  | 2 | 32 | 0 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 | 866.8871 |  | 100% | 32 | 0% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | 8.26% |  | 32 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  | X |  | X |  |  | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 32 | 0% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% |  | 32 | 327.9579 | 10494.6525 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 10 | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 2. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS |  |  | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 2 | P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 2: P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 11 | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO |  | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
[14 empty] | DIRECTRIZ N° 3. P - GESTIÓN DEL RIESGO | [50 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P - GESTIÓN DEL RIESGO | 3 | P - GESTIÓN DEL RIESGO | DIRECTRIZ 3: P - GESTIÓN DEL RIESGO | 1
[12 empty] | 12 | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  | 1 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS |  | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
[14 empty] | DIRECTRIZ 4. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS |  | 4 | Directriz | [14 empty] | AMVA | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | Avance Físico Real / Avance Físico Ppto. |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1 |  |  | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | DIRECTRIZ 4: P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | bar: 1
[12 empty] | 13 | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  | 0 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0% |  |  |  |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS |  | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
[15 empty] | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [21 empty] | N.A |  | 0 | [16 empty] | 0 | [18 empty] | N.A |  | N.A
| #REF! | [28 empty] | 260604.3619 | 100% |  | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [17 empty] | 260604.3619
251491955232
-251491694627.6381
Note on BA9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on BS9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on CK9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on DX9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on EP9: PC: INGRESAR % DE INFLACIÓN
Note on G12: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA
Note on AF17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW19: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW22: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW31: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW33: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW36: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW37: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW38: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW39: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW42: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW44: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW48: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW50: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW53: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW56: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW57: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW59: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW62: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW65: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW66: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW68: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW70: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on AF72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on DW72: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## PROYECTOS (hidden)
| 1 | 2 | A
1 |  | PROYECTO |  |  | IMPORTANCIA | -
3 |  | Proyecto |  |  | Importancia | Ponderación
3 |  | Proy. |  |  | Import. | Ponder.
| 0 | Proyecto |  |  | Importancia | PROYECTOS-1-DESCRIPCIÓN CORTA | PROYECTOS-1-DESCRIPCIÓN CORTA | PROYECTOS-1-DESCRIPCIÓN CORTA | PROYECTOS-2-DESCRIPCIÓN LARGA | PROGRAMAS-3
|  | 1 | ECAS | (15 Ton/día) |  | Proyecto 1: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Estudios y Diseños de la Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables (REDECAS RECICLABLES) Con base en prediseño ECA2_REC de 15 ton/día. | Aprovechamiento | ECAS | (15 Ton/día) | ECAS (15 Ton/día) | Preinversión | 0
|  | 2 |  |  |  | Proyecto 2: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Construcción de Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables (REDECAS RECICLABLES) con base en prediseño ECA2_REC de 15 Ton/día. | Disposición final |  |  |  | Inversión | 0
| 3 | 3 | ECAS | (30 Ton/día) |  | Proyecto 3: Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Estudios y Diseños de la Red (REDECAS RECICLABLES) | Estudios y Diseños de la Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables (REDECAS RECICLABLES) con base en prediseño ECA3_REC de 30 Ton/día. | Inclusión de recicladores | ECAS | (30 Ton/día) | ECAS (30 Ton/día) | Preinversión | 0
| 4 | 4 |  |  |  | Proyecto 4: Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Construcción de Red (REDECAS RECICLABLES) | Construcción de Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables (REDECAS RECICLABLES) con base en prediseño ECA3_REC de 30 Ton/día. | Gestión de residuos de construcción y demolición RCD |  |  |  | Inversión | 0
| 5 | 5 | ECAS | (1,5 Ton/día) |  | Proyecto 5: Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | Construcción y puesta en operación de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | Construcción y puesta en operación de Red de clasificación y Aprovechamiento de Residuos Orgánicos (REDECAS ORGÁNICOS) con base en prediseño ECA1_ORG de 0,5 toneladas/día | Institucional de la prestación del servicio público de aseo | ECAS | (1,5 Ton/día) | ECAS (1,5 Ton/día) | Preinversión | 0
| 6 | 6 | ECAS | (20 Ton/día) |  | Proyecto 6: Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | Estudios y diseños Red de (REDECAS ORGÁNICOS) | (Estudios y diseños): Red de Estación y Clasificación y Aprovechamiento de residuos orgánicos (REDECAS ORGÁNICOS) con base en prediseño ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día | Gestión de residuos sólidos especiales | ECAS | (20 Ton/día) | ECAS (20 Ton/día) | Inversión | 0
| 7 | 7 | 0 | 0 |  | Proyecto 7: Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | Construcción de Red (REDECAS ORGÁNICOS) | (Construcción): Red de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Orgánicos (REDECAS ORGÁNICOS) con base en prediseño ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día. | Recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos |  |  |  | Preinversión | 8
| 8 | 8 | Ecas Integrales |  |  | Proyecto 8: Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Redecas Integrales de Pequeña Escala, en urbanizaciones, centros de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | REDECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. Red de aprovechamiento de pequeña escala de residuos orgánicos y reciclables en urbanizaciones y establecimientos de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores. | Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas | Ecas Integrales |  | Ecas Integrales | Inversión | COSTO UNITARIO TOTAL
| 9 | 9 |  |  |  | Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | Gestión de residuos sólidos en área rural
| 10 | 10 | DAA |  |  | Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores. | Barrido y limpieza de vías y áreas públicas | DAA |  | DAA | Inversión | 33027.7945
| 11 | 11 |  |  |  | Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Gestión de riesgo
| 12 | 12 | Estudio (Guía) |  |  | Proyecto 12: Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Estudios y Diseños detallados de Punto limpio 500-1500 m 80 t/d (PL1_RCD) | Lavado de áreas públicas | Estudio (Guía) |  | Estudio (Guía) | Inversión | 623.4259
| 13 | 13 | Estudio (Guía) |  |  | Proyecto 13: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m2. 80 t/d (PL1_RCD) | Construcción y puesta en operación de Punto limpio 500-1500 m 80 t/d (PL1_RCD) | Limpieza de playas costeras y ribereñas | Estudio (Guía) |  | Estudio (Guía) | Inversión | 1408.7244
| 14 | 14 |  |  |  | Proyecto 14: Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Estudios y Diseños detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m 250 t/d (PL2_RCD)
| 15 | 15 | Puntos Limpio | (80 Ton/día) |  | Proyecto 15: Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 250 t/d (PL2_RCD) | Construcción y puesta en operación de Punto limpio 1500 - 3000 m 250 t/d (PL2_RCD) |  | Puntos Limpio | (80 Ton/día) | Puntos limpio (80 Ton/día) | Preinversión | 1159.1592
| 16 | 16 | 0 | 0 |  | Proyecto 16: Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Estudios y Diseños detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  |  |  |  | Inversión | 4743.572
| 17 | 17 | Puntos Limpio | (250 Ton/día) |  | Proyecto 17: Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) | Construcción y puesta en operación de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD 2000 ton/día (PL3_EFA RCD) |  | Puntos Limpio | (250 Ton/día) | Puntos limpio (250 Ton/día) | Preinversión | 246.4024
| 18 | 18 | 0 | 0 |  | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. | Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente. |  |  |  |  | Inversión | 676.5713
| 19 | 19 | PlantaFija | (2.000 Ton/día) |  | Proyecto 19: Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) | Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá (SIGIRSOL- AMVA) |  | PlantaFija | (2.000 Ton/día) | Planta fija (2000 Ton/día) | Preinversión | 4636.6472
| 20 | 20 | 0 | 0 |  | Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Modelo Educativo Regional Unificado (MERU). 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública y 3. Competencias laborales en Aprov. Orgánicos y RCD. | Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para la: 1. Cultura de la Separación en la Fuente (CUSFE) Cultura de la Limpieza Pública (CULPU) y Competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables orgánicos y RCD. |  |  |  |  | Inversión | 30.0872
| 21 | 21 | Estudio (Guía) | 0 |  | Proyecto 21: Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales | Diseñar directrices para la gestión de residuos sólidos especiales |  | Estudio (Guía) |  | Estudio (Guía) | Inversión | 3399.5085
| 22 | 22 |  |  |  | Proyecto 22: Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Estudios y diseños de RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO - REDECAS INTEGRALES. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
| 23 | 23 | Sistema |  |  | Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES para zonas de dificil acceso - REDECAS INTEGRALES. (3 a 5 toneladas/día) | Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFICIL ACCESO - REDECAS INTEGRALES. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Sistema |  | Sistema | Inversión | 426.1295
| 24 | 24 | Directriz |  |  | Proyecto 24: 0 | 0% |  |  |  | Directriz |  | Directriz | Inversión | 1
| 25 | 25 | Estudio (Guía) |  |  | Proyecto 25: Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. | Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles. |  | Estudio (Guía) |  | Estudio (Guía) | Inversión | 468.066
| 26 | 26 |  |  |  | Proyecto 26: Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Estudios y diseños Red de Ecas Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
| 27 | 27 | Estudio (Guía) |  |  | Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  | Estudio (Guía) |  | Estudio (Guía) | Inversión | 461.2979
|  |  | Estudio (Guía) | [7 empty] | Estudio (Guía) |  | Ecas Integrales | Preinversión | 1247.817
[14 empty] | Inversión | 461.2979
|  |  | Gestión | [7 empty] | Gestión |  | Gestión | Inversión | 2494.5869
|  |  | Metodología | [7 empty] | Metodología |  | Metodología | Metodología | 1151.4979
|  |  | Ecas integrales | [7 empty] | Ecas integrales |  | Ecas integrales | Preinversión | 5363.3434
[14 empty] | Inversión | 0.092951
|  |  | Directriz | [7 empty] | Directriz |  | Directriz | Inversión | 1
|  |  | Directriz | [7 empty] | Directriz |  | Directriz | Inversión | 1
|  |  | Directriz | [7 empty] | Directriz |  | Directriz | Inversión | 1
|  |  | N.A | [7 empty] | N.A |  | N.A | N.A | N.A
Note on D1: PC: ingresar "A" - "B" o dejar vacio
Note on U7: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U9: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U11: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U13: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U15: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U17: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U18: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U21: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U23: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U25: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U26: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U28: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U29: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U30: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U32: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U35: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U41: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U43: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U45: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación
Note on U47: ALEXANDER: Fases de la Inversión: 1. Construcción 2. Instalación y montaje 3. Puesta en marcha y plan de divulgación

## PROGRAMAS (hidden)
| 2 | 1 | 2
1 | PRIORIZACIÓN | PROGRAMA | - | IMPORTANCIA | -
3 | Priorización | Programa | Ponderación | Importancia | Ponderación
3 | Prioriz. | Prog. | Ponder. | Import. | Ponder.
| Priorización | PROGRAMA |  | IMPORTANCIA | PONDERACIÓN | PROGRAMAS | PROGRAMAS-1 | PROGRAMAS-2 | PROGRAMAS-3
| 1 | 7 | 20 |  | PROGRAMA 7: APROVECHAMIENTO - Priorización(1) | APROVECHAMIENTO | Aprovechamiento | APROVECHAMIENTO | Aprovechamiento
| 2 | 9 | 17 |  | PROGRAMA 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización(2) | DISPOSICIÓN FINAL | Disposición Final | DISPOSICIÓN FINAL | Disposición final
| 3 | 8 | 13 |  | PROGRAMA 8: INCLUSIÓN RECICLADORES - Priorización(3) | INCLUSIÓN RECICLADORES | Inclusión de Recicladores | INCLUSIÓN RECICLADORES | Inclusión de recicladores
| 4 | 11 | 11 |  | PROGRAMA 11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD - Priorización(4) | GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD | Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD. | GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD | Gestión de residuos de construcción y demolición RCD
| 5 | 1 | 10 |  | PROGRAMA 1: INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización(5) | INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo | INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | Institucional de la prestación del servicio público de aseo
| 6 | 10 | 7 |  | PROGRAMA 10: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES - Priorización(6) | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | Gestión de Residuos Sólidos Especiales | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | Gestión de residuos sólidos especiales
| 7 | 2 | 7 |  | PROGRAMA 2: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Priorización(7) | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS | Recolección, Transporte y Transferencia de Residuos Sólidos | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS | Recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos
| 8 | 5 | 5 |  | PROGRAMA 5: CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(8) | CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas Públicas | CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas
| 9 | 12 | 4 |  | PROGRAMA 12: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL - Priorización(9) | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL | Gestión de Residuos Sólidos en Área Rural | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL | Gestión de residuos sólidos en área rural
| 10 | 3 | 3 |  | PROGRAMA 3: BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(10) | BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas | BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | Barrido y limpieza de vías y áreas públicas
| 11 | 13 | 2 |  | PROGRAMA 13: GESTIÓN DE RIESGO - Priorización(11) | GESTIÓN DE RIESGO | Gestión de Riesgo | GESTIÓN DE RIESGO | Gestión de riesgo
| 12 | 6 | 1 |  | PROGRAMA 6: LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Priorización(12) | LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | Lavado de Áreas Públicas | LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | Lavado de áreas públicas
| 13 | 4 | 0 |  | PROGRAMA 4: LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS - Priorización(13) | LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS | Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas | LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS | Limpieza de playas costeras y ribereñas

## DIRECTRICES (hidden)
| 3 | 1 | 2
1 | DIRECTRIZ |  | 0
2 | Directriz |  | 0
3 | Direct. |  | 0
| Direct. | 0 | 0 | 0 | PONDERACIÓN | DIRECTRICES | DIRECTRICES -1 | DIRECTRICES -2 | DIRECTRICES -3
| 1 |  |  |  | Direct. 1: Desarrollar, documentar y socializar directrices para la articulación regional a través de los DEBERES Y DERECHOS CON EL REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN EN SIGIRSOL-AMVA. Deben ser vinculantes a través de RESOLUCIÓN METROPOLITANA, o similar, para que sean adoptadas por todos los ACTORES, que señale la Resolución. SIGIRSOL, correcta y oportunamente "alimentado" es la herramienta para seguimiento y control, para proyectos, para promover I+D | Desarrollar, documentar y socializar directrices para la articulación regional a través de los DEBERES Y DERECHOS CON EL REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN EN SIGIRSOL-AMVA. Deben ser vinculantes a través de RESOLUCIÓN METROPOLITANA, o similar, para que sean adoptadas por todos los ACTORES, que señale la Resolución. SIGIRSOL, correcta y oportunamente "alimentado" es la herramienta para seguimiento y control, para proyectos, para promover I+D | Desarrollar, documentar y socializar directrices para la articulación regional a través de los DEBERES Y DERECHOS CON EL REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN EN SIGIRSOL-AMVA. Deben ser vinculantes a través de RESOLUCIÓN METROPOLITANA, o similar, para que sean adoptadas por todos los ACTORES, que señale la Resolución. SIGIRSOL, correcta y oportunamente "alimentado" es la herramienta para seguimiento y control, para proyectos, para promover I+D
| 2 |  |  |  | Direct. 2: Desarrollar, documentar y entregar directrices para incorporar metodologías alternativas de innovacion y Aprovechamiento. | Desarrollar, documentar y entregar directrices para incorporar metodologías alternativas de innovacion y Aprovechamiento. | Desarrollar, documentar y entregar directrices para incorporar metodologías alternativas de innovacion y Aprovechamiento.
| 3 |  |  |  | Direct. 3: Aplicar e implementar Plan de Gestión del Riesgo con directrices regionales, al año 2020, para lograr reducir la vulnerbilidad en la prestación de los servicios de Aseo. | Aplicar e implementar Plan de Gestión del Riesgo con directrices regionales, al año 2020, para lograr reducir la vulnerbilidad en la prestación de los servicios de Aseo. | Aplicar e implementar Plan de Gestión del Riesgo con directrices regionales, al año 2020, para lograr reducir la vulnerbilidad en la prestación de los servicios de Aseo.
| 4 |  |  |  | Direct. 4: Desarrollar, documentar y entregar directrices homologadas para generar una linea base y de proceso para las áreas de lavado, con énfasis en uso eficiente y ahorro del agua. | Desarrollar, documentar y entregar directrices homologadas para generar una linea base y de proceso para las áreas de lavado, con énfasis en uso eficiente y ahorro del agua. | Desarrollar, documentar y entregar directrices homologadas para generar una linea base y de proceso para las áreas de lavado, con énfasis en uso eficiente y ahorro del agua.
| 5 |  |  |  | Direct. 5: 0 | 0%
| 6 |  |  |  | Direct. 6: 0 | 0%
| 7 |  |  |  | Direct. 7: 0 | 0%
| 8 |  |  |  | Direct. 8: 0 | 0%
| 9 |  |  |  | Direct. 9: 0 | 0%
| 10 |  |  |  | Direct. 10: 0 | 0%
| 11 |  |  |  | Direct. 11: 0 | 0%
| 12 |  |  |  | Direct. 12: 0 | 0%
| 13 |  |  |  | Direct. 13: 0 | 0%

## Actividades (hidden)
Actividad 1.1.1 Validación de la localización del predio y selección definitiva de los predios para el montaje y operación de ECAs de residuos reciclables con base en Prediseños. (Localización de la ECA bajo criterios de red, potencial de aprovechamiento de residuos reciclables. Asignación de zonas para rutas selectivas con articulación de los PGIRS de los Municipios.
Actividad 1.1.2 Diagnóstico de la composición, cantidades de residuos y condiciones de manejo realizado, características operativas de manejo de los residuos reciclables en las zonas de influencia del proyecto.
Actividad 1.1.3 Evaluación y viabilidad técnica, social, Modelo económico y financiero.
Actividad 1.1.4 Diseños de ingeniería con las especificaciones técnicas de la construcción, montaje, operación y tecnologías seleccionadas según prediseños para la RED de ECAS de residuos reciclables. Los diseños de detalle son requisitos indispensables para procesos de construcción y requiere estudios específicos de:
a. Topografía b. Suelos c. Geotecnia d. Arquitectónico e. Mecánico f. Eléctrico g. Hidrosanitario h. Estructural i. Especificaciones y cantidades de obra, presupuestos j. Selección de equipos y maquinaria
(Memorias de cálculo, Especificaciones técnicas , Planos para construcción, ingeniería de detalle completa para construcción y montaje del sistema que optimice la gestión y el manejo integral de los residuos, presupuestos, la estructuración de los documentos contractuales: estudios previos, temimos de referencia entre otros).
Actividad 1.1.5 Revisión de diseño y articulación de rutas selectivas y de la campaña del Modelo Educativo Regional Unificado MERU.
Actividad 1.1.6 Propuesta de esquema empresarial, administrativo y operativo para la sostenibilidad del funcionamiento (Homologación del esquema empresarial que garantice las condiciones locales en articulación con el PGRIS Municipal y normatividad vigente: plan de fortalecimiento empresarial, catastro de usuarios y contrato de condiciones uniformes.)
1 | Validación de la localización del predio y selección definitiva de los predios para el montaje y operación de ECAs de residuos reciclables con base en Prediseños. (Localización de la ECA bajo criterios de red, potencial de aprovechamiento de residuos reciclables. Asignación de zonas para rutas selectivas con articulación de los PGIRS de los Municipios.
2 | Diagnóstico de la composición, cantidades de residuos y condiciones de manejo realizado, características operativas de manejo de los residuos reciclables en las zonas de influencia del proyecto.
3 | Evaluación y viabilidad técnica, social, Modelo económico y financiero.
4 | Diseños de ingeniería con las especificaciones técnicas de la construcción, montaje, operación y tecnologías seleccionadas según prediseños para la RED de ECAS de residuos reciclables. Los diseños de detalle son requisitos indispensables para procesos de construcción y requiere estudios específicos de:
a. Topografía b. Suelos c. Geotecnia d. Arquitectónico e. Mecánico f. Eléctrico g. Hidrosanitario h. Estructural i. Especificaciones y cantidades de obra, presupuestos j. Selección de equipos y maquinaria.
(Memorias de cálculo, Especificaciones técnicas , Planos para construcción, ingeniería de detalle completa para construcción y montaje del sistema que optimice la gestión y el manejo integral de los residuos, presupuestos, la estructuración de los documentos contractuales: estudios previos, temimos de referencia entre otros).
5 | Revisión de diseño y articulación de rutas selectivas y de la campaña del Modelo Educativo Regional Unificado MERU.
6 | Propuesta de esquema empresarial, administrativo y operativo para la sostenibilidad del funcionamiento (Homologación del esquema empresarial que garantice las condiciones locales en articulación con el PGRIS Municipal y normatividad vigente: plan de fortalecimiento empresarial, catastro de usuarios y contrato de condiciones uniformes.)
Actividad 10.1.1 Desarrollo y construcción del Sistema Integral para la Gestión de la información relacionada con Residuos Sólidos. SIGIRSOL - AMVA
Actividad 10.1.2 Validación y puesta en operación del Sistema de Información de Residuos Sólidos SIGIRSOL.
Actividad 10.1.3 Sostenimiento, adaptaciones y actualizaciones del Sistema de Información integral de Residuos Sólidos SIGIRSOL (Integración de nuevas variables, definición de nuevos casos de usos, integración de nuevos actores, integración con nuevos sistemas
1 | Desarrollo y construcción del Sistema Integral para la Gestión de la información relacionada con Residuos Sólidos. SIGIRSOL - AMVA
2 | Validación y puesta en operación del Sistema de Información de Residuos Sólidos SIGIRSOL.
3 | Sostenimiento, adaptaciones y actualizaciones del Sistema de Información integral de Residuos Sólidos SIGIRSOL (Integración de nuevas variables, definición de nuevos casos de usos, integración de nuevos actores, integración con nuevos sistemas

## RES-PPTOS (hidden)
1000
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030 | [29 empty] | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030 | [28 empty] | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016 - VALORES EN MILES | [29 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016 | [28 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
PRESUPUESTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [29 empty] | PRESUPUESTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [28 empty] | PRESUPUESTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
2
| COSTOS DE TH Y COSTOS DIRECTOS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | COSTOS DE RECURSOS HUMANOS Y COSTOS DIRECTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | COSTOS DE RECURSOS HUMANOS Y COSTOS DIRECTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 7529090.8303 | 376200 | 0 | 424300 | 0 | 736800 | 414700 | 0 | 394000 | 1566000 | 273500 | 303000 | 258750 | 0 | 258750 | 0 | 258750 | 0 | 33640.8303 | 286000 | 429000 | 230700 | 502600 | 0 | 0 | 204200 | 578200 | 0 |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 376200000 | 0 | 424300000 | 0 | 736800000 | 414700000 | 0 | 394000000 | 1566000000 | 273500000 | 303000000 | 258750000 | 0 | 258750000 | 0 | 258750000 | 0 | 33640830.264 | 286000000 | 429000000 | 230700000 | 502600000 | 0 |  | 204200000 | 578200000 |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 38179471.479 | 75427 | 899568.5751 | 415427 | 3029100.9061 | 6403229.5026 | 75427 | 2960821.9417 | 477840 | 896698.1345 | 35200 | 36080 | 75427 | 796817.9911 | 75427 | 1592967.3855 | 575427 | 3424868.0856 | 82525.7009 | 388000 | 70400 | 97310.4 | 46497 | 8827671.776 | 0 | 69949 | 49797 | 6701566.08 |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000 | 899568575.0665 | 415427000 | 3029100906.0534 | 6403229502.5997 | 75427000 | 2960821941.6914 | 477840000 | 896698134.5164 | 35200000 | 36080000 | 75427000 | 796817991.06 | 75427000 | 1592967385.52 | 575427000 | 3424868085.5924 | 82525700.8572 | 388000000 | 70400000 | 97310400 | 46497000 | 8827671776 |  | 69949000 | 49797000 | 6701566080 |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES | 45437878.9392 | 451627 | 899568.5751 | 839727 | 3029100.9061 | 7140029.5026 | 490127 | 2960821.9417 | 871840 | 2462698.1345 | 308700 | 339080 | 334177 | 796817.9911 | 63493.63 | 1592967.3855 | 834177 | 3424868.0856 | 116166.5311 | 674000 | 499400 | 328010.4 | 549097 | 8827671.776 | 0 | 274149 | 627997 | 6701566.08 |  | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES | 451627000 | 899568575.0665 | 839727000 | 3029100906.0534 | 7140029502.5997 | 490127000 | 2960821941.6914 | 871840000 | 2462698134.5164 | 308700000 | 339080000 | 334177000 | 796817991.06 | 63493630 | 1592967385.52 | 834177000 | 3424868085.5924 | 116166531.1212 | 674000000 | 499400000 | 328010400 | 549097000 | 8827671776 |  | 274149000 | 627997000 | 6701566080 |  | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| AU(35%) ó IVA(19%) | 13541322.3758 | 85809.13 | 314849.0013 | 159548.13 | 1060185.3171 | 1356605.6055 | 93124.13 | 1036287.6796 | 165649.6 | 467912.6456 | 58653 | 64425.2 | 63493.63 | 278886.2969 | 397670.63 | 557538.5849 | 158493.63 | 1198703.83 | 27248.9394 | 128060 | 94886 | 62321.976 | 104328.43 | 3089685.1216 | 0 | 52088.31 | 119319.43 | 2345548.128 |  | AU(35%) ó IVA(19%) | 85809130 | 314849001.2733 | 159548130 | 1060185317.1187 | 1356605605.4939 | 93124130 | 1036287679.592 | 165649600 | 467912645.5581 | 58653000 | 64425200 | 63493630 | 278886296.871 | 397670630 | 557538584.932 | 158493630 | 1198703829.9573 | 27248939.3988 | 128060000 | 94886000 | 62321976 | 104328430 | 3089685121.6 |  | 52088310 | 119319430 | 2345548128 |  | AU(35%) ó IVA(19%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES | 58581664.3558 | 537436.13 | 1214417.5763 | 999275.13 | 4089286.2232 | 8496635.1081 | 583251.13 | 3997109.6213 | 1037489.6 | 2930610.7801 | 367353 | 403505.2 | 397670.63 | 1075704.2879 | 63627.3008 | 2150505.9705 | 992670.63 | 4623571.9155 | 143415.4705 | 802060 | 594286 | 390332.376 | 653425.43 | 11917356.8976 | 0 | 326237.31 | 747316.43 | 9047114.208 |  | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES | 537436130 | 1214417576.3398 | 999275130 | 4089286223.1721 | 8496635108.0936 | 583251130 | 3997109621.2834 | 1037489600 | 2930610780.0745 | 367353000 | 403505200 | 397670630 | 1075704287.931 | 63627300.8 | 2150505970.452 | 992670630 | 4623571915.5497 | 143415470.52 | 802060000 | 594286000 | 390332376 | 653425430 | 11917356897.6 |  | 326237310 | 747316430 | 9047114208 |  | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 9828554.6168 | 85989.7808 | 194306.8122 | 159884.0208 | 654285.7957 | 1359461.6173 | 93320.1808 | 639537.5394 | 165998.336 | 468897.7248 | 58776.48 | 64560.832 | 63627.3008 | 172112.6861 | 461297.9308 | 344080.9553 | 158827.3008 | 739771.5065 | 27317.2325 | 128329.6 | 95085.76 | 62453.1802 | 104548.0688 | 1906777.1036 | 0 | 52197.9696 | 119570.6288 | 1447538.2733 |  | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 85989780.8 | 194306812.2144 | 159884020.8 | 654285795.7075 | 1359461617.295 | 93320180.8 | 639537539.4053 | 165998336 | 468897724.8119 | 58776480 | 64560832 | 63627300.8 | 172112686.069 | 461297930.8 | 344080955.2723 | 158827300.8 | 739771506.4879 | 27317232.48 | 128329600 | 95085760 | 62453180.16 | 104548068.8 | 1906777103.616 |  | 52197969.6 | 119570628.8 | 1447538273.28 |  | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROYECTO CON IVA E IMP. LOCALES | 68346591.6718 | 623425.9108 | 1408724.3886 | 1159159.1508 | 4743572.0189 | 9856096.7254 | 676571.3108 | 4636647.1607 | 1203487.936 | 3399508.5049 | 426129.48 | 468066.032 | 461297.9308 | 1247816.974 | 461297.9308 | 2494586.9257 | 1151497.9308 | 5363343.422 | 170732.703 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.5562 | 757973.4988 | 13824134.0012 | 0 | 378435.2796 | 866887.0588 | 10494652.4813 |  | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES | 623425910.8 | 1408724388.5542 | 1159159150.8 | 4743572018.8796 | 9856096725.3886 | 676571310.8 | 4636647160.6888 | 1203487936 | 3399508504.8865 | 426129480 | 468066032 | 461297930.8 | 1247816974 | 461297930.8 | 2494586925.7243 | 1151497930.8 | 5363343422.0376 | 170732703 | 930389600 | 689371760 | 452785556.16 | 757973498.8 | 13824134001.216 |  | 378435279.6 | 866887058.8 | 10494652481.28 |  | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| COSTO UNITARIO TOTAL | 32566488.9393 | 623425.9108 | 1408724.3886 | 1159159.1508 | 4743572.0189 | 246402.4181 | 676571.3108 | 4636647.1607 | 30087.1984 | 3399508.5049 | 426129.48 | 468066.032 | 461297.9308 | 1247816.974 | 0 | 2494586.9257 | 1151497.9308 | 5363343.422 | 85.3664 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.5562 | 19946.671 | 363793 | 0 | 378435.2796 | 866887.0588 | 327957.89 |  | COSTO UNITARIO TOTAL | 623425910.8 | 1408724388.5542 | 1159159150.8 | 4743572018.8796 | 246402418.1347 | 676571310.8 | 4636647160.6888 | 30087198.4 | 3399508504.8865 | 426129480 | 468066032 | 461297930.8 | 1247816974 | 0 | 2494586925.7243 | 1151497930.8 | 5363343422.0376 | 85366.3515 | 930389600 | 689371760 | 452785556.16 | 19946671.0211 | 363793000.032 |  | 378435279.6 | 866887058.8 | 327957890.04 |  | COSTO UNITARIO TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 2796 | 22 | 22 | 6 | 6 | 40 | 15 | 15 | 520 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 32 |  | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 22 | 22 | 6 | 6 | 40 | 15 | 15 | 520 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 |  | 1 | 1 | 32 |  | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COSTO TOTAL | 260589192.6582 | 13715370.0376 | 30991936.5482 | 6954954.9048 | 28461432.1133 | 9856096.7254 | 10148569.662 | 69549707.4103 | 15645343.168 | 3399508.5049 | 426129.48 | 468066.032 | 5535575.1696 | 14973803.688 | 1383893.7924 | 7483760.7772 | 2302995.8616 | 10726686.8441 | 170732.703 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.5562 | 757973.4988 | 13824134.0012 | 0 | 378435.2796 | 866887.0588 | 10494652.4813 |  | COSTO TOTAL | 13715370037.6 | 30991936548.1917 | 6954954904.8 | 28461432113.2777 | 9856096725.3886 | 10148569662 | 69549707410.3318 | 15645343168 | 3399508504.8865 | 426129480 | 468066032 | 5535575169.6 | 14973803687.9995 | 1383893792.4 | 7483760777.173 | 2302995861.6 | 10726686844.0753 | 170732703 | 930389600 | 689371760 | 452785556.16 | 757973498.8 | 13824134001.216 |  | 378435279.6 | 866887058.8 | 10494652481.28 |  | COSTO TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 13715370.0376 | 29582412.5208 | 4138938.9048 | 30896894.4653 | 9737606.7833 | 10148569.662 | 67838876.8556 | 15645342.96 | 3399508.505 | 426129.48 | 468066.032 | 5535575.172 | 13415223.644 | 1383893.793 | 7141981.538 | 922595.862 | 17059215.564 | 170732 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.556 | 757973.499 | 13824134.001 |  | 378435.28 | 866887.059 | 10494652.481
|  |  | 0 | -1409524.0274 | -2816016 | 2435462.352 | -118489.942 | 0 | -1710830.5547 | -0.208 | 0.00011353 | 0 | 0 | 0.0024 | -1558580.044 | 0.0006 | -341779.2392 | -1380399.9996 | 6332528.7199 | -0.703 | 0 | 0 | -0.00016 | 0.0002 | -0.00021601 | 0 | 0.0004 | 0.0002 | -0.00028
|  | 260021563.0154 | 43297782.5584 |  | 35035833.3701 |  | 9737606.7833 | 77987446.5176 |  | 15645342.96 | 3399508.505 | 894195.512 |  | 18950798.816 |  | 8525875.331 |  | 17981811.426 |  | 170732 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.556 | 14582107.5 |  | 0 | 378435.28 | 11361539.54
MACROPROYECTO 1 RED DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES (REDECAS RECICLABLES) 4 PROYECTOS

## RES-PPTOS (2)
|  |  |  | 1000 | [55 empty] | 1 | 2
1 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030 | [29 empty] | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
2 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016 - VALORES EN MILES | [29 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
3 | PRESUPUESTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [29 empty] | PRESUPUESTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
4
5 |  | COSTOS DE TH Y COSTOS DIRECTOS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | COSTOS DE RECURSOS HUMANOS Y COSTOS DIRECTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6
7 |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 7534450 | 376200 | 0 | 424300 | 0 | 736800 | 414700 | 0 | 394000 | 1566000 | 273500 | 303000 | 258750 | 0 | 258750 | 0 | 258750 | 0 | 39000 | 286000 | 429000 | 230700 | 502600 | 0 | 0 | 204200 | 578200 | 0 |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 376200000 | 0 | 424300000 | 0 | 736800000 | 414700000 | 0 | 394000000 | 1566000000 | 273500000 | 303000000 | 258750000 | 0 | 258750000 | 0 | 258750000 | 0 | 39000000 | 286000000 | 429000000 | 230700000 | 502600000 | 0 |  | 204200000 | 578200000
8 |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 38192618.2781 | 75427 | 899568.5751 | 415427 | 3029100.9061 | 6403229.5026 | 75427 | 2960821.9417 | 477840 | 896698.1345 | 35200 | 36080 | 75427 | 796817.9911 | 75427 | 1592967.3855 | 575427 | 3424868.0856 | 95672.5 | 388000 | 70400 | 97310.4 | 46497 | 8827671.776 | 0 | 69949 | 49797 | 6701566.08 |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000 | 899568575.0665 | 415427000 | 3029100906.0534 | 6403229502.5997 | 75427000 | 2960821941.6914 | 477840000 | 896698134.5164 | 35200000 | 36080000 | 75427000 | 796817991.06 | 75427000 | 1592967385.52 | 575427000 | 3424868085.5924 | 95672500 | 388000000 | 70400000 | 97310400 | 46497000 | 8827671776 |  | 69949000 | 49797000 | 6701566080
9
10 |  | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES | 45456384.9081 | 451627 | 899568.5751 | 839727 | 3029100.9061 | 7140029.5026 | 490127 | 2960821.9417 | 871840 | 2462698.1345 | 308700 | 339080 | 334177 | 796817.9911 | 63493.63 | 1592967.3855 | 834177 | 3424868.0856 | 134672.5 | 674000 | 499400 | 328010.4 | 549097 | 8827671.776 | 0 | 274149 | 627997 | 6701566.08 |  | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES | 451627000 | 899568575.0665 | 839727000 | 3029100906.0534 | 7140029502.5997 | 490127000 | 2960821941.6914 | 871840000 | 2462698134.5164 | 308700000 | 339080000 | 334177000 | 796817991.06 | 63493630 | 1592967385.52 | 834177000 | 3424868085.5924 | 134672500 | 674000000 | 499400000 | 328010400 | 549097000 | 8827671776 |  | 274149000 | 627997000 | 6701566080
11 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | AU(35%) ó IVA(19%) | 13539661.2114 | 85809.13 | 314849.0013 | 159548.13 | 1060185.3171 | 1356605.6055 | 93124.13 | 1036287.6796 | 165649.6 | 467912.6456 | 58653 | 64425.2 | 63493.63 | 278886.2969 | 397670.63 | 557538.5849 | 158493.63 | 1198703.83 | 25587.775 | 128060 | 94886 | 62321.976 | 104328.43 | 3089685.1216 | 0 | 52088.31 | 119319.43 | 2345548.128 |  | AU(35%) ó IVA(19%) | 85809130 | 314849001.2733 | 159548130 | 1060185317.1187 | 1356605605.4939 | 93124130 | 1036287679.592 | 165649600 | 467912645.5581 | 58653000 | 64425200 | 63493630 | 278886296.871 | 397670630 | 557538584.932 | 158493630 | 1198703829.9573 | 25587775 | 128060000 | 94886000 | 62321976 | 104328430 | 3089685121.6 |  | 52088310 | 119319430 | 2345548128
13 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES | 58598509.1603 | 537436.13 | 1214417.5763 | 999275.13 | 4089286.2232 | 8496635.1081 | 583251.13 | 3997109.6213 | 1037489.6 | 2930610.7801 | 367353 | 403505.2 | 397670.63 | 1075704.2879 | 63627.3008 | 2150505.9705 | 992670.63 | 4623571.9155 | 160260.275 | 802060 | 594286 | 390332.376 | 653425.43 | 11917356.8976 | 0 | 326237.31 | 747316.43 | 9047114.208 |  | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES | 537436130 | 1214417576.3398 | 999275130 | 4089286223.1721 | 8496635108.0936 | 583251130 | 3997109621.2834 | 1037489600 | 2930610780.0745 | 367353000 | 403505200 | 397670630 | 1075704287.931 | 63627300.8 | 2150505970.452 | 992670630 | 4623571915.5497 | 160260275 | 802060000 | 594286000 | 390332376 | 653425430 | 11917356897.6 |  | 326237310 | 747316430 | 9047114208
15 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 |  | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 9826879.0283 | 85989.7808 | 194306.8122 | 159884.0208 | 654285.7957 | 1359461.6173 | 93320.1808 | 639537.5394 | 165998.336 | 468897.7248 | 58776.48 | 64560.832 | 63627.3008 | 172112.6861 | 461297.9308 | 344080.9553 | 158827.3008 | 739771.5065 | 25641.644 | 128329.6 | 95085.76 | 62453.1802 | 104548.0688 | 1906777.1036 | 0 | 52197.9696 | 119570.6288 | 1447538.2733 |  | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 85989780.8 | 194306812.2144 | 159884020.8 | 654285795.7075 | 1359461617.295 | 93320180.8 | 639537539.4053 | 165998336 | 468897724.8119 | 58776480 | 64560832 | 63627300.8 | 172112686.069 | 461297930.8 | 344080955.2723 | 158827300.8 | 739771506.4879 | 25641644 | 128329600 | 95085760 | 62453180.16 | 104548068.8 | 1906777103.616 |  | 52197969.6 | 119570628.8 | 1447538273.28
17 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 |  | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMP. LOCALES | 68361760.8878 | 623425.9108 | 1408724.3886 | 1159159.1508 | 4743572.0189 | 9856096.7254 | 676571.3108 | 4636647.1607 | 1203487.936 | 3399508.5049 | 426129.48 | 468066.032 | 461297.9308 | 1247816.974 | 461297.9308 | 2494586.9257 | 1151497.9308 | 5363343.422 | 185901.919 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.5562 | 757973.4988 | 13824134.0012 | 0 | 378435.2796 | 866887.0588 | 10494652.4813 |  | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES | 623425910.8 | 1408724388.5542 | 1159159150.8 | 4743572018.8796 | 9856096725.3886 | 676571310.8 | 4636647160.6888 | 1203487936 | 3399508504.8865 | 426129480 | 468066032 | 461297930.8 | 1247816974 | 461297930.8 | 2494586925.7243 | 1151497930.8 | 5363343422.0376 | 185901919 | 930389600 | 689371760 | 452785556.16 | 757973498.8 | 13824134001.216 |  | 378435279.6 | 866887058.8 | 10494652481.28
19 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | COSTO UNITARIO TOTAL | 32566496.5239 | 623425.9108 | 1408724.3886 | 1159159.1508 | 4743572.0189 | 246402.4181 | 676571.3108 | 4636647.1607 | 30087.1984 | 3399508.5049 | 426129.48 | 468066.032 | 461297.9308 | 1247816.974 | 0 | 2494586.9257 | 1151497.9308 | 5363343.422 | 92.951 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.5562 | 19946.671 | 363793 | 0 | 378435.2796 | 866887.0588 | 327957.89 |  | COSTO UNITARIO TOTAL | 623425910.8 | 1408724388.5542 | 1159159150.8 | 4743572018.8796 | 246402418.1347 | 676571310.8 | 4636647160.6888 | 30087198.4 | 3399508504.8865 | 426129480 | 468066032 | 461297930.8 | 1247816974 | 0 | 2494586925.7243 | 1151497930.8 | 5363343422.0376 | 92950.9595 | 930389600 | 689371760 | 452785556.16 | 19946671.0211 | 363793000.032 |  | 378435279.6 | 866887058.8 | 327957890.04
21 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 |  | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 2796 | 22 | 22 | 6 | 6 | 40 | 15 | 15 | 520 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 32 |  | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 22 | 22 | 6 | 6 | 40 | 15 | 15 | 520 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 |  | 1 | 1 | 32
23 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | COSTO TOTAL | 260604361.8742 | 13715370.0376 | 30991936.5482 | 6954954.9048 | 28461432.1133 | 9856096.7254 | 10148569.662 | 69549707.4103 | 15645343.168 | 3399508.5049 | 426129.48 | 468066.032 | 5535575.1696 | 14973803.688 | 1383893.7924 | 7483760.7772 | 2302995.8616 | 10726686.8441 | 185901.919 | 930389.6 | 689371.76 | 452785.5562 | 757973.4988 | 13824134.0012 | 0 | 378435.2796 | 866887.0588 | 10494652.4813 |  | COSTO TOTAL | 13715370037.6 | 30991936548.1917 | 6954954904.8 | 28461432113.2777 | 9856096725.3886 | 10148569662 | 69549707410.3318 | 15645343168 | 3399508504.8865 | 426129480 | 468066032 | 5535575169.6 | 14973803687.9995 | 1383893792.4 | 7483760777.173 | 2302995861.6 | 10726686844.0753 | 185901919 | 930389600 | 689371760 | 452785556.16 | 757973498.8 | 13824134001.216 |  | 378435279.6 | 866887058.8 | 10494652481.28

## 1_PPTOS DISEÑO ECAR 15T1 (2) (hidden)
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 7. APROVECHAMIENTO |  |  |  | PROYECTO 1. REDECAS RECICLABLES Diseño detallado Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 15 toneladas/día con evaluación y viabilidad técnica, social, económica, financiera y propuesta de esquema empresarial.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. |  |  |  | Objetivo: Diseñar Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 15 toneladas/día
Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. |  |  |  | Meta: 22 Diseños detallados Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 15 toneladas/día
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 623425910.8 |  | 22 |  |  | 13715370037.6 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [6 empty] | 2
| Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría |  | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCION GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN | 1 | 6 | 50% | 6500000 |  | 2 | 39000000
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO | 1 | 4 | 50% | 4500000 |  | 2 | 18000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 6 | 100% | 4500000 |  | 2 | 54000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS | 1 | 6 | 50% | 4500000 |  | 2 | 27000000
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA | 1 | 6 | 100% | 4500000 |  | 2 | 54000000
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA | 1 | 6 | 100% | 1900000 |  | 2 | 22800000
7 | ESPECILISTA EN CONSTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL | 1 | 5 | 100% | 4500000 |  | 2 | 45000000
8 | PROFESIONAL ELECTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | 4 | 25% | 4500000 |  | 2 | 9000000
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS | 1 | 4 | 25% | 3500000 |  | 2 | 7000000
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO | 1 | 5 | 30% | 4500000 |  | 2 | 13500000
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 5 | 50% | 3500000 |  | 2 | 17500000
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 |  | 2 | 15200000
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO | 1 | 4 | 100% | 1900000 |  | 2 | 15200000
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 |  | 2 | 15200000
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO | 1 | 4 | 50% | 1900000 |  | 2 | 7600000
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO | 1 | 20 | 100% | 105000 |  | 2 | 4200000
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA | 1 | 6 | 50% | 2000000 |  | 2 | 12000000
|  |  | 17 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  |  | 376200000
2 | COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 1.1
| Ítem | Unidad | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría |  | FM | Subtotal/ mes
1 | ESTUDIOS DE SUELOS | Mes | 1 | 1 | 100% | 16500000 |  | 1.1 | 18150000
2 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOTE 10 A 15.000 M2 | Mes | 1 | 1 | 100% | 14000000 |  | 1.1 | 15400000
3 | ALIMENTACIÓN EN VISITAS DE CAMPO para 6 personas | Mes | 60 | 6 | 100% | 12000 |  | 1.1 | 4752000
4 | TRANSPORTE TERRESTRE | Global | 7.5 | 6 | 100% | 250000 |  | 1.1 | 12375000
5 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS.HELIOGRÁFICAS, INSUMOS DE OFICINA, EDICIÓN DE INFORMES, MEDIOS MAGNÉTICOS | Unidad | 1 | 6 | 100% | 800000 |  | 1.1 | 5280000
6 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Global | 1 | 6 | 100% | 1500000 |  | 1.1 | 9900000
7 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Global | 1 | 6 | 100% | 600000 |  | 1.1 | 3960000
8 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Global | 17 | 6 | 100% | 50000 |  | 1.1 | 5610000
[8 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  |  | 451627000
[6 empty] | IVA(19%) |  | 19% | 85809130
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  |  | 537436130
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) |  | 16% | 85989780.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  |  | 623425910.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  |  | 623425910.8
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  |  | 22
[6 empty] | COSTO TOTAL |  |  | 13715370037.6
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 623425910.8 |  | 22 |  |  | 13715370037.6 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) |  |  |  |  | 0 |  | 2
|  |  | 623425910.8 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  |  | 376200000
|  |  |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 |  |  |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 451627000
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | IVA(19%) | 0 | 19% | 85809130
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 537436130
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 0 | 16% | 85989780.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 623425910.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL | 0 | 0 | 623425910.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 0 | 0% | 22
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COSTO TOTAL | 0 | 0 | 13715370037.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  |  | 451627000
[6 empty] | IVA(19%) |  | 19% | 85809130
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  |  | 537436130
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) |  | 16% | 85989780.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  |  | 623425910.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  |  | 623425910.8
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  |  | 22
[6 empty] | COSTO TOTAL |  |  | 13715370037.6
451627000
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on E31: INGENIERO 03: Horas
Note on A152: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## FORMATO (hidden)
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4

## 1_PPTOS DISEÑO ECAR 15T1
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 7. APROVECHAMIENTO |  |  |  | Proyecto 1. RECICLABLES Diseño detallado Red de ECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA2_REC de 15 toneladas/día con evaluación y viabilidad técnica, social, económica, financiera y propuesta de esquema empresarial.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. |  |  |  | Objetivo: Diseñar Red de ECAS de Residuos reciclablescon base en prediseños ECA2_REC de 15 toneladas/día
Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. |  |  |  | Meta: 22 Diseños detallados Red de ECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA2_REC de 15 toneladas/día
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 623425910.8 |  | 22 |  | 13715370037.6 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCION GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS | 1 | 6 | 50% | 4500000 | 2 | 27000000
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA | 1 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 22800000
7 | ESPECILISTA EN CONSTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL | 1 | 5 | 100% | 4500000 | 2 | 45000000
8 | PROFESIONAL ELECTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | 4 | 25% | 4500000 | 2 | 9000000
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS | 1 | 4 | 25% | 3500000 | 2 | 7000000
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO | 1 | 5 | 30% | 4500000 | 2 | 13500000
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 5 | 50% | 3500000 | 2 | 17500000
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO | 1 | 4 | 50% | 1900000 | 2 | 7600000
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO | 1 | 20 | 100% | 105000 | 2 | 4200000
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA | 1 | 6 | 50% | 2000000 | 2 | 12000000
|  |  | 17 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 376200000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Ítem | Unidad | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | ESTUDIOS DE SUELOS | Mes | 1 | 1 | 100% | 16500000 | 1.1 | 18150000
2 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOTE 10 A 15.000 M2 | Mes | 1 | 1 | 100% | 14000000 | 1.1 | 15400000
3 | ALIMENTACIÓN EN VISITAS DE CAMPO para 6 personas | Mes | 60 | 6 | 100% | 12000 | 1.1 | 4752000
4 | TRANSPORTE TERRESTRE | Global | 7.5 | 6 | 100% | 250000 | 1.1 | 12375000
5 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS.HELIOGRÁFICAS, INSUMOS DE OFICINA, EDICIÓN DE INFORMES, MEDIOS MAGNÉTICOS | Unidad | 1 | 6 | 100% | 800000 | 1.1 | 5280000
6 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Global | 1 | 6 | 100% | 1500000 | 1.1 | 9900000
7 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Global | 1 | 6 | 100% | 600000 | 1.1 | 3960000
8 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Global | 17 | 6 | 100% | 50000 | 1.1 | 5610000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 451627000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 85809130
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 537436130
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 85989780.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 623425910.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 623425910.8
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  | 22
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 13715370037.6
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA |  | 0 |  | 0 | 0
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 623425910.8 |  | 22 |  | 13715370037.6 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
|  |  | 623425910.8 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 376200000
|  |  |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 |  |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 451627000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 85809130
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 537436130
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 85989780.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 623425910.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 623425910.8
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  | 22
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 13715370037.6
451627000
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on E31: INGENIERO 03: Horas
Note on A152: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 02_PPTO_CONSTR_ECA2_REC_15T
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 7. APROVECHAMIENTO |  |  |  | PROYECTO 2. Construcción Red de ECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA2_REC de 15 toneladas/día con evaluación y viabilidad técnica, social, económica, financiera y propuesta de esquema empresarial.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. |  |  |  | Objetivo: Construcción de Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 15 toneladas/día
Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. |  |  |  | Meta: 22 ECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA2_REC de 15 toneladas/día
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 1408724388.5542 |  | 22 |  |  | 30991936548.1917 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [6 empty] | 2
| Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría |  | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCIÓN GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TECNICO ARQUITECTURA
7 | ESPECILISTA EN COSNTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL
8 | PROFESIONAL ELÉCTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDRO SANITARIOS
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO
14 | AUXILIA EN SISTEMAS | AUXILIAR
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA
18
|  |  | 0 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  |  | 0
2 | COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 1
| Ítem | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría |  | FM | Subtotal/ mes
1 | CONSTRUCCIÓN | Goblal | 1 | 1 | 100% | 480398841.7565 |  | 1 | 480398841.7565
2 | ADQUICISIÓN E INTALACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | Goblal | 1 | 1 | 100% | 419169733.31 |  | 1 | 419169733.31
3
4
5
6
7
8
9
10
[8 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 899568575.0665
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  |  | 899568575.0665
[6 empty] | AU(35%) |  | 35% | 314849001.2733
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  |  | 1214417576.3398
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES (16%) |  | 16% | 194306812.2144
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  |  | 1408724388.5542
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  |  | 1408724388.5542
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS |  |  | 22
[6 empty] | COSTO TOTAL |  |  | 30991936548.1917
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 1408724388.5542 |  | 22 |  |  | 30991936548.1917 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [6 empty] | 2
|  |  | 1408724388.5542 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  |  | #VALUE!
[6 empty] | IVA(19%) |  | 19% | #VALUE!
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  |  | #VALUE!
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) |  | 16% | #VALUE!
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  |  | 0
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  |  | 0
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  |  | 22
[6 empty] | COSTO TOTAL |  |  | 0
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 1408724388.5542 |  | 22 |  |  | 30991936548.1917 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) |  |  |  |  | 0 |  | 2
|  |  | 2817448777.1083 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 899568575.0665
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | AU(35%) | 0 | 0.35 | 314849001.2733
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 1214417576.3398
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES (16%) | 0 | 0.16 | 194306812.2144
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES | 0 | 0 | 1408724388.5542
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL | 0 | 0 | 1408724388.5542
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS | 0 | 0 | 22
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COSTO TOTAL | 0 | 0 | 30991936548.1917
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on A122: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on A152: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 3_PPTOS_DISEÑO_ECA3_REC _30T
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 7. APROVECHAMIENTO |  |  |  | PROYECTO 3. Diseño detallado Red de ECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA3_REC de 30 toneladas/día con evaluación y viabilidad técnica, social, económica, financiera y propuesta de esquema empresarial.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. |  |  |  | Objetivo: Diseñar Red de ECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA3_REC de 30 toneladas/día
Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. |  |  |  | Meta: 6 Diseños detallados Red de ECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA3_REC de 30 toneladas/día
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 1159159150.8 |  | 6 |  | 6954954904.8 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCION GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS | 1 | 6 | 50% | 4500000 | 2 | 27000000
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA | 1 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 22800000
7 | ESPECILISTA EN COSNTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
8 | PROFESIONAL ELÉCTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | 4 | 25% | 4500000 | 2 | 9000000
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS | 1 | 4 | 25% | 3500000 | 2 | 7000000
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECANICO | 1 | 5 | 100% | 4500000 | 2 | 45000000
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 5 | 50% | 3500000 | 2 | 17500000
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO | 1 | 20 | 100% | 105000 | 2 | 4200000
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA | 1 | 6 | 50% | 2000000 | 2 | 12000000
|  |  | 17 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 424300000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Ítem | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | CARACTERIZACIÓN FÍSICA |  | 1 | 1 | 100% | 340000000 | 1 | 340000000
| ESTUDIOS DE SUELOS | Mes | 1 | 1 | 100% | 16500000 | 1.1 | 18150000
2 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOTE 10 A 15.000 M2 | Mes | 1 | 1 | 100% | 14000000 | 1.1 | 15400000
3 | ALIMENTACIÓN EN VISITAS DE CAMPO para 6 personas | Mes | 60 | 6 | 100% | 12000 | 1.1 | 4752000
4 | TRANSPORTE TERRESTRE | Global | 7.5 | 6 | 100% | 250000 | 1.1 | 12375000
5 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS.HELIOGRÁFICAS, INSUMOS DE OFICINA, EDICIÓN DE INFORMES, MEDIOS MAGNÉTICOS | Unidad | 1 | 6 | 100% | 800000 | 1.1 | 5280000
6 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Global | 1 | 6 | 100% | 1500000 | 1.1 | 9900000
7 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Global | 1 | 6 | 100% | 600000 | 1.1 | 3960000
8 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Global | 17 | 6 | 100% | 50000 | 1.1 | 5610000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 415427000
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 839727000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 159548130
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 999275130
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 159884020.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 1159159150.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 1159159150.8
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  | 6
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 6954954904.8
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on E31: INGENIERO 03: Horas

## 04_PPTO_CONSTR_ECA3_REC_30T
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 7. APROVECHAMIENTO |  |  |  | PROYECTO 4. Construcción Red de ECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA3_REC de 30 toneladas/día con evaluación y viabilidad técnica, social, económica, financiera y propuesta de esquema empresarial.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. |  |  |  | Objetivo: Construcción de Red de ECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA3_REC de 30 toneladas/día
Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. |  |  |  | Meta: 6 ECAS de Residuos reciclablescon base en prediseños ECA3_REC de 30 toneladas/día
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 4743572018.8796 |  | 6 |  | 28461432113.2777 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCIÓN GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TECNICO ARQUITECTURA
7 | ESPECILISTA EN COSNTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL
8 | PROFESIONAL ELÉCTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDRO SANITARIOS
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO
14 | AUXILIA EN SISTEMAS | AUXILIAR
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA
18
|  |  | 0 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 0
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1
| Ítem | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | CONSTRUCCIÓN | Goblal | 1 | 1 | 100% | 2196866591.1334 | 1 | 2196866591.1334
2 | ADQUISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | Goblal | 1 | 1 | 100% | 832234314.92 | 1 | 832234314.92
3
4
5
6
7
8
9
10
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 3029100906.0534
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 3029100906.0534
[6 empty] | AU(35%) | 35% | 1060185317.1187
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 4089286223.1721
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES (16%) | 16% | 654285795.7075
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 4743572018.8796
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 4743572018.8796
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS |  | 6
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 28461432113.2777
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 05_PPTOS_CONST_ECA1_ORG_0,5T
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 7. APROVECHAMIENTO |  |  |  | PROYECTO 5. Construcción y Puesta en Operación de la Red de Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del Tratamiento de Residuos Orgánicos con base en prediseños ECA1_ORG de 0,5 toneladas/día
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 90 | mes
Objetivo 2. Incrementar el Nivel de Aprovechamiento de Orgánicos para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. |  |  |  | Objetivo: Construcción y Puesta en Operación de la Red de Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del Tratamiento de Residuos Orgánicos con base en prediseños ECA1_ORG de 0,5 toneladas/día |  |  |  |  | 620000000
Meta 2. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 25% al 40% del total generado al año 2030 |  |  |  | Meta: 40 Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del Tratamiento de Residuos Orgánicos con base en prediseños ECA1_ORG de 0,5 toneladas/día
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO:
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 246402418.1347 |  | 40 |  | 9856096725.3886 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) - PREINVERSIÓN | [5 empty] | 2
| Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCION GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN | 1 | 6 | 100% | 6500000 | 2 | 78000000
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL | 2 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 108000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA | 1 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 22800000
7 | ESPECILISTA EN COSNTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
8 | PROFESIONAL ELÉCTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | 4 | 25% | 4500000 | 2 | 9000000
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECANICO | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR | 2 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 45600000
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO | 2 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 45600000
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR | 1 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 22800000
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO | 1 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 22800000
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO | 1 | 20 | 100% | 105000 | 2 | 4200000
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA | 1 | 6 | 100% | 2000000 | 2 | 24000000
|  |  | 20 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 736800000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Ítem | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | ESTUDIOS DE SUELOS | Mes | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 1.1 | 5500000
2 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOTE 10 A 15.000 M2 | Mes | 1 | 1 | 100% | 2000000 | 1.1 | 2200000
3 | ALIMENTACION EN VISITAS DE CAMPO para 6 personas | Mes | 60 | 6 | 100% | 12000 | 1.1 | 4752000
4 | TRANSPORTE TERRESTRE | Global | 7.5 | 6 | 100% | 250000 | 1.1 | 12375000
5 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS.HELIOGRAFICAS, INSUMOS DE OFICINA, EDICION DE INFORMES, MEDIOS MAGNETICOS | Unidad | 1 | 6 | 100% | 800000 | 1.1 | 5280000
6 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Global | 1 | 6 | 100% | 1500000 | 1.1 | 9900000
7 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Global | 1 | 6 | 100% | 600000 | 1.1 | 3960000
8 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Global | 20 | 6 | 100% | 50000 | 1.1 | 6600000
Construcción
9 | Construcción y puesta en operación de REDECAS de residuos orgánicos tipo II de 0,5 a 1,5 toneladas/día | Eca | 40 | 1 | 100% | 96553703.1909 | 1.1 | 4248362940.3997
Maquinaria y Equipos
10 | Maquinaria y Equipos | Unidad | 40 | 1 | 100% | 47824990.05 | 1.1 | 2104299562.2
11
12
13
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 6403229502.5997
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 7140029502.5997
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 1356605605.4939
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 8496635108.0936
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 1359461617.295
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 9856096725.3886
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 246402418.1347
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS - INVERSIÓN |  | 40
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 9856096725.3886
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on E31: INGENIERO 03: Horas

## 06_PPTOS_DISEÑO_ECA4_ORG_ 20T
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 7. APROVECHAMIENTO |  |  |  | PROYECTO 6. Estudios y Diseños de la Red de de Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del Tratamiento de Residuos Orgánicos con base en prediseños ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 2. Incrementar el Nivel de Aprovechamiento de Orgánicos para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. |  |  |  | Objetivo: Diseñar de la Red de de Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del Tratamiento de Residuos Orgánicos con base en prediseños ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día
Meta 2. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 25% al 40% del total generado al año 2030. |  |  |  | Meta: 15 Diseños Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del Tratamiento de Residuos Orgánicos con base en prediseños ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 676571310.8 |  | 15 |  | 10148569662 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCION GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS | 1 | 6 | 50% | 4500000 | 2 | 27000000
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA | 1 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 22800000
7 | ESPECILISTA EN CONSTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL | 1 | 5 | 100% | 4500000 | 2 | 45000000
8 | PROFESIONAL ELECTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | 4 | 25% | 4500000 | 2 | 9000000
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS | 1 | 4 | 50% | 3500000 | 2 | 14000000
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO | 1 | 5 | 100% | 4500000 | 2 | 45000000
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 5 | 50% | 3500000 | 2 | 17500000
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO | 1 | 4 | 50% | 1900000 | 2 | 7600000
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO | 1 | 20 | 100% | 105000 | 2 | 4200000
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA | 1 | 6 | 50% | 2000000 | 2 | 12000000
|  |  | 17 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 414700000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Ítem | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | ESTUDIOS DE SUELOS | Mes | 1 | 1 | 100% | 16500000 | 1.1 | 18150000
2 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOTE 10 A 15.000 M2 | Mes | 1 | 1 | 100% | 14000000 | 1.1 | 15400000
3 | ALIMENTACION EN VISITAS DE CAMPO para 6 personas | Mes | 60 | 6 | 100% | 12000 | 1.1 | 4752000
4 | TRANSPORTE TERRESTRE | Global | 7.5 | 6 | 100% | 250000 | 1.1 | 12375000
5 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS.HELIOGRAFICAS, INSUMOS DE OFICINA, EDICION DE INFORMES, MEDIOS MAGNETICOS | Unidad | 1 | 6 | 100% | 800000 | 1.1 | 5280000
6 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Global | 1 | 6 | 100% | 1500000 | 1.1 | 9900000
7 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Global | 1 | 6 | 100% | 600000 | 1.1 | 3960000
8 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Global | 17 | 6 | 100% | 50000 | 1.1 | 5610000
13
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 490127000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 93124130
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 583251130
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 93320180.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 676571310.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 676571310.8
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  | 15
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 10148569662
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on E31: INGENIERO 03: Horas

## 07_PPTO_CONSTR_ECA_ORC_20T
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 7. APROVECHAMIENTO |  |  |  | PROYECTO 7. Construcción de Red de Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del Tratamiento de Residuos Orgánicos con base en prediseños ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 2. Incrementar el Nivel de Aprovechamiento de Orgánicos para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. |  |  |  | Objetivo: Construcción de Red de Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del Tratamiento de Residuos Orgánicos con base en prediseños ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día,
Meta 2. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 25% al 40% del total generado al año 2030 |  |  |  | Meta: 15 Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del Tratamiento de Residuos Orgánicos con base en prediseños ECA4_ORG de 20 a 40 toneladas/día,
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Empresas de recicladores - Gestores - PPSA
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 4636647160.6888 |  | 15 |  | 69549707410.3318 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCIÓN GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TECNICO ARQUITECTURA
7 | ESPECILISTA EN COSNTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL
8 | PROFESIONAL ELÉCTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDRO SANITARIOS
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO
14 | AUXILIA EN SISTEMAS | AUXILIAR
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA
18
|  |  | 0 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 0
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1
| Ítem | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | CONSTRUCCIÓN | Goblal | 1 | 1 | 100% | 1963945524.6037 | 1 | 1963945524.6037
2 | ADQUICISIÓN E INTALACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | Goblal | 1 | 1 | 100% | 996876417.0877 | 1 | 996876417.0877
3
4
5
6
7
8
9
10
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 2960821941.6914
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 2960821941.6914
[6 empty] | AU(35%) | 35% | 1036287679.592
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 3997109621.2834
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES (16%) | 16% | 639537539.4053
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 4636647160.6888
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 4636647160.6888
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS |  | 15
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 69549707410.3318
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 08_PPTO_ECA_INTEGRAL_PEQ_ESC
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 7: Aprovechamiento - PRIORIZACIÓN {1} |  |  |  | Proyecto 8: RED DE ECAS DE PEQUEÑA ESCALA PARA RECICLABLES Y DE INSTALACIONES Y/O ESTACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO, A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO. Red de Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del tratamiento de residuos orgánicos a pequeña escala y de aprovechamiento de reciclables en urbanizaciones y establecimientos de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. |  |  |  | Objetivo: Implementar una red de aprovechamiento de residuos en sitio mediante el desarrollo e instalación de la capacidad logística en generadores identificados con alto potencial para el aprovechamiento.
Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. |  |  |  | Meta: Poner en operación Red de Instalaciones y/o Estaciones para el aprovechamiento, a través del tratamiento de residuos orgánicos a pequeña escala y de aprovechamiento de reciclables en urbanizaciones y establecimientos de educación, salud, plazas de mercado y grandes generadores
Objetivo 2. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Orgánicos para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular.
Meta 2. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 25% al 40% del total generado al año 2030.
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios
PGIRS AMVA 2017-2030
TABLA 2: COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO)
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 30087198.4 |  | 520 |  | 15645343168 | 2018-12-19 |  | ,
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
ítem | Cargo | Descripciòn | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como director | 1 | 8 | 50% | 6500000 | 2 | 52000000
2 | COORDINADOR | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como coordinador | 1 | 8 | 100% | 5000000 | 2 | 80000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Gestion Ambiental |  |  | 100% | 4500000 | 2 | 0
4 | PROFESIONAL | Ingeniero ambiental | 2 | 8 | 100% | 3500000 | 2 | 112000000
| PROFESIONAL | Trabajador social | 1 | 8 | 100% | 3500000 | 2 | 56000000
4 | PROFESIONAL | Comunicador social | 1 | 2 | 100% | 3500000 | 2 | 14000000
5 | TECNICO |  | 2 | 8 | 100% | 2500000 | 2 | 80000000
6 | TECNICO DIBUJANTE |  |  |  | 100% | 2000000 | 2 | 0
7 | AUXILIAR | Estudiante ingeniera o afines de 7º, 8º, 9º ó 10º semestre |  |  | 100% | 1900000 | 2 | 0
8 | SECRETARIA TECNICA |  |  |  | 100% | 2000000 | 2 | 0
17 | Jefe7 | $
18 | Jefe8 | $
19 | Jefe9 | $
20 | Jefe10 | $
|  |  | 8 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 394000000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
ítem | Ítem | Categoría | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes | 1 | 8 | 100% | 1000000 | 1.1 | 8800000
2 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Mes | 1 | 8 | 100% | 500000 | 1.1 | 4400000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 8 | 8 | 100% | 100000 | 1.1 | 7040000
4 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS,INFORMES: Edición Informes-impresión, copias heliográficas,insumos oficina, CD, USB | Global | 1 | 8 | 100% | 1000000 | 1.1 | 8800000
7 | TRANSPORTES para verificación de condiciones locativas, capacitación y seguimiento | Día | 240 | 1 | 100% | 20000 | 1.1 | 5280000
10 | MATERIAL EDUCATIVO (Afiches o similares) | Volante | 50 | 8 | 100% | 5000 | 1.1 | 2200000
14 | IDENTIFICACIÓN del equipo ejecutor (Carné, chaleco y gorra) | Kit | 8 | 1 | 100% | 150000 | 1.1 | 1320000
15 | SUMINISTRO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS Sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables - (ECA Integral) Aplica sistemas de compostaje, lombricultivo o biodigestión con capacidad igual o superior a 75 Kg/día complementado con un sitio de almacenamiento con compartimentos para separación de residuos reciclables con capacidad de 25 Kg/día. | Sistema/mes | 5 | 8 | 100% | 10000000 | 1.1 | 440000000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 477840000
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| #REF! | Descripciòn | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 871840000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 165649600
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 1037489600
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 165998336
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 1203487936 | Valor anual a replicar durante 13 años de ejecución
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 30087198.4 | 40 Sistemas por año
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS INTEGRALES |  | 520
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 15645343168
Note on A16: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 09_PPTOS DAA_DF
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
Programa 9: DISPOSICIÓN FINAL - Priorización: 2 |  |  |  | Proyecto 9: Evaluación de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regionales (conforme al Decreto No. 1784 de 2017 o al que lo sustituya, y a los Usos del Suelo).
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. |  |  |  | Objetivo 1. Realizar una evaluación de las área potencilaes para la localización de rellenos sanitarios regionales (Conforme al Decreto No 1784 de 2017 o al que lo sustituya, y a los Usos del Suelo)
Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. |  |  |  | Meta 1. Una zona apta identificada para la localización de Relleno Sanitario Regional
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Área Metropolitana del Valle de Aburrá
PROYECTO: |  |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
PGIRS AMVA 2017-2030 |  |  | 3399508504.8865 |  | 1 |  | 3399508504.8865 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Descripción | Categoría | Cantidad/ Pers. | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | Ingeniero Civil o Sanitario- 8 años de experiencia como director de proyectos de disposición final | 1 | 18 | 50% | 6500000 | 2 | 117000000 | 117000000
2 | COORDINADOR TÉCNICO | Ingeniero Sanitario - 5 años de experiencia en residuos sólidos | 1 | 18 | 100% | 6000000 | 2 | 216000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GEOTECNIA Y GEOLOGÍA AMBIENTAL | Ingeniero Geólogo - 5 años de experiencia en proyectos de geotecnia | 1 | 6 | 50% | 5500000 | 2 | 33000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS | Ingeniero Sanitario ó Ambiental con especialización en Sistemas de Información Geográfica - 5 años de experiencia en proyectos relacionados con residuos sólidos | 1 | 18 | 100% | 5500000 | 2 | 198000000
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AVALUOS CATASTRALES | Ingeniero catastral ó Civil con especialización en avaluos catastrales - 5 años de experiencia en evaluación economica de predios
5 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DLLO INST. ESPD Y LEY 142 | Ingeniero industrial con especialización en gerencia de proyectos - 3 años de experiencia en proyectos de residuos sólidos | 1 | 6 | 25% | 5500000 | 2 | 16500000
6 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ALIANZAS APP | Ingeniero industrial con especialización en gerencia de proyectos - 5 años de experiencia en estructuración financiera de proyectos | 1 | 6 | 25% | 5500000 | 2 | 16500000
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN HIDROGEOLOGÍA | Ingeniero Geólogo o Geólogo con especialización en hidrogeología - 5 años de experiencia en estudios hidrogeologicos | 1 | 6 | 50% | 5500000 | 2 | 33000000
7 | PROFESIONAL ÁREA SANITARIA O AMBIENTAL | Ingeniero Sanitario ó Ambiental - 5 años de experiencia en proyectos de residuos sólidos | 2 | 18 | 100% | 3700000 | 2 | 266400000
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA | Ingeniero Sanitario ó Ambiental con especialización en contaminación atmosférica - 5 años de experiencia en proyectos de contaminación atmosferica | 1 | 6 | 50% | 5500000 | 2 | 33000000
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN HIDROLOGIA | Ingeniero Sanitario, Ambiental ó Civil con especialización en hidrología 5 años de experiencia en estudios de hidrogeologia | 1 | 6 | 50% | 5500000 | 2 | 33000000
8 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | Trabajador social ó Sociólogo - 6 años de experiencia en estudios sociales relacionados con localización de infraestructura | 1 | 12 | 100% | 3700000 | 2 | 88800000
9 | AUXILIAR ÁREA SOCIAL | Estudiantes de últimos semestres del área social | 2 | 12 | 100% | 1500000 | 2 | 72000000
10 | PROFESIONAL EN EL ÁREA DE BIOLOGIA | Biólogo - 3 años de experiencia en estudios de flora y fauna | 1 | 6 | 100% | 3000000 | 2 | 36000000
11 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA | Estudiantes de últimos semestres de Ingeniería Sanitaria o Ambiental | 3 | 18 | 100% | 1600000 | 2 | 172800000
12 | AUXILIARES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Estudiante de últimos semestres de ingeniería con conocimientos en sistemas de Información | 2 | 18 | 100% | 1600000 | 2 | 115200000
13 | SECRETARIA TÉCNICA Y DIGITADORA | Secretaria con conocimientos de normas para elaboración de documentos escritos | 1 | 18 | 50% | 1200000 | 2 | 21600000
14 | TECNICO DIBUJANTE | Estudiante de últimos semestres de Arquitectura o tecnólogo delineante de Arquitectura | 2 | 12 | 100% | 1200000 | 2 | 57600000
15 | ASESOR ESPECIALIZADO 1: Jurídico | Abogado con especialización en Servicios Públicos - 5 años de experiencia en proyectos de servicios publico | 1 | 6 | 30% | 5500000 | 2 | 19800000
16 | ASESOR ESPECIALIZADO 2: Planificación urbano regional | Profesional en ingeniería con especialización en Urbano Regional - 5 años de experiencia en estudios de ordenamiento del territorio | 1 | 6 | 30% | 5500000 | 2 | 19800000
17 | Jefe7 | $ |  | 8
18 | Jefe8 | $ |  | 8
19 | Jefe9 | $ |  | 8
20 | Jefe10 | $ |  | 8
|  |  | 25 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 1566000000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Ítem | Categoría | Cantidad/ Pers. | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
ESTUDIOS GEOLÓGICOS
Ensayos in-situ y de laboratorio
| apiques | UNIDAD | 24 | 1 | 1 | 86600.4935 | 1.1 | 2286253.0291
| sondeo eléctrico vertical | UNIDAD | 24 | 1 | 1 | 16330152.0097 | 1.1 | 431116013.0548
| línea de refracción sísmica | UNIDAD | 24 | 1 | 1 | 6063232.4913 | 1.1 | 160069337.77
| permeabilidad de campo | UNIDAD | 24 | 1 | 1 | 103941.1284 | 1.1 | 2744045.7903
| Ensayo de humedad natural | UNIDAD | 24 | 1 | 1 | 7862.6658 | 1.1 | 207574.3767
| Limites de atterberg | UNIDAD | 24 | 1 | 1 | 29031.3814 | 1.1 | 766428.4677
| Ensayo de compresión inconfinada | UNIDAD | 24 | 1 | 1 | 43547.072 | 1.1 | 1149642.7015
| Ensayos de corte directo | UNIDAD | 24 | 1 | 1 | 340380.8499 | 1.1 | 8986054.438
| Ensayo de consolidación | UNIDAD | 24 | 1 | 1 | 346470.4281 | 1.1 | 9146819.3011
| proctor modificado | UNIDAD | 60 | 1 | 1 | 61691.6854 | 1.1 | 4071651.2344
ENSAYOS GEOTÉCNICOS Y/O HIDROGEOLÓGICOS
| Número Total de Sondeos (profundidad 15m) | UNIDAD | 240 | 1 | 1 | 86617.607 | 1.1 | 22867048.2529
| Transporte Equipo de Percusión y Lavado [Col$] | UNIDAD | 15 | 1 | 1 | 300000 | 1.1 | 4950000
| Días Comisión de 6 integrantes | UNIDAD | 30 | 1 | 1 | 1200000 | 1.1 | 39600000
| ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO |  |  |  | 1
| Alquiler de Equipo de Medición | UNIDAD | 6 | 1 | 1 | 1500000 | 1.1 | 9900000
| Obrero | UNIDAD | 3 | 1 | 1 | 737717 | 1.1 | 2434466.1
| Papelería | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 600000 | 1.1 | 660000
| Transporte (Alquiler de campero por 6 días) | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 900000 | 1.1 | 990000
| Ploteo de Planos | UNIDAD | 12 | 1 | 1 | 500000 | 1.1 | 6600000
| ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO |  |  |  | 1
| Papelería | UNIDAD | 1 | 6 | 1 | 600000 | 1.1 | 3960000
| Transporte | UNIDAD | 1 | 5 | 1 | 1500000 | 1.1 | 8250000
EVALUACIÓN DE PARÁMETROS HIDROLÓGICOS Y METEOROLÓGICOS
| Datos Hidrológicos y Meteorológicos (IDEAM) | UNIDAD | 3 | 1 | 1 | 1500000 | 1.1 | 4950000
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA
| Oficinas | Mes | 1 | 18 | 100% | 1200000 | 1.1 | 23760000
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes | 1 | 18 | 100% | 800000 | 1.1 | 15840000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 5 | 18 | 100% | 100000 | 1.1 | 9900000
4 | ALIMENTACION: 30 salidas de campo x 4 auxiliares+ 3 ingeniero x 2 comidas de 12000 | UNIDAD | 53 | 18 | 100% | 12000 | 1.1 | 12592800
5 | Transporte de personal especializado | UNIDAD | 1 | 18 | 100% | 500000 | 1.1 | 9900000
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a lotes | Día | 2 | 18 | 100% | 1500000 | 1.1 | 59400000
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD | 1 | 18 | 100% | 1000000 | 1.1 | 19800000
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS, insumos oficina, CD, USB | GLOBAL | 1 | 18 | 100% | 1000000 | 1.1 | 19800000
13 | Item13
14 | Item14
15 | Item15
16 | Item16
17 | Item17
18 | Item18
19 | Item19
20 | Item20
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 896698134.5164
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| ASESOR ESPECIALIZADO 1: Jurídico | Categoría | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 2462698134.5164
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 467912645.5581
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 2930610780.0745
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 468897724.8119
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 3399508504.8865
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 3399508504.8865
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS INTEGRALES |  | 1
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 3399508504.8865

## 10_PROYECTO_05_MOD_RECICLADORES
2030
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030 | [9 empty] | 0.075 | 27.375 | 1095 | 13140
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016 | [8 empty] | 0.75 | 0.025 | 9.125 | 365 | 4380 | 2018
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | [13 empty] | 2019
PROGRAMA 8. INCLUSIÓN DE RECICLADORES (PRIORIZACIÓN 3) |  |  |  | PROYECTO 10. ESTUDIO CON ESTANDARES TÉCNICOS Y JURIDICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS RECICLADORES | [9 empty] | 2020
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO | [9 empty] | 2021
Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. |  |  |  | Objetivo: Diseño y estructuración de estandares técnicos y jurídicos para el desarrollo empresarial de los recicladores. | [9 empty] | 2022
Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 |  |  |  | Meta: Directrices formuladas e implementadas al 2018. | [9 empty] | 2023
|  |  |  | PGIRS AMVA 2017-2030 | [9 empty] | 2024
|  |  |  | TABLA 2: COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [9 empty] | 2025
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | [11 empty] | 2026
| PROYECTO: |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA: | [5 empty] | 2027
| PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 426129480 |  | 1 |  | 426129480 | 2018-12-19 | [5 empty] | 2028
2029
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2.5 | [6 empty] | 2030
| Cargo | Categoría | Cantidad/ Pers. | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | $/mes | 1 | 5 | 50% | 6500000 | 2 | 32500000
2 | CORDINADOR TÉCNICO | $/mes | 1 | 5 | 100% | 5000000 | 2 | 50000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS | $/mes | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DLLO INST. ESPD Y LEY 142 | $/mes | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
5 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ALIANZAS APP | $/mes | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
6 | ASESOR ESPECIALIZADO : JURÍDICO | $/mes | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
7 | PROFESIONAL ÁREA SANITARIA O AMBIENTAL | $/mes | 2 | 5 | 100% | 3500000 | 2 | 70000000
8 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | $/mes | 1 | 5 | 100% | 3500000 | 2 | 35000000
9 | PROFESIONAL COMUNICADOR | $/mes | 1 | 4 | 50% | 3500000 | 2 | 14000000
|  |  | 10 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 273500000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Ítem | Categoría | Cantidad/ Pers. | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes | 1 | 5 | 100% | 1000000 | 1.1 | 5500000
2 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES:Internet, telefonía celular, fija | Mes | 1 | 5 | 100% | 500000 | 1.1 | 2750000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 1 | 5 | 100% | 100000 | 1.1 | 550000
4 | TALLERES DE PARTICIPACIÓN, VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | Taller | 6 | 1 | 100% | 1500000 | 1.1 | 9900000
5 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS: Edición Informes-impresión, insumos oficina. | Mes | 1 | 5 | 100% | 1000000 | 1.1 | 5500000
6 | GUIA DIGITAL DEL MODELO DE APROVECHAMIENTO POBLACIÓN RECICLADORA | Unidad | 1 | 1 | 100% | 10000000 | 1.1 | 11000000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 35200000
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| ASESOR ESPECIALIZADO : JURÍDICO | Categoría | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 308700000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 58653000
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 367353000
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 58776480
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 426129480
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 426129480
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS INTEGRALES |  | 1
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 426129480

## 11_PROYECTO_03_MERU_3
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 8. INCLUSIÓN DE RECICLADORES (PRIORIZACIÓN 3) |  |  |  | PROYECTO 11. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES RECICLADORES
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. |  |  |  | Objetivo 1: Diseñar y estructurar el Modelo Educativo Regional Unificado de Competencias Laborales para recicladores. Objetivo 2 : Poner en funcionamiento el de Competencias laborales.
Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019. |  |  |  | Meta: Un Modelo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de Competencias laborales diseñado, estructurado y en funcionamiento en el año 2019.
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  |  |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá
| PROYECTO: |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
| PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 468066032 |  | 1 |  | 468066032 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2.5
| Descripción | Categoría | Cantidad/ Pers. | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR | $/mes | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | COORDINADOR | $/mes | 1 | 6 | 50% | 5000000 | 2 | 30000000
3 | PROFESIONAL LICENCIADO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN Y/O FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | $/mes | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL O GESTIÓN AMBIENTAL | $/mes | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
5 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | $/mes | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
6 | PROFESIONAL ÁREA SANITARIA O AMBIENTAL | $/mes | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
7 | PROFESIONAL COMUNICADOR | $/mes | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
17 | Jefe7 | $ |  |  |  |  | 2
18 | Jefe8 | $ |  |  |  |  | 2
19 | Jefe9 | $ |  |  |  |  | 2
20 | Jefe10 | $ |  |  |  |  | 2
|  |  | 7 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 303000000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Ítem | Categoría | Cantidad/ Pers. | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes | 1 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 6600000
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes | 1 | 6 | 100% | 500000 | 1.1 | 3300000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 1 | 6 | 100% | 100000 | 1.1 | 660000
4 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL | 1 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 6600000
5 | TALLERES DE CONSULTA, VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | UNIDAD | 6 | 1 | 100% | 1200000 | 1.1 | 7920000
6 | MODULOS DE COMPETENCIAS LABORALES. (GUIA VIRTUAL) | Guía | 1 | 1 | 100% | 10000000 | 1.1 | 11000000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 36080000
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| #REF! | Categoría | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 339080000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 64425200
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 403505200
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 64560832
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 468066032
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 468066032
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS INTEGRALES |  | 1
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 468066032

## 12_PPTOS_DISEÑO PL1_RCD
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  |  |  | Proyecto 12. Diseño detallado de Punto limpio 500-1500 m2. 80-320 t/d (PL1_RCD)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo: Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. |  |  |  | Objetivo: Diseñar Punto limpio 500-1500 m2. 80-320 t/d (PL1_RCD)
Meta: Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. |  |  |  | Meta: Diseño detallado de 12 Punto limpio 500-1500 m2. 80-320 t/d (PL1_RCD)
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 461297930.8 |  | 12 |  | 5535575169.6 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCIÓN GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 4 | 30% | 4500000 | 2 | 10800000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS | 1 | 5 | 30% | 4500000 | 2 | 13500000
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA | 1 | 6 | 50% | 4500000 | 2 | 27000000
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA | 1 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 22800000
7 | ESPECILISTA EN CONSTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL | 1 | 5 | 25% | 4500000 | 2 | 11250000
8 | PROFESIONAL ELECTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | 4 | 25% | 4500000 | 2 | 9000000
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS | 1 | 4 | 25% | 3500000 | 2 | 7000000
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO | 1 | 5 | 30% | 4500000 | 2 | 13500000
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 5 | 50% | 3500000 | 2 | 17500000
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO | 1 | 4 | 50% | 1900000 | 2 | 7600000
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO | 1 | 20 | 100% | 105000 | 2 | 4200000
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA | 1 | 6 | 50% | 2000000 | 2 | 12000000
|  |  | 17 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 258750000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | ESTUDIOS DE SUELOS | Mes | 1 | 1 | 100% | 16500000 | 1.1 | 18150000
2 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOTE 10 A 15.000 M2 | Mes | 1 | 1 | 100% | 14000000 | 1.1 | 15400000
3 | ALIMENTACION EN VISITAS DE CAMPO para 6 personas | Mes | 60 | 6 | 100% | 12000 | 1.1 | 4752000
4 | TRANSPORTE TERRESTRE | Global | 7.5 | 6 | 100% | 250000 | 1.1 | 12375000
5 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS.HELIOGRAFICAS, INSUMOS DE OFICINA, EDICION DE INFORMES, MEDIOS MAGNETICOS | Unidad | 1 | 6 | 100% | 800000 | 1.1 | 5280000
6 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Global | 1 | 6 | 100% | 1500000 | 1.1 | 9900000
7 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Global | 1 | 6 | 100% | 600000 | 1.1 | 3960000
8 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Global | 17 | 6 | 100% | 50000 | 1.1 | 5610000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 334177000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 63493630
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 397670630
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 63627300.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 461297930.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 461297930.8
[7 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN | 12
[7 empty] | COSTO TOTAL | 5535575169.6
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on E31: INGENIERO 03: Horas

## 13_PPTO_CONSTR_PL1_RCD
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  |  |  | Proyecto 13: Construcción de Punto limpio 500-1500 m2. 80-320 t/d (PL1_RCD)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo: Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. |  |  |  | Objetivo: Construir Punto limpio 500-1500 m2. 80-320 t/d (PL1_RCD)
Meta: Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. |  |  |  | Meta: Construcción de 12 Punto limpio 500-1500 m2. 80-320 t/d (PL1_RCD)
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Gestores
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 1247816974 |  | 12 |  | 14973803687.9995 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCIÓN GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA
7 | ESPECILISTA EN CONSTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL
8 | PROFESIONAL ELECTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA
18
|  |  | 0 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 0
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | CONSTRUCCIÓN | Goblal | 1 | 1 | 100% | 351261141 | 1 | 351261141
2 | ADQUISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | Goblal | 1 | 1 | 100% | 445556850.06 | 1 | 445556850.06
3
4
5
6
7
8
9
10
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 796817991.06
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 796817991.06
[6 empty] | AU(35%) | 35% | 278886296.871
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 1075704287.931
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES (16%) | 16% | 172112686.069
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 1247816974
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 1247816974
[6 empty] | CANTIDAD DE ECAS |  | 12
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 14973803687.9995
14970794694
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 14_PPTOS_DISEÑO_PL2_RCD
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  |  |  | Proyecto 14: Diseño detallado de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 320 - 960 t/d (PL2_RCD)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo: Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. |  |  |  | Objetivo: Diseñar Punto limpio 1500 - 3000 m2. 320 - 960 t/d (PL2_RCD)
Meta: Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. |  |  |  | Meta: Diseño detallado de 3 Punto limpio 1500 - 3000 m2. 320 - 960 t/d (PL2_RCD
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Gestores
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 461297930.8 |  | 3 |  | 1383893792.4 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCIÓN GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 4 | 30% | 4500000 | 2 | 10800000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS | 1 | 5 | 30% | 4500000 | 2 | 13500000
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA | 1 | 6 | 50% | 4500000 | 2 | 27000000
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA | 1 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 22800000
7 | ESPECILISTA EN CONSTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL | 1 | 5 | 25% | 4500000 | 2 | 11250000
8 | PROFESIONAL ELÉCTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | 4 | 25% | 4500000 | 2 | 9000000
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS | 1 | 4 | 25% | 3500000 | 2 | 7000000
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO | 1 | 5 | 30% | 4500000 | 2 | 13500000
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 5 | 50% | 3500000 | 2 | 17500000
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO | 1 | 4 | 50% | 1900000 | 2 | 7600000
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO | 1 | 20 | 100% | 105000 | 2 | 4200000
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA | 1 | 6 | 50% | 2000000 | 2 | 12000000
|  |  | 17 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 258750000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | ESTUDIOS DE SUELOS | Mes | 1 | 1 | 100% | 16500000 | 1.1 | 18150000
2 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOTE 10 A 15.000 M2 | Mes | 1 | 1 | 100% | 14000000 | 1.1 | 15400000
3 | ALIMENTACION EN VISITAS DE CAMPO para 6 personas | Mes | 60 | 6 | 100% | 12000 | 1.1 | 4752000
4 | TRANSPORTE TERRESTRE | Global | 7.5 | 6 | 100% | 250000 | 1.1 | 12375000
5 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS.HELIOGRAFICAS, INSUMOS DE OFICINA, EDICION DE INFORMES, MEDIOS MAGNETICOS | Unidad | 1 | 6 | 100% | 800000 | 1.1 | 5280000
6 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Global | 1 | 6 | 100% | 1500000 | 1.1 | 9900000
7 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Global | 1 | 6 | 100% | 600000 | 1.1 | 3960000
8 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Global | 17 | 6 | 100% | 50000 | 1.1 | 5610000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 75427000
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 334177000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 63493630
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 397670630
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 63627300.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 461297930.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 461297930.8
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  | 3
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 1383893792.4
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on E31: INGENIERO 03: Horas

## 15_PPTO_CONSTR_PL2_RCD
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  |  |  | Proyecto 15: Construcción de Punto limpio 1500 - 3000 m2. 320 - 960 t/d (PL2_RCD)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo: Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. |  |  |  | Objetivo: Construir Punto limpio 1500 - 3000 m2. 320 - 960 t/d (PL2_RCD)
Meta: Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. |  |  |  | Meta: Construcción de 3 Punto limpio 1500 - 3000 m2. 320 - 960 t/d (PL2_RCD)
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Gestores
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 2494586925.7243 |  | 3 |  | 7483760777.173 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCIÓN GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA
7 | ESPECILISTA EN CONSTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL
8 | PROFESIONAL ELECTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA
18
|  |  | 0 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 0
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | CONSTRUCCIÓN | Goblal | 1 | 1 | 100% | 757737674 | 1 | 757737674
2 | ADQUISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | Goblal | 1 | 1 | 100% | 835229711.52 | 1 | 835229711.52
3
4
5
6
7
8
9
10
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 1592967385.52
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 1592967385.52
[6 empty] | AU(35%) | 35% | 557538584.932
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 2150505970.452
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 344080955.2723
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 2494586925.7243
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 2494586925.7243
[6 empty] | CANTIDAD DE PUNTOS LIMPIOS |  | 3
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 7483760777.173
7481352821.5799
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 16_PPTOS_DISEÑO PL3_EFA RCD
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  |  |  | Proyecto 16. Diseño detallado de Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo: Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. |  |  |  | Objetivo: Diseñar Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD)
Meta: Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. |  |  |  | Meta: Diseño detallado de 2 Plantas Fijas de Aprovechamiento de RCD de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD)
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Gestores
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 1151497930.8 |  | 2 |  | 2302995861.6 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Ítem | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCIÓN GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO | 1 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 18000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 4 | 30% | 4500000 | 2 | 10800000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS | 1 | 5 | 30% | 4500000 | 2 | 13500000
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA | 1 | 6 | 50% | 4500000 | 2 | 27000000
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA | 1 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 22800000
7 | ESPECILISTA EN CONSTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL | 1 | 5 | 25% | 4500000 | 2 | 11250000
8 | PROFESIONAL ELECTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | 4 | 25% | 4500000 | 2 | 9000000
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS | 1 | 4 | 25% | 3500000 | 2 | 7000000
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO | 1 | 5 | 30% | 4500000 | 2 | 13500000
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 5 | 50% | 3500000 | 2 | 17500000
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO | 1 | 4 | 50% | 1900000 | 2 | 7600000
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO | 1 | 20 | 100% | 105000 | 2 | 4200000
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA | 1 | 6 | 50% | 2000000 | 2 | 12000000
|  |  | 17 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 258750000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Ítem | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | CARACTERIZACIÓN DE RCD |  | 1 | 1 | 100% | 500000000 | 1 | 500000000
2 | ESTUDIOS DE SUELOS | Mes | 1 | 1 | 100% | 16500000 | 1.1 | 18150000
3 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOTE 10 A 15.000 M2 | Mes | 1 | 1 | 100% | 14000000 | 1.1 | 15400000
4 | ALIMENTACION EN VISITAS DE CAMPO para 6 personas | Mes | 60 | 6 | 100% | 12000 | 1.1 | 4752000
5 | TRANSPORTE TERRESTRE | Global | 7.5 | 6 | 100% | 250000 | 1.1 | 12375000
6 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS.HELIOGRAFICAS, INSUMOS DE OFICINA, EDICION DE INFORMES, MEDIOS MAGNETICOS | Unidad | 1 | 6 | 100% | 800000 | 1.1 | 5280000
7 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Global | 1 | 6 | 100% | 1500000 | 1.1 | 9900000
8 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Global | 1 | 6 | 100% | 600000 | 1.1 | 3960000
9 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Global | 17 | 6 | 100% | 50000 | 1.1 | 5610000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 575427000
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 834177000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 158493630
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 992670630
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 158827300.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 1151497930.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 1151497930.8
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  | 2
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 2302995861.6
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario
Note on E31: INGENIERO 03: Horas

## 17_PPTO_CONSTR_PL3_EFA RCD
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  |  |  | Proyecto 17: Construcción Plantas Fijas de Aprovechamiento de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo: Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. |  |  |  | Objetivo:Construir Plantas Fijas de Aprovechamiento de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD)
Meta: Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. |  |  |  | Meta: 2 Plantas Fijas de Aprovechamiento de 2000 ton/día (PL3_EFA RCD)
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios - Gestores
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 5363343422.0376 |  | 2 |  | 10726686844.0753 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCIÓN GENERAL | ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN
2 | PROFESIONAL FINANCIERO ESPECIALIZADO | FINANCIERO
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | INGENIERO AMBIENTAL
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS(*) Y DISEÑO DE RUTAS RECOLECCIÓN | INGENIERO SISTEMAS
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ARQUITECTO URBANISTA
6 | AUXILIAR DE ARQUITECTURA | TÉCNICO ARQUITECTURA
7 | ESPECILISTA EN CONSTRUCCIÓN | INGENIERO CIVIL
8 | PROFESIONAL ELECTRICO | INGENIERO ELÉCTRICO
9 | PROFESIONAL SANITARIO ESPECIALIZADO | INGENIERO SANITARIO EXPERIENCIA EN DISEÑOS HIDROSANITARIOS
10 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECÁNICA | INGENIERO MECÁNICO
11 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIOLOGO, TRABAJADOR SOCIAL
12 | AUXILIARES SOCIALES | AUXILIAR
13 | AUXILIARES DE INGENIERÍA SANITARIA O AMBIENTAL | INGENIERO SANITARIO
14 | AUXILIAR EN SISTEMAS | AUXILIAR
15 | TÉCNICO DIBUJANTE | TÉCNICO
16 | PROFESIONAL JURÍDICO | ABOGADO
17 | SECRETARIA TÉCNICA | SECRETARIA
18
|  |  | 0 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 0
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | CONSTRUCCIÓN | Goblal | 1 | 1 | 100% | 2124188836.8824 | 1 | 2124188836.8824
2 | ADQUISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | Goblal | 1 | 1 | 100% | 1300679248.71 | 1 | 1300679248.71
3
4
5
6
7
8
9
10
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 3424868085.5924
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 3424868085.5924
[6 empty] | AU(35%) | 35% | 1198703829.9573
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 4623571915.5497
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 739771506.4879
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 5363343422.0376
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 5363343422.0376
[6 empty] | CANTIDAD DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO RCD |  | 2
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 10726686844.0753
Note on A12: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 18_PPTOS(gestión RCD)
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD |  |  |  | Proyecto 18: Diseño de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de manejo integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo: Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) |  |  |  | Objetivo: Diseño y estructuración de Guía Regional con los procesos técnicos y jurídicos de gestión integral de RCD, con base en la Resolución 0472/2017 y normatividad vigente.
Meta: Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) |  |  |  | Meta: Una guía diseñada al año 2018.
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá
| PROYECTO: |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
| PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 185901919 |  | 2000 |  | 92950.9595 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Descripción | Categoría | Cantidad/ Pers. | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | $ | 0 | 2 | 100% | 6000000 | 2 | 0
2 | COORDINADOR TÉCNICO | $ | 0 | 2 | 100% | 4000000 | 2 | 0
3 | PROFESIONAL TECNICO COMUNICADOR | $ | 1 | 2 | 50% | 4500000 | 2 | 9000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SISTEMAS Y BASE DE DATOS | $ | 1 | 2 | 50% | 4500000 | 2 | 9000000
5 | PROFESIONAL ÁREA SANITARIA O AMBIENTAL | $ | 1 | 3 | 100% | 3500000 | 2 | 21000000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 | Jefe7 | $
18 | Jefe8 | $
19 | Jefe9 | $
20 | Jefe10 | $
|  |  | 3 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 39000000 | 28.96% | 33640830.264
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Descripción | Categoría | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes | 1 | 2 | 100% | 1000000 | 1.1 | 2200000
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes | 1 | 2 | 100% | 600000 | 1.1 | 1320000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 3 | 2 | 100% | 300000 | 1.1 | 1980000
4 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRÁFICAS, insumos oficina, CD, USB | Global | 1 | 2 | 100% | 200000 | 1.1 | 440000
5 | Impresión de guía RCD | Unidad | 2000 | 1 | 100% | 28500 | 1.1 | 62700000
6 | Desarrollo de App de cartilla manejo integral de residuos especiales | Unidad | 1 | 1 | 100% | 10000000 | 1.1 | 11000000
7 | Produccion de Cuñas radiales (Divulgación de App Guia de RCD) | Global | 1 | 1 | 100% | 415000 | 1.1 | 456500
8 | Produccion de televisión - Divulgación de App guía RCD | Global | 1 | 1 | 100% | 1700000 | 1.1 | 1870000
9 | Diseño valla publicitaria (Divulgación de App guía RCD) | Global | 1 | 1 | 100% | 610000 | 1.1 | 671000
10 | 60 cuñas radiales 1 mes en dos emisoras - Divulgación de App guía RCD | Global | 1 | 1 | 100% | 11850000 | 1.1 | 13035000
11 | 15 Spots (Teleantioquia, Hora 13 noticias) y 20 Spots (Telemedellín, Noticias Telemedellín) durante un mes -Divulgación de App guía RCD | Global | 1 | 1 | 100% | 18867000 | 1.1 | 20753700
12 | Promo Vallas publicitarias 1 por municipio (10) durante un mes (Divulgación de App guía RCD) | Global | 10 | 1 | 100% | 1000000 | 1.1 | 11000000
13
14
15
16
17
18
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 95672500 | 71.04% | 82525700.8572
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| 0 | Categoría | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 134672500 |  | 116166531.1212 | 116166531.1212
[6 empty] | IVA(16%) | 19% | 25587775 |  | 27248939.3988
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 160260275 |  | 143415470.52
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 9%) | 16% | 25641644 |  | 27317232.48
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 185901919 |  | 170732703
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 92950.9595 |  | 85366.3515
[6 empty] | CANTIDAD DE unidades |  | 2000 |  | 2000
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 185901919 |  | 170732703
Note on B44: INGENIERO 03: Caracteristicas de la impresión de la guia - Tamaño carta -Papel propalcote de 90gr para hojas internas y 200gr para caratula -Tintas 4x4 caratula e interiores -Emblocado o grafado
Note on B46: INGENIERO 03: Aprobado por el Área Metropolitana Valle de Aburrá
Note on B47: INGENIERO 03: Aprobado por el Área Metropolitana Valle de Aburrá
Note on B48: INGENIERO 03: Aprobado por el Área Metropolitana Valle de Aburrá

## 19_PRESU_PROY_SIGIRSOL
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
Programa 1: INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Priorización: 5 |  |  |  | PROYECTO 19: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL VALLE DE ABURRÁ
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. |  |  |  | Objetivo 1. Garantizar un adecuado flujo de la información relacionada con la operación, gestión y planeación del servicio de aseo, para obtener información oportuna e inteligente para la toma de decisiones.
Meta 8. Un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. |  |  |  | Meta 1. Un sistema de Información diseñado, desarrollado y operando
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Área Metropolitana del Valle de Aburrá
PROYECTO: |  |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
PGIRS AMVA 2017-2030 |  |  | 930389600 |  | 1 |  | 930389600 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Cargo | Categoría | Cantidad/ Pers. | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECCION GENERAL: | Ingeniero Civil o Sanitario | 1 | 5 | 50% | 6500000 | 2 | 32500000 | 32500000
2 | INGENIERO SANITARIO O AMBIENTAL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA | Ingeniero Sanitario ó Ambiental con especializacíón en Sistemas de Información Geográfica - 3 años de experiencia en proyectos de SI en residuos sólidos | 2 | 5 | 100% | 5500000 | 2 | 110000000
3 | INGENIERO ESPECIALISTA ASISTENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ingeniero Sanitario ó Ambiental con especializacíón en Sistemas de Información Geográfica - 2 años de experiencia en proyectos de estructuración de información espacial | 1 | 5 | 100% | 3000000 | 2 | 30000000
4 | AUXILIAR EN SISTEMAS | Estudiante de ultimos semestres de Ingenieria de Sistema ó Tecnologo en Sistema | 1 | 5 | 100% | 1700000 | 2 | 17000000
5 | INGENIEROS SANITARIOS/AMBIENTALES DE ACOMPAÑAMIENTO PRE Y POSDESARROLLO | Ingeniero Sanitario ó Ambiental - 3 años de experiencia en proyectos de residuos sólidos | 3 | 5 | 100% | 3000000 | 2 | 90000000
6 | SECRETARÍA TÉCNICA CON FORMACIÓN EN ISO 9001 (CALIDAD) Y DIGITADORA, PARA DOCUMENTACION BASICA DE PROCESOS | Secretaria con experiencia en la elaboración de documentos de acuerdo a normas vigente | 1 | 5 | 50% | 1300000 | 2 | 6500000
17 | Jefe7 | $ |  | 8
18 | Jefe8 | $ |  | 8
19 | Jefe9 | $ |  | 8
20 | Jefe10 | $ |  | 8
|  |  | 9 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 286000000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1
| Ítem | Categoría | Cantidad/ Pers. | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
| PROTOCOLOS E INFORMES DE VALIDACIÓN DE CASOS DE USOS | UNIDAD | 1 | 5 | 1 | 14000000 | 1 | 70000000
| PROTOCOLOS E INFORMES DE VALIDACIÓN CONTRA EL MODELO DE DATOS E INTEGRACIÓN CON SIMV5 | UNIDAD | 1 | 5 | 1 | 18000000 | 1 | 90000000
| INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CADA UNO DE LOS DESARROLLO DENTRO DEL MODELO SIMV5 | UNIDAD | 1 | 5 | 1 | 9500000 | 1 | 47500000
| DESPLIEGUE DE LOS DESARROLLOS EN LOS SERVIDORES DE PRUEBAS Y DE PRODUCCIÓN, EN HADWARE ESPECIALIZADO | UNIDAD | 1 | 5 | 1 | 13600000 | 1 | 68000000
| TRANSPORTE TERRESTRE (60 días) | UNIDAD | 60 | 1 | 1 | 50000 | 1 | 3000000
| PAPELERIA,FOTOCOPIAS.HELIOGRAFICAS, INSUMOS DE OFICINA, EDICION DE INFORMES, MEDIOS DIGITALES | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 3000000 | 1 | 3000000
| ACOMPAÑAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DURANTE 3 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEL AREA METROPOLITANA, CONFORME A CRONOGRAMA ACORDADO CON EL AREA METROPOLITANA | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 60000000 | 1 | 60000000
| ELABORACIÓN DE GUIAS DIGITALES AMIGABLES PARA LA SOCIALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES ACTORES. | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 23500000 | 1 | 23500000
| SOCIALIZACIÓN CON LOS ACTORES QUE DEBEN DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN EN LOS 10 MUNICIPIOS: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, GESTORES DE APROVECHAMIENTO, OPERADORES DE APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 23000000 | 1 | 23000000
13 | Item13
14 | Item14
15 | Item15
16 | Item16
17 | Item17
18 | Item18
19 | Item19
20 | Item20
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 388000000
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| #REF! | Categoría | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 674000000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 128060000
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 802060000
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES (16%) | 16% | 128329600
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 930389600
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 930389600
[6 empty] | CANTIDAD DE unidades |  | 1
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 930389600

## 20_PROYECTO_MERU
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 1. INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO (PRIORIZACIÓN 5) |  |  |  | PROYECTO 20. MODELO EDUCATIVO REGIONAL UNIFICADO PARA LA: 1. Cultura de la Separación en la Fuente 2. Cultura de la Limpieza Pública Y Módelo Educativo Regional Unificado 3. Competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables orgánicos y RCD.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para fomentar la cultura de la separación en la fuente y la limpieza de áreas públicas. |  |  |  | Objetivo: Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD.
Meta 9. Maximizar y consolidar la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado en el 2030. |  |  |  | Meta 1 : Un Diseño e implementación de Modelo Educativo Unificado para la separción en la fuente, para la cultura de la Limpieza Pública y competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD.
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
| PROYECTO: |  | VALOR UNITARIO |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | VALOR TOTAL $ | FECHA:
T | PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 689371760 |  | 1 |  | 689371760 | 2018-12-19 | ,
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
ítem | Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | Profesional especializado y experiencia específica mínima de 2 años como director | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | COORDINADOR | Profesional especializado y experiencia específica mínima de 2 años como coordinador | 1 | 6 | 100% | 5000000 | 2 | 60000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Educación ambiental | 2 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 108000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Gestion Ambiental | 1 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 54000000
5 | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | Especialista en Educación | 2 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 84000000
6 | TÉCNICOS AUXILIARES | Gestión Ambiental | 0 | 6 | 100% | 1500000 | 2 | 0
5 | PROFESIONAL | Sociologo | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
6 | PROFESIONAL | Comunicador social | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
17 | Jefe7 | $
18 | Jefe8 | $
19 | Jefe9 | $
20 | Jefe10 | $
|  |  | 9 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 429000000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
ítem | Ítem | Categoría | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes | 1 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 6600000
2 | SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Mes | 1 | 6 | 100% | 500000 | 1.1 | 3300000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 5 | 6 | 100% | 100000 | 1.1 | 3300000
4 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS,INFORMES: Edición Informes-impresión, copias,insumos oficina | Global | 1 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 6600000
5 | TALLERES DE PARTICIPACIÓN, VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | Unidad | 6 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 39600000
6 | GUÍA PARA EDUCACIÓN EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS EN FORMATO DIGITAL | Guia | 1 | 1 | 100% | 10000000 | 1.1 | 11000000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 70400000
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| #REF! | Descripción | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 499400000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 94886000
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 594286000
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 95085760
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 689371760
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 689371760
[6 empty] | CANTIDAD |  | 1
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 689371760
Note on A13: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 21_PRES_PROY_ESPECIALES
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES |  |  |  | PROYECTO 21 : DISEÑAR DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo: Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. |  |  |  | Objetivo: Diseñar las directrices para homologar la generación, la caracterización, el aprovechamiento y la gestión integral de los Residuos Sólidos Especiales
Meta: Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. |  |  |  | Meta: Una guia diseñada con directrices para la gestión de los Residuos Sólidos Especiales
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios
| PROYECTO: |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
| PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 452785556.16 |  | 1 |  | 452785556.16 | 2018-12-19
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | ESPECIALISTA CON EXPERIENCIA EN RESIDUOS SÓLIDOS | 0 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 0
2 | COORDINADOR TÉCNICO | PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN RESIDUOS SÓLIDOS | 1 | 6 | 100% | 4000000 | 2 | 48000000
3 | PROFESIONAL EN COMUNICACIONES | COMUNICADOR | 1 | 1 | 100% | 3500000 | 2 | 7000000
4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SIG Y BASE DE DATOS | INGENIERO SISTEMAS | 1 | 3 | 50% | 4500000 | 2 | 13500000
5 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO | PUBLICISTA | 1 | 2 | 100% | 4500000 | 2 | 18000000
6 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INGENIERO AMBIENTAL | 2 | 6 | 100% | 4500000 | 2 | 108000000
7 | PROFESIONAL ÁREA SOCIAL | SOCIÓLOGO, TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 3 | 100% | 3500000 | 2 | 21000000
8 | AUXILIAR ÁREA SOCIAL | AUXILIAR SOCIAL | 2 | 2 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
9
10
11
12
13
14
15
16
17 | Jefe7 | $
18 | Jefe8 | $
19 | Jefe9 | $
20 | Jefe10 | $
|  |  | 9 |  |  |  |  | 230700000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
| Descripción | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes | 1 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 6600000
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes | 1 | 6 | 100% | 600000 | 1.1 | 3960000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 9 | 6 | 100% | 300000 | 1.1 | 17820000
4 | ALIMENTACIÓN: 40 salidas de campo x 2 auxiliares+ 3 ingenieros x 2 comidas de 14000 | Unidad | 66.6667 | 3 | 100% | 14000 | 1.1 | 3080000
5 | Transporte de personal especializado (2) en Area metropolitana, 20 salidas (4 pasajes por salida, valor pasaje 2600) | Unidad | 26.6667 | 3 | 100% | 10400 | 1.1 | 915200
6 | Transporte de personal especializado (1) + auxiliares (2), en Area metropolitana, 20 salidas (4 pasajes por salida, valor pasaje 2600) | dia | 26.6667 | 3 | 100% | 10400 | 1.1 | 915200
7 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRÁFICAS,insumos oficina, CD, USB | Global | 1 | 6 | 100% | 2000000 | 1.1 | 13200000
8 | Desarrollo de App de cartilla manejo integral de residuos especiales | Unidad | 1 | 1 | 100% | 25000000 | 1.1 | 27500000
9 | Produccion de Cuñas radiales (Divulgación de App gestión integral de residuos especiales) | Global | 1 | 1 | 100% | 700000 | 1.1 | 770000
10 | Produccion de televisión - Divulgación de App gestión integral de residuos especiales | Global | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 1.1 | 5500000
11 | Diseño valla publicitaria (Divulgación de App gestión integral de residuos especiales) | Global | 1 | 1 | 100% | 500000 | 1.1 | 550000
12 | 60 cuñas radiales 1 mes en dos emisoras - Divulgación de App gestión integral de residuos especiales | Global | 1 | 1 | 100% | 15000000 | 1.1 | 16500000
13 | 15 Spots (Teleantioquia, Hora 13 noticias) y 20 Spots (Telemedellín, Noticias Telemedellín) durante un mes -Divulgación de App gestión integral de residuos especiales | Global | 1 | 1 | 100% | 20000000 | 1.1 | 22000000
14 | Promo Vallas publicitarias 1 por municipio (10) durante un mes (Divulgación de App gestión integral de residuos especiales)-(Producción e instalación) Espacio es de cada uno de los municipios | Global | 10 | 1 | 100% | 1200000 | 1.1 | 13200000
15
16
17
18
19
20
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 97310400
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| 0 | Descripción | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 328010400
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 62321976
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 390332376
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 62453180.16
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 452785556.16
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 452785556.16
[6 empty] | CANTIDAD |  | 1
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 452785556.16
Note on D44: INGENIERO 03: Son dos ingenieros que van hacer 10 salidas cada uno, en total son 20 salidas de campo.
Note on D45: INGENIERO 03: 6 salidas de campo pOr auxiliar, es decir 12 salidas. 8 Salidas de campo profesiona social. En total son 20 salidas.
Note on B48: INGENIERO 03: Aprobado por el Área Metropolitana Valle de Aburrá
Note on B49: INGENIERO 03: Aprobado por el Área Metropolitana Valle de Aburrá
Note on B50: INGENIERO 03: Aprobado por el Área Metropolitana Valle de Aburrá

## 22_PRESU_PROY_PREIN_ECA_DIF_ACC
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA (PRIORIZACIÓN:7) |  |  |  | PROYECTO 22. Estudios y diseños de RED DE ECAS PARA RECICLABLES E INSTALACIONES Y/O ESTACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO, A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS, PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de difícil acceso |  |  |  | Objetivo: Incrementar el nivel de aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables en zona de difícil accesos.
Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 |  |  |  | Meta 1: Identificacion y selección de 38 predios para la construcción de ECAS para reciclables e instalaciones y/o estaciones para el aprovechamiento, a través del tratamiento de residuos orgánicos.
PGIRS AMVA 2017-2030
TABLA 2: COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO)
| PROYECTO: |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
| PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 757973498.8 |  | 38 |  | 19946671.0211 | 2018-12-19 | ,
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
ítem | Cargo | Descripciòn | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como director | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | COORDINADOR | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como coordinador | 1 | 6 | 100% | 5000000 | 2 | 60000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Sistema de Informacion Geográfica | 3 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 54000000
| PROFESIONAL | Topógrafo | 1 | 4 | 100% | 4500000 | 2 | 36000000
4 | PROFESIONAL | Ingeniero ambiental | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
| PROFESIONAL | Ingeniero sanitario | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
| PROFESIONAL | Ingeniero civil | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
| PROFESIONAL | Trabajador social | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
5 | TECNICO | Técnico ambiental | 2 | 6 | 100% | 2500000 | 2 | 60000000
6 | TECNICO DIBUJANTE |  | 1 | 4 | 100% | 2000000 | 2 | 16000000
7 | AUXILIAR | Estudiante ingeniera o afines de 7º, 8º, 9º ó 10º semestre | 2 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 45600000
8 | SECRETARIA TECNICA |  | 1 | 6 | 100% | 2000000 | 2 | 24000000
17 | Jefe7 | $
18 | Jefe8 | $
19 | Jefe9 | $
20 | Jefe10 | $
|  |  | 16 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 502600000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
ítem | Descripción | Categoría | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes | 1 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 6600000
2 | SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES: (Acueducto, Saneamiento, Internet, Telefonia fija) | Mes | 1 | 6 | 100% | 500000 | 1.1 | 3300000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 5 | 6 | 100% | 100000 | 1.1 | 3300000
4 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS,INFORMES: Edición Informes-impresión, copias heliográficas,insumos oficina, CD, USB | Global | 1 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 6600000
5 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | Unidad | 5 | 6 | 100% | 9000 | 1.1 | 297000
7 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a lotes para ECAS, obras, sistema de transporte, validaciones | dia | 20 | 6 | 100% | 200000 | 1.1 | 26400000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 46497000
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| #REF! | Descripciòn | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 549097000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 104328430
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 653425430
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 104548068.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 757973498.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 19946671.0211
[6 empty] | CANTIDAD |  | 38
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 757973498.8

## 23_PRES_PROY_INV_ECA_DIF_ACC
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA (PRIORIZACIÓN:7) |  |  |  | PROYECTO 23. Construcción y puesta en operación de RED DE ECAS PARA RECICLABLES Y DE INSTALACIONES Y/O ESTACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO, A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA ZONAS DE DIFICIL ACCESO. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso |  |  |  | Objetivos: Incrementar el nivel de aprovechamiento de organicos y reciclables en zona de dificil accesos
Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 |  |  |  | Meta: Para el año 2030 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tendrá construidas y en operación 38 ECAS para reciclables y de instalaciones y/o estaciones para el aprovechamiento, a través del tratamiento de residuos orgánicos para zonas de dificil acceso (capacidad de 3 a 5 ton/día)
Producto: 38 ECAS para reciclables y de instalaciones y/o estaciones para el aprovechamiento, a través del tratamiento de residuos orgánicos construidas y en operación
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios
PGIRS AMVA 2017-2030
TABLA 2: COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO)
| PROYECTO: |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
| PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 13824134001.216 |  | 38 |  | 363793000.032 | 2018-12-19 | ,
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
ítem | Cargo | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como director | 0 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 0
2 | RESIDENTE DE OBRA | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como coordinador |  | 6 | 100% | 5000000 | 2 | 0
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |  |  | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 0
4 | PROFESIONAL | Ingeniero ambiental |  | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 0
| PROFESIONAL | Ingeniero sanitario |  | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 0
5 | TECNICO |  |  | 8 | 100% | 2500000 | 2 | 0
6 | TECNICO DIBUJANTE |  |  | 8 | 100% | 2000000 | 2 | 0
7 | AUXILIAR | Estudiante ingeniera o afines de 7º, 8º, 9º ó 10º semestre |  | 8 | 100% | 1900000 | 2 | 0
8 | SECRETARIA TECNICA |  |  | 6 | 100% | 2000000 | 2 | 0
17 | Jefe7 | $
18 | Jefe8 | $
19 | Jefe9 | $
20 | Jefe10 | $
|  |  | 0 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 0
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Tiempo (meses) |  | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | Construcción de Prototipo 2. ECA 2. Reciclables. 500 - 1000m2 10 - 15T/D | m2 | 15200 |  |  | 436000 | 1.1 | 7289920000
2 | Instalación y dotación de equipos ( Sistema de bombeo de aguas lluvias,tanque de almacenamiento de agua lluvia,vagon plastico de 1000lts,balanza electronica hasta 600 Kg ) | Global | 38 |  |  | 32800000 | 1.1 | 1371040000
3 | Puesta en marcha, diseño de ruta selectivas | Global | 38 |  |  | 3988320 | 1.1 | 166711776
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 8827671776
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| #REF! | Descripción | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 8827671776
[6 empty] | AU(35%) | 35% | 3089685121.6
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 11917356897.6
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 1906777103.616
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 13824134001.216
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 363793000.032
[6 empty] | CANTIDAD |  | 38
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 13824134001.216

## 25_PRESU_PROY_CCYPA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 8: Corte de Césped y Poda de Árboles |  |  |  | PROTECTO 25 Diseño de una metodologia para estandarizar las variables y parámetros de la Gestión del Corte de Césped y Poda de Árboles.
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo: Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. |  |  |  | Objetivo: Estandarizar las formas y mecanismos para cuantificar las áreas objeto de corte de césped y poda de árboles, cantidades generadas, caracteristicas fisicas, metodologias de recolección y alternativas de aprovechamiento.
Meta: Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. |  |  |  | Meta: Documento metodológico diseñado y estructurado al 2019 Una guías práctica, diseñada y socializadas al 2019
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá
| PROYECTO: |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
| PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 378435279.6 |  | 1 |  | 378435279.6 | 2018-12-19 | ,
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
ítem | Cargo | Descripciòn | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como director | 1 | 4 | 50% | 6500000 | 2 | 26000000
2 | COORDINADOR | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como coordinador | 1 | 4 | 100% | 5000000 | 2 | 40000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Dendrología | 1 | 4 | 100% | 4500000 | 2 | 36000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Servicios Públicos Domiciliarios | 1 | 1 | 100% | 4500000 | 2 | 9000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Sistema de Informacion Geográfica | 1 | 2 | 50% | 4500000 | 2 | 9000000
4 | PROFESIONAL | Ingeniero Ambiental, Sanitario, Civil | 1 | 4 | 100% | 3500000 | 2 | 28000000
5 | PROFESIONAL | Comunicador social | 1 | 2 | 100% | 3500000 | 2 | 14000000
6 | PROFESIONAL | Ingeniero de sistemas | 1 | 2 | 50% | 3500000 | 2 | 7000000
7 | TECNICO | Técnico Ambiental, Agronomo, Agroambiental, Forestal | 1 | 4 | 100% | 2500000 | 2 | 20000000
8 | AUXILIAR | Estudiante ingeniera o afines de 7º, 8º, 9º ó 10º semestre | 1 | 4 | 100% | 1900000 | 2 | 15200000
17 | Jefe7 | $
18 | Jefe8 | $
19 | Jefe9 | $
20 | Jefe10 | $
|  |  | 10 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 204200000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
ítem | Descripción | Categoría | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
ADMINISTRATIVOS
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes | 1 | 4 | 100% | 1000000 | 1.1 | 4400000
2 | SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES: internet, telefonía celular, fija | Mes | 1 | 4 | 100% | 500000 | 1.1 | 2200000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 7 | 4 | 100% | 100000 | 1.1 | 3080000
4 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS,INFORMES: Edición Informes-impresión, copias heliográficas,insumos oficina, CD, USB | Global | 1 | 4 | 100% | 1000000 | 1.1 | 4400000
VALIDACIÓN EN CAMPO DE PARAMETROS
5 | ALIMENTACIÓN: 50 salidas de campo x 1 auxiliares+ 1 profesional+ 1 técnico x 1 comidas de 10.000 | Unidad | 150 | 3 | 100% | 9000 | 1.1 | 4455000
6 | Transporte de personal especializado: peajes, combustible, arriendo vehículo | Unidad | 15 | 4 | 100% | 204000 | 1.1 | 13464000
7 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas aleatorias a zonas objeto de corte de césped y Poda de árboles (Muestras representativas de cada uno de los 10 municipios del AMVA.) | Día | 35 | 4 | 100% | 200000 | 1.1 | 30800000
ENTREGABLES
8 | Cartilla-Guías: formato digitales | Guías | 1 | 1 | 100% | 6500000 | 1.1 | 7150000
9 | Dotación equipo ejecutor (Carné, chaleco y gorra) | Kit de dotación | 10 | 1 | 100% | 150000 | 1.1 | 1650000
10 | Informe final con directries- Edición y entrega en formato: Digital e impreso. Incluye anexos. | Unidad | 1 | 1 | 100% | 1000000 | 1.1 | 1100000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 69949000
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| #REF! | Descripciòn | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 274149000
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 52088310
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 326237310
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 52197969.6
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 378435279.6
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 378435279.6
[6 empty] | CANTIDAD |  | 1
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 378435279.6

## 26_PRESU_PROY_PREINV_ECAS_RURAL
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 12: SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL PRIORIZACIÓN (9) |  |  |  | PROYECTO 26: : Estudios y diseños Red de ECAS para reciclables y de Instalaciones y/o estaciones para el aprovechamiento, a través del tratamiento de residuos orgánicos en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivo 1: Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos |  |  |  | Objetivo : Incrementar el nivel de aprovechamiento de Orgánicos y Reciclables en el area rural de Área Metropolitana del Valle de Aburra
Meta 1: Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables al 21% al año 2030 |  |  |  | Meta : Estudios y diseños Red de ECAS para reciclables y de Instalaciones y/o estaciones para el aprovechamiento, a través del tratamiento de residuos orgánicos en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
Meta 2: Incrementar el Aprovechamiento de los residuos orgánicos al 41% al año 2030
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios
| PROYECTO: |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
| PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 866887058.8 |  | 1 |  | 866887058.8 | 2018-12-19 | ,
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
ítem | Cargo | Descripciòn | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | DIRECTOR GENERAL | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como director | 1 | 6 | 50% | 6500000 | 2 | 39000000
2 | COORDINADOR | Profesional especialializado y experiencia específica mínima de 2 años como coordinador | 1 | 6 | 100% | 5000000 | 2 | 60000000
3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Sistema de Informacion Geográfica | 3 | 4 | 50% | 4500000 | 2 | 54000000
| PROFESIONAL | Topógrafo | 1 | 4 | 100% | 4500000 | 2 | 36000000
4 | PROFESIONAL | Ingeniero ambiental | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
| PROFESIONAL | Ingeniero sanitario | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
| PROFESIONAL | Ingeniero civil | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
| PROFESIONAL | Trabajador social | 1 | 6 | 100% | 3500000 | 2 | 42000000
5 | TECNICO | Técnico ambiental | 3 | 6 | 100% | 2500000 | 2 | 90000000
6 | TECNICO DIBUJANTE |  | 1 | 4 | 100% | 2000000 | 2 | 16000000
7 | AUXILIAR | Estudiante ingeniera o afines de 7º, 8º, 9º ó 10º semestre | 4 | 6 | 100% | 1900000 | 2 | 91200000
8 | SECRETARIA TECNICA |  | 1 | 6 | 100% | 2000000 | 2 | 24000000
17 | Jefe7 | $
18 | Jefe8 | $
19 | Jefe9 | $
20 | Jefe10 | $
|  |  | 19 |  |  |  | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 | 578200000
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
ítem | Descripción | Categoría | Cantidad | Tiempo (meses) | % Dedicación | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes | 1 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 6600000
2 | SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES: (Acueducto, Saneamiento, Internet, Telefonia fija) | Mes | 1 | 6 | 100% | 500000 | 1.1 | 3300000
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes | 10 | 6 | 100% | 100000 | 1.1 | 6600000
4 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS,INFORMES: Edición Informes-impresión, copias heliográficas,insumos oficina, CD, USB | Global | 1 | 6 | 100% | 1000000 | 1.1 | 6600000
5 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | Unidad | 5 | 6 | 100% | 9000 | 1.1 | 297000
7 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a lotes para ECAS, obras, sistema de transporte, validaciones | dia | 20 | 6 | 100% | 200000 | 1.1 | 26400000
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 49797000
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| #REF! | Descripciòn | Cantidad y/o Pers. | Valor $/Categoría | % Dedicación | Costo x Und. y/o Pers. | FM | Subtotal/ mes
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 627997000
[6 empty] | IVA(16%) | 19% | 119319430
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 747316430
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 119570628.8
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 866887058.8
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 866887058.8
[6 empty] | CANTIDAD |  | 1
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 866887058.8

## 27_PRESU_PROY_INVER_
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA 12: SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL PRIORIZACIÓN (9) |  |  |  | PROYECTO 27. Construcción y puesta en operación de red de ECAS para residuos reciclables y de instalaciones y/o estaciones para el aprovechamiento, a través del tratamiento de residuos orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA |  |  |  | OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Objetivos: Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos |  |  |  | Objetivo: Incrementar el nivel de aprovechamiento de orgánicos y reciclables en el area rural de Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Meta 1: Incrementar el aprovechamiento de los residuos reciclables al 21% al año 2030 |  |  |  | Meta: En el 2030 el Área Metropolitana del Valle de Aburra en su área rural debe tener 32 ECAS para residuos reciclables y de instalaciones y/o estaciones para el aprovechamiento, a través del tratamiento de residuos orgánicos construidas y puestas en operación.
Meta 2: Incrementar el aprovechamiento de los residuos orgánicos al 41% al año 2030
LÍDER O GESTOR DEL PROYECTO: |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios
| PROYECTO: |  | VALOR ITEM: |  | CANTIDAD PROD./SERV. |  | COSTO TOTAL/UND | FECHA:
| PGIRS AMVA 2017-2030 |  | 10494652481.28 |  | 32 |  | 327957890.04 | 2018-12-19 |  | ,
2 | COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1.1
ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Tiempo (meses) |  | Valor $/Categoría | FM | Subtotal/ mes
1 | Construcción de ECA Integral según diseños a detalle. | m2 | 11200 |  |  | 436000 | 1.1 | 5371520000 | 152600000 | 167860000
2 | Instalación y dotación de equipos (Sistema de bombeo de aguas lluvias,tanque de almacenamiento de agua lluvia, vagón plástico de 1000 lts, balanza electrónica de 600 Kg) | Global | 32 |  |  | 32800000 | 1.1 | 1154560000 | 32800000 | 36080000
3 | Puesta en marcha y diseño de rutas selectivas | Global | 32 |  |  | 4985400 | 1.1 | 175486080 | 4985400 | 5483940
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 6701566080 |  | 209423940
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
| #REF! | #REF! | Cantidad y/o Pers. | #REF! | #REF! | Costo x Und. y/o Pers. | #REF! | #REF!
1 | INFRAESTRUCTURA LOCATIVA | Mes |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
2 | Servicios Públicos y comunicaciones: internet, telefonía celular, fija | Mes |  | 500000 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | Mes |  | 100000 |  | 0 | 1.1 | 0
4 | ALIMENTACION: 20 salidas de campo x 2 auxiliares+ 1 ingeniero x 2 comidas de 9.000 | UNIDAD |  | 9000 |  | 0 |  | 0
5 | Transporte de personal especializado Medellín-Rionegro- Medellín: peajes, combustible, arriendo vehículo | UNIDAD |  | 204000 |  | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTES en campo para verificación de condiciones locales: visitas a escombreras, lotes para planta RCD, obras, sistema de transporte, validaciones | dia |  | 200000 |  | 0 | 1.1 | 0
7 | Talleres de socialización de derechos y deberes en el sistema de aseo y la Gestión Integral de Residuos | UNIDAD |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
8 | Caracterización física de RCD, pp generación por tipo de obra, ensayos básicos de resistencia. | Ensayos y caractecterizaciones |  | 800000 |  | 0 |  | 0
9 | Cartilla-plegable resultados de ensayos y manejo de RCD en obras, indicadores de generación | FOLLETO |  | 5000 |  | 0 | 1.1 | 0
10 | Cuñas radiales: 4 cuñas/día x 20 dias/mes+ producción | cuñas |  | 30000 |  | 0 | 1.1 | 0
11 | Promos de TV en canal local+ producción | promo |  | 80000 |  | 0 | 1.1 | 0
12 | PAPELERIA,FOTOCOPIAS, MAPAS-INFORMES: Edición Informes-impresión, copias HELIOGRAFICAS,insumos oficina, CD, USB | GLOBAL |  | 1000000 |  | 0 | 1.1 | 0
13 | Personal13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Personal14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Personal15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Personal16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 6701566080 |  | 282722319
=
[6 empty] | AU(35%) | 35% | 2345548128 |  | 327957890.04
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 9047114208 |  | 10494652481.28
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 1447538273.28
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 10494652481.28
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 327957890.04
[6 empty] | CANTIDAD |  | 32
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 10494652481.28

## Hoja1 (hidden)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | COSTO DE RECURSO HUMANO (TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2
|  |  | 0 | SUB-TOTAL TALENTO HUMANO-1 |  |  |  | 0
[7 empty] | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS-2 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS LOCALES |  | 0
[6 empty] | IVA(19%) | 19% | 0
[6 empty] | SUBTOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS LOCALES |  | 0
[6 empty] | IMPUESTOS MUNICIPALES/REGIONALES ( 16%) | 16% | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO CON IVA E IMPUESTOS LOCALES |  | 0
[6 empty] | COSTO UNITARIO TOTAL |  | 0
[6 empty] | CANTIDAD DE DISEÑOS/ PREINVERSIÓN |  | 22
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 0
0
Note on A122: ALEXANDER: Insertar T: Valor total . U: Unitario

## 05_Presupuesto (hidden)
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO ECA 1
Elemento / Módulo | Componente | Costo Unitario | UNIDAD | Cantid | Costo
Almacenamiento No Aprovechables | Zona para almacenamiento de No aprovechables | 2141000 | m2 | 4 | 8564000
|  | 109926.156 | m2 | 2 | 219852.312
Oficinas y sus áreas de servicios | Área Servicios Sanitarios Portería | 2271613.1338 | m2 | 4 | 9086452.5352
Pesaje | Pesaje (báscula portátil 500kg) | 109926.156 | m2 | 3 | 329778.468
|  | 390000 | Ud | 1 | 390000
Portería | Área Portería | 2226974.4186 | m2 | 6 | 13361846.5116
| Puerta de acceso | 230470.99 | m | 5.95 | 1371302.3905
Proceso de aprovechamiento | Cubierta liviana zona de operaciones | 249662.9545 | m2 | 140 | 34952813.6287
| Pulimento y empaque de compost | 109926.156 | m2 | 9.1 | 1000328.0196
| Zona soplador y red distribución | 109926.156 | m2 | 11.8 | 1297128.6408
Retiros a linderos y franjas para cercas vivas | Base cerramiento | 40416.65 | m | 45.35 | 1832895.0775
| Perímetro vegetal | 21760.02 | m2 | 84.6 | 1840897.692
| Canaleta perimetral. Control lixiviados | 109926.156 | m2 | 5.4 | 593601.2424
| Módulos Cerramiento, Panel | 52414.1 | m | 45.35 | 2376979.435
Servicios generales | Cocineta | 1285000 | Ud | 1 | 1285000
| Cuarto técnico | 1508879.7927 | m2 | 7.2 | 10863934.5076
Vías circulación interna peatonal | Vías circulación interna peatonal | 109926.156 | m2 | 50.5 | 5551270.878
Almacenamiento orgánicos separados | Área ocupada pilas compostaje | 109926.156 | m2 | 21.2 | 2330434.5072
| Área ocupada pilas maduración | 109926.156 | m2 | 5.3125 | 583982.7037
| Área ocupada por pila mezcla | 109926.156 | m2 | 9.9 | 1088268.9444
Almacenamiento material para procesamiento | Punto de entrega voluntaria | 2141000 | Ud | 3 | 6423000
|  | 109926.156 | m2 | 5.4 | 593601.2424
| Recepción residuos orgánicos 24 horas | 109926.156 | m2 | 1.4 | 153896.6184
|  | 390000 | Ud | 1 | 390000
Almacenamiento material procesado | Almacenamiento compost terminado | 109926.156 | m2 | 4.8 | 527645.5488
Área Pedagógica | Área Pedagógica. Recepción de Residuos y Clasificación. Área para clases para 20 personas | 109926.156 | m2 | 28 | 3077932.368
Grand Total |  |  |  | 506.2625 | 110086843.2719

## 15_PPTO CONSTR PL1, PL2, PL3 (hidden)
Nombre. (Primera versión) | Nickname | Codificación Planos | Nombre Convenio | m3/dia | Ton/dia | m2 | (Ton/día)/m2 | Ancho fachada | Profundidad | Area verde | Area Primer piso | Area segundo piso | # Cajas 18m3 | Valor Construcción | Valor Constr/m2 | Estimado L Constr/m2 (*) | Estimado H Constr/m2 (*) | FS | Equipos | Estimado L $ (*) | Estimado H $ (*) | Estimado L $ (*) Con equipos | Estimado H $ (*) Con equipos
Prototipo 1. Punto Limpio 1. RCD. 500-1500 m2. 80-320 t/d | PL1_RCD | PGIRSR2017 PRCD PL1 | Modelos prototipo RCD de 500 m2 | 57 | 80 | 972 | 0.082305 | [6 empty] | 362465378.8337 | 372906.7683 | 443000 | 573000 | 1.15 | 337107370.06 | 430596000 | 556956000 | 767703370.06 | 894063370.06
Prototipo 2. Punto Limpio 2. RCD. 1500 - 3000 m2. 320 - 960 t/d | PL2_RCD | PGIRSR2017 PRCD PL2 | Modelos Prototipo RCD de 1500 M2 | 182 | 254 | 2090 | 0.12153 | [6 empty] | 861620641.2457 | 412258.68 | 453000 | 583000 | 1.15 | 682402454.87 | 946770000 | 1218470000 | 1629172454.87 | 1900872454.87
Prototipo 3. Estación Fija Aprovechamiento RCD. 3000 - 5000 m2. 1500 - 2000 t/d | PL3_EFA RCD | PGIRSR2017 PRCD PFA | Modelos Prototipo RCD de 3000 M2 | 1430 | 2000 | 8515 | 0.23488 | [6 empty] | 6641700000 | 455699.8893 | 515000 | 645000 | 1.15 | 1263212684.26 | 4385225000 | 5492175000 | 5648437684.26 | 6755387684.26
|  |  |  | Slope = | 9.5307
|  |  |  | Intercept = | 376842.7685
Equipos. PL1 |  | TOTAL INSTALADO | Incluye: |  |  |  | Equipos PL2 | [11 empty] | TOTAL INSTALADO
Báscula de piso para vehículos |  | 28343500.04 | Arancel |  |  |  | Banda alimentación Zaranda. PL2 | [11 empty] | 18344674.53
Caja de almacenamiento 7 m3 |  | 15703362.56 | IVA |  |  |  | Banda alimentadora triturador PL2 | [11 empty] | 17843433.61
Cajas estacionaria 18 m3 |  | 22433375.09 | Costos de Montaje |  |  |  | Banda descarga finos RCD. PL2 | [11 empty] | 15440283.61
Mini cargador |  | 166386132 | Precio en COP |  |  |  | Banda descarga gruesos RCD. PL2 | [11 empty] | 16283433.61
Sistema aspersor de agua |  | 13200000.02 |  |  |  |  | Banda descarga medios RCD. PL2 | [11 empty] | 16283433.61
Sistema de bombeo de agua lluvia |  | 27900000.04 |  |  |  |  | Báscula de piso para vehículos | [11 empty] | 28343500.04
Sistema de control de polvo por nebulización |  | 58700000.3 |  |  |  |  | Caja de almacenamiento 7 m3 | [11 empty] | 15703362.56
Tanque almacenamiento agua lluvia |  | 2300000.01 |  |  |  |  | Cajas estacionaria 18 m3 | [11 empty] | 22433375.09
Vagón plástico 1,000lt |  | 2141000 |  |  |  |  | Mini cargador | [11 empty] | 166386132
|  | 337107370.06 |  |  |  |  | Montacargas 2 ton | [11 empty] | 102240000
[7 empty] | Sistema aspersor de agua | [11 empty] | 13200000.02
[7 empty] | Sistema de bombeo de agua lluvia | [11 empty] | 27900000.04
[7 empty] | Sistema de control de polvo por nebulización | [11 empty] | 58700000.3
[7 empty] | Tanque almacenamiento agua lluvia | [11 empty] | 2300000.01
[7 empty] | Triturador de Mandíbulas 10 - 50 TPH. PL2 | [11 empty] | 158859825.84
Equipos PFA |  | TOTAL INSTALADO |  |  |  |  | Vagón plástico 1,000lt | [11 empty] | 2141000
Alimentador Vibratorio (Vibrating feeder). PFA |  | 83476801.21 | [16 empty] | 682402454.87
Banda a Picking. ECA3 |  | 58473122.44
Banda alimentador vibratorio - Trommel.PFA |  | 58473122.44
Banda descarga finos RCD. PFA |  | 17543433.61
Banda descarga gruesos RCD. PFA |  | 17543433.61
Banda descarga medios RCD. PFA |  | 17543433.61
Banda molino impacto - zaranda. PFA |  | 58468132.84
Banda Molino mandíbulas - Molino impacto. PFA |  | 45056088.03
Banda picking. ECA3 |  | 42910560.03
Banda Zaranda - Molino Impacto. PFA |  | 29234066.42
Báscula de piso para vehículos |  | 28343500.04
Molino de Impacto. PFA |  | 183276086.65
Montacargas 2 ton |  | 102240000
Panel Eléctrico FTM. PFA |  | 49579992.07
Separador Magnético. PFA. |  | 38325830.45
Sistema aspersor de agua |  | 13200000.02
Sistema de bombeo de agua lluvia |  | 27900000.04
Sistema de control de polvo por nebulización |  | 58700000.3
Tanque almacenamiento agua lluvia |  | 2300000.01
Triturador de Mandibulas 220 - 510 TPH. PFA |  | 261837280.35
Vagón plástico 1,000lt |  | 2141000
Zaranda clasificadora RCD. PFA |  | 66646800.09
1263212684.26

## PROYECCION CONSTRUCC (hidden)
4.3%
1.043
TIPO DE ESTRUCTURA | AÑO 2018 |  |  | AÑO 2019 |  |  | AÑO 2020 |  |  | AÑO 2021 |  |  | AÑO 2022 |  |  | AÑO 2023 |  |  | AÑO 2024 |  |  | AÑO 2025 |  |  | AÑO 2026 |  |  | AÑO 2027 |  |  | AÑO 2028 |  |  | AÑO 2029 |  |  | AÑO 2030 |  |  |  | TOTAL
| Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant. | Valor Unit. | Valor Total | Cant.
DISEÑO PL1_RCD |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 12 | #REF!
CONSTRUCCION PL1_RCD |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | #REF!
SUBTOTAL PL1_RCD |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF!
PL2_RCD |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | #REF!
CONSTRUCCION PL2_RCD |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #REF!
SUBTOTAL PL2_RCD |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #REF!
PL3_EFA RCD |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | #REF!
CONSTRUCCION PL3_EFA RCD |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #REF!
SUBTOTAL PL3_EFA RCD |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #REF!
TOTAL AÑO |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF!
Note on G1: promedio del IPC en Colombia en los ultimos 10 años

## FORMULACIÓN PROG_&_PROY (hidden)
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 2017-2030
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CD 1114 - 2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
PROGRAMA | IMPORTANCIA RELATIVA DEL PROGRAMA (%) | OBJETIVOS | META | UNIDAD DE META | % META GRUPO COORD. | META LINEA BASE 2016 | METAS INTERMEDIAS |  |  |  | N°PR | PROYECTOS O /DIRECTRICES QUE HACEN POSIBLE LA META | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | OBJETIVO DEL PROYECTO | META DEL PROYECTO | PRODUCTO | SUBPROYECTOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES
[7 empty] | Año 2019 | Año 2023 | Año 2027 | Año 2030 | [8 empty] | ENTIDAD | DIRECCIÓN / SUBDIRECIÓN/ GRUPO/UNIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | NOMBRE | FÓRMULA DE CALCULO | LINEA BASE |  |  | METAS
[25 empty] | Valor | Año | META 2018 | META 2019 | META 2020 | META 2021 | META 2022 | META 2023 | META 2024 | META 2025 | META 2026 | META 2027 | META 2028 | META 2029 | META 2030
1 | 7. PROGRAMA APROVECHAMIENTO
| 20% | Objetivo 1. Incrementar el Nivel de aprovechamiento de Reciclables para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 1. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30% del total generado al año 2030 con inclusión de recicladores. | % | 29% | 15.4% | 17.01% | 20.76% | 25.32% | 29.4% | 9 | PROYECTO 1 REDECAS RECICLABLES | RED DE ECAS RECICLABLES prototipo, de 20 a 30 ton/día y/o de 10-15 ton/dia, que permiten lograr la meta de aprovechar del 10-15%,adicional a la linea base (que ha sido lograda con red de Recicladores y Compraventas especialmente), en 12 años y con un valor base de inversión del orden de $ 4.800 millones/ECA TIPO 2( 20-30 ton/día), acopladas con sistemas de Rutas Selectivas, coordinadas por los Municipios y Prestadores del Servicio de Aprovechamiento | Desarrollar Estructurar Formular estudio de factibilidad, construir y entregar RED DE ECAS RECICLABLES Tipo 1 y Tipo 2, con capacidades de 20 a 30 ton/día y 10-15 ton/dia en 12 años. | Poner en operación RED DE ECAS RECICLABLES Tipo 1 y Tipo 2, con capacidades de 20 a 30 ton/día y 10-15 ton/dia en 12 años. | RED DE ECAS RECICLABLES Tipo 1 y Tipo 2 Operando, con capacidades de 20 a 30 ton/día y 10-15 ton/dia en 12 años. | Subproyecto 1.1 Estudios de factibilidad de REDECAS de Residuos reciclables con base en prediseños ECA TIPO I. 20 a 30 toneladas/día y ECA TIPO II. 15 toneladas/día. Subproyecto 1.2 Costrucción de ECAS TIPO I. 20 a 30 toneladas/día y ECA TIPO II. 15 toneladas/día. Subproyecto 1.3 Adquisión de equipos, dotación y puesta en operaciónde ECAS de residuos reciclables con Empresas conformadas por Recicladores en alianza con otros actores. ECAS TIPO I. 20 a 30 toneladas/día y ECA TIPO II. 15 toneladas/día. Subproyecto 1.4 Diseño y puesta en marcha de Rutas Selectivas de Residuos Aprovechables Reciclables con Empresas conformadas por Recicladores en alianza con otros actores y acopladas a ECAS. Subproyecto 1.5 Fortalecimiento empresarial de organizaciones de recicladores y red de compraventas de materiales reciclables. | Actividadad 1.1.1 Diseños de ingeniería de detalle de la configuración operativa y/o tecnológica seleccionada. | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | Subdirección Ambiental AMVA - Secretarias de ambiente y/o de Servicios publicos de los Municipios | 2018-01-01 | 2030-12-31 | Porcentaje de aprovechamiento de residuos reciclables | Toneladas de residuos reciclables aprovechados / toneladas de residuos generados * 100 | 15.4% | 2016 | 16.19% | 17.01% | 17.88% | 18.79% | 19.75% | 20.76% | 21.81% | 22.93% | 24.1% | 25.32% | 26.62% | 27.97% | 29.4%
|  | Objetivo 2. Incrementar el Nivel de Aprovechamiento de Orgánicos para la sostenibilidad ambiental regional y consolidación del enfoque de la economía circular. | Meta 2. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 25% al 40% del total generado al año 2030 | % | 36 | 6.3% | 8.231% | 14.05% | 23.98% | 35.8% | 10 | PROYECTO 2 REDECAS ORGÁNICOS | RED DE ECAS ORGÁNICOS prototipo, de 15 a 30 ton/día y/o de 0,5-1,5 ton/dia, que permiten lograr la meta de aprovechar del 24-34%,adicional a la linea base (que ha sido lograda con empresarios gestores de residuos orgánicos y acciones de los 10 municipios y autoridades ambientales), en 12 años y con un valor base de inversión del orden de $220 millones/ECA ORGÁNICOS TIPO 1(0,5-1,5 ton/día), y de $ 5.500 millones/ECA TIPO 2( 20-30 ton/día). | Desarrollar Estructurar Formular estudio de factibilidad, construir y entregar RED DE ECAS ORGÁNICOS Tipo 1 y Tipo 2, con capacidades de 20 a 30 ton/día y 10-15 ton/dia en 12 años. | Poner en operación RED DE ECAS ORGÁNICOS con capacidad para xxxx ton/día en 12 años | Entregar RED DE ECAS ORGÁNICOS Tipo 1 y Tipo 2, con capacidades de 20 a 30 ton/día y 10-15 ton/dia en 12 años. | Subproyecto 2.1 Estudios de factibilidad de REDECAS de Residuos orgánicos con base en prediseños ECA TIPO I. 20 a 40 toneladas/día Subproyecto 2.2 Costrucción de ECAS ECA TIPO I. 20 a 40 toneladas/día Subproyecto 2.3 Adquisión de equipos, dotación y puesta en operación de REDECAS de residuos orgánicos con Empresas conformadas por recicladores, operadores del servicio, gestores actuales y otros actores. ECAS ECA TIPO I. 20 a 40 toneladas/día Subproyecto 2.4 Diseño y puesta en marcha de Rutas Selectivas de Residuos Aprovechables Orgánicos Subproyecto 2.5 Construcción y puesta en operación de REDECAS de residuos orgánicos tipo II de 0,5 a 1,5 toneladas/día |  | Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipios | Subdirección Ambiental AMVA - Secretarias de ambiente y/o de Servicios publicos de los Municipios | 2018-01-01 | 2030-12-31 | Porcentaje de aprovechamiento de residuos orgánicos | Toneladas de residuos orgánicos aprovechados / toneladas de residuos generados * 100 | 6.3% | 2016 | 7.201% | 8.231% | 9.408% | 10.75% | 12.29% | 14.05% | 16.06% | 18.35% | 20.98% | 23.98% | 27.41% | 31.33% | 35.8%
[11 empty] | 11 | PROYECTO 3. REDECAS INTEGRALES DE PEQUEÑA ESCALA. Red de aprovechamiento de pequeña escala de residuos orgánicos y reciclables en Establecimientos EDUCACIÓN Y DE SALUD | Red de aprovechamiento integral de residuos orgánicos y reciclables de pequeña escala ( 20-50 m2) en el SECTOR EDUCACIÓN( 25-30%, al 2030 de 1.500 establecimientos) NOTA: se debe continuar promoviendo la estrategia de PMIRS en los Municipios | Desarrollar Estructurar Formular estudio de factibilidad, construir y entregar RED DE ECAS INTEGRALES (RECICLABLES Y ORGÁNICOS) Tipo 1 y Tipo 2, con capacidades de 20 a 30 ton/día y 10-15 ton/dia en 12 años. | Poner en operación RED DE ECAS INTEGRALES (RECICLABLES Y ORGÁNICOS), Tipo 1, con capacidad para ?????? ton/día en 12 años. | Entregar RED DE ECAS INTEGRALES (RECICLABLES Y ORGÁNICOS), Tipo 1, con capacidades de 0,3 a 1,0 ton/día en 12 años.
Red de aprovechamiento integral de residuos reciclables de pequeña escala ( 20-50 m2) en el SECTOR SALUD (105 establecimientos)
2 | 9. PROGRAMA DISPOSICION FINAL
| 17% | Objetivo 3. Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Meta 3. Un nuevo sitio de Disposición final evaluado y legalizado de disposición final al año 2025. | Nuevo Sitio de Disposición final evaluado y licenciado | 97 | [5 empty] | 14 | PROYECTO 4 NUEVO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EVALUADO Y LEGALIZADO | Estudio de Factibilidad de nuevo sitio para Disposición Final Regional Segura para los muncipios del V. de Aburrá
3 | 8. PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
| 13% | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Meta 4. Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores al año 2018 | Documento técnico y jurídico | 94 | 0% |  |  |  |  | 12 | PROYECTO 5. P- INCLUSIÓN POBLACIÓN RECICLADORA | Diseñar y entregar Estudio con Estandares técnicos y juridicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores, que se implemente a través de diseño y promoción de GUIA
|  |  | Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Modulo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables al año 2019 | Modulo diseñado y puesto en marcha | 92 | 0% |  |  |  |  | 13 | PROYECTO 6. MERU -3 COMPETENCIAS LABORALES RECICLADORES(COMLAB) | Estructurar e implementar un Modelo Educativo Regional Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos a través de diseño y promoción de GUIAS
4 | 11. PROGRAMA GESTIÓN DE RCD
| 11% | Objetivo 5. Promover el desarrollo empresarial del aprovechamiento de los RCD para consolidar la politica regional y nacional de construcción sostenible y la economia circular. | Meta 6. Incrementar el Aprovechamiento de RCD en un 55% del potencial aprovechable al año 2030. | % | 55 | 2% |  |  |  |  | 16 | PROYECTO 7. REDPUL | RED DE PUNTOS LIMPIOS (5-7 PL) con base en prototipos o similar para el almacenamiento temporal y/o aprovechamiento parcial de RCD domiciliar o de pequeños generadores, que permiten gestionar el 80-100%, del RCD de los 10 municipios en 12 años, con un valor base de inversión del orden de $900 millones/PL TIPO 1 (cap. de 80-100 ton/día) ; $ 1.900 millones los TIPO 2(cap. 250-300 ton/día)
[11 empty] | 17 | PROYECTO 8. REDPAF | RED DE PLANTAS FIJAS DE APROVECHAMIENTO (2-3 PFA) con base en prototipos o similar para el aprovechamiento de RCD de grandes generadores y de los PL, que permiten gestionar el 80-100%, del RCD de los 10 municipios en 12 años, con un valor base de inversión del orden de $2.000 millones/PFA (cap. de 1.800-2.000 ton/día)
|  | Objetivo 6. Incrementar la cultura, control y vigilancia de la cadena de gestión de los RCD y la articulación y precisión de competencias institucionales (Municipio, Autoridades Ambientales , ANLA, Gobernación de Antioquia) | Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y juridicos para los actores de la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, almacenamiento, recolección y trasnporte, aprovechamiento y disposición final) | Guía elaborada y socializada | 94 | 0% |  |  |  |  | 18 | PROYECTO 9. P - GESTIÓN DE RCD | Diseñar, entregar y promocionar el Diseño de Guia Regional con los procesos técnicos y juridicos desde el almacenamiento, recolección, almacenamiento temporal, el aprovechamiento y la disposición final de los RCD, con base en la Resolución 0472/2017, que esté ejecutada al año 2020.
5 | 1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
| 10% | Objetivo 7. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral para la GIRS en el período 2018 - 2020. | Sistema de información en marcha | 98 | 0% |  |  |  |  | 1 | PROYECTO 10. SIGIRSOL- AMVA | Desarrollo y puesta en marcha del Sistema de Información Integral de Residuos Sólidos SIGIRSOL, con los actores claves en el Valle de Aburrá: Autoridades Ambientales-Municipios, Prestadores de SP de NO APROVECHABLES, PSP APROVECHABLES, Gestores Privados( Compraventas y Cooperativas de Recicladores, Empresas Transformadoras)
[11 empty] | 2 | DIRECTRIZ N° 1. P -Articulación-deberes y derechos para el REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SIGIRSOL | DIRECTRIZ No 1.Desarrollar, documentar y socializar directrices para la articulación regional a través de los DEBERES Y DERECHOS CON EL REGISTRO Y USO DE LA INFORMACIÓN EN SIGIRSOL-AMVA. Deben ser vinculantes a través de RESOLUCIÓN METROPOLITANA, o similar, para que sean adoptadas por todos los ACTORES, que señale la Resolución. SIGIRSOL, correcta y oportunamente "alimentado" es la herramienta para seguimiento y control, para proyectos, para promover I+D
|  | Objetivo 8. Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) en el 2030 | Modelo estructurado e implementado | 96 | 0% |  |  |  |  | 3 | PROYECTO 11 MERU-1: Cultura de la Separación en la Fuente(CUSFE) MERU-2: Cultura de la Limpieza Pública(CULPU) | Diseñar y Construir e implementar el Modelo Educativo Regional Unificado (MERU), para que en todos los Municipios del Valle de Aburrá, se tenga una estructura unificada de contenidos y estrategias para generar la cultura de la SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y LA LIMPIEZA PÚBLICA especialmente en ESPACIO PÚBLICO Se generará una GUÍA con los contenidos y prediseños, para ser adoptada a través de RESOLUCIÓN METROPOLITANA O SIMILAR, por todos los Municipios: Se vincula a través de ACTO ADMINISTTRATIVO DE ALCALDE al PGIRS respectivo
6 | 10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
| 7% | Objetivo 9. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos especiales y su potencial de aprovechamiento. | Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio la cultura de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 15 | DIRECTRIZ N° 2. P- GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES | Estudio con Directrices para homologar la generación, la caracterización, el aprovechamiento y la gestión integral de los Residuos Sólidos Especiales
7 | 2. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
| 7% | Objetivo 10. Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de dificil acceso | Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuetne, aprovechamiento y recolección de no aprovechables en zonas de dicil acceso en el 2030 | Núnero de barrios (50 en total) | 77 | 0% |  |  |  |  | 4 | PROYECTO 12. REDECAS INTEGRALES PARA ZONAS DE DIFICIL ACCESO | Con base en PROTIPOS ECA ORGANICOS de 0.5 a 1.5 ton/día. Se hace diseño PROTOTIPO ECA INTEGRAL para construir y poner en operación en ESQUEMA DE RED DE ECAS INTEGRALES en el 80% de los barrios con acceso restringido (50), en el V. de Aburrá, para recolección convencional de NO APROVECHABLES
|  | Objetivo 11. Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. | Meta 12. Puesta en marcha de estación de transferencia y transporte férreo de residuos al 2030 | Sistema integrado transporte ferreo de residuos y estación de trasnferencia | 87 | 0% |  |  |  |  | 5 | PROYECTO 13. SIMUT & ET SISTEMA INTEGRADO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA | El AMVA como socio del Proyecto SIMUT, con el Departamento, Metro y el IDEA, promueve la integración de este con la ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS, que ldera EPM-EMVARIAS. Este proyecto debe estar en operación en el 2030 La Dirección o Coordinación del PGIRS-R, actua como promotor. NO SE HACEN INVERSIONES DESDE EL PGIRS
8 | 5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
| 5% | Objetivo 12. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización de estos residuos y una mayor capacidad de aprovechamiento. | Meta 13. Directrices para homologar la linea base de la generación y caracterización de estos residuos en los municipios y lograr la articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos al 2019. | Documento con Directrices | 100 | 0% |  |  |  |  | 7 | DIRECTRIZ 3. P- CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS | Desarrollar, documentar y entregar directrices para homologar la generación, la caracterización, el aprovechamiento y la gestión integral de los Residuos Sólidos de Corte de césped y Poda de árboles. El proyecto puede ser liderado por el AMVA, con participación de los municipios y coordinación con los PSPA
9 | 12.PROGRAMA SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN AREA RURAL
| 4% | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables el 21% al año 2030. | % | 21 | - |  |  |  |  | 19 | PROYECTO 14. REDECAS INTEGRALES RURALES | Diseñar y construir RED DE ECAS INTEGRALES con base en prototipos, para lograr el aprovechamiento local rural del 10-15% de los Residuos Reciclables y el 30-40% de los Residuos Orgánicos en las Áreas Rurales del AMVA al año 2030. Se requieren inversiones medias de 300 a 500 millones/ECA, para gestionar de 3-5 ton/día
|  |  | Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento de residuos orgánicos entre el 43% al año 2030 | % | 43 | - |  |  |  |  | 20
10 | 3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
| 3% | Objetivo 14. Desarrollar una mayor capacidad estratégica de innovación y Aprovechamiento de los residuos de barrido. | Meta 16. Directrices para incorporar nuevas tecnologías de barrido en los municipios y evaluación de su potencial aprovechable al 2019. | Documento con Directrices | 94 | 0% |  |  |  |  | 6 | DIRECTRIZ 4. P-BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS | Desarrollar, documentar y entregar directrices para incorporar metodologías alternativas de innovacion y Aprovechamiento.
11 | 13. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO
| 2% | Objetivo 15. Estructurar el plan para la gestión del Riesgo en los componentes de alcance regional con alta y media vulnerabilidad en la prestación del servicio de aseo. | Meta 17. Plan de Gestión del riesgo estructurado al año 2020 | Documento elaborado, socializado y adoptado | 97 | 0% |  |  |  |  | 21 | DIRECTRIZ N° 5. P - GESTIÓN DEL RIESGO | Aplicar e implementar Plan de Gestión del Riesgo con directrices regionales, al año 2020, para lograr reducir la vulnerbilidad en la prestación de los servicios de Aseo.
12 | 6. PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PÚBLICAS
| 1% | Objetivo 16. Desarrollar linea base homologada de áreas de lavado de interés sanitario y normalización de procedimientos para el uso eficiente y ahorro del agua. | Meta 18. Directrices para homologar linea base de áreas de lavado municipal y procedimientos para el uso eficiente y ahorro del agua. | Documento con Directrices | 95 | 0% |  |  |  |  | 8 | DIRECTRIZ 6. P- LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | Desarrollar, documentar y entregar directrices homologadas para generar una linea base y de proceso para las áreas de lavado, con énfasis en uso eficiente y ahorro del agua.
13 | 4. PROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS COSTERAS Y RIBEREÑAS
| 0% | N.A
100%
Note on G11: ALEXANDER: PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN - FALTA 2 AMVA - EMVARIAS - ARRECICLAR - SINESCO - GIRARDOTA