## ANEXO
PLAN DE ACCIÓN 2020
PEM | EJE | Ord_pg | PROGRAMA PG 2020 -2023 | FICHA | PROYECTO 2020 | META 2020 | Responsable | PRESUPUESTO PLAN ACCION | PRESUPUESTO CON RESERVAS | DISPONIBLE 31 AGO
DESARROLLO SOCIOCULTURAL Y CALIDAD AMBIENTAL | 1. Sostenibilidad Ambiental | 1 | Programa 1.Implementación transversal de programas y medidas para la adaptación y mitigación al cambio y la variabilidad climática | 1642 | Acciones para el Cambio Climático | 7 acciones o medidas implementadas dentro del Plan de acción para el cambio y la variabilidad climática 2020 – 2030 | Líder de Gestión del Riesgo | 630878556 | 630878556 | 393846960
|  | 2 | Programa 2. Gestión inteligente del riesgo de desastres | 1643 | Implementación de acciones para la gestión del riesgo | 1 acción implementada del Plan metropolitano de gestión del riesgo sísmico | Líder de Gestión del Riesgo | 16517870995 | 22567646025 | 5166981198
[6 empty] | 1 estudio de riesgo de detalle por avenidas torrenciales, realizado en una zona identificada como con condición de riesgo | Líder de Gestión del Riesgo | 0 |  | 0
[6 empty] | 1500 personas impactadas en la gestión permantente del riesgo , para activación de planes de emergencia y contingencia. | Líder de Gestión del Riesgo | 0 |  | 0
[6 empty] | 1500 personas impactadas en la implementación del Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo | Líder de Gestión del Riesgo | 0 |  | 0
[6 empty] | Apoyo a Obras de mitigación en emergencias | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos | 0 |  | 0
[6 empty] | Apoyo al sector empresarial y a los municipios en la atención de emergencias reportadas por eventos de origen tecnológico | Líder de Gestión del Riesgo | 0 |  | 0
[6 empty] | Dotación y formación a los 10 cuerpos de bomberos para la reducción del riesgo en el Valle de Aburrá | Líder de Gestión del Riesgo | 0 |  | 0
[6 empty] | Fase 1: Formulación del Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo Sismico | Líder de Gestión del Riesgo | 0 |  | 0
|  |  |  | 1644 | Operación del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá | 365 informes integrales y consolidados por día de alertas ambientales | Líder de Gestión del Riesgo | 14783767835 | 17118280600 | 4381112590
|  | 3 | Programa 3. Gestión Inteligente del Recurso Hídrico Superficial y Subterráneo | 1645 | Diseño y Construcción de Interceptores y alcantarillados no convencionales | 6.000 metros de interceptor construido | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos | 0 | 2500000000 | 0
|  |  |  | 1687 | Intervención en acueductos veredales | Apoyo al mejoramiento y prestación del servicio de acueductos veredales | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos | 1000000000 | 1000000000 | 0
|  | 4 | Programa 4. Protección de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (Ecociudad) | 1647 | Apoyo a la Gestión de los municipios en en bienestar animal (Fauna Doméstica) | 23.500 individuos de fauna domestica esterilizados | Líder Gestión Ambiental | 3041577412 | 3052896361 | 18422290
|  |  |  | 1648 | Parches Verdes pulmones para la vida | 200,000 árboles plantados | Subdirector de Planeación Integral | 16439307837 | 18550102063 | 6632479566
[6 empty] | Identificación e intervención de proyectos prioritarios | Subdirector de Planeación Integral |  |  | 0
|  |  |  | 1649 | Protección y Conservación de la flora y fauna silvestre | 9.000 individuos de la fauna silvestre intervenidos | Líder Gestión Ambiental | 18265077061 | 19328953107 | 6593140789
[6 empty] | Sistema de monitoreo de la diversidad biológica Fase 1: precontractual (30%) | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | Sistema de monitoreo de la diversidad biológica Fase 2. Formulación: Diagnóstico o línea base (35%) | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | Sistema de monitoreo de la diversidad biológica Fase 2. Formulación: Formulación del sistema (35%) | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
|  | 5 | Programa 5. Gestión Inteligente del Aire | 1650 | Evaluación y monitoreo de la calidad del aire | 200 dispositivos de ciudadanos científicos en funcionamiento | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | 5 tomas de muestra mensuales de material particulado fino para la evaluación de la composición química del material particulado fino, y sus fuentes de aporte principales | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | Informes mensuales del estado de la calidad del aire | Líder Gestión Ambiental | 8139263715 | 9124991083 | 2100737151
|  |  |  | 1651 | Medidas para el mejoramiento de la calidad del aire y el ruido | 2 Informes de gestión de episodios de contaminación atmosférica. | Líder Gestión Ambiental | 11860710675 | 12752552284 | 6836250885
[6 empty] | 50.743 monitoreos a emisiones de fuentes móviles | Líder de Programa Control y Vigilancia Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | Conformación e implementación del Comité Regional de Gestión Integral de Ruido. | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | Implementación de estrategías de sensibilización y educación sobre la problemática de ruido | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | Plataforma de seguimiento a los indicadores del PIGECA actualizada. | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | Sistema de Vigilancia Operando con 10 usuarios | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
|  | 6 | Programa 6. Gestión Inteligente De Residuos Sólidos | 1652 | Gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos | 500 toneladas anuales de Residuos sólidos tratados o aprovechados | Líder Gestión Ambiental | 2553373564 | 2716336018 | 2096321634
|  | 7 | Programa 7. Gestión Inteligente de la Producción y el Consumo Sostenible | 1653 | Fortalecimiento de la producción y consumo sostenible | 120 empresas acompañadas en producción y consumo sostenible | Líder Gestión Ambiental | 2632138950 | 2633266950 | 1932688852
|  | 8 | Programa 8. Gobernanza en la Administración y Control del Aprovechamiento de Los Recursos Naturales | 1654 | Ejercicio de Autoridad Ambiental | 30 % de autorizaciones ambientales con seguimiento | Líder de Programa Control y Vigilancia Ambiental | 22074524901 | 23417035949 | 7847583486
[6 empty] | 30% Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | Asesor Jurídica Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | 60% de los permisos ambientales con cumplimiento de los tiempos de atención establecidos | Líder de Programa Control y Vigilancia Ambiental |  |  | 0
| 2. Sinergias Territoriales | 13 | Programa 13. Gestión Social Incluyente | 1660 | Gestión social para una metropolí incluyente | 1. Gestión social en proyectos de infraestructura: *27 proyectos *4000 personas intervenidas *20 jornadas comunitarias 2. 30 Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental 3. 1000 líderes sociales certificados en proceso de educación 4. 150 personas impactadas de organizaciones sociales | Líder de Programa Cultura y Educación | 3600000000 | 3600000000 | 100136500
|  |  |  | 1661 | Red de Ecohuertas Sostenibles | 50 Ecohuertas | Líder de Programa Cultura y Educación | 700000000 | 700000000 | 514156000
[6 empty] | Diez (10) Mercados Campesinos fortalecidos e implementados | Líder de Programa Cultura y Educación |  |  | 0
|  |  |  | 1662 | Sello Verde Metropoliano | Piloto con 10 empresas para la Identificación de parámetros para optar al sello verde metropolitano | Líder de Programa Cultura y Educación | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1659 | Cultura y Educación para una Metropolí sostenible | 1. 7 cursos virtuales socioambientales diseñados e implementados 2. Educación en disposición adecuada en residuos sólidos * 50 Instituciones educativas impactadas * 10000 estudiantes impactados * 100 toneladas recicladas 3. 58 encuentros educativos con estudiantes y personal de instituciones educativas 4. 10000 ciudadanos certificados en proceso de formación en smart city 5. Jornadas educativas ambientales *3 en Instituciones de Educación superior *30 en empresas *10 en colegios 6. 40 Vigías ambientales para la sostenibilidad | Líder de Programa Cultura y Educación | 5310496560 | 5339106115 | 4607905278
|  | 19 | Programa 19. Fortalecimiento de la Salud Metropolitana | 1672 | Estrategias de salud metropolitana | 1.Acciones para la estructuración institucional de la salud 2.Estrategias y políticas de salud pública 3.60.000 solicitudes atendidas del CIGA Metropolitano | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz | 700000000 | 700000000 | 0
|  |  |  | 1673 | Salud ambiental inteligente | Diseño e implementación red social para la gestión de episodios ambientales y epidemiológicos | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz | 1546595070 | 1747951626 | 1540582721
[6 empty] | Formulación centro de escucha en salud mental | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz |  |  | 0
ENTORNO REGIONAL SOSTENIBLE | 1. Sostenibilidad Ambiental | 3 | Programa 3. Gestión Inteligente del Recurso Hídrico Superficial y Subterráneo | 1646 | Monitoreo del Río y sus Afluentes | 1 Foro nacional sobre la GIRH | Líder Gestión Ambiental | 10628672263 | 11642845911 | 9731486817
[6 empty] | Adquisición de equipos 15 para la red subterránea | Líder Gestión Ambiental | 0 |  | 0
[6 empty] | Diseño - APP Recurso Hidrico | Líder Gestión Ambiental | 0 |  | 0
[6 empty] | Ejecución de proyectos del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, en actividades específcas (Proy 6A) –PORH- y proyecto del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero –PMAA- en actividades específcas (Proyecto 10 y Proyecto 11) | Líder Gestión Ambiental | 0 |  | 0
[6 empty] | Fortalecimiento de las tres (3) estaciones automáticas actuales (equipamiento) . | Líder Gestión Ambiental | 0 |  | 0
[6 empty] | Implementación de dos (2) acuerdos del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero -PMAA- del Valle de Aburrá. En el marco de la Consulta previa con la comunidad de la Vereda de San Andres de Girardota. | Líder Gestión Ambiental | 0 |  | 0
[6 empty] | Intervenciones para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico en las 19 microcuencas priorizadas en el Plan Quebradas. Intervención Lago Parque Norte | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos | 0 |  | 0
[6 empty] | Realización de una (1) jornada de monitoreo sobre el río Aburrá-Medellín y una (1) sobre quebradas afluentes al río. | Líder Gestión Ambiental | 0 |  | 0
[6 empty] | Realización dos (2) jornadas de aforos, una (1) sobre el río Aburrá-Medellín y una (1) en quebrada afluente al río | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
[6 empty] | Realización mensual de monitoreo piezometrico de aguas subterráneas e isotopico de aguas lluvias y manantiales Semestralmente monitoreo hidrogeoquímico, calidad e isotópico de aguas subterráneas. | Líder Gestión Ambiental |  |  | 0
| 2. Sinergias Territoriales | 9 | Programa 9. Hábitat Sostenible | 1655 | Mejoramiento integral barrial | Fase 1: Identificación proyectos de equipamiento para intervenciones | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional | 132000000 | 132000000 | 132000000
[6 empty] | Fase 1: Identificación proyectos de espacio Público | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional |  |  | 0
|  | 10 | Programa 10. Orientación para la Adecuada Ocupación Territorial | 1656 | Establecimiento e integración de determinantes ambientales y metropolitanas | 10 Talleres de Ordenamiento Territorial con los municipios | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional | 4863860905 | 4874126717 | 2999316456
[6 empty] | Apoyo a 1 documento de priorización de cuencas para determinar rondas hídricas con la Comisión Conjunta del río Aburrá - Medellín | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional |  |  | 0
[6 empty] | Identificación de proyectos prioritarios parques del rio | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional |  |  | 0
[6 empty] | Plan de Gestión formulado | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional |  |  | 0
[6 empty] | Plan PIDM Formulado | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional |  |  | 0
|  | 18 | Programa 18. Solidaridad e Instrumentos de gestión y financiación territorial | 1669 | Apoyo e impulso a los procesos asociativos de organización territorial | 2 planes de trabajo con las Provincias de Administración y Planificación-PAP de Cartama y la de Aguas Bosques y Turismo. | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional |  |  | 0
|  |  |  | 1670 | Conservación de áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica | 1. 6 áreas protegidas dinamizadas y con oferta lúdico-pedagógica en temas de conservación y biodiversidad | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional | 2052224607 | 2052224607 | 699648607
[6 empty] | 1.Ruta declaratoria de ampliación del área protegida Trianon - La Heliodora 2.Plan de manejo del humedal Tulio Ospina | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional |  |  | 0
[6 empty] | 6 Alianzas en el marco del componente estratégico de los planes de manejo de las Áreas Protegidas. | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional |  |  | 0
[6 empty] | Inicio del proceso de inclusión en lista de Verde de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) del área protegida Cerro el Volador | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional |  |  | 0
|  |  |  | 1671 | Diseño e Implementación de la Contención del Borde Urbano Rural del Valle de Aburrá | Apoyo al cinturón verde con 1 proyecto | Líder de Programa Planeación Metropolitana e Institucional | 0 | 96904442 | 0
GOBIERNO METROPOLITANO Y ALIANZA REGIONAL | 2. Sinergias Territoriales | 20 | Programa 20. Fortalecimiento Institucional Corporativo | 1674 | Implementación del Plan Estratégico Corporativo | Fase Aprestamiento Plan Estratégico de Talento Humano | Líder de Talento Humano | 500000000 | 500000000 | 475403000
[6 empty] | Fase de aprestamiento de la formulación de la política de daño antijurídico | Jefe Oficina Jurídica Administrativa |  |  | 0
|  |  |  | 1675 | Implementación de acciones para la Ciencia, Innovación y Tecnologia | 1. Estudio para la definición de alcance en el marco de la ciencia, la innovación y la tecnología. 2. Validación técnica al sistema de alerta temprana 3. Acuerdo de Hecho Metropolitano de Ciencia, Innovación y Tecnología 4. Estructuración del centro de monitoreo para la gestión integral de recursos | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano |  |  | 0
|  | 22 | Programa 22. Comunicación pública inteligente | 1677 | Acciones comunicacionales de posicionamiento institucional | 370 impactos mensuales del plan de medios | Jefe Oficina de Comunicaciones | 9815000000 | 9815000000 | 7424172333
[6 empty] | Apoyar a los municipios en 18 eventos artísticos y culturales | Jefe Oficina de Comunicaciones |  |  | 0
[6 empty] | Fase 1 Diagnostico del Plan de Comunicaciones | Jefe Oficina de Comunicaciones |  |  | 0
[6 empty] | Fase 2 Marco teorico del Plan de Comunicaciones | Jefe Oficina de Comunicaciones |  |  | 0
[6 empty] | Fase 3. Metodología y Estrategias del Plan de Comunicaciones | Jefe Oficina de Comunicaciones |  |  | 0
[6 empty] | Fase 4 Formulación y aprobación del Plan de comunicaciones | Jefe Oficina de Comunicaciones |  |  | 0
[6 empty] | Implementación de una Urna Metropolitana en la conmemoración de los 40 años de la Entidad. Acuerdo que consagra la Urna Metropolitana | Jefe Oficina de Comunicaciones |  |  | 0
ORDENAMIENTO ESPACIAL Y ACCESIBILIDAD | 2. Sinergias Territoriales | 14 | Programa 14. Espacio Público y Equipamiento Metropolitano Accesible y Sostenible | 1663 | Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos | 1 proceso de consultoria base (estudios técnico de apoyo) | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos | 7000000000 | 23897907618 | 1469039537
[6 empty] | 2 diseños de equipamientos (Pueblo viejo y CAM Copacabana) | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Apoyo a la construcción de espacios públicos y equipamientos en municipios | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Construcción nueva torre Hospital Manuel Uribe Ángel Envigado | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Fase 1: Construcción del 80% del nuevo Centro Administrativo y de Gobierno del municipio de Caldas. | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Interventoria de obras Urbanismo y acometidas para 4 colegios area metropolitana convenio MEN-MPIO-FFIE jornada única (Barbosa, Girardota, 2 Bello) | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Obras Urbanismo y acometidas para 4 colegios area metropolitana convenio MEN-MPIO-FFIE jornada única (Barbosa, Girardota, 2 Bello) | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
|  |  |  | 1664 | Parques del Río Medellín Norte | fase de prefactibilidad | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
| 3. Conectividad física y Virtual | 24 | Programa 24. Infraestructura integral para la movilidad inteligente | 1679 | Mejoramiento y construcción de Infraestructura multimodal incluyente e Inteligente | Apoyo al mejoramiento y construcción de infraestructura multimodal incluyente e inteligente | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos | 55057278779 | 153996766400 | 6349303061
[6 empty] | Construcción de nueva calzada vehícular de 0,4 km Vía Regional Oriental Norte, fase 4, municipio de Copacabana | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Construcción de nueva calzada vehícular de 1 km Vía Regional Oriental Norte, fase 3, municipio de Bello | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Construcción de nueva calzada vehícular de 1,8km Vía Regional Oriental Norte, fase 2, municipio de Bello | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Desarrollo y puesta en marcha de 340 m de puente ciclopeatonal del Intercambio vial de la Ayurá | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Mejoramiento de 4 km vía Barbosa - La Raya | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Mejoramiento vial integral incluyente e inteligente * 8,80 km calzada vehícular * movilidad activa 7.5 km de cicclorruras * 3.560 m2 de andenes | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Puesta en operación de 2,19 km de la calzada Distribuidora (etapa I) sector Envigado conexión Sabaneta. | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Puesta en operación de 0,5km del intercambio vial sector Induamérica municipio de Itagüí | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
|  | 25 | Programa 25. Conexiones interinstitucionales para la movilidad inteligente | 1680 | Acciones para la movilidad eléctrica | Piloto con vehículos eléctricos en el sistema integrado de transporte SITVA | Líder Programa Transporte Metropolitano | 1200000000 | 1200000000 | 0
|  |  |  | 1681 | Estrategias para la planeación del transporte y la movilidad | Acuerdo para adopción del Plan Maestro de Movilidad y estudio para la inclusión del tren del Rio Aburrá- Medellín | Líder Programa Transporte Metropolitano | 730000000 | 1338331375 | 541924261
|  | 26 | Programa 26. Movilidad activa | 1682 | Acciones de promoción, educación y cultura para la movilidad activa | 1 Plan educativo Appimotion | Líder Programa Transporte Masivo | 590000000 | 619409333 | 492398100
[6 empty] | 1000 Personas impactadas con el programa de la biciescuela | Líder Programa Transporte Masivo |  |  | 0
[6 empty] | 66 empresas que incentivan el uso interno de medios de transporte sostenible a través de los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible | Líder Programa Transporte Masivo |  |  | 0
|  |  |  | 1683 | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y densificación de la malla de cicloinfraestructura | 90 bicicletas para personas con otras capacidades en el sistema Encicla | Subdirector de Movilidad | 5937158779 | 13151123742 | 258142477
[6 empty] | Apoyo al mejoramiento y construcción de cicloinfraestructura | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Construcción del tramo Barranquilla (0,63 Km.) * 0,63 km de cicloruta * 1 Estación de Encicla * 1 Pasos seguros de peatones * 1260 m2 de andenes incluyentes | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Diseño de 3 ciclorutas nuevas | Líder Programa Transporte Masivo |  |  | 0
[6 empty] | Ejecución del levantamiento topografico integral para el desarrollo del proyecto Cicloinfraestructura Norte - Sur | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Gestión Integral para la Construcción de 1 km cicloinfraestructura con el proyecto Corredor en la calle 85 del Municipio de Itagüí | Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos |  |  | 0
[6 empty] | Inicio proceso de licitación cicloparqueaderos en el sistema Encicla | Líder Programa Transporte Masivo |  |  | 0
|  |  |  | 1684 | Operación y expansión del Sistema Encicla | 1.500.000 de viajes no motorizados | Líder Programa Transporte Masivo | 9013807253 | 10647352992 | 3416341007
[6 empty] | 1680 Bicicletas rodando del sistema Encicla | Subdirector de Movilidad |  |  | 0
[6 empty] | Puesta en marcha de nuevas estaciones del sistema en los municipios de Medellín, Itagüí, Sabaneta | Subdirector de Movilidad |  |  | 0
SINERGIA | 2. Sinergias Territoriales | 11 | Programa 11. Desarrollo Económico Sostenible | 1657 | Emprendimiento y fortalecimiento empresarial para el desarrollo sostenible | 1 PLATAFORMA para el desarrollo turístico metropolitano | Subdirector Administrativo y Financiero | 8764000000 | 8764000000 | 1045601250
[6 empty] | 1 PORTAFOLIO de producto y rutas turisticas | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | 0
[6 empty] | 1.000 EMPRESAS acompañadas en la transformación empresarial | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | 0
[6 empty] | 1.000 Personas formadas en competencias laborales para la Industria 4.0 y para los sectores tradicionales de la economía. | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | 0
[6 empty] | 200 iniciativas de negocio nuevas acompañadas en las diferentes etapas de modelo de negocio | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | 0
[6 empty] | Diseño del Observatorio Metropolitano de Empleo y Economía | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | 0
[6 empty] | Diseño e implementación de la Escuela para la sostenibilidad empresarial | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | 0
|  | 12 | Programa 12. Fortalecimiento de la Institucionalidad Abierta y Digital | 1658 | Implementación de Sistemas de Información para la gestión eficiente | 1 Hoja de Ruta de transformación para el cumplimiento de Gobierno Digital | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano | 2241906938 | 3248720331 | 131942011
[6 empty] | 2 procesos implementados en la bodega de datos: 1. Puesto de Mando Unificado de Transporte 2. Trámites ambientales y transporte | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano |  |  | 0
[6 empty] | Implementación y actualización de 8 módulos del Sistema de Información Metropolitano 1. Subasta Inversa 2. Expediente Contractual 3. Expediente Precontractual 4. Pago a Contratistas 5. Procesos Jurídicos 6. Generación y gestión de documentos digitales (radicación y firma) 7. Portal Centro de Documentación Digital 8. Instrumentos de seguimiento a Planes | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano |  |  | 0
|  | 15 | Programa 15. Gestión para la Cooperación y Alianzas | 1665 | Generación de alianzas y gestión de recursos financieros y técnicos. | 35 Actividades relacionadas con oportunidades de cooperación técnica y/o financiera | Subdirector de Cooperación y Convenios | 2364744786 | 2364744786 | 1026015
[6 empty] | 6 Nuevas alianzas y/o memorandos de entendimiento generados | Subdirector de Cooperación y Convenios |  |  | 0
|  | 16 | Programa 16. Seguridad y Convivencia Pacífica para la Equidad | 1666 | Infraestructura física y tecnológica para la seguridad | 1 Contratación para la Instalación de 12 cámaras para el mejoramiento de la insfraestructura técnologica de seguridad y convivencia | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz | 7100000000 | 7379171214 | 6636795842
[6 empty] | 1 Documento de formulación del PISCC. 1 Diagnóstico metropolitano de seguridad y convivencia. 1 Documento de priorización de problemáticas, alternativas de solución y acciones programáticas del PISCC Metropolitano. | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz |  |  | 0
[6 empty] | 3 Acciones de apoyo y articulación para la ejecución de una carcel metropolitana | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz |  |  | 0
|  |  |  | 1667 | Sinergias Territoriales de seguridad y la convivencia | 2 Planes de acción de las mesas norte y sur contra la ESCNNA (Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes) | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz | 1620328000 | 1628527000 | 927380467
[6 empty] | 20 Talleres de sensibilización en la Ley 675 de 2001 para el mejoramiento de la convivencia en propiedad horizontal. | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz |  |  | 0
[6 empty] | 365 Informes de contexto de seguridad y convivencia para los municipios. | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz |  |  | 0
[6 empty] | Acciones para el conocimiento y fortalecimiento de la convivencia: - 6 Campañas de sensibilización - 2 Diplomados. | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz |  |  | 0
[6 empty] | Entrega de la Herramienta SAICS a los 10 municipios para la toma de decisiones informadas. | Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz |  |  | 0
|  | 17 | Programa 17. Desarrollo de iniciativas de ciudades inteligentes | 1668 | Implementación de acciones hacia un valle de aburrá inteligente | 1. Mantener actualizado los catálogos de datos abiertos 2.Publicar 10 nuevos catálogos de datos abiertos | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano | 1887500000 | 1887500000 | 1887500000
[6 empty] | Actualización e implementación de la App Area 24/7 : 1. Avistamientos como plataforma del proyecto de Ecociudad 2. Implementación del Observatorio metropolitano de información AreaDatos 24/7 | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano |  |  | 0
[6 empty] | Apoyo a proyecto transición 360 de distritos tecnológicos | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano |  |  | 0
[6 empty] | Implementar proyecto de territorios inteligentes 1. Portal Geográfico (10 temáticas) 2. Estudio de vigilancia estratégica para el manejo de drones: Accidentes de tránsito y monitoreo en laderas. 3.Plataforma Red social metropolitana 4.Servicios en la nube | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano |  |  | 0
|  | 21 | Programa 21. Gestión Catastral y Fortalecimiento Fiscal Metropolitano | 1676 | Catastro Multipropósito y fortalecimiento fiscal a los municipios | Apoyo económico para la formación o actualización catastral de un municipio del Área Metropolitana | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | 0
[6 empty] | Estructuración de la Gestoría Catastral | Subdirector Administrativo y Financiero | 6000000000 | 6000000000 | 5963202000
[6 empty] | Preparación de las bases preliminares para la Gestoría Catastral | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | 0
[6 empty] | Puesta en Operación Gestoría Catastral | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | 0
| 3. Conectividad física y Virtual | 23 | Programa 23. Sistemas de Información para la Movilidad Inteligente | 1678 | Apropiación, actualización y operación del sistema de Gestión de Transporte | Desarrollo de proyectos para el sistema de información de transporte 1. Operación, manteniento y actualización GTPC 2. Múevete plan piloto municipio de La Estrella para la visualización en tiempo real del sistema de transporte público | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano | 300000000 | 300000000 | 300000000
|  | 27 | Programa 27. Conectividad Digital | 1685 | Implementación de acciones para la conectividad digital | Alianza para contribuir al cierre de brecha digital | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano |  |  | 0
[6 empty] | Dispositivos móvil con acceso a internet para comunidades | Líder de Programa Sistema de Información Metropolitano |  |  | 0
Total general | [7 empty] | 267594065441 | 413016653205 | 101644969141