## Cumplimiento Prog Disp Final
Programa Disposición final | Valor (millones) |  |  | Peso PGIRS |  |  |  |  | Cumplimiento Programa | Aporte al PGIRS
| 3400 |  |  | 1.3% | 30% | 95% |  |  | 0% | 0%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Valor Proy (millones) | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa | Cumplimiento Proyecto
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DDA) para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional | 9 | Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DDA) | Documento | 1 | 3400 | 1.3% | AMVA | 100% | 0%

## Cumplimiento Proyecto Disp Fin
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional.
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de Disposición Final | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 3: Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Vulnerabilidad de DF disminuida | Porcentaje de Vulnerabilidad de DF | 100% | 0%
Componente | Garantizar a largo plazo la disposición segura de los residuos sólido no aprovechables del Valle de Aburrá | RS dispuestos con seguridad | Porcentaje de disposición segura de residuos no aprovechablede residuso no aprovechables | 1 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Realizacion del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%

## Ingreso Avance Objetivos 9
OBJETIVOS | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias |  |  |  | Ingreso Avance
|  |  | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Objetivo 3: Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%

## Ingreso Avance Actividad
Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional.
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor ECA (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 1.3% | 3400 | 3400
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DDA) | 1 | 15 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 3400 | 0 | 0% | 1.3% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 17 |  | 0% | 0.0065% | 0.5%
Elaboración pliegos licitación |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 34 |  | 0% | 0.013% | 1%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 17 |  | 0% | 0.0065% | 0.5%
Realizacion del proyecto |  | 10 |  | 0% | 1 |  | 0% | 3332 |  | 0% | 1.274% | 98%

## Tabla 12 Marco Logico Proyecto
Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional.
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 3: Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Porcentaje de Vulnerabilidad de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de documentos de DF
Componente | Garantizar a largo plazo la disposición segura de los residuos sólido no aprovechables del Valle de Aburrá | Porcentaje de disposición segura de residuos no aprovechablede residuso no aprovechables |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de contratos de desarrollo de la metodologia
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Elaboración pliegos licitación | Porcentaje de elaboracion y publicación de pliego de condiciones | Especificaciones de pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Publicacion pliegos y adjudicación | Porcentaje dey publicación de pliego de condiciones | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato ECAS
| Realizacion del proyecto | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato ECAS

## Tablero Semaforos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional.
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
Objetivo | Objetivo 3: Disminuir la vulnerabilidad regional de la Disposición Final Segura. | Vulnerabilidad de DF disminuida | Porcentaje de Vulnerabilidad de DF | 100% | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Componente | Garantizar a largo plazo la disposición segura de los residuos sólido no aprovechables del Valle de Aburrá | RS dispuestos con seguridad | Porcentaje de disposición segura de residuos no aprovechablede residuso no aprovechables | 1 | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Realizacion del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Inv. Proyec. 9
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
DDA
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2019 | bar: Meses 3 to Meses 12

## Proyecto 9
Nombre | Objetivo | Cantidad | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias |  |  |  | Metas intermedias
[5 empty] | 2019 | 2023 | 2027 | 2030 | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Proyecto 9: Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA- para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional. | Garantizar a largo plazo la disposición segura de los residuos sólido no aprovechables del Valle de Aburrá | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%

## Presupuesto
Programa Aprovechamiento | Valor (millones) |  |  | %
| 3400 |  |  | 1.3%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Valor unitario | Valor total | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DDA) para la selección de las áreas potenciales para la localización de Rellenos Sanitarios Regional | 9 | Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DDA) | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 1.3% | AMVA | 100%

## Peso ponderado
PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL
Valor $ millones | 3400
Peso ponderado | 1.3%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
1.3%
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DDA) | 1 | 1.3%
Estudios previos proceso licitación |  | 0.0065% | 0.5% | 1 | 0.0065%
Elaboración pliegos licitación |  | 0.013% | 1% | 1 | 0.013%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 0.0065% | 0.5% | 1 | 0.0065%
Realizacion del proyecto |  | 1.274% | 98% | 1 | 1.274%

## Definición de Indicadores
DEFINICIÓN DE INDICADORES
CONSIDERACIONES INICIALES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 1. Para todos los SUBPROGRAMAS se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las ACTIVIDADES, para realizar seguimiento y monitoreo, así: (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100 2. Para toda ACTIVIDAD se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las SUBACTIVIDADES , TIEMPO y COSTOS para realizar seguimiento y monitoreo, así: SUBACTIVIDADES IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 TIEMPO IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 COSTOS ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100
Proyecto1: Cultura de la separación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables.
Nivel |  | Indicador | Formula
Finalidad | Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Mayor Ingreso en los recicladores | Porcentaje de ingreso liquidez en tarifa | 1 - ((Toneladas de RRA/año * Valor Tonelada RRA) / (Toneladas de RRA/año 2015 * Valor Tonelada de RRA año 2015))*100
Propósito | Incorporar en los Rionegreros la cultura de la separación y aprovechamiento de Residuos Reciclables del 22% en el 2.027 | Porcentaje de ARR | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
Componente | SUBPROYECTO 1.1.Diseño, puesta en marcha de Programa Educación Ambiental : CULTURA DE LA NO BASURA y el APROVECHAMIENTO | Porcentaje Programa de Educación Ambiental | (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.2. Plan Comunicacional de Separación en Fuente, NO BASURA, APROVECHAMIENTO Y Reconocimiento Reciclador. | Porcentaje Plan Comunicaconal de separación en la fuente | (# Actividades SUB 1.2 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.2 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.3. Diseño y puesta en marcha Rutas Selectivas R. Aprovechables Reciclables | Porcentaje de rutas Selectivas | (# Actividades SUB 1.3 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.3 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.4. Diseño, promoción y puesta en marcha de Programa de Emprendimientos Ambientales | Porcentaje Programa de Emprendimiento Ambiental | (# Actividades SUB 1.4 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.4 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.5.Promoción y desarrollo de las Empresas y Emprendimientos existentes de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Reciclables | Porcentaje de Empresas de Emprendimiento | (# Actividades SUB 1.5 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.5 Programadas)*100
Actividaades | ACTIVIDAD | IA = Indice Avance Actividad IAT = Indice Avance Tiempo ICC = Indice Cumple Costos | IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100