## Cumplimiento Prog ECA Rural
Programa Aprovechamiento Rural | Valor (millones) |  |  | Peso PGIRS |  |  |  |  | Cumplimiento Programa | Aporte al PGIRS
| 11362 |  |  | 4.4% | 30% | 95% |  |  | 0% | 0%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Valor Proy (millones) | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa | Cumplimiento Proyecto
Estudios y diseños ECA Integral (3 a 5 Ton/día) | 26 | Diseños ECA Integral (3 a 5 Ton/día) | ECA Integral (3 a 5 Ton/día) | 32 | 867 | 0.4% | AMVA | 7.631% | 0%
Construcción ECA integral (3 a 5 Ton/día) | 27 | ECA integral (3 a 5 Ton/día) | ECA integral (3 a 5 Ton/día) | 32 | 10495 | 4% | AMVA | 92.37% | 0%

## Cumplimiento Proyecto ECA Rural
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 26: Estudios y diseños Red de ECAS Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Aprovechamiento RR Rural incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RR Rural | 21% | 0%
|  | Aprovechamiento RR Organico incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RO Rural | 43% | 0%
Componente | Diseños detallados de la Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 3 a 5 toneladas/día | ECAS´s diseñadas | Porcentaje de ECA´s diseñadas | 32 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Definición del lote | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Realizacion del estudio y diseños | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Socialización | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Aprovechamiento RR Rural incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RR Rural | 21% | 0%
|  | Aprovechamiento RR Organico incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RO Rural | 43% | 0%
Componente | Construcción de Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 3 a 5 toneladas/día | ECAS´s construidas y operando | Porcentaje de ECA´s construidas y en operación | 32 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| realización proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Socialización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%

## Ingreso Avance Objetivos 15
OBJETIVOS | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias |  |  |  | Ingreso Avance
|  |  | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | 21% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3%
| 43% | 4% | 6% | 10% | 10% | 13%

## Ingreso Avance Actividad
Proyecto 26: Estudios y diseños Red de ECAS Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor ECA (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 0.4% | 27.1 | 867.2
Diseños ECA Integral (3 a 5 Ton/día) | 32 | 79 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% | 865.856 | 0 | 0% | 0.0125% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 4 |  | 0% | 32 |  | 0% | 4 |  | 0% | 6.25e-05% | 0.5%
Definición del lote |  | 31 |  | 0% | 32 |  | 0% | 4 |  | 0% | 6.25e-05% | 0.5%
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion |  | 16 |  | 0% | 32 |  | 0% | 4 |  | 0% | 6.25e-05% | 0.5%
Realizacion del estudio y diseños |  | 20 |  | 0% | 32 |  | 0% | 849.856 |  | 0% | 0.01225% | 98%
Socialización |  | 8 |  | 0% | 32 |  | 0% | 4 |  | 0% | 6.25e-05% | 0.5%
Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor ECA (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 4% | 328 | 10496
ECA integral (3 a 5 Ton/día) | 32 | 144 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% | 10494.08 | 0 | 0% | 0.0125% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 12 |  | 0% | 32 |  | 0% | 52 |  | 0% | 6.25e-05% | 0.5%
Elaboración pliegos licitación |  | 24 |  | 0% | 32 |  | 0% | 52 |  | 0% | 6.25e-05% | 0.5%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 24 |  | 0% | 32 |  | 0% | 52 |  | 0% | 6.25e-05% | 0.5%
realización proyecto |  | 72 |  | 0% | 32 |  | 0% | 10286.08 |  | 0% | 0.01225% | 98%
Socialización del proyecto |  | 12 |  | 0% | 32 |  | 0% | 52 |  | 0% | 6.25e-05% | 0.5%

## Tabla 12 Marco Logico Proyecto
Proyecto 26: Estudios y diseños Red de ECAS Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Porcentaje de aprovechamiento de RR Rural |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución de aprovechamiento de RR en rural
|  | Porcentaje de aprovechamiento de RO Rural |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución de aprovechamiento de RR en rural
Componente | Diseños detallados de la Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 3 a 5 toneladas/día | Porcentaje de ECA´s diseñadas |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de contratos de diseños de ECA´s
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Definición del lote | Porcentaje de lotes definidos | Especificaciones del lote cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | Porcentaje de pliego de condiciones elaborados y publicados | Especificaciones de publicación pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Realizacion del estudio y diseños | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato ECAS
| Socialización | Porcentaje de diseños ECA´s socializadas | Cumplimiento reuniones de socialización | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de información de actas de socializacion
Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Porcentaje de aprovechamiento de RR Rural |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución de aprovechamiento de RR en rural
|  | Porcentaje de aprovechamiento de RO Rural |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución de aprovechamiento de RR en rural
Componente | Construcción de Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 3 a 5 toneladas/día | Porcentaje de ECA´s construidas y en operación |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de contratos de construcción de ECA´s
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Elaboración pliegos licitación | Porcentaje de pliegos de licitación elaborados | Especificaciones de pliegos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Publicacion pliegos y adjudicación | Porcentaje de pliego de condiciones elaborados y publicados | Especificaciones de publicación pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| realización proyecto | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato ECAS
| Socialización del proyecto | Porcentaje de ECA´s socializadas | Cumplimiento reuniones de socialización | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de información de actas de socializacion

## Tablero Semaforos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 26: Estudios y diseños Red de ECAS Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de Disposición Final | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
Objetivo | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Aprovechamiento RR Rural incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RR Rural | 21% | 10% | 10% > I > 5% | I < 5% | 15% | 15% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 15% | I < 15% | 21% | 21% > I > 18% | I < 18% | 5% | 10% | 15% | 18% | 21%
|  | Aprovechamiento RR Organico incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RO Rural | 43% | 10% | 10% > I > 4% | I < 4% | 20% | 20% > I > 10% | I < 10% | 30% | 30% > I > 20 | I < 20% | 43% | 43% > I > 30% | I < 30% | 4% | 10% | 20% | 30% | 43%
Componente | Diseños detallados de la Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 3 a 5 toneladas/día | ECAS´s diseñadas | Porcentaje de ECA´s diseñadas | 32 | 16% | 16% > I > 5% | I < 5% | 41% | 41% > I > 16% | I < 16% | 72% | 72% > I > 41% | I < 41% | 100% | 100% > I > 72% | I < 72% | 5% | 16% | 41% | 72% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Definición del lote | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Realizacion del estudio y diseños | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Socialización | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día)
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
Objetivo | Objetivo 13. Desarrollar línea base homologada de generación y caracterización e Incrementar separación en la fuente y el Aprovechamiento de reciclables y orgánicos | Aprovechamiento de reciclebles incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RR Rural | 0% | 10% | 10% > I > 5% | I < 5% | 15% | 15% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 15% | I < 15% | 21% | 21% > I > 18% | I < 18% | 5% | 10% | 15% | 18% | 21%
|  | Aprovechamiento de organicos incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RO Rural | 0% | 10% | 10% > I > 4% | I < 4% | 20% | 20% > I > 10% | I < 10% | 30% | 30% > I > 20 | I < 20% | 43% | 43% > I > 30% | I < 30% | 4% | 10% | 20% | 30% | 43%
Componente | Construcción de Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 3 a 5 toneladas/día | ECAS´s construidas | Porcentaje de ECA´s construidas y en operación | 0 | 16% | 16% > I > 5% | I < 5% | 41% | 41% > I > 16% | I < 16% | 72% | 72% > I > 41% | I < 41% | 100% | 100% > I > 72% | I < 72% | 5% | 16% | 41% | 72% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| realización proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Socialización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Inver. Rural 26
CRONOGRAMA PROYECTOS DE PREINVERSION PROGRAMA GESTION DE RESIDUOS EN AREA RURAL
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 26: Estudios y diseños Red de ECAS Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  | Meses 9: Cantidad: 32
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2018 Cantidad: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 5
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 6 to Meses 9
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2018-2019 | bar: Meses 10 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2019 | bar: Meses 10 to Meses 11
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2020 Cantidad: 8
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realización proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 4
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2024 Cantidad: 8
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realización proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 4
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2028 Cantidad: 11
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realización proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 4

## Proyect. Rural 27
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA GESTION DE RESIDUOS EN AREA RURAL
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) |  |  | Meses 9: Cantidad: 32
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 1, 2, 3, 4 y 5 (3 a 5 ton/día) Cantidad año 2019: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2018 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 6 y 7 (0,5 ton/día) Cantidad año 2020: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 8 y 9 (0,5 ton/día) Cantidad año 2021: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2021 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2021 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2021 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 10 y 11 (0,5 ton/día) Cantidad año 2022: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 201 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2021 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2022 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2022 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 12 y 13 (0,5 ton/día) Cantidad año 2023: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2023 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2023 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 14 y 15 (0,5 ton/día) Cantidad año 2024: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 16 y 17 (0,5 ton/día) Cantidad año 2025: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2025 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2025 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 18, 19 y 20 (0,5 ton/día) Cantidad año 2026: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2026 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2026 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 21, 22 y 23 (0,5 ton/día) Cantidad año 2027: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2027 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2027 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 24, 25 y 26 (0,5 ton/día) Cantidad año 2028: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 27, 28 y 29 (0,5 ton/día) Cantidad año 2029: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 30, 31 y 32 (0,5 ton/día) Cantidad año 2030: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8

## Proyectos 26 y 27
Nombre | Objetivo | Cantidad | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias
[5 empty] | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Proyecto 26: Estudios y diseños Red de ECAS Integrales en zonas rurales. (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Diseños detallados de la Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 3 a 5 toneladas/día | 32 | 100% | 0% | 16% | 41% | 66% | 100%
Proyecto 27: Construcción y puesta en operación de red de ECAS integrales residuos reciclables y orgánicos en zonas rurales (capacidad de 3 a 5 toneladas/día) | Construcción de Red de ECAS de Residuos reciclables REDECAS con base en prediseños ECA2_REC de 3 a 5 toneladas/día | 32 | 100% | 0% | 15.62% | 41% | 66% | 100%

## Presupuesto
Programa Aprovechamiento | Valor (millones) |  |  | %
| 11362 |  |  | 4.4%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Valor unitario | Valor total | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Estudios y diseños ECA Integral (3 a 5 Ton/día) | 26 | Diseños ECA Integral (3 a 5 Ton/día) | ECA Integral (3 a 5 Ton/día) | 32 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 135.5 | 0 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 298.1 | 0 | 0 | 27.1 | 867 | 0.4% | AMVA | 7.631%
Construcción ECA integral (3 a 5 Ton/día) | 27 | ECA integral (3 a 5 Ton/día) | ECA integral (3 a 5 Ton/día) | 32 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1640 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 328 | 10495 | 4% | AMVA | 92.37%

## Peso ponderado
PROGRAMA CORTE Y PODA
Valor $ millones | 11362
Peso ponderado | 4.4%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
0.4%
Diseños ECA Integral (3 a 5 Ton/día) | 32 | 0.0125%
Estudios previos proceso licitación |  | 6.25e-05% | 0.5% | 32 | 0.002%
Definición del lote |  | 6.25e-05% | 0.5% | 32 | 0.002%
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion |  | 6.25e-05% | 0.5% | 32 | 0.002%
Realizacion del estudio y diseños |  | 0.01225% | 98% | 32 | 0.392%
Socialización |  | 6.25e-05% | 0.5% | 32 | 0.002%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
4%
ECA integral (3 a 5 Ton/día) | 32 | 0.125%
Estudios previos proceso licitación |  | 0.000625% | 0.5% | 32 | 0.02%
Elaboración pliegos licitación |  | 0.000625% | 0.5% | 32 | 0.02%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 0.000625% | 0.5% | 32 | 0.02%
realización proyecto |  | 0.1225% | 98% | 32 | 3.92%
Socialización del proyecto |  | 0.000625% | 0.5% | 32 | 0.02%

## Definición de Indicadores
DEFINICIÓN DE INDICADORES
CONSIDERACIONES INICIALES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 1. Para todos los SUBPROGRAMAS se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las ACTIVIDADES, para realizar seguimiento y monitoreo, así: (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100 2. Para toda ACTIVIDAD se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las SUBACTIVIDADES , TIEMPO y COSTOS para realizar seguimiento y monitoreo, así: SUBACTIVIDADES IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 TIEMPO IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 COSTOS ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100
Proyecto1: Cultura de la separación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables.
Nivel |  | Indicador | Formula
Finalidad | Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Mayor Ingreso en los recicladores | Porcentaje de ingreso liquidez en tarifa | 1 - ((Toneladas de RRA/año * Valor Tonelada RRA) / (Toneladas de RRA/año 2015 * Valor Tonelada de RRA año 2015))*100
Propósito | Incorporar en los Rionegreros la cultura de la separación y aprovechamiento de Residuos Reciclables del 22% en el 2.027 | Porcentaje de ARR | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
Componente | SUBPROYECTO 1.1.Diseño, puesta en marcha de Programa Educación Ambiental : CULTURA DE LA NO BASURA y el APROVECHAMIENTO | Porcentaje Programa de Educación Ambiental | (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.2. Plan Comunicacional de Separación en Fuente, NO BASURA, APROVECHAMIENTO Y Reconocimiento Reciclador. | Porcentaje Plan Comunicaconal de separación en la fuente | (# Actividades SUB 1.2 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.2 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.3. Diseño y puesta en marcha Rutas Selectivas R. Aprovechables Reciclables | Porcentaje de rutas Selectivas | (# Actividades SUB 1.3 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.3 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.4. Diseño, promoción y puesta en marcha de Programa de Emprendimientos Ambientales | Porcentaje Programa de Emprendimiento Ambiental | (# Actividades SUB 1.4 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.4 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.5.Promoción y desarrollo de las Empresas y Emprendimientos existentes de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Reciclables | Porcentaje de Empresas de Emprendimiento | (# Actividades SUB 1.5 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.5 Programadas)*100
Actividaades | ACTIVIDAD | IA = Indice Avance Actividad IAT = Indice Avance Tiempo ICC = Indice Cumple Costos | IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100