## Cumplimiento Prog Gestion Riesg
Programa Gestión de Riesgos | Valor (millones) |  |  | Peso PGIRS |  |  |  |  | Cumplimiento Programa | Aporte al PGIRS
| 0.1 |  |  | 0% | 30% | 95% |  |  | 0% | 0%
Proyecto | Directriz n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Valor Proy (millones) | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa | Cumplimiento Proyecto
Plan de gestión del riesgo regional | 3 | Documento Plan de gestión del riesgo regional | Documento Plan de gestión del riesgo regional | 1 | 0 | 1e-06% | AMVA | 0% | 0%

## Cumplimiento Proyecto Riesgos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Directriz 3. Plan de gestión del riesgo regional
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 15. Estructurar el plan para la gestión del Riesgo en los componentes de alcance regional con alta y media vulnerabilidad en la prestación del servicio de aseo. | Vulnerabilidad en la prestación del servicio reducida | Porcentaje de disminución de la vulnerabilidad de la prestación del servicio | 100% | 0%
Componente | Aplicar e implementar Plan de Gestión del Riesgo con directrices regionales, al año 2020, para lograr reducir la vulnerabilidad en la prestación de los servicios de Aseo. | Plan de Gestión del Riesgo implementado | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión de Riesgos en la prestación del servicio | 1 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Realizacion del proyecto | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Socialización del proyecto | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%

## Ingreso Avance Objetivos 15
OBJETIVOS | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias |  |  |  | Ingreso Avance
|  |  | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Objetivo 15. Estructurar el plan para la gestión del Riesgo en los componentes de alcance regional con alta y media vulnerabilidad en la prestación del servicio de aseo. | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%

## Ingreso Avance Actividad
Directriz 3. Plan de gestión del riesgo regional
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor ECA (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 1e-06% | 0 | 0
Documento Plan de gestión del riesgo regional | 1 | 11 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1e-06% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 5e-09% | 0.5%
Elaboración pliegos licitación |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 5e-09% | 0.5%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 5e-09% | 0.5%
Realizacion del proyecto |  | 6 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 9.8e-07% | 98%
Socialización del proyecto |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 5e-09% | 0.5%

## Tabla 12 Marco Logico Proyecto
Directriz 3. Plan de gestión del riesgo regional
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 15. Estructurar el plan para la gestión del Riesgo en los componentes de alcance regional con alta y media vulnerabilidad en la prestación del servicio de aseo. | Porcentaje de disminución de la vulnerabilidad de la prestación del servicio |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de la vulnerabilidad de la prestación del servcio
Componente | Aplicar e implementar Plan de Gestión del Riesgo con directrices regionales, al año 2020, para lograr reducir la vulnerabilidad en la prestación de los servicios de Aseo. | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión de Riesgos en la prestación del servicio |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de información del contrato de desarrollo del plan de gestión de riesgos
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Elaboración pliegos licitación | Porcentaje de elaboracion y publicación de pliego de condiciones | Especificaciones de pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Publicacion pliegos y adjudicación | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información pblicación de pliegos
| Realizacion del proyecto | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información del Contrato
| Socialización del proyecto | Porcentaje de guias socializadas | Cumplimiento reuniones de socialización | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de información de actas de socializacion

## Tablero Semaforos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Directriz 3. Plan de gestión del riesgo regional
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de Disposición Final | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
Objetivo | Objetivo 15. Estructurar el plan para la gestión del Riesgo en los componentes de alcance regional con alta y media vulnerabilidad en la prestación del servicio de aseo. | Vulnerabilidad en la prestación del servicio reducida | Porcentaje de disminución de la vulnerabilidad de la prestación del servicio | 100% | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Componente | Aplicar e implementar Plan de Gestión del Riesgo con directrices regionales, al año 2020, para lograr reducir la vulnerabilidad en la prestación de los servicios de Aseo. | Plan de Gestión del Riesgo implementado | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión de Riesgos en la prestación del servicio | 1 | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Realizacion del proyecto | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Inv. Directriz 3
CRONOGRAMA PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGOS REGIONAL
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Directriz 3. Plan de gestión del riesgo regional |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Documento Guía
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2018 | bar: Meses 9
[21 empty] | 0.204% | 71%
0.0014482

## Directriz 3
Nombre | Objetivo | Cantidad | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias
[5 empty] | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Directriz 3. Plan de gestión del riesgo regional | Aplicar e implementar Plan de Gestión del Riesgo con directrices regionales, al año 2020, para lograr reducir la vulnerabilidad en la prestación de los servicios de Aseo. | 1 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%

## Presupuesto
Programa Gestión del riesgo | Valor (millones) |  |  | %
| 0.1 |  |  | 0%
Directriz | Directriz n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Valor unitario | Valor total | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Plan de gestión del riesgo regional | 3 | Documento Plan de gestión del riesgo regional | Documento Plan de gestión del riesgo regional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06% | AMVA | 0%

## Peso ponderado
PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS REGIONAL
Valor $ millones | 0.1
Peso ponderado | 0%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
1e-06%
Documento Plan de gestión del riesgo regional | 1 | 1e-06%
Estudios previos proceso licitación |  | 5e-09% | 0.5% | 1 | 5e-09%
Elaboración pliegos licitación |  | 5e-09% | 0.5% | 1 | 5e-09%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 5e-09% | 0.5% | 1 | 5e-09%
Realizacion del proyecto |  | 9.8e-07% | 98% | 1 | 9.8e-07%
Socialización del proyecto |  | 5e-09% | 0.5% | 1 | 5e-09%

## Definición de Indicadores
DEFINICIÓN DE INDICADORES
CONSIDERACIONES INICIALES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 1. Para todos los SUBPROGRAMAS se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las ACTIVIDADES, para realizar seguimiento y monitoreo, así: (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100 2. Para toda ACTIVIDAD se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las SUBACTIVIDADES , TIEMPO y COSTOS para realizar seguimiento y monitoreo, así: SUBACTIVIDADES IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 TIEMPO IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 COSTOS ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100
Proyecto1: Cultura de la separación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables.
Nivel |  | Indicador | Formula
Finalidad | Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Mayor Ingreso en los recicladores | Porcentaje de ingreso liquidez en tarifa | 1 - ((Toneladas de RRA/año * Valor Tonelada RRA) / (Toneladas de RRA/año 2015 * Valor Tonelada de RRA año 2015))*100
Propósito | Incorporar en los Rionegreros la cultura de la separación y aprovechamiento de Residuos Reciclables del 22% en el 2.027 | Porcentaje de ARR | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
Componente | SUBPROYECTO 1.1.Diseño, puesta en marcha de Programa Educación Ambiental : CULTURA DE LA NO BASURA y el APROVECHAMIENTO | Porcentaje Programa de Educación Ambiental | (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.2. Plan Comunicacional de Separación en Fuente, NO BASURA, APROVECHAMIENTO Y Reconocimiento Reciclador. | Porcentaje Plan Comunicaconal de separación en la fuente | (# Actividades SUB 1.2 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.2 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.3. Diseño y puesta en marcha Rutas Selectivas R. Aprovechables Reciclables | Porcentaje de rutas Selectivas | (# Actividades SUB 1.3 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.3 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.4. Diseño, promoción y puesta en marcha de Programa de Emprendimientos Ambientales | Porcentaje Programa de Emprendimiento Ambiental | (# Actividades SUB 1.4 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.4 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.5.Promoción y desarrollo de las Empresas y Emprendimientos existentes de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Reciclables | Porcentaje de Empresas de Emprendimiento | (# Actividades SUB 1.5 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.5 Programadas)*100
Actividaades | ACTIVIDAD | IA = Indice Avance Actividad IAT = Indice Avance Tiempo ICC = Indice Cumple Costos | IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100