## Cumplimiento Prog ECA Rural
Programa Inclusión Recicladores | Valor (millones) |  |  | Peso PGIRS |  |  |  |  | Cumplimiento Programa | Aporte al PGIRS
| 894 |  |  | 0.4% | 30% | 95% |  |  | 0% | 0%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Valor Proy (millones) | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa | Cumplimiento Proyecto
Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de organizaciones de recicladores | 10 | Estudio (Guía) | Guía | 1 | #REF! | #REF! | AMVA | #REF! | 0%
modelo educativo regional unificado para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables | 11 | Estudio (Guía) | Guía | 1 | 468 | 0.2% | AMVA | 52.35% | 0%

## Cumplimiento Proy Inclusion Rec
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de las organizaciones de recicladores.
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Estandares para empresas de Recicladores funcionando | Porcentaje de RR incrementado | 100% | 0%
Componente | Diseñar y entregar estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores, que se implemente a través de diseño y promoción de guía. | Estudios para estructuración empresarial de Recicladores diseñados y funcionando | Porcentaje de estudios para estructuracon empresarial de recicladores | 1 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Elaboración, publicacion pliegos, propuestas y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Realización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables.
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Modulo Educativo Regional implementado | Porcentaje de RR incrementado | 100% | 0%
Componente | Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | MERU con estandares tecnicos desarrollado | Poecentaje de desarrollo de MERU | 1 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Realización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%

## Ingreso Avance Objetivos 4
OBJETIVOS | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias |  |  |  | Ingreso Avance | Ejecución Meta
|  |  | 2019 | 2023 | 2027 | 2030 |  | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%

## Ingreso Avance Actividad
Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de las organizaciones de recicladores.
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor ECA (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 0.2% | 426 | 426
Estudio (Guía) | 1 | 12 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 425.74 | 0 | 0% | 0.2% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | 0.001% | 0.5%
Elaboración, publicacion pliegos, propuestas y adjudicación |  | 4 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | 0.001% | 0.5%
Realización del proyecto |  | 7 |  | 0% | 1 |  | 0% | 421.74 |  | 0% | 0.198% | 99%
Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables.
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor ECA (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 0.2% | 468 | 468
Estudio (Guía) | 1 | 11 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 467.64 | 0 | 0% | 0.2% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | 0.001% | 0.5%
Elaboración pliegos licitación |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | 0.001% | 0.5%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 5 |  | 0% | 0.002% | 1%
Realización del proyecto |  | 6 |  | 0% | 1 |  | 0% | 458.64 |  | 0% | 0.196% | 98%

## Tabla 12 Marco Logico Proyecto
Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de las organizaciones de recicladores.
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Porcentaje de RR incrementado |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución de estudios tecnicos empresas de recicladores
Componente | Diseñar y entregar estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores, que se implemente a través de diseño y promoción de guía. | Porcentaje de estudios para estructuracon empresarial de recicladores |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de contratos de diseños de ECA´s
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Elaboración, publicacion pliegos, propuestas y adjudicación | Porcentaje de pliego de condiciones elaborados y publicados | Especificaciones de publicación pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Realización del proyecto | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato ECAS
Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables.
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Porcentaje de RR incrementado |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución del MER
Componente | Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Poecentaje de desarrollo de MERU |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de contratos de construcción de ECA´s
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Elaboración pliegos licitación | Porcentaje de pliegos de licitación elaborados | Especificaciones de pliegos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Publicacion pliegos y adjudicación | Porcentaje de pliego de condiciones elaborados y publicados | Especificaciones de publicación pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Realización del proyecto | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato ECAS

## Tablero Semaforos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de las organizaciones de recicladores.
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
0
Objetivo | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Estandares para empresas de Recicladores funcionando | Porcentaje de RR incrementado | 100% | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Componente | Diseñar y entregar estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores, que se implemente a través de diseño y promoción de guía. | Estudios para estructuración empresarial de Recicladores diseñados y funcionando | Porcentaje de estudios para estructuracon empresarial de recicladores | 1 | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Elaboración, publicacion pliegos, propuestas y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Realización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables.
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
Objetivo | Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Modulo Educativo Regional implementado | Porcentaje de RR incrementado | 0% | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Componente | Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | Estandares técnicos para empresas de Recicladores implementado | Porcentaje de estudios para estructuracon empresarial de recicladores | 1 | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Realización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Inv. Proyec. 10
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA INCLUSION RECICLADORES
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de las organizaciones de recicladores. |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Estudio Guia
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración, publicacion pliegos, propuestas y adjudicación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 5
Realización del proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 6 to Meses 12

## Inv. Proyec. 11
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA INCLUSION RECICLADORES
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Guia - Modelo Educativo Regional Unificado - MERU
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1 to Meses 2
Realización del proyecto | Contratista | 2019 | bar: Meses 3 to Meses 8

## Proyectos 10 y 11
Nombre | Objetivo | Cantidad | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias
[5 empty] | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Proyecto 10: Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de las organizaciones de recicladores. | Diseñar y entregar estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de los recicladores, que se implemente a través de diseño y promoción de guía. | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
Proyecto 11: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables. | Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, operacional y administrativa con enfoque empresarial y su articulación regional. | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%

## Presupuesto
Programa Aprovechamiento | Valor (millones) |  |  | %
| 894 |  |  | 0.4%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Valor unitario | Valor total | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Estudio con estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo empresarial de organizaciones de recicladores | 10 | Estudio (Guía) | Guía | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0.2% | AMVA | 47.65%
modelo educativo regional unificado para el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables | 11 | Estudio (Guía) | Guía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | 0.2% | AMVA | 52.35%

## Peso ponderado
PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECICLADORES
Valor $ millones | 894
Peso ponderado | 0.4%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
0.2%
Estudio (Guía) | 1 | 0.2%
Estudios previos proceso licitación |  | 0.001% | 0.5% | 1 | 0.001%
Elaboración, publicacion pliegos, propuestas y adjudicación |  | 0.001% | 0.5% | 1 | 0.001%
Realización del proyecto |  | 0.198% | 99% | 1 | 0.198%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
0.2%
Estudio (Guía) | 1 | 0.2%
Estudios previos proceso licitación |  | 0.001% | 0.5% | 1 | 0.001%
Elaboración pliegos licitación |  | 0.002% | 1% | 1 | 0.002%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 0.001% | 0.5% | 1 | 0.001%
Realización del proyecto |  | 0.196% | 98% | 1 | 0.196%

## Definición de Indicadores
DEFINICIÓN DE INDICADORES
CONSIDERACIONES INICIALES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 1. Para todos los SUBPROGRAMAS se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las ACTIVIDADES, para realizar seguimiento y monitoreo, así: (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100 2. Para toda ACTIVIDAD se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las SUBACTIVIDADES , TIEMPO y COSTOS para realizar seguimiento y monitoreo, así: SUBACTIVIDADES IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 TIEMPO IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 COSTOS ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100
Proyecto1: Cultura de la separación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables.
Nivel |  | Indicador | Formula
Finalidad | Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Mayor Ingreso en los recicladores | Porcentaje de ingreso liquidez en tarifa | 1 - ((Toneladas de RRA/año * Valor Tonelada RRA) / (Toneladas de RRA/año 2015 * Valor Tonelada de RRA año 2015))*100
Propósito | Incorporar en los Rionegreros la cultura de la separación y aprovechamiento de Residuos Reciclables del 22% en el 2.027 | Porcentaje de ARR | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
Componente | SUBPROYECTO 1.1.Diseño, puesta en marcha de Programa Educación Ambiental : CULTURA DE LA NO BASURA y el APROVECHAMIENTO | Porcentaje Programa de Educación Ambiental | (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.2. Plan Comunicacional de Separación en Fuente, NO BASURA, APROVECHAMIENTO Y Reconocimiento Reciclador. | Porcentaje Plan Comunicaconal de separación en la fuente | (# Actividades SUB 1.2 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.2 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.3. Diseño y puesta en marcha Rutas Selectivas R. Aprovechables Reciclables | Porcentaje de rutas Selectivas | (# Actividades SUB 1.3 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.3 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.4. Diseño, promoción y puesta en marcha de Programa de Emprendimientos Ambientales | Porcentaje Programa de Emprendimiento Ambiental | (# Actividades SUB 1.4 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.4 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.5.Promoción y desarrollo de las Empresas y Emprendimientos existentes de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Reciclables | Porcentaje de Empresas de Emprendimiento | (# Actividades SUB 1.5 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.5 Programadas)*100
Actividaades | ACTIVIDAD | IA = Indice Avance Actividad IAT = Indice Avance Tiempo ICC = Indice Cumple Costos | IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100