## Cumplimiento Prog Institucional
Programa Institucional | Valor (millones) |  |  | Peso PGIRS |  |  |  |  | Cumplimiento Programa | Aporte al PGIRS
| 1620 |  |  | 0.6% | 30% | 95% |  |  | 0% | 0%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Valor Proy (millones) | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa | Cumplimiento Proyecto
Modelo Educativo Regional Unificado | 20 | Modelo Educativo Regional Unificado | Modelo estructurado e implementado | 1 | 689 | 0.3 | AMVA | 42.53% | 0%
Sistema SIGIRSOL | 19 | Diseño de sistema SIGIRSOL | Sistema de información en Marcha | 1 | 930 | 0.4 | AMVA | 57.41% | 0%

## Cumplimiento Proy Institucional
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU)
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 7: Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Aprovechamiento de RR, RO y RCD incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RR, RO y RCD | 100% | 0%
Componente | Diseñar, estructurar y consolidar un Modelo Educativo Regional Unificado para fomentar y maximizar la cultura de la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de Residuos Reciclables, Orgánicos y RCD al 2030. | MERU desarrollado y operando | Porcentaje de diseño del Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) | 1 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Realizacion del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Socialización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Proyecto 19: Sistema de información para la gestión de residuos sólidos en el valle de Aburrá (SIGIRSOL – AMVA)
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 8: Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | SIGIRSOL operando | Porcentaje de operación del Sistema de Información Integral de Gestión de residuos (SIGIRSOL) | 100% | 0%
Componente | Garantizar un adecuado flujo de la información relacionada con la operación, gestión y planeación del servicio de aseo, para obtener información oportuna e inteligente para la toma de decisiones. | SIGIRSOL desarrollado | Porcentaje de desarrollo Sistema de Información Integral de Gestión de residuos (SIGIRSOL) | 1 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Validación de los casos de usos con los actores de la gestión de los residuos sólidos | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Validar las funcionalidades del sistema de acuerdo a las políticas de desarrollo del AMVA | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Desarrollo de formularios WEB de acuerdo a las funcionalidades propuestas en el producto 4 del convenio CD1114 de 2016 y validas con el AMVA | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Desarrollo del componente de software | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Ejecución de pruebas unitarias | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Despliegue del desarrollo en servidores de prueba | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Despliegue del desarrollo en servidores del AMVA | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Diseño y elaboración de instructivos para capacitación de los actores y personal administrativo del AMVA | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Capacitación a los diferentes actores involucrados en el proceso | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Acompañamiento a los diferentes actores para la puesta en marcha del sistema de información | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Acompañamiento al personal técnico del AMVA para la puesta en marcha del Sistema de Información | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%

## Ingreso Avance Objetivos 7 y 8
OBJETIVOS | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias |  |  |  | Ingreso Avance | Ejecución Meta
|  |  | 2019 | 2023 | 2027 | 2030 |  | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | 22% | 12% | 2% | 4% | 2% | 2% |  | 14% | 18% | 20% | 22%
Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | 22% | 12% | 2% | 4% | 2% | 2% |  | 14% | 18% | 20% | 22%
Objetivo 7: Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
Objetivo 8: Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%

## Ingreso Avance Actividad
Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU)
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor MERU (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 0.2% | 689 | 689
Modelo Educativo Regional Unificado | 1 | 9 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 688.11 | 0 | 0% | 0.2% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 3 |  | 0% | 0.001% | 0.5%
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 3 |  | 0% | 0.001% | 0.5%
Realizacion del proyecto |  | 6 |  | 0% | 1 |  | 0% | 675.22 |  | 0% | 0.196% | 98%
Socialización del proyecto |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 6.89 |  | 0% | 0.002% | 1%
Proyecto 19: Sistema de información para la gestión de residuos sólidos en el valle de Aburrá (SIGIRSOL – AMVA)
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor SIGIRSOL (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 0.4% | 930 | 930
Diseño de sistema SIGIRSOL | 1 | 20 | 7 | 35% | 5 | 0 | 0% | 669 | 0 | 0% | 0.2% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%
Validación de los casos de usos con los actores de la gestión de los residuos sólidos |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%
Validar las funcionalidades del sistema de acuerdo a las políticas de desarrollo del AMVA |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%
Desarrollo de formularios WEB de acuerdo a las funcionalidades propuestas en el producto 4 del convenio CD1114 de 2016 y validas con el AMVA |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 279 |  | 0% | 0.06% | 30%
Desarrollo del componente de software |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 279 |  | 0% | 0.06% | 30%
Ejecución de pruebas unitarias |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%
Despliegue del desarrollo en servidores de prueba |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%
Despliegue del desarrollo en servidores del AMVA |  | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%
Diseño y elaboración de instructivos para capacitación de los actores y personal administrativo del AMVA |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%
Capacitación a los diferentes actores involucrados en el proceso |  | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%
Acompañamiento a los diferentes actores para la puesta en marcha del sistema de información |  | 3 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%
Acompañamiento al personal técnico del AMVA para la puesta en marcha del Sistema de Información |  | 3 |  | 0% | 1 |  | 0% | 37 |  | 0% | 0.008% | 4%

## Tabla 12 Marco Logico Proyecto
Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU)
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 7: Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Porcentaje de aprovechamiento de RR, RO y RCD |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución del MERU
Componente | Diseñar, estructurar y consolidar un Modelo Educativo Regional Unificado para fomentar y maximizar la cultura de la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de Residuos Reciclables, Orgánicos y RCD al 2030. | Porcentaje de diseño del Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución del MERU
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | Porcentaje de pliego de condiciones elaborados y publicados | Especificaciones de publicación pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Realizacion del proyecto | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato MERU
| Socialización del proyecto | Porcentaje de MERU socializadO | Cumplimiento reuniones de socialización | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de información de actas de socializacion
Proyecto 19: Sistema de información para la gestión de residuos sólidos en el valle de Aburrá (SIGIRSOL – AMVA)
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
Objetivo | Objetivo 8: Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Porcentaje de operación del Sistema de Información Integral de Gestión de residuos (SIGIRSOL) |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución del SIGIRSOL
Componente | Garantizar un adecuado flujo de la información relacionada con la operación, gestión y planeación del servicio de aseo, para obtener información oportuna e inteligente para la toma de decisiones. | Porcentaje de desarrollo Sistema de Información Integral de Gestión de residuos (SIGIRSOL) |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución del SIGIRSOL
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Validación de los casos de usos con los actores de la gestión de los residuos sólidos | Porcentaje de validación de casos de usos | Especificaciones de validación de casos de susos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de validación
| Validar las funcionalidades del sistema de acuerdo a las políticas de desarrollo del AMVA | Porcentaje de validación de las funcionalidades del Sistema | Especificaciones de validación de funcionalidades del Sistema cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de validación
| Desarrollo de formularios WEB de acuerdo a las funcionalidades propuestas en el producto 4 del convenio CD1114 de 2016 y validas con el AMVA | Porcentaje de desarrollo de formularios WEB | Cumplimiento especificaciones de desarrallo de formularios WEB | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión Registro información desarrollo de formularios WEB
| Desarrollo del componente de software | Porcentaje de desarrollo de componnetes del software | Cumplimiento especificaciones de desarrollo de componentes del software | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de información de desarrollo del software
| Ejecución de pruebas unitarias | Porcentaje de ejecución de pruebas | Cumplimiento especificaciones de ejecución depruebas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de ejecución de pruebas
| Despliegue del desarrollo en servidores de prueba | Porcentaje de despliegue del desarrollo en servidores de prueba | Cumplimiento especificaciones despliegue del desarrollo en servidores de prueba | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de despliegue del desarrollo en servidores de prueba
| Despliegue del desarrollo en servidores del AMVA | Porcentaje de despliegue del desarrollo en servidores del AMVA | Cumplimiento especificaciones despliegue del desarrollo en servidores AMVA | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de despliegue del desarrollo en servidores AMVA
| Diseño y elaboración de instructivos para capacitación de los actores y personal administrativo del AMVA | Porcentaje diseño de instructivos para capacitación | Cumplimiento especificaciones diseño de instrucctivos para capacitación | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de diseño de instrucctivos para capacitación
| Capacitación a los diferentes actores involucrados en el proceso | Porcentaje capacitación a los actores involucrados | Cumplimiento especificaciones capacitación a los actores involucrados | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros capacitación a los actores involucrados
| Acompañamiento a los diferentes actores para la puesta en marcha del sistema de información | Porcentaje de acompañamiento para la puesta en marcha del sistema | Cumplimiento especificaciones acompañamiento para la puesta en marcha del sistema | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de acompañamiento para la puesta en marcha del sistema
| Acompañamiento al personal técnico del AMVA para la puesta en marcha del Sistema de Información | Porcentaje de acompañamiento al personal tecnico del AMVA | Cumplimiento especificaciones acompañamiento al personal tecnico del AMVA | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de acompañamiento al personal tecnico del AMVA

## Tablero Semaforos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU)
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
Objetivo | Objetivo 7: Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Información Integral de la Gestión de Residuos. | Aprovechamiento de RR, RO y RCD incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de RR, RO y RCD | 100% | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Componente | Garantizar un adecuado flujo de la información relacionada con la operación, gestión y planeación del servicio de aseo, para obtener información oportuna e inteligente para la toma de decisiones. | MERU desarrollado y operando | Porcentaje de diseño del Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) | 1 | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Realizacion del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Socialización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Proyecto 19: Sistema de información para la gestión de residuos sólidos en el valle de Aburrá (SIGIRSOL – AMVA)
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
Objetivo | Objetivo 8: Estructurar y consolidar un modelo educativo unificado para la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de residuos reciclables, orgánicos y RCD | Aprovechamiento de reciclebles incrementado | Porcentaje de operación del Sistema de Información Integral de Gestión de residuos (SIGIRSOL) | 100% | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Componente | Garantizar un adecuado flujo de la información relacionada con la operación, gestión y planeación del servicio de aseo, para obtener información oportuna e inteligente para la toma de decisiones. | SIGIRSOL Desarrollado | Porcentaje de desarrollo Sistema de Información Integral de Gestión de residuos (SIGIRSOL) | 1 | 100% | 95% > I > 30% | I < 30% | [9 empty] | 30% | 95% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Validación de los casos de usos con los actores de la gestión de los residuos sólidos | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Validar las funcionalidades del sistema de acuerdo a las políticas de desarrollo del AMVA | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Desarrollo de formularios WEB de acuerdo a las funcionalidades propuestas en el producto 4 del convenio CD1114 de 2016 y validas con el AMVA | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Desarrollo del componente de software | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Ejecución de pruebas unitarias | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Despliegue del desarrollo en servidores de prueba | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Despliegue del desarrollo en servidores del AMVA | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Diseño y elaboración de instructivos para capacitación de los actores y personal administrativo del AMVA | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Capacitación a los diferentes actores involucrados en el proceso | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Acompañamiento a los diferentes actores para la puesta en marcha del sistema de información | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Acompañamiento al personal técnico del AMVA para la puesta en marcha del Sistema de Información | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Inver. Proyect. 19
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 19: Sistema de información para la gestión de residuos sólidos en el valle de Aburrá (SIGIRSOL – AMVA) |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Sistema de información SIGIRSOL
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2017 | bar: Meses 1
Validación de los casos de usos con los actores de la gestión de los residuos sólidos | Contratista | 2018 | bar: Meses 2
Validar las funcionalidades del sistema de acuerdo a las políticas de desarrollo del AMVA | Contratista | 2018 | bar: Meses 3
Desarrollo de formularios WEB de acuerdo a las funcionalidades propuestas en el producto 4 del convenio CD1114 de 2016 y validas con el AMVA | Contratista | 2018 | bar: Meses 3 to Meses 4
Desarrollo del componente de software | Contratista | 2018 | bar: Meses 4 to Meses 5
Ejecución de pruebas unitarias | Contratista | 2018 | bar: Meses 5
Despliegue del desarrollo en servidores de prueba | Contratista | 2018 | bar: Meses 5
Despliegue del desarrollo en servidores del AMVA | Contratista | 2018 | bar: Meses 5
Diseño y elaboración de instructivos para capacitación de los actores y personal administrativo del AMVA | Contratista | 2018 | bar: Meses 4 to Meses 5
Capacitación a los diferentes actores involucrados en el proceso | Contratista | 2018 | bar: Meses 5 to Meses 6
Acompañamiento a los diferentes actores para la puesta en marcha del sistema de información | Contratista | 2018 | bar: Meses 7 to Meses 9
Acompañamiento al personal técnico del AMVA para la puesta en marcha del Sistema de Información | Contratista | 2018 | bar: Meses 7 to Meses 9

## Inver. Proyect. 20
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) |  |  | Meses 9: Cantidad: 1
Documento Modelo Educativo Regional Unificado
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 2
Realizacion del proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 9

## Proyectos 19 y 20
Nombre | Objetivo | Cantidad | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias
[5 empty] | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Proyecto 20: Modelo Educativo Regional Unificado (MERU) | Diseñar, estructurar y consolidar un Modelo Educativo Regional Unificado para fomentar y maximizar la cultura de la separación en la fuente, la limpieza pública y el desarrollo de competencias laborales para el aprovechamiento de Residuos Reciclables, Orgánicos y RCD al 2030. | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
Proyecto 19: Sistema de información para la gestión de residuos sólidos en el valle de Aburrá (SIGIRSOL – AMVA) | Garantizar un adecuado flujo de la información relacionada con la operación, gestión y planeación del servicio de aseo, para obtener información oportuna e inteligente para la toma de decisiones. | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%

## Presupuesto
Programa Aprovechamiento | Valor (millones) |  |  | %
| 1620 |  |  | 0.6%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Valor unitario | Valor total | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Modelo Educativo Regional Unificado | 20 | Modelo Educativo Regional Unificado | Modelo estructurado e implementado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 | 0.2% | AMVA | 42.53%
Sistema SIGIRSOL | 19 | Diseño de sistema SIGIRSOL | Sistema de información en Marcha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 0.4% | AMVA | 57.41%

## Peso ponderado
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Valor $ millones | 1620
Peso ponderado | 0.6%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
42.53%
Modelo Educativo Regional Unificado | 1 | 42.53%
Estudios previos proceso licitación |  | 0.2127% | 0.5% | 1 | 0.2127%
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion |  | 0.2127% | 0.5% | 1 | 0.2127%
Realizacion del proyecto |  | 41.68% | 98% | 1 | 41.68%
Socialización del proyecto |  | 0.4253% | 1% | 1 | 0.4253%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
57.41%
Diseño de sistema SIGIRSOL | 1 | 57.41%
Estudios previos proceso licitación |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%
Validación de los casos de usos con los actores de la gestión de los residuos sólidos |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%
Validar las funcionalidades del sistema de acuerdo a las políticas de desarrollo del AMVA |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%
Desarrollo de formularios WEB de acuerdo a las funcionalidades propuestas en el producto 4 del convenio CD1114 de 2016 y validas con el AMVA |  | 17.22% | 30% | 1 | 17.22%
Desarrollo del componente de software |  | 17.22% | 30% | 1 | 17.22%
Ejecución de pruebas unitarias |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%
Despliegue del desarrollo en servidores de prueba |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%
Despliegue del desarrollo en servidores del AMVA |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%
Diseño y elaboración de instructivos para capacitación de los actores y personal administrativo del AMVA |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%
Capacitación a los diferentes actores involucrados en el proceso |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%
Acompañamiento a los diferentes actores para la puesta en marcha del sistema de información |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%
Acompañamiento al personal técnico del AMVA para la puesta en marcha del Sistema de Información |  | 2.296% | 4% | 1 | 2.296%

## Definición de Indicadores
DEFINICIÓN DE INDICADORES
CONSIDERACIONES INICIALES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 1. Para todos los SUBPROGRAMAS se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las ACTIVIDADES, para realizar seguimiento y monitoreo, así: (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100 2. Para toda ACTIVIDAD se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las SUBACTIVIDADES , TIEMPO y COSTOS para realizar seguimiento y monitoreo, así: SUBACTIVIDADES IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 TIEMPO IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 COSTOS ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100
Proyecto1: Cultura de la separación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables.
Nivel |  | Indicador | Formula
Finalidad | Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Mayor Ingreso en los recicladores | Porcentaje de ingreso liquidez en tarifa | 1 - ((Toneladas de RRA/año * Valor Tonelada RRA) / (Toneladas de RRA/año 2015 * Valor Tonelada de RRA año 2015))*100
Propósito | Incorporar en los Rionegreros la cultura de la separación y aprovechamiento de Residuos Reciclables del 22% en el 2.027 | Porcentaje de ARR | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
Componente | SUBPROYECTO 1.1.Diseño, puesta en marcha de Programa Educación Ambiental : CULTURA DE LA NO BASURA y el APROVECHAMIENTO | Porcentaje Programa de Educación Ambiental | (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.2. Plan Comunicacional de Separación en Fuente, NO BASURA, APROVECHAMIENTO Y Reconocimiento Reciclador. | Porcentaje Plan Comunicaconal de separación en la fuente | (# Actividades SUB 1.2 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.2 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.3. Diseño y puesta en marcha Rutas Selectivas R. Aprovechables Reciclables | Porcentaje de rutas Selectivas | (# Actividades SUB 1.3 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.3 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.4. Diseño, promoción y puesta en marcha de Programa de Emprendimientos Ambientales | Porcentaje Programa de Emprendimiento Ambiental | (# Actividades SUB 1.4 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.4 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.5.Promoción y desarrollo de las Empresas y Emprendimientos existentes de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Reciclables | Porcentaje de Empresas de Emprendimiento | (# Actividades SUB 1.5 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.5 Programadas)*100
Actividaades | ACTIVIDAD | IA = Indice Avance Actividad IAT = Indice Avance Tiempo ICC = Indice Cumple Costos | IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100