## Cumplimiento Prog Recoleccion T
Programa Aprovechamiento | Valor (millones) |  |  | Peso PGIRS |  |  |  |  | Cumplimiento Programa | Aporte al PGIRS
| 14582 |  |  | 0.3% | 30% | 95% |  |  | 0% | 0%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Valor Proy (millones) | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa | Cumplimiento Proyecto
Estudios y diseños ECA (3 a 5 Ton/día) | 22 | Diseños ECA (3 a 5 Ton/día) | ECA (3 a 5 Ton/día) | 38 | #REF! | #REF! | AMVA | #REF! | 0%
Construcción de ECA (3 a 5 Ton/día) | 23 | Construcción ECA (3 a 5 Ton/día) | ECA (3 a 5 Ton/día) | 38 | #REF! | #REF! | AMVA | #REF! | 0%

## Cumplimiento Proy Recol y Tte
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 22: Estudios y diseños de red de ECAS integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS Integrales de capacidad de 3 a 5 toneladas/día.
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 10: Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de difícil acceso | Aprovechamiento Residuos en acceso dificil incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de Residuos en zonas de dificil acceso | 77% | 0%
Componente | Incrementar el nivel de aprovechamiento de orgánicos y reciclables en zona de difícil | ECAS´s diseñadas | Porcentaje de ECA´s diseñadas | 38 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Definición del lote | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Realizacion del estudio y diseños | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Socialización | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de Red de ECA´s Integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS INTEGRALES (Capacidad de 3 a 5 toneladas/día).
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
Objetivo | Objetivo 10: Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de difícil acceso | Aprovechamiento RR Rural incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de R en zonas de dificil acceso | 77% | 0%
Componente | Incrementar el nivel de aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables en zona de difícil acceso en el Valle de Aburrá. | Estación de clasificación construidas y operando | Porcentaje de Estación de clasificación construidas y en operación | 38 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| realización proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Socialización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Proyecto 24. Sistema integrado Multimodal de Transporte y Estación de Transferencia - SIMUT & ET.
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | Cumplimiento Meta
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 0%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 0%
0
Objetivo | Objetivo 11: Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá | Aprovechamiento Residuos en acceso dificil incrementado | Porcentaje de Residuos en estación de transferencia | 0% | 0%
Componente | Promover la interacción entre los diferentes actores relacionados de forma directa con la puesta en marcha del Sistema Integrado Multimodal de Transporte y la integración de una estación de transferencia de Residuos Sólidos. | Estación de transferencia operando | Porcentaje de SIMUT operando | 1 | 0%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Cumplimiento Actividad
| 0 | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| 0 | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| 0 | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| 0 | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| 0 | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%

## Ingreso Avance Objetivos 10-11
OBJETIVOS | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias |  |  |  | Ingreso Avance
|  |  | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | 22% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22%
Objetivo 10: Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de difícil acceso | 77% | 0% | 10% | 30% | 50% | 77%
Objetivo 11: Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## Ingreso Avance Actividad
Proyecto 22: Estudios y diseños de red de ECAS integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS Integrales de capacidad de 3 a 5 toneladas/día.
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor ECA (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 0.3% | 20 | 760
Estudios y diseños ECA (3 a 5 Ton/día) | 38 | 72 | 0 | 0% | 190 | 0 | 0% | 761 | 0 | 0% | 0.007895% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 4 |  | 0% | 38 |  | 0% | 4 |  | 0% | 3.947e-05% | 0.5%
Definición del lote |  | 31 |  | 0% | 38 |  | 0% | 4 |  | 0% | 3.947e-05% | 0.5%
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion |  | 10 |  | 0% | 38 |  | 0% | 4 |  | 0% | 3.947e-05% | 0.5%
Realizacion del estudio y diseños |  | 19 |  | 0% | 38 |  | 0% | 745 |  | 0% | 0.007737% | 98%
Socialización |  | 8 |  | 0% | 38 |  | 0% | 4 |  | 0% | 3.947e-05% | 0.5%
Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de Red de ECA´s Integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS INTEGRALES (Capacidad de 3 a 5 toneladas/día).
Actividad | AVANCE DE ACTIVIDADES | [9 empty] | Peso (%) | Valor ECA (millones) | Valor Total (millones)
| Meta | Tiempo |  |  | Cantidad |  |  | Costo (millones)
|  | Meses Prog | Meses Ejec | % | Prog | Ejec | % | Prog | Ejec | % | 5.3% | 364 | 13832
Construcción ECA (3 a 5 Ton/día) | 38 | 144 | 0 | 0% | 190 | 0 | 0% | 13832 | 0 | 0% | 0.007895% | 100%
Estudios previos proceso licitación |  | 12 |  | 0% | 38 |  | 0% | 69.16 |  | 0% | 3.947e-05% | 0.5%
Elaboración pliegos licitación |  | 24 |  | 0% | 38 |  | 0% | 69.16 |  | 0% | 3.947e-05% | 0.5%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 24 |  | 0% | 38 |  | 0% | 69.16 |  | 0% | 3.947e-05% | 0.5%
realización proyecto |  | 72 |  | 0% | 38 |  | 0% | 13555.36 |  | 0% | 0.007737% | 98%
Socialización del proyecto |  | 12 |  | 0% | 38 |  | 0% | 69.16 |  | 0% | 3.947e-05% | 0.5%

## Tabla 12 Marco Logico Proyecto
Proyecto 22: Estudios y diseños de red de ECAS integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS Integrales de capacidad de 3 a 5 toneladas/día.
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 10: Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de difícil acceso | Porcentaje de aprovechamiento de Residuos en zonas de dificil acceso |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución de aprovechamiento de RR en rural
Componente | Incrementar el nivel de aprovechamiento de orgánicos y reciclables en zona de difícil | Porcentaje de ECA´s diseñadas |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de contratos de diseños de ECA´s
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Definición del lote | Porcentaje de lotes definidos | Especificaciones del lote cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | Porcentaje de pliego de condiciones elaborados y publicados | Especificaciones de publicación pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Realizacion del estudio y diseños | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato ECAS
| Socialización | Porcentaje de diseños ECA´s socializadas | Cumplimiento reuniones de socialización | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de información de actas de socializacion
Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de Red de ECA´s Integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS INTEGRALES (Capacidad de 3 a 5 toneladas/día).
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 10: Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de difícil acceso | Porcentaje de aprovechamiento de R en zonas de dificil acceso |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución de aprovechamiento de RR en rural
Componente | Incrementar el nivel de aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables en zona de difícil acceso en el Valle de Aburrá. | Porcentaje de Estación de clasificación construidas y en operación |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de contratos de construcción de ECA´s
Actividaades | Estudios previos proceso licitación | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Elaboración pliegos licitación | Porcentaje de pliegos de licitación elaborados | Especificaciones de pliegos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| Publicacion pliegos y adjudicación | Porcentaje de pliego de condiciones elaborados y publicados | Especificaciones de publicación pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| realización proyecto | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato ECAS
| Socialización del proyecto | Porcentaje de ECA´s socializadas | Cumplimiento reuniones de socialización | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de información de actas de socializacion
Proyecto 24. Sistema integrado Multimodal de Transporte y Estación de Transferencia - SIMUT & ET.
Nivel |  | Indicadores |  |  |  |  | Medios de verificación | Dificultades identificadas | Acciones correctiva
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de contaminación ambiental
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF |  |  | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de pesajes
[5 empty] | Región AMVA | Comunidad de la Región AMVA | Revisión de Registros de información de AMVA
Objetivo | Objetivo 11: Realizar un agenciamiento institucional de la alternativa de transporte férreo y estación de transferencia de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá | Porcentaje de Residuos en estación de transferencia |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de Registro Información de ejecución de aprovechamiento de RR en rural
Componente | Promover la interacción entre los diferentes actores relacionados de forma directa con la puesta en marcha del Sistema Integrado Multimodal de Transporte y la integración de una estación de transferencia de Residuos Sólidos. | Porcentaje de SIMUT operando |  |  | Región AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión de contratos de diseños de ECA´s
Actividaades | 0 | Porcentaje de estudios previos realizados | Especificaciones de los estudios previos cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| 0 | Porcentaje de lotes definidos | Especificaciones del lote cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| 0 | Porcentaje de pliego de condiciones elaborados y publicados | Especificaciones de publicación pliegos de condiciones cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revisión del Registros del proceso de licitación
| 0 | Porcentaje de contrato ejecutado | Cumplimiento especificaciones del contrato cumplidas | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revición Registro información Contrato ECAS
| 0 | Porcentaje de diseños ECA´s socializadas | Cumplimiento reuniones de socialización | Cumplimiento de cronograma | AMVA | Comunidad del AMVA | Revision registros de información de actas de socializacion

## Tablero Semaforos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESULTADOS PROCESOS PROYECTOS
Proyecto 22: Estudios y diseños de red de ECAS integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS Integrales de capacidad de 3 a 5 toneladas/día.
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
0
Objetivo | Objetivo 10: Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de difícil acceso | Aprovechamiento Residuos en acceso dificil incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de Residuos en zonas de dificil acceso | 77% | 10% | 10% > I > 5% | I < 5% | 30% | 30% > I > 10% | I < 10% | 50% | 50% > I > 30% | I < 30% | 77% | 77% > I > 50% | I < 50% | 5% | 10% | 30% | 50% | 77%
Componente | Incrementar el nivel de aprovechamiento de orgánicos y reciclables en zona de difícil | ECAS´s diseñadas | Porcentaje de ECA´s diseñadas | 38 | 13.16% | 13% > I > 5% | I < 5% | 39.47% | 39% > I > 13% | I < 13% | 65.79% | 66% > I > 39% | I < 39% | 100% | 100% > I > 66% | I < 66% | 5% | 13% | 39% | 66% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Definición del lote | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Realizacion del estudio y diseños | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Socialización | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de Red de ECA´s Integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS INTEGRALES (Capacidad de 3 a 5 toneladas/día).
Nivel |  | Resultado Esperado | Indicador (I) | Meta | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2027 |  |  | 2030
[5 empty] | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
Fin | Fin 1. Disminuye la contaminación ambiental | Contaminación Ambiental Disminuida | Porcentaje de Calidad Ambiental | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
| Fin 2. Disminuye la Disposición Final (DF) | Disposición Final Disminuida | Porcentaje de DF | 22% | 14% | 14% > I > 10% | I < 10% | 18% | 18% > I > 16% | I < 16% | 20% | 20% > I > 18% | I < 18% | 22% | 22% > I > 20% | I < 20% | 10% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22%
Objetivo | Objetivo 10: Generar procesos de innovación de separación, recolección selectiva y aprovechamiento en las zonas de difícil acceso | Aprovechamiento RR Rural incrementado | Porcentaje de aprovechamiento de R en zonas de dificil acceso | 77% | 10% | 10% > I > 5% | I < 5% | 30% | 30% > I > 10% | I < 10% | 50% | 50% > I > 30% | I < 30% | 77% | 77% > I > 50% | I < 50% | 5% | 10% | 30% | 50% | 77%
Componente | Incrementar el nivel de aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables en zona de difícil acceso en el Valle de Aburrá. | Estación de clasificación construidas y operando | Porcentaje de Estación de clasificación construidas y en operación | 38 | 13.16% | 16% > I > 5% | I < 5% | 39.47% | 41% > I > 16% | I < 16% | 65.79% | 72% > I > 41% | I < 41% | 100% | 100% > I > 72% | I < 72% | 5% | 13% | 39% | 66% | 100%
Actividaades | Indicadores para hacer seguimiento a las actividades de los proyectos | A | B | D | C Índice de Avance Efectivo (IAE, Eficacia) | E Índice Efectivo de Costos (IEC, Eficiencia)
|  | Índice de Avance (IA) | Índice de Avance Tiempo (IAT) | Indice de Cumplim de Costos (ICC)
|  | Cantidad de actividad Prog / Cantidad activiada Ejec | Cantidad de meses Prog / Cantidad meses Ejec | Valor Prog / Valor Ejec | C = A/B | E = D/C | Verde | Amarillo | Rojo | Verde | Amarillo | Rojo
| Estudios previos proceso licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | C > 1 | C = 1 | C < 1 | E < 1 | E = 1 | E > 1
| Elaboración pliegos licitación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Publicacion pliegos y adjudicación | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| realización proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Socialización del proyecto | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Preinv. Proy. 22
CRONOGRAMA PROYECTOS DE PREINVERSION PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 22: Estudios y diseños de red de ECAS integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS Integrales de capacidad de 3 a 5 toneladas/día. |  |  | Meses 9: Cantidad: 38
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2018 Cantidad: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 5
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion | AMVA | 2018 | bar: Meses 6 to Meses 9
Realizacion del estudio y diseños | Contratista | 2018 | bar: Meses 10 to Meses 12
Socialización | AMVA | 2018 | bar: Meses 10 to Meses 11
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2020 Cantidad: 10
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 4
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2024 Cantidad: 10
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 7
Socialización del proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 4
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA (3 a 5 ton/día) 2028 Cantidad: 13
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Definición del lote | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 10
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 11 to Meses 12
Publicacion pliegos y adjudicación | Contratista | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 4

## Inv. Proyec. 23
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
Actividad | Responsable | Año | Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de Red de ECA´s Integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS INTEGRALES (Capacidad de 3 a 5 toneladas/día). |  |  | Meses 9: Cantidad: 38
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 1, 2, 3, 4 y 5 (3 a 5 ton/día) Cantidad año 2019: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2018 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2018 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2018 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2018 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 6, 7 y 8 (0,5 ton/día) Cantidad año 2020: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2019 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2020 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2020 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 9, 10 y 11 (0,5 ton/día) Cantidad año 2021: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2020 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2021 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2021 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2021 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 12 y 13 (0,5 ton/día) Cantidad año 2022: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 201 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2021 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2022 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2022 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 14 y 15 (0,5 ton/día) Cantidad año 2023: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2022 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2023 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2023 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 16, 17 y 18 (0,5 ton/día) Cantidad año 2024: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2023 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2024 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2024 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 19, 20 y 21 (0,5 ton/día) Cantidad año 2025: 3
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2024 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2025 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2025 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 22 y 23 (0,5 ton/día) Cantidad año 2026: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2025 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2026 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2026 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 24 y 25 (0,5 ton/día) Cantidad año 2027: 2
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2026 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2027 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2027 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 26, 27, 28, 29 y 30 (0,5 ton/día) Cantidad año 2028: 5
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 31, 32, 33 y 34 (0,5 ton/día) Cantidad año 2029: 4
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8
Estación de Clasificacion y Aprovechamiento - ECA 35, 36, 37 y 38 (0,5 ton/día) Cantidad año 2030: 4
Estudios previos proceso licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 1
Elaboración pliegos licitación | AMVA | 2027 | bar: Meses 2 to Meses 3
Publicacion pliegos y adjudicación | AMVA | 2028 | bar: Meses 1 to Meses 2
realización proyecto | Contratista | 2028 | bar: Meses 3 to Meses 8
Socialización del proyecto | AMVA | 2028 | bar: Meses 8

## Proyectos 22 y 23
Nombre | Objetivo | Cantidad | Meta definitiva | Línea base 2016 | Metas intermedias
[5 empty] | 2019 | 2023 | 2027 | 2030
Proyecto 22: Estudios y diseños de red de ECAS integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS Integrales de capacidad de 3 a 5 toneladas/día. | Incrementar el nivel de aprovechamiento de orgánicos y reciclables en zona de difícil | 38 | 100% | 0% | 13.16% | 39.47% | 65.79% | 100%
Proyecto 23: Construcción y puesta en operación de Red de ECA´s Integrales para zonas de difícil acceso - REDECAS INTEGRALES (Capacidad de 3 a 5 toneladas/día). | Incrementar el nivel de aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables en zona de difícil acceso en el Valle de Aburrá. | 38 | 100% | 0% | 13.16% | 39.47% | 65.79% | 100%
Proyecto 24. Sistema integrado Multimodal de Transporte y Estación de Transferencia - SIMUT & ET. | Promover la interacción entre los diferentes actores relacionados de forma directa con la puesta en marcha del Sistema Integrado Multimodal de Transporte y la integración de una estación de transferencia de Residuos Sólidos. | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## Presupuesto
Programa Aprovechamiento | Valor (millones) |  |  | %
| 14582 |  |  | 0.3%
Proyecto | Proyecto n° | Producto | Unidad de medida | Cantidad total a ejecutar | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Cantidad a ejecutar/año | [12 empty] | Valor unitario | Valor total | % | Entidad Líder gestión ejecución | Peso Proyecto en Programa
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Estudios y diseños ECA (3 a 5 Ton/día) | 22 | Diseños ECA (3 a 5 Ton/día) | ECA (3 a 5 Ton/día) | 38 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 20 | 758 | 0.3% | AMVA | 5.198%
Construcción de ECA (3 a 5 Ton/día) | 23 | Construcción ECA (3 a 5 Ton/día) | ECA (3 a 5 Ton/día) | 38 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1820 | 1092 | 1092 | 728 | 728 | 1092 | 1092 | 728 | 728 | 1820 | 1456 | 1456 | 364 | 13824 | 5.3% | AMVA | 94.8%

## Peso ponderado
PROGRAMA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Valor $ millones | 14582
Peso ponderado | 0.3%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
5.198%
Diseños ECA (3 a 5 Ton/día) | 38 | 0.1368%
Estudios previos proceso licitación |  | 0.000684% | 0.5% | 38 | 0.02599%
Definición del lote |  | 0.000684% | 0.5% | 38 | 0.02599%
Elaboracion, publicación pliegos, propuestas y adjudicacion |  | 0.000684% | 0.5% | 38 | 0.02599%
Realizacion del estudio y diseños |  | 0.1341% | 98% | 38 | 5.094%
Socialización |  | 0.000684% | 0.5% | 38 | 0.02599%
Actividad | Meta | Peso Act (%) | Valor Act ECA (%) | Cantidad | Peso ponderado
94.8%
Construcción ECA (3 a 5 Ton/día) | 38 | 2.495%
Estudios previos proceso licitación |  | 0.01247% | 0.5% | 38 | 0.474%
Elaboración pliegos licitación |  | 0.01247% | 0.5% | 38 | 0.474%
Publicacion pliegos y adjudicación |  | 0.01247% | 0.5% | 38 | 0.474%
realización proyecto |  | 2.445% | 98% | 38 | 92.91%
Socialización del proyecto |  | 0.01247% | 0.5% | 38 | 0.474%

## Definición de Indicadores
DEFINICIÓN DE INDICADORES
CONSIDERACIONES INICIALES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 1. Para todos los SUBPROGRAMAS se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las ACTIVIDADES, para realizar seguimiento y monitoreo, así: (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100 2. Para toda ACTIVIDAD se deben definir en el momento de la ejecución de los proyectos las SUBACTIVIDADES , TIEMPO y COSTOS para realizar seguimiento y monitoreo, así: SUBACTIVIDADES IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 TIEMPO IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 COSTOS ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100
Proyecto1: Cultura de la separación y Aprovechamiento de Residuos Reciclables.
Nivel |  | Indicador | Formula
Finalidad | Disminuye la contaminación ambiental | Porcentaje de Calidad Ambiental | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Disminuye la Disposición Final (DF) | Porcentaje de DF | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
| Mayor Ingreso en los recicladores | Porcentaje de ingreso liquidez en tarifa | 1 - ((Toneladas de RRA/año * Valor Tonelada RRA) / (Toneladas de RRA/año 2015 * Valor Tonelada de RRA año 2015))*100
Propósito | Incorporar en los Rionegreros la cultura de la separación y aprovechamiento de Residuos Reciclables del 22% en el 2.027 | Porcentaje de ARR | (Toneladas de RRA/año / Toneladas DF/año)*100
Componente | SUBPROYECTO 1.1.Diseño, puesta en marcha de Programa Educación Ambiental : CULTURA DE LA NO BASURA y el APROVECHAMIENTO | Porcentaje Programa de Educación Ambiental | (# Actividades SUB 1.1 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.1 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.2. Plan Comunicacional de Separación en Fuente, NO BASURA, APROVECHAMIENTO Y Reconocimiento Reciclador. | Porcentaje Plan Comunicaconal de separación en la fuente | (# Actividades SUB 1.2 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.2 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.3. Diseño y puesta en marcha Rutas Selectivas R. Aprovechables Reciclables | Porcentaje de rutas Selectivas | (# Actividades SUB 1.3 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.3 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.4. Diseño, promoción y puesta en marcha de Programa de Emprendimientos Ambientales | Porcentaje Programa de Emprendimiento Ambiental | (# Actividades SUB 1.4 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.4 Programadas)*100
| SUBPROYECTO 1.5.Promoción y desarrollo de las Empresas y Emprendimientos existentes de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Reciclables | Porcentaje de Empresas de Emprendimiento | (# Actividades SUB 1.5 Ejecutadas / # Actividades SUB 1.5 Programadas)*100
Actividaades | ACTIVIDAD | IA = Indice Avance Actividad IAT = Indice Avance Tiempo ICC = Indice Cumple Costos | IA = (# SubActividades Ejecutadas / Total SubActividades)*100 IAT = (Tiempo Ejecutado / Total Tiempo Programado)*100 ICC = ($ Actividad Ejecutado / Total $ Programado)*100